СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РУЗАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

12 апреля 2023г.	№ 25/155

Об исполнении Плана мероприятий Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по реализации Послания Главы

Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия

за 2022 год

- Обсудив отчет об исполнении Плана мероприятий Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия за 2022 год,

- Совет депутатов Рузаевского муниципального района

- Республики Мордовия

- РЕШИЛ:

- 1. Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Плана мероприятий Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия за 2022 год.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в сети «Интернет».

Председатель Совета

депутатов Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

В.П. Марчков

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия

А.Б. Юткин

Приложение

к решению Совета депутатов

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от 12 апреля 2023г. № 25/155

ОТЧЕТ по ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ

- Администрации Рузаевского муниципального района

- по реализации Послания Главы Республики Мордовия

- Государственному Собранию Республики Мордовия за 2022 год

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Срок - исполнения | - Исполнители |  | - Отчет по исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ЭКОНОМИКА |  |  |  |  |
| - 1. | Обеспечить ежегодный рост заработной платы, в том числе в 2022 году не менее 8%. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители предприятий (по согласованию) |  | Исполнено. По последним официальным статистическим данным (за январь-октябрь) размер среднемесячной заработной платы к уровню прошлого года вырос на 19,4% и составил 48685,4 руб. |
| - 2. | Обеспечить выполнение прогноза по объему отгруженной продукции в промышленной отрасли в размере – 37,7 млрд. рублей. С темпом роста к 2021 году 100,5% | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители промышленных предприятий (по согласованию) |  | Исполнено. За 2022 год крупными и средними предприятиями района отгружено продукции собственного производства на сумму 50,6 млрд. руб., с темпом роста к уровню прошлого года – 134,7%. Прогноз выполнен на 134%. |
| - 3. | Обеспечить в 2022 году рост производительности труда в целом по экономике 104%. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители промышленных предприятий (по согласованию) |  | Исполнено. По итогам 2022 года рост производительности труда обеспечен темпом роста объемов производства. |
| - 4. | Обеспечить реализацию мероприятий Муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители промышленных предприятий (по согласованию) |  | Исполнено. Из 45 мероприятий Муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»: исполнено - 41 (91%), не исполнено - 4 (9%), |
| - 5. | Обеспечить методическую поддержку инициатору проекта "Модернизация яйцеперерабатывающей фабрики по глубокой переработке яйца ЗАО "Рузово", г. Рузаевка (2-й этап строительства) | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; Руководители промышленных предприятий (по согласованию) |  | Исполнено. Методическая поддержка оказывается. За 2022г. освоено инвестиций в сумме 144,0 млн. руб., создано 10 дополнительных рабочих мест – 100% от запланированного. |
| - 6. | Обеспечить достижение целевых показателей по снижению численности граждан, занятых в неформальном секторе экономики, на уровне не ниже показателей 2021 года: не менее 394 человека. | постоянно | Управление экономического анализа и прогнозирования |  | Исполнено. За 2022 год выявлено 888 неформально занятых граждан, из них: - с 817 чел. заключены трудовые договора; - 11 чел. зарегистрировались в качестве ИП; - 60 чел. зарегистрировались в качестве самозанятых. |
| - 7. | Обеспечить размещение в СМИ информационных материалов в рамках проведения с гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями разъяснительно-просветительской работы по легализации трудовых отношений и заработной платы, пропаганде «белой заработной платы». | ежеквартально | Управление экономического анализа и прогнозирования |  | Исполнено. В СМИ на регулярной основе размещаются информационные материалы по разъяснению гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негативных последствий «теневой занятости». |
| - 8. | Обеспечить проведение мониторинга снижения численности граждан, занятых в неформальном секторе в курируемой сфере экономики, и направлять результаты в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | по графику | Управление экономического анализа и прогнозирования |  | Исполнено. Мониторинг снижения численности граждан, занятых в неформальном секторе экономики проводится. Отчет ежемесячно направляется в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. По состоянию на 01.01.2023г. неформально занятых на предприятиях промышленной отрасли района не выявлено. |
| - 9. | Обеспечить не превышение уровня регистрируемой безработицы на конец года 1,3% | в течение года | ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» |  | Исполнено. По состоянию на 31.12.2022 года уровень регистрируемой безработицы по Рузаевскому муниципальному району составил 1,2%. |
| - ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. |  |  |  |  |  |
| - 10. | Обеспечить сопровождение и методическую поддержку инициатору проекта по созданию производства мягкой мебели на предприятии ООО «Прогресс» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. На 1.01.2023г. создано 107 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций – 423,5 млн. руб. Общий объем капитальных вложений составил 286,2 млн. руб. Объем выручки составляет – 1 338,1 млн. руб. На 31.12.2022г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 106 новых рабочих мест; 285 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта -299. Планируемый объем инвестиций – 423,7 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений– 285 млн. руб. Планируемый объем выручки при выходе на проектную мощность – 450 млн. руб. |
| - 11. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта по созданию производства пищевых добавок для сельскохозяйственных животных на базе НПО «Промышленная Микробиология» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. На производстве на 1.01.2023 г. создано 11 новых рабочих мест. Вложено инвестиций – 64,9 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 51,7 млн. руб. Объем выручки – 69,1 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 17 новых рабочих мест; 40,4 млн. руб. капитальных вложений. Фиксируется отставание по рабочим местам. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 17 Планируемый объем инвестиций – 44,7 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 40,4 млн. руб. Планируемый объем выручки – 24,9 млн. руб. |
| - 12. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта по созданию и развитию производства медико-профилактических и санитарно-гигиенических приборов на основе уф-излучения ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. На производстве на 1.01.2023 г. создано 30 новых рабочих мест. Вложено инвестиций – 171,8 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 8,6 млн. руб. Объем выручки – 271,5 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 30 новых рабочих мест; 8,7 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 30 Планируемый объем инвестиций – 8,7 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 8,7 млн. руб. Планируемый объем выручки – 103,4 млн. руб. |
| - 13. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта по созданию и развитию сборочного производства и механической обработки металлических изделий ТОСЭР г. Рузаевка ООО «НефтеХимМаш» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. На производстве на 1.01.2023 г. работает 12 человек. Вложено инвестиций – 14,1 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 8,5 млн. руб. Объем выручки – 107,5 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 12 новых рабочих мест; 5,4 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 20 Планируемый объем инвестиций – 8,6 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 5,4 млн. руб. Планируемый объем выручки – 25,2 млн. руб. |
| - 14. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание завода по производству автоматизированных газовых котельных» ООО «Завод инновационных тепловых энергетических систем». | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Принято на 1.01.2023 г. 13 человек. Вложено инвестиций – 17,8 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 13,7 млн. руб. Объем выручки – 7,7 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 13 новое рабочее место; 13,7 млн. руб. капитальных вложений. Фиксируется отставание по рабочим местам. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 21 Планируемый объем инвестиций – 109,4 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 91,88 млн. руб. Планируемый объем выручки – 110,2 млн. руб. |
| - 15. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Запуск завода по производству бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия» ООО «Стекольная компания «Развитие»». | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 г. 559 человек. Вложено инвестиций – 821,7 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 326,4 млн. руб. Объем выручки – 8213,2 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 818 новых рабочих мест; 320,6 млн. руб. капитальных вложений. Фиксируется отставание по рабочим местам, в настоящее время ведется подготовка документов по заключению дополнительного соглашения с целью корректировки данных показателей. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 818 Планируемый объем инвестиций – 2058,1 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 1570,6 млн. руб. Планируемый объем выручки – 3480 млн. руб. |
| - 16. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Организация сборочного производства электрощитовой продукции и шкафов» ООО «Модуль». | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 г. 14 человек. Вложено инвестиций – 10,7 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 7,3 млн. руб. Объем выручки – 142,3 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 14 новых рабочих мест; 7,2 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 48 Планируемый объем инвестиций – 24,5 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 24,5 млн. руб. Планируемый объем выручки – 77,6 млн. руб. |
| - 17. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Организация завода по производству металлической стренги» ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО». | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. В 2022 г. организация переименована в «Рузкабель». Принято на 1.01.2023 г. 29 человек. Вложено инвестиций – 96 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 69,9 млн. руб. Объем выручки – 59,2 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 67 новых рабочих мест; 182,5 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 67 Планируемый объем инвестиций – 208 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 182,5 млн. руб. Планируемый объем выручки – 2529,5 млн. руб. |
| - 18. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции» ООО «РузХимНефтеМаш». | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Принято на 1.01.2023 г. 12 человек. Вложено инвестиций – 16,8 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 16,8 млн. руб. Объем выручки – 4,5 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 10 новых рабочих мест; 37,5 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 214 Планируемый объем инвестиций – 4837,5 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 4537,5 млн. руб. Планируемый объем выручки – 12323 млн. руб. |
| - 19. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание производства конструкционных композитов» ООО «КОНСТРУКЦИОННЫЕ КОМПОЗИТЫ». | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. на 1.01.2023 г.: Создано 81 новое рабочее место. Вложено инвестиций – 264,4 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 177,2 млн. руб. Объем выручки – 74,8 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 74 новых рабочих мест; 133,3 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 153 Планируемый объем инвестиций – 133,3 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 133,3 млн. руб. Планируемый объем выручки – 1794,2 млн. руб. |
| - 20. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением» ООО «ФАСТ-САЙД» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 г. 16 человек. Вложено инвестиций – 36,5 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 8,0 млн. руб. Объем выручки – 22,4 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 24 новых рабочих мест; 10 млн. руб. капитальных вложений. Фиксируется отставание по рабочим местам. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 24 Планируемый объем инвестиций – 136,8 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 10 млн. руб. Планируемый объем выручки – 178,3 млн. руб. |
| - 21. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов» ООО «Фуксвудрус» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 г. 50 человек. Вложено инвестиций – 3,3 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 3,3 млн. руб. Объем выручки – 147,0 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 92 новых рабочих мест; 2,7 млн. руб. капитальных вложений. Фиксируется отставание по рабочим местам. В настоящее время инициатором проекта готовятся документы для корректировки ключевых показателей проекта. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 92 Планируемый объем инвестиций – 2,7 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 2,7 млн. руб. Планируемый объем выручки – 115,2 млн. руб. |
| - 22. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Производство пищевых и косметических продуктов» ООО «ОВЕР ФАРМА» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект переименован в ООО «Овер Фарма» Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 17 человек. Вложено инвестиций – 35,8 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 8,7 млн. руб. Объем выручки – 15,4 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 10 новых рабочих мест; 11,5 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 85 Планируемый объем инвестиций – 52,9 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 42,5 млн. руб. Планируемый объем выручки – 129,7 млн. руб. |
| - 23. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Производство лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты» ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 г. 10 человек. Вложено инвестиций – 5,5 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 3,5 млн. руб. Объем выручки – 12,8 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 13 новых рабочих мест; 3,3 млн. руб. капитальных вложений. Фиксируется отставание по рабочим местам. Планируют достичь целевых показателей проекта в январе-феврале 2023 г. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 13 Планируемый объем инвестиций – 3,3 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 3,3 млн. руб. Планируемый объем выручки – 36 млн. руб. |
| - 24. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли» ООО «Экспонента» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 г. 17 человек. Вложено инвестиций – 48,8 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 35,3 млн. руб. Объем выручки – 101,8 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 17 новых рабочих мест; 31,3 млн. руб. капитальных вложений. Фиксируется отставание по рабочим местам. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 21 Планируемый объем инвестиций – 36,2 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 31,3 млн. руб. Планируемый объем выручки – 69,7 млн. руб. |
| - 25. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание производства полимерных композитов» ООО «Полимерные композиты» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 г. 13 человек. Вложено инвестиций – 54,3 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 53,3 млн. руб. Объем выручки – 0 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 11 новых рабочих мест; 25 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 154 Планируемый объем инвестиций – 189,75 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 160 млн. руб. Планируемый объем выручки – 511 млн. руб. |
| - 26. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков» ООО «Овотех» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. В сентябре 2022 года проект переименован в «Создание и развитие производства труб различного назначений» Принято на 1.01.2023 г. 18 человек. Вложено инвестиций – 4,4 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 2,5 млн. руб. Объем выручки – 8,3 млн. руб. На 31.12.2022г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 14 новых рабочих мест; 2,5 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 35 Планируемый объем инвестиций – 2,5 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 2,5 млн. руб. Планируемый объем выручки – 317,894 млн. руб. |
| - 27. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Производство изделий и оснастки с использованием технологий мехообработки, литья и штамповки» ООО «ЦПИ «НОВА» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 г. 14 человек. Вложено инвестиций – 7,8 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 7,7 млн. руб. Объем выручки – 13,2 млн. руб. На 31.12.2022г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 10 новых рабочих мест; 15,9 млн. руб. капитальных вложений. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 97 Планируемый объем инвестиций – 52,25 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 52,25 млн. руб. Планируемый объем выручки – 146,4 млн. руб. |
| - 28. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке» ЗАО ТД «Машкомплект» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Не исполнено. Инициатором проекта принято решение об исключении организации из перечня резидентов – ТОСЭР «Рузаевка» |
| - 29. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г. Рузаевка Республики Мордовия» ООО «РСК «Гласс-Декор» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Проект реализуется в штатном режиме. Принято на 1.01.2023 года 28 человек. Вложено инвестиций – 245,5 млн. руб. Объем капитальных вложений составляет – 13,9 млн. руб. Объем выручки – 0 млн. руб. На 31.12.2022 г. на производстве в соответствии с Соглашением (нарастающим итогом) планируется: 172 новых рабочих мест; 9,5 млн. руб. капитальных вложений. Фиксируется отставание по рабочим местам. Планируют заключить дополнительное соглашение по корректировке ключевых показателей проекта. Общее число планируемых рабочих мест за период реализации проекта – 300 Планируемый объем инвестиций – 2788 млн. руб. Планируемый общий объем капитальных вложений – 2755,4 млн. руб. Планируемый объем выручки – 1964 млн. руб. |
| - 30. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание предприятия по производству мебели» ООО «Офис-Люкс» | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Не исполнено. Инициатором проекта принято решение об исключении организации из перечня резидентов – ТОСЭР «Рузаевка». |
| - 31. | Оказывать консультационную и методическую помощь инициаторам инвестиционных проектов в подборе площадок для реализации инвестиционных проектов. | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Ведется реестр инвестиционных площадок, расположенных в границах ТОСЭР «Рузаевка». При наличии заинтересованности потенциальных резидентов, информация оперативно предоставляется. |
| - 32. | Оказывать консультационную и методическую помощь ООО «Рузаевские пищевые технологии» при реализации инвестиционного проекта «Производство сухих и влажных кормов для домашних животных». | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Не исполнено. Проект включен в муниципальную программу «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2035 годы», утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 сентября 2020 г. № 549. Инициатором проекта принято решение о разделении проекта на 2 проекта (в Рузаевке и Атяшево). В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для реализации проекта в г.Рузаевка «Строительство завода по первичной и последующей (промышленной) переработке мясной продукции». В 1 квартале 2023г. планируется завершение работ по проектированию объекта. Начало строительства планируется на 2-3 квартал 2023 года. В результате реализации проекта планируется привлечь инвестиции в объеме около 2 млрд. руб., создать 672 новых рабочих места, из которых 564 ед. в 2023 году. |
| - 33. | Активно участвовать в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и добиться качественного улучшения условий для создания и ведения предпринимательской деятельности | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Ведется активная работа с предпринимательским сообществом Рузаевского муниципального района совместно с Советом предпринимателей при Главе Рузаевского муниципального района. Активно анонсируются меры государственной поддержки. Так на 1 января 2023 г. 19 предпринимателям Рузаевского муниципального района через Центр «Мой бизнес» и Фонд поддержки предпринимательства РМ выданы льготные займы на общую сумму – 44,8 млн. руб. |
| - 34. | Своевременно информировать субъекты МСП о существующих мерах государственной поддержки | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли |  | Исполнено. Взаимодействие с субъектами МСП по оперативному информированию строится следующим образом: - информирование через Совет предпринимателей при Главе Рузаевского муниципального района; - совместные чаты с предпринимателями (около 200 субъектов МСП); - рассылка на эл. почты; - индивидуальный обзвон. |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА |  |  |  |  |  |
| 35. | Обеспечить участие граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – участие в ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». | в течение года | Отдел жилищного учета | Исполнено. 07.07.2022 года Администрацией Рузаевского муниципального района в адрес Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ направлен Список граждан - участников ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", подтвердивших свое участие в указанной ведомственной целевой программе в 2023 году, по категории «граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». |  |
| 36. | Обеспечить участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". | в течение года | Отдел жилищного учета | Исполнено. 01.06.2022 года Администрацией Рузаевского муниципального района в адрес Министерства спорта и молодежной политики РМ направлен Список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году по Рузаевскому муниципальному району. |  |
| 37. | Проведение работы, направленной на реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. | в течение года | Отдел жилищного учета | Исполнено. В 2022 году Рузаевскому муниципальному району на реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа выделено 11,4 млн. руб. Данные средства позволили приобрести 7 жилых помещения. Все жилые помещения предоставлены лицам из числа детей-сирот. |  |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 38. | В отрасли растениеводства - увеличить производство зерновых и зернобобовых культур на 16,3% и обеспечить производство зерна – 88,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе; - урожайность – не ниже 36,1 ц/га; | С апреля по ноябрь | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Исполнено. Производство зерновых и зернобобовых культур по состоянию за 2022 год составило – 105442 тонны, с уборочной площади – 23406 га, урожайность составила 45,05 ц/га. Рост производства зерна к прошлому году составил 38,5%. |  |
| 39. | Обеспечить производство валовой продукции сельского хозяйства в объеме 4,454 млрд. рублей | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Исполнено. За 2022год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции составил 6,293 млрд. рублей, что на 41,2% больше запланированного. |  |
| 40. | Осуществить обновление парка сельскохозяйственной техники на 5% | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Исполнено. В текущем году с/х предприятиями района было приобретено 20 тракторов различных марок, 7 зерноуборочных комбайнов, 4 кормоуборочных комбайна и 2 грузовые а/машины (КАМАЗ), что составило рост 9,3% к 2021году по обновлению парка сельскохозяйственной техники. |  |
| 41. | Повысить качество семенного материала и довести долю высева элитных семян в общей площади посевов до 6,1% в 2022 году | С апреля по сентябрь | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Не исполнено. Показатель не выполнен в первую очередь из-за удорожания стоимости элитных семян. Под посев урожая 2022 года сельхозпредприятиями закуплено 137,5 тонны элитных семян, что позволило засеять 1029 га или 2,37% от общей посевной площади. Сорт обновление семян проходит 1 раз в 4 года. Поэтому для с/х предприятий выгоднее проводить сорт обновление через 3 года после высева семян элиты. |  |
| 42. | В отрасли животноводства В 2022 году обеспечить: - производство скота и птицы (на убой) в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 3,6 тыс. тонн; - производство молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 50 тыс. тонн. - Достичь молочной продуктивности коров в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района не ниже 8400 кг. - Обеспечить эффективную селекционно-племенную работу и ветеринарное сопровождение данных задач. | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Исполнено. По итогам 2022 года произведено - скота и птицы (на убой) в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 3,7 тыс. тонн; - молока 52,2 тыс. тонн. Молочная продуктивность коров - 8780 кг от одной коровы. Искусственное осеменение коров и телок – 98% |  |
| 43. | Продолжать активную работу по строительству современных, высокотехнологичных животноводческих комплексов: - продолжить строительство животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада со шлейфом в ООО «Агросоюз-Красное сельцо». | В течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Руководители предприятий АПК (по согласованию) | Исполнено. В ООО «Агросоюз-Красное сельцо» закончен 1, 2 этап (1 этап введен в эксплуатацию 28.10.2021), (2 этап введен в эксплуатацию 15.09.2022) строительства животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада со шлейфом. Создано 44 дополнительных рабочих мест. Реализуется 7 этап строительства. |  |
| 44. | Продолжить практику проведения розничных ярмарок на территории Рузаевского муниципального района, в том числе с расширением числа их участников, крестьянских (фермерских) и личных хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих сельскохозяйственную продукцию (не менее 6 ярмарок в квартал) (при условии не введения дополнительных ограничений на деятельность розничных ярмарок, связанных с режимом повышенной готовности) | В течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | Исполнено. За 2022г. было организовано: - 52 ярмарки субъектом малого и среднего предпринимательства ООО «Новый базар», - 1 ярмарка (выходного дня) и 3 специализированные сельскохозяйственные ярмарки организованные Администрацией Рузаевского муниципального района. |  |
| КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |  |
| 45. | Привлечение граждан для участия в мероприятиях, запланированных в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», а именно: - строительство (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилого помещения с привлечением средств работодателей; - льготная сельская ипотека, предусматривающая предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на срок до 25 лет по льготной ставке - от 0,1 до 3% годовых. | постоянно | Отдел жилищного учета | Не исполнено. В адрес руководителей сельскохозяйственных предприятий было направлено предложение по участию в мероприятии по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору социального найма жилого помещения. В связи с отсутствием заявлений, граждан, включенных в список получателей жилья по договорам найма жилых помещений, в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по Рузаевскому муниципальному району не имеется. |  |
| СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ |  |  |  |  |  |
| 46. | Обеспечить ввод жилья в Рузаевском муниципальном районе по итогам 2022 года в объеме 18,2 тыс. кв. м. | По итогам года | МБУ «Земельный вектор», Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию) | Исполнено. За 2022 год введено жилья – 27896 кв. метров. Прогноз выполнен на 153% (прогноз - 18200 кв.м.). К уровню прошлого года введено жилья больше на 8749 кв.м. (факт 2021г. - 19147 кв.м.). Темп роста – 145,7%. |  |
| 47. | Обеспечить завершение ремонта 2-х участков автомобильных дорог: - Ремонт автомобильной дороги по ул. Овражная в с. Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; - Ремонт автомобильной дороги по ул.Луначарского в с. Архангельское Голицино Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | в течение года | Главы сельских поселений Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Исполнено. Произведен ремонт автомобильных дорог по - ул.Овражная в с. Татарская Пишля (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: 04.07.2022 г.). - ул.Луначарского в с.Архангельское Голицыно (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: 07.07.2022 г.) |  |
| 48. | Обеспечить выполнение работ по строительству автодороги: - «Обход г. Рузаевка» (2 этап) | в течение года | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Исполнено. В настоящее время ведется выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Обход г. Рузаевка» (2 этап). По состоянию на 01.01.2023г. готовность объекта составляет 70%. |  |
| 49. | Провести 150 видов работ в 37 многоквартирных домах, общей площадью 55 тыс. кв. метров. на сумму 111,6 млн. рублей. В результате чего улучшат жилищные условия 2,6 тыс. человек. Планируется обновить 3,5 тыс. кв. метров крыш в 8 многоквартирных домах, 3 фасада, отремонтировать инженерные коммуникации в 35 домах. | в течение года | Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию) | Исполнено. В рамках реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия на 2014-2055гг.» в городе Рузаевка в 2022 году было отремонтировано 37 многоквартирных дома на общую сумму 77 112 555 рублей, проведено 7 видов работ (электроснабжение - в 23 домах, теплоснабжение- в 14 домах, холодное водоснабжение – в 14 домах, горячее водоснабжение – в 7 домах, водоотведение – в 14 домах, ремонт крыши – в 9 домах, ремонт фасада в 1 доме). Отремонтирован фасад в 1 доме (Ленина, д. 24) на сумму 4 855 090,0 руб., площадью 2610,6 кв. м., отремонтирована крыша в 9 домах на сумму 20 500 458, 0 руб., площадью 5 729,47 кв.м, отремонтированы инженерные коммуникации в 38 домах. |  |
| 50. | Расселить 36 аварийных домов, в том числе 35 домов в г. Рузаевка и один дом в дер. Надеждинка. Всего 145 жилых помещений. Расселяемая площадь указанных жилых помещений составит 6 тыс. кв. м. Взамен занимаемых аварийных жилых помещений гражданам планируется предоставить жилые помещения во вновь строящихся многоквартирных домах по улице Фадеева и Карла Маркса в городе Рузаевка. Улучшат жилищные условия 285 человек. Планируется освоить в этих целях 239 млн .рублей. | До 31.12.2022г. | Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию) Администрация Архангельско-Голицынского сельского поселения (по согласованию) | Частично исполнено. В 2022 году в целях расселения: 1. Приобретено 6 жилых помещений во вновь построенном доме, расположенном по адресу: г. Рузаевка, ул. Фадеева, д.20, общей площадью 247,9 кв.м. для расселения 18 человек из 1 МКД (6 жилых помещений), расположенного по адресу: г. Рузаевка, пл. Дмитрова, д.2, общей площадью 240,1 кв.м., из них: - 2 жилых помещения, общей площадью 79,1 кв.м. (в муниципальной собственности). Администрацией ГП Рузаевка с гражданами заключены договоры социального найма. - 4 жилых помещения, общей площадью 161,0 кв.м. (в частной собственности). С гражданами заключены договоры мены с последующей регистрацией перехода права собственности. 2. Построен и введен в эксплуатацию 70-квартирный МКД, расположенный по адресу г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, д. 90 общей площадью 3283,2 кв.м. для расселения 143 человек из 70 жилых помещений общей площадью 2941,1 кв.м.), из них: - по 11 жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, общей площадью 488,0 кв.м. (расселяемая площадь – 426,5 кв.м.) Администрацией ГП Рузаевка с гражданами заключены договоры социального найма; - по 59 жилым помещениям, находящимся в частной собственности, общей площадью 2795,2 кв.м. (расселяемая площадь – 2514,6 кв.м.) администрацией городского поселения Рузаевка заключены договоры мены. Переход права собственности зарегистрирован в Управлении Росреестра по РМ. 3. Ведется строительство 64-х квартирного дома № 88 по ул. К. Маркса для расселения 64 жилых помещений общей площадью 2697,2 кв. м, из них: -10 жилых помещений общей площадью 437,7 кв. м находятся в муниципальной собственности, -54 жилых помещения общей площадью 2259,5 кв. м находятся в частной собственности. После ввода указанного дома в эксплуатацию , администрацией городского поселения Рузаевка будут заключены договоры соц. найма и договоры мены на предоставленные жилые помещения. Сумма денежных средств за 2022 год на расселение жителей города Рузаевка составила 329,7 млн. рублей. 4. Рузаевским муниципальным районом Республики Мордовия приобретены 5 квартир в 3 многоквартирных домах по ул. Фадеева г. Рузаевка для расселения 7 человек из 1 МКД, расположенного в деревне Надеждинка Архангельско-Голицынского сельского поселения общей площадью 187,0 кв. м. Администрацией Архангельско-Голицынского сельского поселения, в чьи полномочия входит предоставление жилых помещений по программе переселения заключены договоры социального найма и один договор мены. Жители переселены в новые квартиры общей площадью 218,2 кв. м в срок до 30.12 истекшего года. Сумма денежных средств на расселение составила 8,67 млн. рублей. Общая сумма реализации программы переселения за 2022 год по Рузаевскому муниципальному району составила 338,4 млн. руб. |  |
| 51. | Разработать и реализовать комплекс мер по улучшению архитектурного облика новых строительных объектов и уходу от точечной застройки населенных пунктов. | в течение года | Отдел архитектуры и градостроительства Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию), МБУ «Градпроект» (по согласованию) | Исполнено. Утверждено решением Совета Депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия №1249 от 29.04.2022г. «Об утверждении концепции архитектурно-художественного облика городского поселения Рузаевка». В настоящее время ведется разработка альбома колористических решений, а также планировки новой застройки. |  |
| 52. | Завершить полную инвентаризацию объектов незавершенного строительства. | 1 февраля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Исполнено. Полная инвентаризация объектов незавершенного строительства завершена. Количество объектов: 58. Сумма: 128 160,13 тыс. руб. |  |
| 53. | Разработать планы сокращения объемов незавершенного строительства. | I квартал | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Исполнено. План сокращения объемов незавершенного строительства разработан. Актуализирован постановлением Администрации от 21.07.2022 №443 «О внесении изменений в постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01.11.2019 №740 «Об утверждении Плана по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия». |  |
| 54. | Сформировать реестр объектов незавершенного строительства на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 мая | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Исполнено. Постановление Правительства Республики Мордовия от 9 апреля 2020г. №212 "Об учете объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Мордовия, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Реестр объектов незавершенного строительства на территории Рузаевского муниципального района сформирован и направлен в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ для актуализации республиканского реестра объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2022 г.) Раздел 2. В Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ ежеквартально направляется Отчет об объектах незавершенного строительства на территории Рузаевского муниципального района. |  |
| ДОРОГИ. ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 55. | В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт автомобильных дорог: -ул. Луначарского (от ул. Ленина до ул. Маяковского) в г. Рузаевка; -ул. Маяковского (от ул. Луначарского до ул. К. Маркса).(3,321 км) в г. Рузаевка; - ул. Луначарского в с. Архангельское Голицыно Рузаевского муниципального района; - ул. Овражная в с. Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Капитальный ремонт моста через реку Пишля на 1 км + 400 м автомобильной дороги по ул. Калинина в г. Рузаевка | До 31.07.2022г. | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию) Администрация Архангельско-Голицынского сельского поселения (по согласованию) Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения (по согласованию) | Частично исполнено. Исполнено полностью. Ремонт ул.Луначарского (от ул.Ленина до ул.Маяковского) в г.Рузаевка завершен. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 29.07.2022г. Исполнено полностью. Ремонт ул.Маяковского (от ул.Луначарского до ул.К.Маркса.в г.Рузаевка завершен. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 29.07.2022г. Исполнено полностью. Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского в с.Архангельское Голицыно завершен (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: 07.07.2022 г.). Исполнено полностью. Ремонт автомобильной дороги по ул.Овражная в с.Татарская Пишля завершен (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: 04.07.2022 г.). Не исполнено. По причине отсутствия финансирования. |  |
| 56. | Согласно Постановлению Правительства Республики Мордовия от 26 декабря 2011 г. № 518 "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия" ремонт автомобильных дорог: -ул. Куйбышева в г. Рузаевка; - ул. Солнечная (от ул. Титова до ул. Солнечная д.11, от ул. Солнечная д.7а -15; в г. Рузаевка - ул. Гагарина в поселке Совхоз «Красное сельцо» Рузаевского муниципального района; - ул. Новая и ул. 60 лет Октября в с. Палаевка Рузаевского муниципального района; - внутрипоселковая дорога по ул. Нагорная в с. Сузгарье Рузаевского муниципального района. | До 15.11.2022г | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию) Администрация Красносельцовского сельского поселения (по согласованию) Администрация Палаевско-Урледимского сельского поселения (по согласованию) | Исполнено. Исполнено. Ремонт ул. Куйбышева в г. Рузаевка завершен. (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: от 19.08.2022. Исполнено. Ремонт ул.Солнечная (от ул.Титова до ул.Солнечная д.11, от ул.Солнечная д.7а-15; в г.Рузаевка завершен. (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: от 07.07.2022. Исполнено. Ремонт автомобильных дорог по ул. Гагарина в поселке Совхоз «Красное сельцо» завершен (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: от 26.08.2022 г.). Исполнено. Ремонт автомобильных дорог по ул. Новая и ул. 60 лет Октября в с. Палаевка завершен (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: от 17.06.2022г.). Исполнено. по ул. Нагорная в с. Сузгарье завершен (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: от 29.06.2022г.) Дополнительно в рамках Постановления №518 осуществлен: - ремонт автомобильной дороги по ул. Петрова (от ул. Пионерская до ул. Маяковского) в г.Рузаевка (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: от 06.12.2022г.) - ремонт проезда Революции 1905 года в г.Рузаевка (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: от 29.11.2022г.) - ремонт автодороги по ул. З. Космодемьянской, д.62-80А в г.Рузаевка (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: от 15.11.2022г.) |  |
| 57. | Благоустроить 2 дворовых территории на сумму 5835135 руб., общественное пространство «Старт Парк» на сумму 35353535,35 руб. в городском поселении Рузаевка | в течение года | Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию) | Исполнено. В рамках формирования современной городской среды на территории гп Рузаевка реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Петрова д. 38 и бульвар Горшкова д. 3. Выполнены работы по контракту на общую сумму 5, 164 млн. руб. Акт выполненных работ по форме КС-2 от 24.06.2022г. Завершены работы в рамках проекта «благоустройство территории общественного пространства «Старт Парк», по адресу: г. Рузаевка, ул. Юрасова» на сумму 35,4 млн. руб. Дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2 от 30.08.2022г. |  |
| 58. | Подключить к сетям газоснабжения порядка 115 жилых домов в рамках мероприятий по догазификации. | В течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района, Администрации городского поселения Рузаевка, сельских поселений (по согласованию) | Исполнено. По состоянию на 31.12.2022г. пуск газа осуществлен в 160 домовладений. |  |
| 59. | Установить еще 50 единиц контейнеров для раздельного сбора ТКО, предоставляемых через Министерство ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия. | В течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания администрации Рузаевского муниципального района, Администрации городского поселения Рузаевка, сельских поселений (по согласованию) | Исполнено. 110 единиц контейнеров для раздельного сбора ТКО, включая 60 ед. контейнеров для сбора стекла, при содействии Министерства энергетики и ЖКХ Республики Мордовия, установлены на контейнерные площадки гп Рузаевка во 2-м квартале и 4-ом кварталах 2022 года. Контейнеры установлены на контейнерных площадках по ул.40 лет Победы, б-р Горшкова, ул.Дмитрова, ул.К.Маркса, ул.Куйбышева, ул.Кумысная, ул.Кутузова, ул.Ленина,, ул.Маяковского, ул.Менделеева, ул.Мира, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Нагорная, ул.Новая, ул.Новобазарная, ул.Паровозная, ул.Пионерская, ул.Революции 1905г., ул.Орджоникидзе, ул.Солнечная, ул.Ставского, ул.Суворова, ул.Тухачевского, ул.Ухтомского, ул.Фабричный переулок, ул.Чичаева, ул.Б-р Школьный, ул.Эстакад и ул.Юрасова г. Рузаевка |  |
| ФИНАНСЫ |  |  |  |  |  |
| 60. | Обеспечить соблюдение установленных сроков погашения бюджетных кредитов в республиканский бюджет | до 1 декабря текущего года | Финансовое управление Администрации Рузаевского муниципального района во взаимодействии с администрациями поселений | Исполнено. На основании Постановления Правительства Республики Мордовия от 11.04.2022г. №366 в 2022 году возврат реструктуризированной задолженности не предусмотрен. |  |
| 61. | Провести инвентаризацию муниципального долга и его структуры, сформировать перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным долгом | до 28 февраля текущего года | Финансовое управление Администрации Рузаевского муниципального района во взаимодействии с администрациями поселений | Исполнено. На 01.01.2023г. объем муниципального долга консолидированного бюджета Рузаевского муниципального района составляет 414 058,1 тыс. руб., в том числе 230 806,2 тыс. руб. – муниципальный долг поселений. Вид долгового обязательства-бюджетные кредиты. - На основании Постановления Администрации Рузаевского муниципального района от 23.06.2022г. №382 в 2022 году изменен график погашения реструктуризированной задолженности и заключены дополнительные соглашения к Соглашениям о реструктуризации задолженности поселений Рузаевского муниципального района по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Рузаевского муниципального района. В 2022 году поселения оплачивают только проценты по бюджетному кредиту. |  |
| 62. | Обеспечить актуализацию мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов Рузаевского муниципального района и муниципальных финансов поселений Рузаевского муниципального района на 2019-2024 годы, утвержденную распоряжением Администрации Рузаевского муниципального района от 14.03.2019г. №43-р | 1 квартал текущего года | Структурные подразделения Администрации Рузаевского муниципального района во взаимодействии с администрациями поселений (по согласованию) | Исполнено. В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 20.06.2022г. №482 пп.1 п.10 изложен в следующей редакции: «утверждение в 2019-2025 годах администрацией муниципального образования в Республике Мордовия плана оздоровления муниципальных финансов муниципального образования в Республике Мордовия, согласованного с Министерством финансов Республики Мордовия». В соответствии с письмом Министерства финансов Республики Мордовия от 01.07.2022г. №482, совместно с структурными подразделениями Администрации Рузаевского муниципального района внесены изменения в Программу оздоровления. Программа согласована со всеми ИОГВ Республики Мордовия, изменения утверждены распоряжением Администрации Рузаевского муниципального района от 23.11.2022г. №273-р. |  |
| 63. | Обеспечить реализацию Программы оздоровления муниципальных финансов Рузаевского муниципального района и муниципальных финансов поселений Рузаевского муниципального района на 2019-2024 годы, утвержденную распоряжением Администрации Рузаевского муниципального района от 14.03.2019г. №43-р | в течении года | Структурные подразделения Администрации Рузаевского муниципального района во взаимодействии с администрациями поселений (по согласованию) | Исполнено. Программа оздоровления муниципальных финансов Рузаевского муниципального района и муниципальных финансов поселений Рузаевского муниципального района на 2019-2025 годы выполнена в 3,7 раза. При плане - 40 829,8 тыс. руб., бюджетный эффект составил 152 190,5 тыс. руб.) |  |
| 64. | Уменьшить количество невостребованных земельных долей до 500. | По итогам года | МБУ «Земельный вектор» | Не исполнено. Количество земельных невостребованных долей на 30.12.2022 - 789. Проблемы возникающие при оформлении невостребованных зем. долей: - наследники не устанавливают факт принадлежности собственника на зем. долю; - ошибки в Ф.И.О. собственников зем. долей; - наследники открывают наследственное дело, но в собственность не оформляют; - отсутствия денежных средств у наследников. |  |
| 65. | Завершить инвентаризацию и выявлению собственников ранее учтенных объектов недвижимости на территории сельских поселений, входящих в состав Рузаевского муниципального района | Декабрь 2022 | МБУ «Земельный вектор» | Исполнено. На 30.12.2022г. инвентаризация и выявление собственников ранее учтенных объектов недвижимости на территории сельских поселений по факту 405 объектов недвижимости, план 404. |  |
| 66. | Принять меры по повышению эффективности использования муниципального имущества. Реализация плана приватизации муниципального имущества городского поселения Рузаевка, не задействованного в исполнении муниципальных функций. Проведение инвентаризации объектов капитального строительства, расположенных на территории Рузаевского муниципального района | В течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию) | Исполнено. В муниципальной собственности Рузаевского муниципального района числится 47 объектов недвижимого имущества и 3 объекта движимого имущества (склады) свободного от прав третьих лиц (пустующих), из которых 1 объект включен в залоговый фонд Рузаевского муниципального района; 3 объекта – в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 11 объектов - в План приватизации муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 24.12.2021 № 4/35, из которых реализовано 3 объекта на общую сумму – 98 052,5 тыс.руб. (из Плана приватизации реализован 1 объект недвижимого имущества по преимущественному праву покупки арендатором арендуемого имущества); 5 объектов (склады в с. Пайгарма) планируются к списанию; В муниципальной собственности городского поселения Рузаевка числится 37 объектов недвижимого имущества свободного от прав третьих лиц (пустующих), из которых 3 объекта включены в залоговый фонд городского поселения Рузаевка; 4 объекта – в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 13 объектов - в План приватизации муниципального имущества городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 28.12.2021 №4/37 (из Плана приватизации реализован 1 объект движимого имущества, договор купли-продажи заключен в 2023 году). На 01.01.2023 годовой прогноз консолидированного бюджета Рузаевского муниципального района по реализации муниципального имущества исполнен на 134,4% при прогнозе 74 195,4 тыс. руб., фактически поступило 99 700,2 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года в 52,4 раза; На 01.10.2022г. годовой прогноз консолидированного бюджета Рузаевского муниципального района по продаже земельных участков исполнен на 114,0% при прогнозе 6567,7 тыс. руб., фактически поступило 7 484,9 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого составил 78,2%. |  |
| 67. | Продолжить работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных сетей и объектов капитального строительства | В течение года | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания; Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию) | Исполнено. По программе Энергосбережение и энергетическая эффективность в 2022 году завершена работа по оформлению бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в виде электро-, тепло, водоснабжения и водоотведения на территориях 8 поселений района. Благодаря заключенным с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Соглашениям на софинансирование кадастровых работ по 64 объектам выделено и освоено 727,4 тыс. руб. За 2022 год изготовлены технические планы на 43 бесхозяйные сети, расположенные на территории городского поселения Рузаевка. 14 сооружений поставлены на учет в Росреестре, как бесхозяйные (ведется работа по оформлению права муниципальной собственности)., в отношении 37 объектов ведется работа по постановке на учет как бесхозяйных, на 2 бесхозяйных объекта оформлено право муниципальной собственности. Также на территории городского поселения Рузаевка выявлены 2 ОКС, права на которые в Росреестре не зарегистрированы. По ним проводится сбор информации о наличии правообладателя. Работа по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных сетей и объектов капитального строительства продолжится и в 2023 году. В октябре 2022 года в рамках полномочий поселений Главой Татарско-Пишлинского сельского поселения в Министерство энергетики и ЖКХ Республики Мордовия на 2023 год заявлена необходимость оформления в муниципальную собственность 8 водопроводных сетей общей протяженностью 8,39 км. |  |
| 68. | Провести инвентаризацию муниципального жилфонда. Продолжить работы по заключению договоров социального найма. | В течение года | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания; Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию) | Исполнено. В ходе инвентаризации муниципального жилищного фонда городского поселения Рузаевка за истекший период 2022 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 33 жилых помещения, числящихся в реестре муниципального имущества городского поселения Рузаевка. По состоянию на 01.01.2023 администрацией городского поселения Рузаевка заключены: 70 договор найма и 42 договора передачи квартир в собственность граждан. Администрацией Рузаевского муниципального района заключено 11 договоров передачи квартир в собственность граждан. Продолжается работа по снятию с кадастрового учета и исключению из реестра муниципального имущества аварийных и приватизированных жилых помещений. |  |
| 69. | Контроль за своевременностью внесения арендных платежей арендаторами муниципального имущества. Продолжение работы по взысканию задолженности по арендной плате с недобросовестных арендаторов. | В течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию) | Исполнено. В адрес должников за истекший период 2022 года направлено 7 претензий на общую сумму 1461,8 тыс. руб. (236,4 тыс. руб. - задолженность перед Рузаевским муниципальным районом; 1225,5 тыс. руб. – перед городским поселением Рузаевка). После получения претензий такими арендаторами часть задолженности на сумму 479,6 тыс. руб. была погашена (перед бюджетом Рузаевского муниципального района - 204,9 тыс. руб.; перед бюджетом городского поселения Рузаевка - 274,7 тыс.руб.). В Рузаевский районный суд Республики Мордовия подано 1 заявление о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 76,2 тыс. руб. Решением Арбитражного суда взыскана задолженность по арендной плате с начислением пени и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 186,2 тыс. руб. Подача исковых заявлений в суд на недобросовестных арендаторов будет продолжена. |  |
| 70. | Обеспечить контроль за надлежащим использованием и сохранностью муниципального имущества | В течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию) Управление образования, Управление культуры; Руководители муниципальных учреждений | Исполнено. В постоянном режиме ведется работа по изъятию неиспользуемого или неэффективно используемого имущества учреждениями и их передача на праве оперативного управления другим муниципальным учреждениям или принятие решения о приватизации такого имущества. |  |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 71. | Продолжить проведение массовой вакцинации для достижения вакцинации не менее 80% взрослого населения района от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не менее 39590 человек взрослого населения и обеспечить ревакцинацию не менее 28000 человек, получивших завершенный курс первичной вакцинации. Обеспечить вакцинацию детей старше 12 лет от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 3335 детей. | в течение года | ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» | Частично исполнено. За 2022 год от новой коронавирусной инфекции вакцинировано 82% населения района (40017 чел), ревакцинировано – 27388 чел (74,2%). Не исполнено. По состоянию на 31.12.2022г. привито подростков старше 12 лет – 200 чел. Вакцинация осуществляется по мере поступления вакцины. Вся поступившая вакцина реализована. |  |
| 72. | Реализовать меры по дальнейшему развитию системы здравоохранения в части повышения доступности медпомощи, укрепления первичного звена здравоохранения, профилактики для снижения смертности населения, в том числе: 1) активизировать работу по диспансерному наблюдению за состоянием здоровья больных хроническими заболеваниями (в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями), включая организацию дистанционных (телемедицинских) консультаций, а также обеспечение регулярного мониторинга за состоянием здоровья, в том числе с использованием телефонного звонка, sms-сообщения с внедрением алгоритмов проведения профилактических осмотров, в том числе диспансеризации населения, раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Увеличить охват диспансерным наблюдением лиц, имеющих хронические заболевания до 75% в соответствии с планом; 2) в целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (основной причины смертности среди всех возрастных групп) осуществлять при амбулаторном лечении обеспечение антикоагулянтными лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), состоящих на диспансерном учете с заболеваниями сердечно - сосудистой системы в 2022 г. не менее 80%; 3) в обязательном порядке в план профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации, включать лиц, не посещающих лечебные учреждения более 3-х лет, а также всех лиц с перенесенным заболеванием новой коронавирусной инфекцией в анамнезе в соответствии с плановыми показателями, формирование планового показателя проводится в начале 2022 г.; 4) провести капитальный ремонт поликлиники на ул. Филатова. 5) продолжить реализацию муниципальной программы укрепления общественного здоровья населения; 6) продолжить проведение профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации взрослого населения, в том числе лиц из группы риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», в 2022 г. 58,4% от общего числа населения; 7) организовать регулярные выезды мобильных центров здоровья не менее 1 раза в месяц для проведения профилактических мероприятий на предприятия, в организации и сельские поселения района. | в течение года | ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» | Исполнено. 1) Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья больных хроническими заболеваниями осуществляется, как при посещении поликлиники, так и с использованием телефонной связи. Проводятся дистанционные (телемедицинские) консультации со специалистами МРЦКБ и РОД (МРЦКБ – 191 чел., РОД – 52 чел). Внедрены алгоритмы проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. За 12 месяцев профосмотр прошли 4538 чел., диспансеризацию – 9931 чел., впервые выявлено 2936 заболеваний, в том числе 2087 заболеваний сердечно-сосудистой системы. Пациенты из группы высокого риска развития инфаркта и инсульты получают индивидуальное углубленное профилактическое консультирование в Центре здоровья. За 12 месяцев проконсультировано 3024 чел. Диспансерному наблюдению в 2022 году подлежит 10942 чел., за12 месяцев осмотрено 10942 чел (100%) 2) Пациенты с новой коронавирусной инфекцией, состоящие на учете с заболеваниями сердечно-сосудистой системы получили антикоагулянтную терапию на амбулаторном этапе лечения в 98% случаев (2345 чел.) 3) Выверены лица, не посещавшие ЛПУ более 3-лет, проживающие на территории Рузаевского МР. Они включены в план профилактических мероприятий, за 12 месяцев осмотрено –1234 чел. Углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции прошли 3796 чел., из них 485 чел завершили 2 этап углубленной диспансеризации. 4) За 12 месяцев 2022 года выполнены следующие виды работ: установка радиаторов -100%, пуск отопления – 100%, монтаж потолка армстронг – 95%, монтаж светильников – 95%, подоконников и откосов – 100%. 5) В рамках муниципальной программы по укреплению общественного здоровья населения проведено 34 массовых мероприятий, задействовано 5951 чел., опубликовано 33 статьи в СМИ, 49 постов в группах в соцсетях, проведено 32 лекции (охвачено 3794 чел). 6) Профилактические мероприятия возобновлены сразу после снятия антиковидных ограничений с марта 2022 г. Профилактический мед. осмотр прошли 4538 чел. (147,6%), диспансеризацию – 9931 чел (161,1%). 7) Работа Центра здоровья возобновлена с 15.03.2022г., за истекший период осмотрено 1248 чел. Проводились выезды Центра здоровья на промышленные предприятия АО «Рузхиммаш», СК «Развитие» (осмотрено 307 чел.) и на сельскохозяйственные мероприятия ООО «Исток» и СПК «Ключ-Сузгарьевский» (осмотрено 66 чел.). |  |
| 73. | Начать строительство (реконструкцию): - детской поликлиники в городе Рузаевка (ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» строительство детской поликлиники), г.Рузаевка) | в течение года | ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Исполнено. В настоящее время ведется выполнение работ по строительству (реконструкции) детской поликлиники. По состоянию 01.01.2023г. готовность объекта составляет 65%, осталось выполнить внутренние отделочные работы. |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 74. | Продолжить участие в национальном проекте «Образование». Провести капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 2–4 квартал | Управление образования Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | Исполнено. Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» полностью завершен (дата подписания последнего акта выполненных работ по форме КС-2: 31.08.2022г.). Стоимость строительно-монтажных работ – 72,7 млн. руб., закуплено оборудование на сумму – 7,75 млн. руб. 01.09.2022г. возобновлен учебный процесс. |  |
| 75. | Продолжить участие обучающихся общеобразовательных организаций в отборочных сменах регионального центра выявления и развития талантов детей «Мира». | - в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. 1075 обучающихся Лицея №4, СОШ №5, №8, №9, №12, №17, Красносельцовской, Трускляйской и Шишкеевской школ являются активными участниками образовательных смен. 13 обучающихся завершили очное обучение, 49 обучающихся прошли курс подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников дистанционно в региональном центре «Мира». |  |
| 76. | Создать на базе 4 школ Рузаевского района (МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «Левженская СОШ», МБОУ «Пайгармская СОШ») центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | - в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. В МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «Левженская СОШ», МБОУ «Пайгармская СОШ» созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Министерством образования РМ закуплено и поставлено оборудование на общую сумму – 4,053 млн. руб. |  |
| 77. | Обеспечить участие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». | - в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» является участником в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». Оборудование поступило в количестве - 57 ед. |  |
| 78. | Провести муниципальный конкурс лучших учителей и воспитателей дошкольных учреждений «Учитель года - 2022», «Воспитатель года - 2022». | 1 квартал | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. Муниципальные конкурсы «Учитель года - 2022», «Воспитатель года - 2022» проведены в марте-апреле 2022 года. 20 педагогов приняли участие в муниципальном этапе конкурсов. Семина Ирина Юрьевна, учитель английского языка Центра образования – школа №12, стала победителем муниципального этапа и вошла в пятерку суперфиналистов конкурса «Учитель года Республики Мордовия - 2022». Ягина Лидия Николаевна, педагог-психолог детского сада № 16 – победитель муниципального конкурса, завоевала почетное звание «Воспитатель года Республики Мордовия» и приняла участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2022» в г.Ярославле. |  |
| 79. | Принять участие в конкурсном отборе по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы РМ и премии Главы администрации Рузаевского МР для поддержки талантливой молодежи. | 3 квартал | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. В Министерство образования Республики Мордовия направлены Портфолио на присуждение премии Главы Республики Мордовия: - на учителя русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 4» Земскову Е.Ю., - на воспитателя структурного подразделения «Детский сад №114 комбинированного вида» МБДОУ «Детскийсад «Радуга» комбинированного вида» Шумаеву Е.И., - учащихся МБОУ «Гимназия №1» Кожину И., МБОУ «Лицей № 4» Барстока А. Список кандидатов на присуждение премии Главы РМ и премии Главы Рузаевского МР для поддержки талантливой молодежи направлен на рассмотрение в Администрацию Рузаевского муниципального района. В список включено 10 педагогов, 5 воспитателей, 10 обучающихся. |  |
| 80. | Обеспечить работу класса духовно-нравственной направленности в МБОУ «Тат-Пишленская СОШ» | в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. В рамках реализации регионального проекта, нацеленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе нравственных ценностей Тат-Пишленская школа является пилотной площадкой по организации классов духовно-нравственного направления. В школе создан класс, главной задачей которого является изучение культур разных народов, укрепление, сохранение и развитие межнационального и межконфессионального согласия в России. В рамках реализации модели «Мы вместе» в школе проведено19 мероприятий, которые позволяют познакомить учащихся с уникальностью каждой национальной культуры. |  |
| 81. | Организовать участие в мероприятиях Всероссийского конкурса «Большая перемена» обучающихся 5 - 10 классов (не менее 1000 чел.) | I - III кварталы | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. В мероприятиях Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 5-10 классов приняли участие 1015 чел. |  |
| 82. | Продолжить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей: доля обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций, охваченных конкурсами профориентационной направленности, в общей численности обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций (не менее 65%); количество обучающихся 6-11-х классов, участвующих во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» (не менее 200 чел.); количество обучающихся 1-11-х классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» (не менее 3 000 чел.) | в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. Продолжается работа по реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»): - ведется совместная работа сотрудников ЦЗН и учащихся 9-11 классов на портале «Работа в России». - доля обучающихся 5-11-х классов обще-образовательных организаций, охваченных конкурсами профориентационной направ-ленности («Кем быть?», «Все работы хороши-выбирай что хочешь делать?», «Профессии будущего – как, где, чему учиться сейчас?» и др.) на 30.12.2022г. составляет 64,5 %. - количество обучающихся 6-11-х классов, участвующих во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» составляет 590 чел.; - количество обучающихся 1-11-х классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» составляет 3395 чел. Талантливые ребята принимали участие в работе слета федерального детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, Всероссийского форума профориентации «ПроеКТОриЯ» Рузаевские школьники успешно зарекомендовали себя при реализации грантового курса для старшеклассников «Школа социального проектирования» на базе Лицея №4 и школы №17. Проекты, разработанные ребятами в рамках данной школы, были рекомендованы для участия во всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты. 1 сезон». Участие в конкурсах такого формата является стимулом для развития профессиональных компетенций обучающихся и выстраивания их перспективного профессионального маршрута в будущем. |  |
| 83. | Разработать план-график и экскурсионные маршруты школьников на предприятия с целью проведения профориентационной работы; обеспечить участие в данных экскурсиях не менее 200 обучающихся 6-11 классов | II квартал в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. Общеобразовательными организациями разработаны планы–графики и экскурсионные маршруты, в которые включены онлайн и очные экскурсии на различные предприятия. Для обучающихся были проведены обзорные профориентационные онлайн–экскурсии по НИ МГУ им.Н.П.Огарева и МГПУ М.Е.Евсевьева. Обучающиеся познакомились со специальностями, которые можно получить, обучаясь на различных факультетах. Учащиеся школ побывали на молочном комплексе ООО «Агросоюз - Красное сельцо». В апреле 2022г. учащиеся посетили Мордовский конный завод (ООО "Агропромсервис"). Побывали в хозяйствах: - ООО «АгроК-С» (МБОУ «Левженская СОШ», «Болдовская СОШ», «Приреченская СОШ», «Сузгарьевская СОШ», МБОУ «СОШ №17»); - ООО «Новомилк» (МБОУ СОШ №7, №9, МБОУ «Тат-Пишленская СОШ»); - для учащихся МБОУ «Приреченская СОШ» была проведена экскурсия в ООО «Агросоюз – Левженский»; - для обучающиеся 10-11 классов МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» прошла экскурсия на молочный комплекс «Агросоюз»; - учащиеся школ города побывали в пожарной части №2 ГПС ГУ МЧС России по Рузаевскому муниципальному. В экскурсиях приняли участие 580 человек. В 2022 году 300 учащихся 8–10 классов школ Рузаевского района посетили Финал Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил в г.Саранске. Ребята познакомились с рядом профессий, поучаствовали в мастер-классах по химии, агрономии, делопроизводству. |  |
| 84. | Продолжить сотрудничество с НИ МГУ им Н.П. Огарева, ФГБОУ ВО МГПУ им. М.Е. Евсевьева по привлечению педагогических кадров с целью устранения кадрового дефицита | в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. На базе МБОУ «Лицей № 4» открыт педагогический класс с 01.09.2022г. |  |
| 85. | Продолжить работу по обеспечению родительского контроля за организацией и качеством горячего питания в общеобразовательных организациях | в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. Родительский контроль за организацией и качеством горячего питания в общеобразовательных организациях обеспечен. В каждой школе создан родительский контроль, который осуществляет ежедневные рейды в школьные столовые и мониторинг качества готовых блюд. |  |
| 86. | Обеспечить участие во всероссийской акции «Здоровое питание школьника» движения «Сделаем вместе!» (100% общеобразовательных организаций) | I - III кварталы | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. Участие во всероссийской акции «Здоровое питание школьника» движения «Сделаем вместе!» приняли все общеобразовательные организации района. |  |
| 87. | Реализовать дополнительные общеобразовательные программы на созданных 900 новых местах дополнительного образования детей | в течение года | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. В образовательных организациях Рузаевского района созданы 900 новых мест дополнительного образования детей: - МБУ ДО "Центр дополнительного образования детей "ЮНИТЭР" – 450, - МБУ ДО "ЦЭВД" "Тяштеня" – 90, - МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" – 90, - МБОУ "Лицей №4" – 90, -МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" – 90, - МБОУ "Тат-Пишленская средняя общеобразовательная школа" – 90. В организациях реализуется 13 дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной, туристическо-краеведческой, физкультурно-спортивной и художественной направленности. |  |
| 88. | Охватить современными моделями дополнительного образования не менее 78 % детей | 30 декабря 2022г. | Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Исполнено. По состоянию на 01.01.2023г. охват современными моделями дополнительного образования составляет 81%. |  |
| КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ |  |  |  |  |  |
| 89. | Капитально отремонтировать 1 культурно-досуговое учреждение: - обособленное подразделение «Приреченский клуб» МБУК «Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | IV квартал | Управление культуры, МБУК «РЦК» | Исполнено. - В рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» проведены работы по объекту капитального ремонта «Обособленное подразделение "Приреченский клуб" МБУК "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия». Общий объем финансирования данного мероприятия составил 16,2 млн. рублей. Освоение средств – 100% - Открытие клуба состоялось 22.11.2022г. |  |
| 90. | Провести работы по объекту капитального ремонта «Обособленное подразделение "Приреченский клуб" МБУК "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия», Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Левженский, ул. Центральная, д.29 в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | В течение года | Управление культуры, руководитель МБУК «РЦК» | Исполнено. - В рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» проведены работы по объекту капитального ремонта «Обособленное подразделение "Приреченский клуб" МБУК "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия». Общий объем финансирования данного мероприятия составил 16,2 млн. рублей. |  |
| 91. | Реализовать мероприятия по переоснащению обособленного подразделения "Тат - Пишлинская сельская библиотека - филиал МБУК "ЦБС" Рузаевского муниципального района по модельному стандарту в рамках Региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» | В течение года | Управление культуры, руководитель МБУК «ЦБС» | Исполнено. Переоснащение обособленного подразделения "Тат-Пишлинская сельская библиотека - филиал МБУК "ЦБС" Рузаевского муниципального района по модельному стандарту реализовано в рамках Региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» Общая сумма субсидий составила 5,0 млн. рублей. Освоение средств – 100% Открытие библиотеки состоялось в июле 2022 года. |  |
| 92. | Реализовать проект «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия» по улучшению материально-технической базы клубных учреждений Рузаевского муниципального района («Обособленное подразделение "Приреченский клуб" МБУК "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района) | В течение года | Управление культуры, руководитель МБУК «РЦК» | Исполнено. В рамках проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия» закуплено: звуковое оборудование, одежда сцены, кресла зрительного зала для МБУК "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района - «Обособленное подразделение "Приреченский клуб" на сумму 2,3 млн. рублей. |  |
| 93. | Продолжить реализацию Всероссийской программы «Пушкинская карта» | В течение года | Управление культуры, руководители учреждений культуры | Исполнено. По состоянию на 01.01.2023г. учреждениями культуры проведено 304 мероприятие по программе «Пушкинская карта». Количество проданных билетов составило 11103 шт., на сумму – 1 514 210,0 руб. |  |
| 94. | Участие в программе «Пушкинская карта» и ее внедрение в кинотеатре. | февраль-март 2022г. | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. С 19 февраля 2022г. - присоединение к реализации программы «Пушкинская карта». Организована продажа билетов через терминал безналичной оплаты в кассе кинотеатра и через он-лайн сервис продажи билетов в сети Интернет. В период с февраля по декабрь 2022 года было реализовано по программе «Пушкинская кар-та» 878 кинопоказов, продано 5268 билета на сумму 969,7 тыс. рублей. |  |
| 95. | Усилить работу по привлечению грантовых средств на реализацию социально-культурных проектов | В течение года | Управление культуры, руководители учреждений культуры | Исполнено. В 2022 году учреждениями культуры Рузаевского муниципального района было подана 21 заявка в различные фонды для участия в конкурсах на получение грантов. Пять заявок было поддержано. Сумма привлеченных (грантовых) средств составила более 2,2 млн. руб. |  |
| 96. | Организовать и провести Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня» | Август | Управление культуры, руководители учреждений культуры | Исполнено. Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня» состоялся 28 августа 2022 года. Фестиваль посетило более 15 тыс. человек, приняли участие в программе фестиваля 7 субъектов РФ, участвовали в творческой программе фестиваля - 1 тыс. человек. |  |
| 97. | Актуализировать реестр мастеров народных художественных промыслов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | январь | Управление культуры, руководители учреждений культуры | Исполнено. Реестр мастеров народных художественных промыслов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия актуализирован. По состоянию на 01.01.2023г. реестр состоит из 15 мастеров народных художественных промыслов. Виды промыслов: шитье, вязание, вышивка, плетение поясов на бердо, бисероплетение, плетение из лозы, плетение из лыка, резьба по дереву, керамика, вологодское кружевоплетение, лоскутное шитье, ткачество, вязание крючком, витражная роспись, роспись по ткани. |  |
| 98. | Создать творческие лаборатории на базе МБУК «Центр культуры имени А.В. Ухтомского» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия для апробации инновационных технологий создания и продвижения этнокультурных брендов | II квартал | Управление культуры, МБУК «ЦК» | Исполнено. 1. В 2021 году образована студия аудиовизуального творчества и медиацентр «CinemANT». 2. С сентября 2021 года на базе ЦК Ухтомского ведет свою работу «Мастерская кружевниц» - мастерская кружевоплетения на коклюшках. В программе занятий используются мультимедийные технологии. 3. В октябре 2021 года была открыта студия декоративно-прикладного творчества - студия кастомизации одежды «Твой принт», создана школа моделирования костюма, в которой занимаются дети и молодежь. |  |
| 99. | Открыть креативный кластер на базе – МБУК «Центр культуры имени А.В. Ухтомского» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | в течение года | Управление культуры, МБУК «ЦК» | Исполнено. На базе МБУК «Центр культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского» Рузаевского муниципального района сформирован креативный кластер, в основе которого студии: анимации, фото- и видеосъемки, звукорежиссуры, моделирования костюма. |  |
| 100. | Разработка и продвижение туристских маршрутов с посещением сельских объектов Рузаевского муниципального района и республики Мордовия | январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. Разработан туристический маршрут «Дорога домой». В маршрут включены следующие села – Шишкеево, Стрелецкая слобода. За данный период на маршруте побывало более 660 человек. Ведется разработка новых маршрутов. |  |
| ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОЛОНТЕРСТВО |  |  |  |  |  |
| 101. | Проведение Школы волонтерского мастерства, в рамках работы ресурсного центра добровольчества г. Рузаевка | Ноябрь 2022 | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. На базе Ресурсного Центра добровольчества г.Рузаевка проведена Школа волонтерского мастерства. Для участников мероприятия были проведены обучающие интенсивны, «диалоги на равных», практические курсы и итоговое тестирование. В мероприятии приняли участие 42 человека. |  |
| 102. | Проведение муниципального конкурса «Волонтер года 2022» | Декабрь 2022 | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. С 10 декабря по 27 декабря на территории Рузаевского муниципального района проведен конкурс «Волонтер года 2022». Конкурс проводился в знак выражения благодарности за вклад в развитие и поддержку добровольчества в Рузаевском муниципальном районе и общественного признания достижений и инноваций в сфере добровольчества. За победу в конкурсе боролись 10 самых активных волонтеров. Вовлечено в проведение мероприятий, организованных волонтерами более 400 человек. 27 декабря на базе Кинотеатра "Искра" состоялся финал муниципального конкурса. Победителем стала волонтер Ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка Баранова Елизавета. |  |
| 103. | Работа Центра молодежного инновационного творчества г.Рузаевка. Проведение профориентационных мастер-классов, тестирований, круглых столов и т.д . в рамках проекта «Школа Инженеров» | Январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. За 2022 год сотрудниками центра молодежного инновационного творчества проведены 15 мастер-классов для детей и молодежи, в том числе находящихся на различных видах профилактического учета. На базе ДОЛ «Изумрудный» в период летней оздоровительной компании организована кружковая работа по 3 направлениям: робототехника, 3D моделирование, рисование 3Dручками.Специалистами Центра реализуется проект по профориентации молодежи «Школа Инженеров», поддержанный Фондом Президентских грантов, согласно календарному плану до июля 2023 года. |  |
| 104. | Проведение патриотической акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб» | Январь-июнь 2022 | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. Проведено более 30 мероприятий гражданско-патриотической направленности. В период с 20 по 29 января 2022 года в общеобразовательных учреждениях и Интерактивном музее «Народная Память и Слава Рузаевки» в рамках акции «Блокадный хлеб» проведены тематические Уроки мужества и классные часы, посвящённые полному снятию блокады Ленинграда в 1944 году, так же на территории Рузаевского муниципального района проведена акция «Георгиевская ленточка». 26.0.04.2022 года у Памятника рузаевцам, погибшим в борьбе за установление Советской власти и в Великую Отечественную войну 1941-1945гг. состоялся торжественный митинг, посвящённый старту Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в Рузаевском муниципальном районе. В рамках празднования Дня Победы организовано и проведено шествие Бессмертного полка на территории Рузаевского муниципального района, в день Памяти и Скорби в ДОЛ им. В. Дубинина и ДОЛ «Орлёнок» проведена акция «Свеча Памяти». |  |
| 105. | Конкурс «Молодая семья года-2022» | Май 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. 10 июля в Парке Культуры и отдыха прошел муниципальный конкурс «Молодая семья года». Участниками конкурса стали 3 молодые семьи. Количество зрителей – 150 человек. Конкурс проводился в несколько этапов. Победителями конкурса стала молодая семья Мауль. |  |
| 106. | Проведение мероприятий гражданско-патриотической, научно-технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и творческой направленности в рамках работы проекта «Дом Юнармии» | Январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. За 2022 год в рамках работы проекта «Дом Юнармии» проводятся мероприятия, наиболее значимыми из которых являются: - Спартакиада допризывной молодёжи; - профилактические мероприятия с детьми и подростками, состоящими на различных видах учёта; - Уроки мужества и тематические часы; - занятия по боевой, общегосударственной и туристской подготовке. Широко используется практика проведения выездных мероприятий в школах, детских оздоровительных лагерях, а также в период проведения массовых городских мероприятий. За 2022 год проведено более 45 подобных мероприятий. |  |
| 107. | Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности в рамках работы проекта «Интерактивный музей Народная Память и Слава Рузаевки» | Январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. За 2022 год Интерактивный музей «Народная Память и Слава Рузаевки» посетили более 2500 человек. В летний период 2022 года выездные выставки музея экспонировались в ДОЛ им. Володи Дубинина и ДОЛ «Орлёнок». В рамках заключенного в 2021 году договора об учреждении общественного филиала «Музея Победы» экспонировались интерактивные выставочные проекты: Гордость Отчизны, Освобождение Европы, Слёзы Донбасса, Обыкновенный нацизм, Трагедия народов а также организован показ документального фильма «Выбор Маршала». |  |
| 108. | Создание интерактивного музея казачьего быта, в рамках проекта «Шишкеевский острог» в с.Шишкеево Рузаевского МР, проведение мероприятий, направленных на пропаганду культуры, традиций и быта казаков , популяризацию казачьих сообществ Республики Мордовия. | Январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. Интерактивный музей казачьего быта создан и укомплектован. В рамках проекта ведется работа по проведению экскурсий и тематических мастер-классов и встреч. За данный период музей посетило более 660 человек и было проведено 70 групповых и индивидуальных экскурсий. Проведен фестиваль казачьей культуры «Наурские щи». Посетителями которого стали более 200 человек. |  |
| 109. | Работа ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка по созданию волонтерских отрядов, популяризации добровольчества среди населения Рузаевского МР | Январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. Работа ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка проходит по нескольким направлениям: на постоянной основе функционирует штаб взаимопомощи «Мы вместе», штаб «Ярмарка выходного дня», реализуется направление событийного волонтерства. Так же при поддержки ОМК-партнерство реализуется проект «Природа.Love», направленный на популяризацию эковолонтерства на территории Рузаевского МР. Количество постоянного актива Центра: 150 волонтеров. |  |
| 110. | Проведение мероприятий реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Мордовия)» | Январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. В рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Мордовия)» на 2022 год запланированы 12 видов мероприятий, охват молодёжи должен составлять не менее 3320 чел. 2022 год в мероприятиях гражданско- патриотической направленности приняли участие более 5850 человек, что составляет 176% к плану. |  |
| 111. | К празднованию 77 годовщины Победы в Великой отечественной войне организовать работу по оказанию тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, солдатским вдовам и ветеранам труда | Январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. В начале года председателю Совета ветеранов войны (труда), Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также председателю общественной организации «Боевое братство» было сообщено о возможности оказания тимуровской помощи. Заявок не поступало. Поступило три заявки на восстановление мест захоронения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |  |
| 112. | Проведение тематических уроков, посвященных подвигам исторических личностей Республики Мордовия | Январь – декабрь 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. В рамках проведения экскурсий по Интерактивному музею «Народная Память и Слава Рузаевки», а также проведения Уроков мужества до присутствующих доводится информация о подвигах исторических личностей земляков. 21.10.2022 года на базе МБОУ Гимназия № 1 проведено мероприятие, посвящённое памяти Героя Российской Федерации Вандышева С.И. |  |
| ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СПОРТ |  |  |  |  |  |
| 113. | Организация работы детского оздоровительного лагеря имени Володи Дубинина (Рузаевский район, с. Хованщина) | июнь-август 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. С 11 июня по 28 августа 2022г. проведено 3 оздоровительные смены продолжительностью 21 день и 1 смена продолжительностью 10 дней. Отдохнуло 714 детей. |  |
| 114. | Организация работы детского оздоровительного лагеря «Орленок» (Краснослободский район, с. Сивинь) | июнь-август 2022 года | МАУ «ЦМПиТ» | Исполнено. С 14 июня по 19 августа 2022г. проведено 3 оздоровительные смены продолжительностью 21 день. Отдохнуло 386 детей. |  |
| 115. | Увеличить долю населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 51,6% | в течение года | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за 2022 год составила 55,3%. |  |
| 116. | Обеспечить проведение спортивных мероприятий согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий на 2022 год (не менее 60-ти) | в течение года | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. За 2022 год в районе проведено 68 спортивных мероприятий. |  |
| 117. | Подготовка и сдача школьниками и взрослым населением района нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | в течение года | МАУ «ЦФиС», центр тестирования | Исполнено. В январе, марте и мае была организована и проведена сдача норм ВФСК ГТО, соответственно, школьниками 4-й, 5-й и 6-й ступеней. Участвовали представители 9 городских и 5 сельских школ. В июне нормативы комплекса ГТО сдавали взрослые 6-9 ступеней. 18 июня на стадионе «Локомотив» прошел фестиваль ГТО среди железнодорожников, участвовало 50 человек. В сентябре в сдаче нормативов ГТО на стадионе «Химмаш» и на ФОКе приняли участие учащиеся 11-х классов общеобразовательных школ в количестве более 60 человек. Также представители нашего района приняли участие в республиканских фестивалях ГТО среди предприятий, организаций, учреждений и среди муниципальных и государственных служащих, где заняли целый ряд призовых мест. Фестивали проводились в апреле в городе Саранске. В августе команда района в количестве 22 человек принимала участие в республиканском фестивале ГТО среди муниципальных районов. |  |
| 118. | Проведение открытого зимнего мотокросса в Рузаевском муниципальном районе | февраль | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. В феврале 2022г. в районе Левженского леса проведен открытый зимний мотокросс, в котором приняли участие более 60 мотогонщиков, как из Республики Мордовия, так и из других регионов России. Помимо заездов мотоциклистов, состоялись заезды на автомобилях-внедорожниках. |  |
| 119. | Проведение Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2022» в Рузаевском муниципальном районе | февраль | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. В феврале на лыжную трассу Тат-Пишлинского леса в количестве более 400 человек вышли участники Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2022». Принимали участие, как школьники, так и взрослые лыжники. |  |
| 120. | Проведение, в рамках Всероссийского фестиваля, «Дня массового футбола-2022» в Рузаевском муниципальном районе | май | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. «День массового футбола-2022» в текущем году не проводился, взамен него был проведен футбольный фестиваль «Локобол-2022», в котором участвовали представители 9 городских и 8 сельских школ в количестве свыше 200 человек. Каждому футболисту были вручены футболка с соответствующим логотипом и сертификат участника фестиваля. |  |
| 121. | Строительство спортивной площадки с уличными тренажерами по улице Рубцова | май-июнь | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. В августе 2022 года по улице Рубцова была установлена спортивная площадка с уличными тренажерами. |  |
| 122. | Проведение Спартакиады, посвященной 391-й годовщине основания города Рузаевка | июнь | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. 12 июня на стадионе «Локомотив» прошла Спартакиада, посвященная 391-й годовщине города Рузаевка. В рамках Спартакиады были проведены соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, городошному спорту, гиревому спорту, армрестлингу, киокусинкай, самбо. Всего участвовало более 300 человек. |  |
| 123. | Проведение Спартакиады, посвященной Всероссийскому дню физкультурника | август | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. Спартакиада, посвященная Всероссийскому дню физкультурника, проводилась 13 августа на стадионе «Локомотив». Состоялись соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, легкой атлетике, армрестлингу, городошному спорту, а также по шашкам среди инвалидов. Всего участвовало более 300 спортсменов. |  |
| 124. | Проведение открытых соревнований по фигурному катанию на первенство Рузаевского муниципального района «Зимние узоры», «Рузаевская весна», «Осенний звездопад», «Новогодняя сказка» | в течение года | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. В январе текущего года в ФОК «Ледовый» города Рузаевка состоялось открытое первенство района по фигурному катанию на коньках «Зимние узоры», в котором приняло участие 120 детей из Рузаевки, Саранска, Чамзинки, а также из Пензы, Пензенской и Саратовской областей. Более 100 участников вышло на лед в открытом первенстве города Рузаевка по фигурному катанию на коньках, которое прошло в апреле 2022 года. Столько же фигуристов участвовало в открытом первенстве города Рузаевка, проводимом в ноябре 2022 года. |  |
| 125. | Проведение Спартакиады Рузаевского муниципального района «Старты надежд» среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | сентябрь | МАУ «ЦФиС» | Частично исполнено. Спартакиада Рузаевского муниципального района среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, не проводилась ввиду того, что из-за эпидемиологической обстановки была отменена республиканская Спартакиада. В физкультурно-оздоровительном комплексе прошла матчевая встреча трудных подростков Саранска и Рузаевки. Состоялись соревнования по мини-футболу, дартсу, шашкам. Всего приняло участие более 30 человек. |  |
| 126. | Участие в чемпионате, первенстве и кубке Республики Мордовия по футболу | май-сентябрь | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. В чемпионате, первенстве и кубке Республики Мордовия по футболу 2022 года Рузаевский муниципальный район был представлен двумя взрослыми командами, одной ветеранской командой, одной командой юношей и тремя детскими командами. Детская команда заняла первое место в первенстве, ветераны стали вторыми. |  |
| 127. | Участие в республиканских мероприятиях «Забег.РФ», «Кросс нации-2022» и легкоатлетический пробег памяти П.Г.Болотникова | май, сентябрь | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. 22 мая команда бегунов Рузаевского муниципального района в количестве более 100 человек приняла участие в республиканском мероприятии «Забег.РФ». Третий год подряд представители нашего района заняли первое общекомандное место среди муниципальных районов республики. 17 сентября в Саранске проходил «Кросс нации». Рузаевский район принял самое активное участие, заняв целый ряд призовых мест. В октябре в Саранске состоялся пробег памяти П.Г.Болотникова, где наши бегуны также завоевали призовые места. |  |
| 128. | Обеспечение работы катков для массового катания на коньках (хоккейный корт по Фабричному переулку, хоккейный корт по улице Чичаева, каток на стадионе «Химмаш») | январь, февраль, декабрь | МАУ «ЦФиС» | Исполнено. В зимний период времени (январь, февраль, декабрь) нашим учреждением была организована работа катков для массового катания на коньках на хоккейных кортах по Фабричному переулку и по улице Чичаева, а также на стадионе «Химмаш». На каждом из катков вовремя заливался лед, они своевременно очищались от снега, везде была музыка, выдавались напрокат коньков, желающие могли приобрести горячий чай. Ежедневно каждый каток посещали более 200 человек. |  |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |  |  |  |  |  |
| 129. | Обеспечить своевременную обработку сообщений, поступающих в Платформу обратной связи (далее – ПОС) | в соответствии с установленными сроками обработки сообщений | органы местного самоуправления и муниципальные учреждения Рузаевского муниципального района | Исполнено. Обеспечена своевременная обработка сообщений, поступающих в Платформу обратной связи. |  |
| 130. | Принять участие в реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» на территории Рузаевского муниципального района (в плане на 2022 год с. Аргамаково и с. Палаевка) | в течение года | администрации сельских поселений Рузаевского муниципального района | Исполнено. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в с. Палаевка и в с. Аргамаково установлены вышки оператора сотовой связи. |  |
| 131. | Освоить работу в СЭД «Дело» в полном объеме (от создания документа до его подписания в электронном виде). | до конца года | органы местного самоуправления и муниципальные учреждения Рузаевского муниципального района | Исполнено. Прием, регистрация, визирование, подписание и отправка корреспонденции ведутся с помощью СЭД «Дело» в полном объеме, за исключением документов, содержащие персональные данные, либо с грифом ДСП. |  |

| Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района |  | В.Г. Чавкин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы района – начальник управления экономического анализа и прогнозирования |  | А.В. Орехов |
| Заместитель Главы района – начальник финансового управления |  | В.Ф. Ерофеев |
| Заместитель Главы района по социальным вопросам |  | В.Р. Ларина |
| И.о. Заместителя Главы района по строительству и перспективному развитию |  | Р.Р. Ларин |
| Руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района |  | Е.С. Шепелева |