АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2024                                                                         № 17

г. Рузаевка

Об утверждении муниципальной программы

«Культура Рузаевского муниципального района» на 2024 - 2028 годы

На основании Перечня муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, планируемых к реализации в 2024 году, утвержденного постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 21 ноября 2023 г. № 624 и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 5 октября 2023 г. № 550, Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия                       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура Рузаевского муниципального района» на 2024 - 2028 годы.

2.  Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9 июля 2015 г. N 823 "О муниципальной программе "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2025 годы";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 1 ноября 2016 г. N 1320 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 9 июля 2015 г. N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 сентября 2017 г. N 747 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 9 июля 2015 г. N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 7 декабря 2017 г. N 1041 "О внесении изменений в постановление администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9 июля 2015 г. N 823 "О муниципальной программе "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2018 годы";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 28 марта 2018 г. N 233 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 09.07.2015 г. N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 14 мая 2018 г. N 365 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 09.07.2015 г. N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 13 ноября 2018 г. N 864 "О внесении изменений в постановление администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9 июля 2015 г. N 823 "О муниципальной программе "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2020 годы";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 22 марта 2019 г. N 139 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 09.07.2015 г. N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 17 октября 2019 г. N 696 "О внесении изменений в постановление администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9 июля 2015 г. N 823 "О муниципальной программе "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2021 годы";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 июня 2020 г. N 283 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 09.07.2015 N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 27 августа 2020 г. N 423 "О внесении изменений в постановление администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9 июля 2015 г. N 823 "О муниципальной программе "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2022 годы";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 10 сентября 2020 г. N 470 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 09.07.2015 г. N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 6 октября 2020 г. N 559 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 09.07.2015 г. N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 24 марта 2021 г. N 183 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 09.07.2015 г. N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 1 декабря 2021 г. N 752 "О внесении изменений в постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 09.07.2015 N 823 "О муниципальной программе "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2023 годы";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 28 января 2022 г. N 48 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 09.07.2015 N 823";

- постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 декабря 2022 г. N 851 "О внесении изменений в постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 09 июля 2015 г. N 823 "О муниципальной программе "Культура Рузаевского муниципального района" на 2016 - 2024 годы".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети "Интернет" и подлежит размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы: «Управление».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                                         А.Б. Юткин

Приложение

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от  23.01.2024  №   17

# Муниципальная программа
"Культура Рузаевского муниципального района" на 2024 - 2028 годы

# Паспорт муниципальной программы

# "Культура Рузаевского муниципального района" на 2024 - 2028 годы

| Наименование муниципальной программы: |  | Муниципальная программа "Культура Рузаевского муниципального района" на 2024 - 2028 годы |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы, основной разработчик муниципальной программы | - | Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. |
| Соисполнители муниципальной программы | - | - Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; - Муниципальное автономное учреждение "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района. - Муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | - | - повышение качества жизни населения Рузаевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; - обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; - развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; - повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; - сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма. |
| Задачи муниципальной программы | - | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; - обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, виртуальных музеев, перевод редких и особо ценных экземпляров книжных фондов в электронный вид), а также укрепления материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры; - сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере; - создание условий для творческой самореализации граждан; - вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта; - участие сферы культуры и туризма в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов; - продвижение Рузаевского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве; - развитие инфраструктуры туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | - | - увеличение уровня удовлетворенности населения Рузаевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения; - Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - | реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2024 - 2028 года в один этап. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - | общий объем финансирования из средств бюджета Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на реализацию муниципальной программы "Культуры Рузаевского муниципального района" на 2024 - 2028 годы составляет 491493,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 151951,8 тыс. рублей; 2025 год – 84169,8 тыс. рублей; 2026 год – 85123,9 тыс. рублей; 2027 год – 85123,9 тыс. рублей; 2028 год – 85123,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | - повышение уровня удовлетворенности населения Рузаевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85%; - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, на 4,8%. - Увеличение числа посетителей музея, Выставочного зала на 1000 человек. - Увеличение количества экскурсий в 2 раза; - Увеличение количества пользователей услугами библиотек; - Подключение к сети Интернет публичных библиотек муниципального района - Сохранение контингента учащихся ДШИ на уровне не менее 10% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в год. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы "Культура Рузаевского муниципального района", основные проблемы и прогноз развития сферы на период до 2030 года

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года (утверждена Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года").

Главными приоритетами муниципальной программы являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества, развитие внутреннего и въездного туризма для приобщения к культурному и природному наследию граждан, проживающих на территории Рузаевского района Республики Мордовия.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сфер культуры, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития культуры в Рузаевском муниципальном районе

Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения Рузаевского муниципального района определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории Рузаевского муниципального района путем создания условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям, права на свободу творчества и пользование учреждениями культуры, сохранение местных народных традиций.

Большой вклад в культурную жизнь района вносят муниципальные учреждения культуры "Центр культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского" (далее - Центр культуры) и "Районный центр культуры". Художественные коллективы этих учреждений принимают активное участие во всероссийских, республиканских фестивалях и всех мероприятиях, проводимых в районе. В сельских клубах ведется большая работа по сохранению фольклорных традиций, возрождению народных художественных промыслов, создаются музеи быта и старины.

В настоящее время в Рузаевском муниципальном районе действуют 19 сельских клубов, роль которых заключается в важной миссии - сохранение и развитие национальных традиций на селе. В культурно-досуговых центрах работают более 70 чел. 168 творческих формирования дают возможность заниматься более 1631 участникам художественной самодеятельности. За год в селах Рузаевского муниципального района проводится около 6000 мероприятий, что говорит о положительной динамике роста работы учреждений клубного типа в городе и на селе.

Но наряду с этим существуют и сдерживающие факторы развития культуры на в клубных учреждениях:

- в 30% учреждений культуры на селе требуется капитальный и текущий ремонт;

- требуется капитальный ремонт ДК «Орион» МБУК «ЦК»;

- нехватка молодых специалистов в учреждениях;

- улучшение технической оснащённости всех клубных учреждениях, обеспечение их профессиональным свето- и звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, сценическими костюмами, которые создадут условия для роста профессионального мастерства самодеятельных творческих коллективов.

Реализация предлагаемых мероприятий упростит доступ к культурным ценностям и культурно-досуговой деятельности; возродит традиционные культуры, создаст условия для эффективного сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории Рузаевского района, обеспечит культурным обслуживанием жителей малых населённых пунктов, создаст благоприятные условия для развития деятельности учреждений клубного типа в районе.

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам населения. Во всех клубных учреждениях, в том числе и на селе необходимо внедрять новые формы и методы работы, развивать новые направления в досуговой деятельности с учетом мнения и интересов потенциальных потребителей услуг, расширить спектр этих услуг, развивать волонтерское движение в сфере культуры, а также привлекать к самодеятельному творчеству разновозрастные категории граждан, уделяя особое внимание социально незащищенным слоям общества.

Создание комфортных условий для работы, приобретение светового и музыкального оборудования и инвентаря способствуют значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий.

На сегодняшний день Рузаевский район является учредителем сети городских библиотек (Централизованной библиотечной системы). В неё входят 7 городских и 23 сельских структурных подразделения.

Книжный фонд библиотек района составляет 287322 экземпляра. Уровень комплектования книжных фондов библиотек района остается ниже нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг учреждений культуры в сельской местности, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 г. N 32. Согласно требованиям к минимальному ресурсному обеспечению услуг, утвержденным данным приказом, объем фонда сельской библиотеки в России ориентируется на среднюю книгообеспеченность одного жителя на селе - 7 - 9 томов. Для всех уровней обеспечения услуг объём пополнения книжного фонда в год должен достигать 250 документов в год на 1000 жителей.

Благодаря реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» по модельному стандарту переоснащены Центральная библиотека, Тат-Пишлинская и Приреченская сельские библиотеки. В результате созданы модельные библиотеки с многофункциональным современным пространством, ориентированном на пользователей всех возрастов, оснащенные новейшими информационными технологиями и обновленным книжным фондом. В библиотеке применен комплексный подход по созданию доступной среды и безбарьерного информационного пространства для посетителей с инвалидностью.

Библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих жителей Рузаевского муниципального района должно обеспечивать получение ими документов на специальных носителях информации всех видов: "говорящая книга", книги с рельефно-точечным шрифтом (брайлевский шрифт), крупношрифтовые книги, плоскопечатные издания. В фонде центральной библиотеки имеется 90 книг для пользователей с нарушениями зрения, из них: 8 экз. книг со шрифтом Брайля, 18 экз. с укрупненным шрифтом, 4 экз. книг на флеш-картах, 60 экз. – на CD-дисках. Приобретено специальные устройства тифлофлешплеер, ЖК-телевизор с выходом в Интернет и электронным видеоувеличителем. Для читателей с нарушениями слуха и речи в библиотеке имеется коммуникативная система "Текстофон".                      В фондах Тат-Пишлинской и Приреченской сельских библиотек  8 книг и 10 книг соответственно с укрупненным шрифтом. В данных сельских  библиотеках 1 компьютеризированное место оснащено специальным устройством для чтения книг Perl.

Необходимо комплектование фондов всех наших библиотек данными носителями информации, согласно нормативам минимального ресурсного обеспечения, должно составлять 12% всего объёма книжного фонда.

В условиях финансовых ограничений на комплектование книг наличие в фонде библиотек района периодических изданий приобретает особое значение. На 01.01.2024 г. обеспеченность периодикой составила 634 экземпляра. Объем фонда периодических изданий, утвержденным данным приказом, определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей; базовая обеспеченность библиотеки периодикой - не менее 150 наименований. В результате объём фонда периодических изданий должен составлять 650 тыс. экз.

Доступность фондов удаленных библиотек обеспечивается посредством каналов межбиблиотечной связи - межбиблиотечный абонемент или электронная доставка документов. В библиотеках района большое внимание уделяется массовой работе с читателями. На сегодняшний день 26 библиотек имеют возможность предоставить пользователям с их собственных мобильных средств доступ в Интернет с помощью Wi-Fi.  Всего 29 библиотек имеют выход в информационную сеть, что значительно увеличивает уровень информированности граждан. Компьютеризированы 14 библиотек. Из них компьютеризированных мест для читателей: в центральной библиотеке есть 8, в Тат-Пишлинской сельской библиотеке – 4, в Приреченской сельской библиотеке – 6.

В настоящее время одним из необходимых условий повышения уровня обеспечения современными библиотечными услугами населения Рузаевского района является не только введение компьютерных и телекоммуникационных технологий в работу библиотек, но и внедрение автоматизированной информационно-библиотечной системы (АБИС) в Муниципальном бюджетном учреждении культуры "Централизованная библиотечная система" Рузаевского муниципального района. Центральная библиотека оснащена RFID-оборудованием (радиочастотная система идентификации библиотечных фондов) и Системой автоматизации библиотек ИРБИС 64. Тат-Пишлинская и Приреченская сельские библиотеки оснащены Системой автоматизации библиотек ИРБИС 64.  Обслуживание пользователей, прием и выдача литературы в данных библиотеках производятся автоматически.

Основные результаты, которые достигнуты в результате автоматизации центральной библиотеки:

- создан Электронный каталог и идет процесс каталогизации библиотечного фонда;

- предоставлена каждому жителю района более полная и достоверная информация о состоянии библиотечного фонда.

Существенную роль в сохранении культурного наследия Рузаевского муниципального района играет Выставочный зал имени И.И. Сидельникова.

Сотрудниками Выставочного зала ведется активная выставочная работа: оформление экспозиционных выставок художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Рузаевского района, участие в городских и республиканских выставках и фестивалях, организуются мастер-классы и лекции для учащихся среднеобразовательных школ города и района, проводятся мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, встречи с художниками и мастерами города Рузаевки, экскурсии. Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо решить ряд существенных проблем, связанных со слабой материально-технической базой выставочного зала. Здание Выставочного зала остро нуждается в капитальном ремонте. В целях улучшения условий хранения коллекции произведений искусства, (живописи и графики и др.), требуется дополнительное помещение, оснащенное современным оборудованием.

Новые экономические условия обусловили появление в музейном деле понятия "музейный маркетинг". В качестве предлагаемых услуг Выставочный зал уже сейчас проводит работу с образовательными учреждениями города и района. Разрабатываются мастер-классы и лекции, сопровождаемые красочными презентациями.

Проведение любого коммерческого мероприятия на базе "Выставочного зала" требует начальных вложений, таких как ремонт здания, расширение штата сотрудников, наличие некоторых атрибутов, которые впоследствии окупились бы приносимой прибылью.

В настоящее время в Рузаевском районе остро стоит вопрос возобновления полноценной работы краеведческого музея. Здание, в котором расположен музей было построено в 1902 году и находится в аварийном состоянии. Фонды музея переданы на хранения в Республиканский краеведческий музей, исследовательская работа не ведётся.

Большой вклад в культурную жизнь района вносят детские школы искусств, которые выявляют и развивают способности детей, формируют духовно богатую и социально активную личность, ориентированную на высокие нравственные ценности, и готовят наиболее одаренных детей к поступлению в профильные ВУЗы и СУЗы. Эти цели реализуются в ДШИ на основе учебных программ, к которым в настоящее время предъявляются Федеральные государственные требования. Таким образом, ДШИ являются первой ступенью к профессиональному самоопределению учащихся. Показателем деятельности ДШИ являются победы учащихся и преподавателей на Международных, Всероссийских, Региональных и Республиканских конкурсах. Неоценима роль преподавателей и учащихся ДШИ в концертно-просветительной деятельности города и района. В настоящее время одной из важнейших задач является сохранение сети детских школ искусств и укрепление, обновление кадрового состава ДШИ. Материально-техническая база школ требует существенных материальных вложений: капитальный ремонт и реконструкция учреждений ДШИ, обновление музыкальных инструментов, приобретение звукотехнического оборудования, компьютерной техники, мебели, пополнение библиотечного и медиа фондов, расширение спектра предоставляемых услуг.

Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере культуры, обобщенная характеристика мер правового регулирования

Приоритеты политики в сфере культуры Рузаевского муниципального района на период до 2028 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года";

Закон Республики Мордовия от 7 сентября 2011 г. N 54-З "О государственной охране, использовании, сохранении, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике Мордовия";

Постановление Правительства Республики Мордовия от 25 декабря 2023 г. N 750 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие культуры" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия";

Постановление Правительства Республики Мордовия от 31 августа 2021 г. N 406 "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие Республики Мордовия", внесении изменений и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия";

Постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 5 октября 2023 г. N 551 "О прогнозе социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годы";

Постановление Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 5 октября 2023 г. N 550 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия".

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем и решить некоторые из них.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными. В числе проблем, требующих разрешения, в сфере культуры следует выделить:

несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов и музыкальных инструментов;

аварийное состояние и, в связи с этим, не функционирование краеведческого музея;

аварийное состояние Выставочного зала;

несоответствие между объемами, значимостью выполняемой библиотеками работы и их ресурсным обеспечением системы библиотечного обслуживания населения, недостаточная государственная поддержка ее развития, неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек, особенно в сельской местности;

несоответствие финансирования библиотек;

износ музыкальных инструментов в Детских школах искусств;

старение педагогических кадров.

Раздел 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы "Культура Рузаевского района", основные ожидаемые результаты, сроки и этапы ее реализации

Глава 3. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- повышение качества жизни населения Рузаевского района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма;

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, виртуальных музеев, перевод редких и особо ценных экземпляров книжных фондов в электронный вид), а также укрепления материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры;

- сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;

- создание условий для творческой самореализации граждан;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

- продвижение Рузаевского муниципального района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;

- сохранение традиций и пропаганда культуры народов, населяющих Рузаевский муниципальный район;

- создание условий для гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений;

Глава 4. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целевыми показателями и индикаторами достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в приложении 1.

В результате реализации муниципальной программы предполагается обеспечить достижение следующих ожидаемых конечных результатов в период до 2028 года: увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; повышение уровня удовлетворенности населения Рузаевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения; увеличение книжного фонда; увеличение книговыдачи; увеличение количества пользователей библиотечными услугами; решение вопроса дефицита и старения педагогических кадров; сохранение контингента учащихся ДШИ не ниже уровня 2024 года; увеличение количества поступивших в профильные ССУЗы, ВУЗы; увеличение количества учащихся ДШИ, принимающих участие в профильных фестивалях и конкурсах.

Срок реализация муниципальной программы - 2024 - 2028 годы без выделения этапов.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, ее подпрограмм, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием в реализации муниципальной программы

Глава 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы

Муниципальная программа представляет в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единство российского общества, развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию. Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении 2.

Муниципальная программа "Культура Рузаевского района" на 2024 - 2028 годы построена по схеме, включающей следующие основные мероприятия:

- сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- развитие библиотечного дела;

- Музейно-выставочное дело;

- сохранение, охрану и содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих культурное наследие, историческое, культовое или природоохранное значение, и мест захоронений;

- развитие инфраструктуры сферы культуры;

- развитие приоритетных видов туризма;

В качестве целевых индикаторов программы используются:

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных, выставочных предметов основного фонда

- Уровень удовлетворенности населения Рузаевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:

- Число посетителей музея, Выставочного зала

- Количество экскурсий

- Число посетителей библиотек

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры

- Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек

- Доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей)

- Объем платных услуг в сфере культуры,

- Сохранение контингента учащихся ДШИ на уровне не ниже 2023 года.

# Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2024 - 2028 годы составляет 491493,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год – 151951,8 тыс. рублей;

2025 год –   84169,8 тыс. рублей;

2026 год –   85123,9 тыс. рублей;

2027 год -    85123,9 тыс. рублей;

2028 год –   85123,9 тыс. рублей.

Источники финансирования:

средства бюджета Республики Мордовия, средства бюджета Рузаевского муниципального района, бюджет городского поселения Рузаевка, бюджеты сельских поселений Рузаевского района. Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия "О бюджете Рузаевского муниципального района".

Глава 7. Риски реализации муниципальной программы и меры по управлению этими рисками

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации государственной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач государственной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: макроэкономические, правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

К макроэкономическим рискам относятся возможности ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, кризис банковской системы и возникновение бюджетного дефицита. Это может привести к снижению инвестиционной привлекательности сфер культуры, необоснованному росту стоимости услуг в них, а также существенно снизить объем предоставляемых населению платных услуг в указанных отраслях. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на потребительских предпочтениях населения. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий государственной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение вероятности данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, ориентированных на совершенствование государственного регулирования, в том числе на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, а также с отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь за собой недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости отраслей культуры, в целом отражающихся на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнении ее цели и задач, не достижении плановых значений показателей, снижении эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры в целом снижая эффективность работы таких учреждений и качество предоставляемых ими услуг.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет обеспечения притока высококвалифицированных кадров в отраслевые учреждения и переподготовка (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Последняя группа рисков, связанных с территориальными особенностями, детерминирована: различиями в финансово-экономических возможностях муниципальных образований Республики Мордовия, что в целом приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения ими полномочий в указанных отраслях экономики и социальной сферы; недостаточной межуровневой координацией региональных и муниципальных органов исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющих управление в сферах культуры; слабым нормативно-методическим обеспечением деятельности в указанных отраслях на уровне муниципальных образований.

Снижение данной группы рисков возможно за счет: обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из муниципального бюджета и дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия; привлечения средств из внебюджетных источников; информационного обеспечения и операционного сопровождения реализации муниципальной программы, включающего оперативное консультирование всех ее исполнителей.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления культурой;

подготовки и представления ежегодно в Администрацию Рузаевского муниципального района Республики Мордовия отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который при необходимости может содержать предложения о корректировке муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Культура Рузаевского муниципального
района" на 2024 - 2028 годы

# Сведения
о целевых показателях и индикаторах муниципальной программы "Культура Рузаевского муниципального района" на 2024 - 2028 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных, выставочных предметов основного фонда | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения Рузаевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения: | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4 | Число посетителей музея, Выставочного зала | чел. | 4500 | 4530 | 4570 | 4610 | 4650 |
| 5 | Количество экскурсий | ед. | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 6 | Число посетителей библиотек | чел. | 427750 | 427800 | 427800 | 427800 | 427800 |
| 7 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 8 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Объем платных услуг в сфере культуры, увеличение на (от уровня к 2023 году) | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11 | Сохранение контингента учащихся ДШИ на уровне | человек | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |

Приложение 2
к муниципальной программе
"Культура Рузаевского муниципального
района" на 2024 - 2028 годы

# Перечень
основных Программных мероприятий к муниципальной программе

# "Культура Рузаевского муниципального района" на 2024 - 2028 годы

| п/н | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации (годы) |  | Источники финансирования |  | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1. Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по укреплению материально- технической базы объектов культуры (приобретение оборудования) (учреждений культурно-досугового типа) |  | 2024-2028 |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 10,2 |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (МБУК "РЦК", МБУК "ЦБС") |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 1 основному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Всего по 1 основному мероприятию |  |  |  |  |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. Основное мероприятие: Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, форумах и прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Всероссийский фестиваль детского творчества "Пластилиновая ворона" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Республиканский конкурс народного творчества "Играй, гармонь!" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Республиканский фестиваль народного творчества "Шумбрат, Мордовия!" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 650 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Республиканский фестиваль народного творчества "Вместе мы сможем больше" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Республиканский фестиваль народного творчества "Афганское эхо" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Республиканский фестиваль народного творчества "День славянской письменности и культуры" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Межрегиональный фестиваль народного творчества "Од Вий" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Межрегиональный фестиваль народного творчества "Сабантуй" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Участие в междуна-родных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, фору-мах |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 |  | Участие в Республиканском конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Участие в Республиканском конкурсе инструментальных ансамблей и оркестров «Вастома» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Участие в Межрегиональном конкурсе инструментального исполнительства «Юный виртуоз» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Республиканский праздник «Поле» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий, конкурсов, фестивалей, форумов и прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Межрегиональный фестиваль мордовской культуры "Кургане" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, форумах |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Республиканский фестиваль авторской песни и инструментальной музыки «Пяк Лац». |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация, проведение, участие в муниципальных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, форумах и прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие, посвященное дню работника культуры |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятия, посвященные Дню Победы |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Муниципальный конкурс профессионального мастерства (среди работников сельских культурно-досуговых центров) |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Муниципальный фестиваль народной песни им. Лидии Руслановой |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Народные гуляния "Широкая масленица!" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 100 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Организация и про-ведение выездных мероприятий |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Реализация творческого проекта "Возьмем в друзья детей из сёл" с целью привлечения к литературной жизни района детей и подростков сельских поселений |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Народное гулянье «Рождественский дом» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Культурно-спортивный праздник «Рождественская лыжня» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | Торжественное мероприятие, посвящённое Международному Женскому дню |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | Торжественное ме-роприятие, посвящённое Дню работни-ков бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства. |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Проведение муниципального конкурса чтецов |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | Проведение праздника "День православной книги" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | Проведение персо-нальных выставок заслуженных худож-ников Республики Мордовия |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | Муниципальный фестиваль «Танцевальный фейерверк» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | Праздничный концерт, посвящённый «Дню работников пожарной охраны» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню Весны и труда» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.19 | Муниципальный Фестиваль исполни-телей патриотической песни «Салют Победы!» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.20 | Праздник, посвященный международному Дню музеев |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.21 | Выпуск литературного альманаха «Рузаевская лира» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.22 | Выпуск литературно-публицистического журнала «Ковчег» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.23 | Торжественное ме-роприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.24 | Праздники, посвя-щенные Дню села |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.25 | Народный праздник «Яблочный фестиваль» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.26 | Торжественное ме-роприятие, посвященное открытию Месячника пожилых людей «Чело-век пожилой – это мудрости клад» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.27 | Мероприятия, посвя-щённые месячнику пожилых людей |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.28 | Народный «Праздник рушника» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.29 | Отчетный концерт тво-рческих коллективов Рузаевского муниципа-льного района «Шумб-рат, Мордовия!» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.30 | Торжественное мероп-риятие и концертная программа, посвящен-ная Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.31 | Проведение передвижных выставок |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.32 | Фотовыставка почетных граждан Рузаевского района |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.33 | Библиотека под открытым небом |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.34 | День Российского предпринимателя |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.35 | Торжественные мероприятия и концертная программа, посвященная Дню города |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 235 |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.36 | Торжественное мероприятие, посвящённое "Дню работника местного самоуправления" |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.37 | Мероприятия, связанные с проведением музыкально-театрализованного представления «С новым годом, любимый город!» |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2 основному мероприятию |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. Основное мероприятие: "Финансирование расходных обязательств учреждений, обеспечивающих выполнение услуг в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно - досугового типа |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 212184,8 |  | 64003,0 |  | 39086,5 |  | 36365,1 |  | 36365,1 |  | 36365,1 |  |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) выставочного зала |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 6300,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  |
| 3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) цен-трализованной библи-отечной системы |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 113187,8 |  | 34387,8 |  | 20300,0 |  | 19500,0 |  | 19500,0 |  | 19500,0 |  |
|  | Итого по 3 основному мероприятию |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 331672,6 |  | 99590,8 |  | 60586,5 |  | 57165,1 |  | 57165,1 |  | 57165,1 |  |
| 4. Основное мероприятие: Финансирование расходных обязательств учреждений, обеспечивающих выполнение услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организация дополнительного образования детей |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 157228,7 |  | 50399,6 |  | 23430,0 |  | 27799,7 |  | 27799,7 |  | 27799,7 |  |
| 5. Основное мероприятие: Мероприятие по капитальному, текущему ремонту и обеспечение безопасности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района. Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 59. (площадь объекта, м2 - 1375,8., кол-во уч-ся - 1280 чел.) |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности. |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация первичной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты муниципальной собственности по МБУК " РЦК" |  | 2024-2028 |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация первичной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты муниципальной собственности по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского» Рузаевского муниципального района |  | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 5 основному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Всего по 5 основному мероприятию |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры ( МБУК «ЦБС» ) |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры ( МБУК "РЦК") |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 6 основному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Всего по 6 основному мероприятию |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7. Основное мероприятие: «Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 776,5 |  | 145,9 |  | 153,3 |  | 159,1 |  | 159,1 |  | 159,1 |  |
|  | Итого по 7 основному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 776,5 |  | 145,9 |  | 153,3 |  | 159,1 |  | 159,1 |  | 159,1 |  |
|  | Всего по 7 основному мероприятию |  |  |  |  |  | 776,5 |  | 145,9 |  | 153,3 |  | 159,1 |  | 159,1 |  | 159,1 |  |
| 8. Основное мероприятие: «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 8 основному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Всего по 8 основному мероприятию |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. Основное мероприятие: Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт Центра культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского. Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 4 |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 9 основному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10. Основное мероприятие: Создание и модернизация учреждений культурно - досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий в рамках национального проекта "Культура" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт обособленного подразделения "Приреченский клуб" муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Республика Мордовия, Рузаевского района, п. Левженский, ул. Центральная, д. 29 |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт обособленного подразделения "Тат-Пишлинский клуб" муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 10 основному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11. Основное мероприятие: Реализации мер поддержки развития добровольчества (волонтерское движение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализации мер поддержки развития добровольчества (волонтерское движение) |  | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 11 основному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 2021-2025 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 491493,3 |  | 151951,8 |  | 84169,8 |  | 85123,9 |  | 85123,9 |  | 85123,9 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 491493,3 |  | 151951,8 |  | 84169,8 |  | 85123,9 |  | 85123,9 |  | 85123,9 |  |

Приложение 3
к муниципальной программе
"Культура Рузаевского муниципального
района" на 2024 - 2028 годы

# Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Культура Рузаевского муниципального района"

# на 2024 - 2028гг.

# Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации (годы) |  | Источники финансирования |  | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие "Укрепление материально -технической базы объектов культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно - досугового типа | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 10,2 |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по 1 основному мероприятию | 2024-2028 |  |  |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества и культурно -досуговая деятельность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно - досугового типа | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 1395,0 |  | 1395,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 105,0 |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) выставочного зала | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2 основному мероприятию |  |  |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие "Финансирование расходных обязательств учреждений, обеспечивающих выполнение услуг в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно - досугового типа | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 212184,8 |  | 64003,0 |  | 39086,5 |  | 36365,1 |  | 36365,1 |  |  | 36365,1 |  |  |  |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) выставочного зала | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 6300,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |  |
| 3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 113187,8 |  | 34387,8 |  | 20300,0 |  | 19500,0 |  | 19500,0 |  |  | 19500,0 |  |  |  |
|  | Итого по 3 основному мероприятию |  |  |  |  |  | 331672,6 |  | 99590,8 |  | 60586,5 |  | 57165,1 |  |  | 57165,1 |  |  | 57165,1 |  |
| 4. Основное мероприятие "Финансирование расходных обязательств учреждений, обеспечивающих выполнение услуг в сфере дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организация дополнительного образования детей | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 157228,7 |  | 50399,6 |  | 23430,0 |  | 27799,7 |  | 27799,7 |  |  | 27799,7 |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие: Мероприятие по капитальному, текущему ремонту и обеспечение безопасности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности. | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация первичной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты муниципальной собственности по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского» Рузаевского муниципального района | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация первичной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты муниципальной собственности по МБУК " РЦК" | 2024-2028 |  | Муниципальный бюджет |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 5 основному мероприятию |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Всего по 5 основному мероприятию |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 6. Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений (МБУК «ЦБС») | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений (МБУК "РЦК") | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 6 основному мероприятию |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Всего по 6 основному мероприятию |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 7. Основное мероприятие: «Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 776,5 |  | 145,9 |  | 153,3 |  | 159,1 |  | 159,1 |  |  | 159,1 |  |  |  |
|  | Итого по 7 основному мероприятию |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 776,5 |  | 145,9 |  | 153,3 |  | 159,1 |  | 159,1 |  |  | 159,1 |  |  |  |
|  | Всего по 7 основному мероприятию |  |  |  |  | 776,5 |  | 145,9 |  | 153,3 |  | 159,1 |  | 159,1 |  |  | 159,1 |  |  |  |
| 8. Основное мероприятие: «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 8 основному мероприятию |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Всего по 8 основному мероприятию |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 9. Основное мероприятие: Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт Центра культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского. Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 4 | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 9 основному мероприятию |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 10. Основное мероприятие: Создание и модернизация учреждений культурно - досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий в рамках национального проекта "Культура" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт обособленного подразделения "Приреченский клуб" муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Республика Мордовия, Рузаевского района, п. Левженский, ул. Центральная, д. 29 | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт обособленного подразделения "Приреченский клуб" муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Республика Мордовия, Рузаевского района, п. Левженский, ул. Центральная, д. 29 | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 10 основному мероприятию |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 11. Основное мероприятие: Реализации мер поддержки развития добровольчества (волонтерское движение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализации мер поддержки развития добровольчества (волонтерское движение) | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 11 основному мероприятию |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по программе | 2024-2028 |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 491493,3 |  | 151951,8 |  | 84169,8 |  | 85123,9 |  | 85123,9 |  |  | 85123,9 |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 491493,3 |  | 151951,8 |  | 84169,8 |  | 85123,9 |  | 85123,9 |  |  | 85123,9 |  |  |  |