Утверждено

Руководитель Рабочей группы по

развитию конкуренции в

Рузаевском муниципальном районе

Глава Рузаевского

муниципального района

_____________В.Ю. Кормилицын

Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции Рузаевского муниципального района» за 2016 год.

| I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2016-2019 год | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составляет 83% | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района - начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с зам.начальника экономического управления администрации Дубенского муниципального района Грызуновой Т.Г. |
| 2 | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. | 2016-2019 год | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 3,2 единицы |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг | 2016-2019 год | Основным конкурентным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) является электронный аукцион. Учреждениями Дубенского муниципального района в 2016 г. было заключено контрактов на общую сумму 73,5 млн. руб. Из которых 25,6 % или 18,8 млн. руб. заключено посредством конкурсных процедур. Число участников конкурентных процедур определения поставщиков(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд составляет 3,2 единицы. Количество конкурсных процедур в 2017 году планируется увеличить за счет проведения совместных закупок. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с зам.начальника экономического управления администрации Дубенского муниципального района Грызуновой Т.Г. , сайт закупок: www.zakupki.gov.ru |
| 2 | Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в т.ч. за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2019 год | В Дубенском муниципальном районе нет хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в т.ч. за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 3 | Оказание консультационной и методологической помощи организациям и учреждениям – участникам закупов, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, правовым сопровождением конкурентных процедур закупок | 2016-2019 год | В течение 2016 года оказывалась консультационная и методологическая помощь организациям и учреждениям – участникам закупок, связанная с реализацией Федерального закона №44-ФЗ. Проводился обучающий семинар для контрактных управляющих сельских поселений и учреждений района на тему «Составление и размещение плана закупок и плана-графика в 2017 году». |  |
| 4 | Осуществление контроля за объемами закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2019 год | Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год муниципальные органы и учреждения района должны вывесить до 01 апреля 2017 г. До 01 мая 2017 года будет осуществлен анализ объема закупок у субъектов малого предпринимательства. |  |
| 5 | Актуализация принятых и издание новых нормативно-правовых актов администрации Дубенского муниципального района по вопросам применения норм Закона № 44-ФЗ | 2016-2019 год | За 2016 год были актуализированы и изданы новые НПА на основании следующих статей Федерального закона №44-ФЗ: статья 17. «Планы закупок»; Статья 19. Нормирование в сфере закупок; Статья 21. Планы-графики; Статья 26. Централизованные закупки; Статья 39. Комиссия по осуществлению закупок; Статья 99. Контроль в сфере закупок. |  |
| 2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 2016-2019 год | По состоянию на 01.01.2017 год среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 39 единиц (вся информация указана в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия за 2016 г.) | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района |
| 2 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | 2016-2019 год | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг и превышение установленных нормативных сроков предоставления муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности регламентируется Постановлением Администрации Дубенского муниципального района от 29.12.2012г. №634 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг» |  |
| 3 | Превышение установленных нормативных сроков предоставления муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 2016-2019 год |  |  |
| мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» | 2016-2019 год | Проведен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции». | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района |
| 2 | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | 2016-2019 год | Плата муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности осуществляется на основании «Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг» |  |
| 3 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | 2016-2019 год | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация проводится на основании Постановления от 29.07.2016 №480Об утверждении порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности по Дубенскому муниципальному району Республики Мордовия. |  |
| 4 | Мероприятия по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Дубенского муниципального района | 2016-2019 год | 1.Обеспечение взаимодействия оценки гражданами качества полученных государственных и муниципальных услуг в МФЦ 2.Подключение АИС МФЦ к АИС мониторинга деятельности МФЦ 3.Проработка вопроса о расширении перечня услуг 4. Внедрение единого фирменного стиля МФЦ 5. Повышение квалификации специалистов МФЦ |  |
| 5 | Проведение мониторинга правомерности установления и взимания платы за предоставление муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | 2016-2019 год | Систематически проводится анализ правомерности установления и взимания платы за предоставление муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности. По результатам анализа нарушений не выявлено. |  |
| 3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества | 2016-2019 год | Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества составляет 133 единицы | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района. |
| 2 | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | 2016-2019 год | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков 76 единиц |  |
| 3 | Количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества | 2016-2019 год | В 2016 году заключено 26 договоров аренды муниципального недвижимого имущества (вся информация указана в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия за 2016 г.) |  |
| 4 | Количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества | 2016-2019 год | В 2016 году заключено 13 договоров купли-продажи муниципального имущества (вся информация указана в реестре договоров купли-продажи земельных участков Администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия за 2016 г.) |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, утверждение и выполнение комплексных планов по совершенствованию и эффективному управлению имуществом каждого муниципального предприятия и учреждения | 2016-2019 год | Совершенствование и эффективное управление имуществом каждого муниципального предприятия и учреждения происходит на основании: - муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016- 2020 годы, утвержденная Постановлением 793 от 23.12.2015г.; - Решения сессии Совета депутатов от 11.05.2016г. №250 «Об утверждении порядка расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом» | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района. |
| 2 | Содействие в создании условий по организации и проведению публичных торгов или иных конкурентных процедур при переходе прав владения или пользования имущества хозяйствующими субъектами, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов | 2016-2019 год | В Дубенском муниципальном районе отсутствуют хозяйствующие субъекты, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов. |  |
| 3 | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района | 2016-2019 год |  |  |
| 4 | Размещение информации о реализации муниципального имущества администрации Дубенского муниципального района в открытом доступе, в том числе на официальном сайте | 2016-2019 год | Информации о наличии муниципального имущества администрации Дубенского муниципального района и проведении аукционов размещается на сайте Дубенского муниципального района и официальном сайте torgi.gov.ru |  |
| 5 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности | 2016-2019 год | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности проводилась согласно 135-ФЗ «О защите конкуренции», 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Земельного кодекса, на основании Решения сессии Совета депутатов от 11.05.2016г. №250 «Об утверждении порядка расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом» |  |
| 6 | Содержание и обслуживание имущества казны МО Дубенский район | 2016-2019 год | Ведется Реестр муниципального имущества Дубенского муниципального района; 11.05.2016г. утверждено «Положение об управлении муниципальной собственностью Дубенского района» |  |
| 7 | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | 2016-2019 год | Оценка размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков проводится согласно 135-ФЗ «О защите конкуренции», 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Земельного кодекса, на основании Решения сессии Совета депутатов от 11.05.2016г. №250 «Об утверждении порядка расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом» |  |
| 8 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | 2016-2019 год | В 2016 году было сформировано и поставлено на учет 36 земельных участков |  |
| 4. Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, поддержку научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку | 2016-2019 год | В 2016 году получили: -государственную поддержку 27 субъектов малого и среднего предпринимательства Дубенского муниципального района; -муниципальную – 26. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района, с Маскаевым М.А.-заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района, сайт www.dubenki.e-mordovia.ru |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную (муниципальную) поддержку | 2016-2019 год | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную (муниципальную) поддержку составляет 13 человек. |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2019 год | 15.09.2016г. проводилась консультация представителей малого и среднего предпринимательства под предводительством министра торговли и предпринимательства Иванова Д.А. по вопросам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района, с Маскаевым М.А.-заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района, сайт www.dubenki.e-mordovia.ru |
| 2 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-2019 год | В 2016 году получили: -государственную поддержку 27 субъектов малого и среднего предпринимательства Дубенского муниципального района; -муниципальную – 26 . |  |
| 3 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-2019 год | На официальном сайте Администрации Дубенского муниципального района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» в течении 2016 года была размещена следующая информация: Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия; Программа развития малого и среднего предпринимательства в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2017 годы; Информация об организациях бытового обслуживания; Перечень первоочередных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, информация по проведению конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Дубенского муниципального района по РМ на получение субсидий из бюджета Дубенского муниципального района РМ в 2016 году. Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялась также путем подготовки и размещения в газете «Новая жизнь» информационных материалов о мерах поддержки в малом и среднем предпринимательстве. В течение 2016 года в районной газете «Новая жизнь» неоднократно публиковались материалы о работе и достижениях представителей малого и среднего бизнеса (Открытие магазина и кафе «Виктория» и 16 торговых точек) |  |
| 4 | Формирование и ведение сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 2016-2019 год | Ежегодно формируется и ведется сводный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |  |
| 5 | Организация проведения семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности | 2016-2019 год | В течении всего 2016 года для субъектов малого и среднего предпринимательства Центром поддержки предпринимательства Республики Мордовия были организованы семинары и тренинги на такие темы как: «Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «Маркетинг в условиях неопределенности: оборонительные и наступательные стратегии», «Успешное фермерское хозяйство» и т.д. |  |
| 6 | Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства. | 2016-2019 год | На постоянной основе проводится анализ обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства. |  |
| 7 | Создание (выделение) собственниками торговых организаций специализированных "уголков фермера" и "личного подворья" по продаже продукции собственного производства. | 2016-2019 год | При организации ОАО «Агрофирма Юбилейная» открыт магазин «Рассвет 1», который торгует молочной продукцией данного предприятия, этой же продукцией торгует магазин «Рассвет 2» с.Петровка, м-н Березка с.Дубенки. Так же своей продукцией торгует м-н «Дубрава» ИП Сайгушева Л.Ю. и распространяет ее не только по республике, но и за пределы Мордовии – это полуфабрикаты: блинчики различных сортов, голубцы, пельмени, котлеты, тефтели. Кроме того горячий хлеб и булки. |  |
| 8 | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг путем проведения опроса населения, мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги. | 2016-2019 год | В течении года проводится мониторинг организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги. |  |
| 9 | Проведение мониторингов обеспеченности населения района торговыми площадями в т.ч. по сельским поселениям обеспеченности посадочными местами в общественном питании. | 2016-2019 год | На постоянной основе проводится мониторинг обеспеченности населения района торговыми площадями в т.ч. по сельским поселениям обеспеченности посадочными местами в общественном питании, на основании которого по итогам года в министерство торговли и предпринимательства предоставляется отчет |  |
| 10 | Проведение мониторинга цен на отдельные социально значимые товары с целью определения экономической доступности для населения. | 2016-2019 год | Еженедельно проводится мониторинг цен на отдельные социально значимые товары с целью определения экономической доступности для населения, а также мониторинг и контроль за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. |  |
| 11 | Проведение оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. | 2016-2019 год |  |  |
| 12 | Информирование бизнес сообщества о существующих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2016-2019 год | Субъекты малого и среднего предпринимательства через официальный сайт Дубенского муниципального района, средства массовой информации газета «Новая жизнь», путем официальных встреч и семинаров информируются о существующих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, например в 2016 году через микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства РМ» была оказана государственная поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| 5. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, развитию применения механизмов муниципально-частного партнерства, содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие проектов по передаче объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально - частного партнерства, в т.ч. посредством заключения концессион-ного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта в сфере ЖКХ | 2016-2019 год | Проведены конкурсы на право заключения договоров аренды и утверждена конкурсная документация в с.Дубенки в количестве 3 шт. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района, с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района. |
| II. Развитие инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к базовому 2015 году | 2016-2019 год | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к базовому 2015 году составляет 82%. Целевой ориентир не выполнен в связи с тем, что запланированное строительство молочного комплекса на 12000 голов КРС, в том числе 6000 фуражных коров из-за отсутствия финансирования перенесено на 2017 год. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района - начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района, с Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Разработка Инвестиционной Стратегии муниципального района | до 1 февраля | Постановлением №62 от 30.01.2017 года «Об утверждении инвестиционной стратегии Дубенского муниципального района Республики Мордовии до 2022 г.» актуализирована Инвестиционная стратегия | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района - начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района, с Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района |
| 2 | Актуализация Плана мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | до 1 октября | до 01 октября 2016 года актуализирован, а 23 декабря 2016 года утвержден на заседании Координационного совета по развитию конкуренции при Главе Республики Мордовия Протокольным решением от 23 декабря 2016г. №4/кс План мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории Дубенского муниципального района |  |
| 3 | Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | в соответствии с действующим регламентом | В соответствии с Инвестиционной стратегией администрацией Дубенского муниципального района осуществляется сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района в виде консультационной, методической помощи, информационной поддержки. |  |
| 4 | Разработка и реализация организационно-правовых мероприятий по предоставлению мер поддержки для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района | 2016-2019 годы | С 2015 года реализуется План мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Дубенского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия №377 от 01.07.2015 года (с изм. От 03.06.2016г. №361): -разработаны и утверждены документы стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории Дубенского муниципального района Постановлением №544 от 29.09.2015г.; -разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования ; -принята инвестиционная декларация Дубенского муниципального района Постановлением №645 от 12.11.2015г.; -создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования Постановлением №677 от 14.1.2015г. (с изм. от 03.06.2016г. №362); |  |
| 5 | Формирование и актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утвержденных распоряжением Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. №109-Р, определение возможности комплексного решения проблем и задач | ежегодно | Протоколом №1 от 23.09.2016г. заседанием Рабочей группы принята методика формирования перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции а Республики Мордовия |  |
| 6 | Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч.: публикация информации в СМИ, на официальном сайте администрации муниципального образования | 2016-2019 годы | На официальном сайте администрации Дубенского муниципального района размещена информация поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам |  |
| III. Организационные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных стратегическими документами, в том числе по развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 2016-2019 годы | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных стратегическими документами, в том числе по развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата составляет 85% | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района, с Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района, с Маскаевым М.А.-заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района. |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Дубенского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия за 4 квартал 2016 года до 25.01.2017г., далее, 1 раз в полугодие | ежегодно до 1 июля, до 25 января года, следующего за отчетным | Сформирован отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Дубенского муниципального района за 2016 год. | Секретарь Рабочей группы по развитию конкуренции в Дубенском муниципальном районе - Волгушевой Т.М. - начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района |
| 2 | Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным |  | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместителем главы по строительству,архитектуре и ЖКХ, с Волгушевой Т.М.- начальником экономического управления, с Маскаевым М.А.-заместителем главы – начальником управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, с Карповой Л.А.- начальником отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям |
| 3 | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Администрации района | в соответствии с планом-графиком | Информация о деятельности по содействию развитию конкуренции размещена на официальном сайте Администрации района | Секретарь Рабочей группы по развитию конкуренции в Дубенском муниципальном районе - Волгушевой Т.М.- начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района |
| IV. Социально значимые рынки |  |  |  |  |
| 1.Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в т.ч.: развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций | 2016-2019 годы | При развитии сектора частных дошкольных образовательных организаций администрация Дубенского муниципального района гарантирует оказывать организационно-методическую и информационно-консультативную поддержки частным дошкольным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., Карасев Н.В. заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | ежегодно |  |  |
| 3 | Организация консультационной помощи в регистрации и лицензировании негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования | 2016-2019 годы |  |  |
| 4 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной поддержки частным дошкольным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | 2016-2019 годы |  |  |
| 2.Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2016-2019 годы | В 2016 году численность детей получающих дополнительное образование по общеразвивающим программам составило 6% от общего количества детей указанного возраста | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., Карасев Н.В. заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2016-2019 годы | В 2016 году число детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования в частном секторе, осуществляющем образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, составило 70 человек Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования определены нестабильностью спроса на данные услуги (сезонность предоставления, кризисные моменты в экономике); высокий уровень затрат на востребованные направления деятельности (техническое творчество) и, как следствие, высокая цена услуги для потребителя. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., Карасев Н.В. заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2 | Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с детьми–инвалидами, нуждающимися в дистанционном обучении на дому | 2016-2019 годы | Проведен мониторинг охвата детей, данной категории (3 ребенка) из числа детей-инвалидов в районе (12 детей) – 25%. Разработан план работы с детьми данной категории | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., Карасев Н.В. заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения по вопросам помощи семье, организации работы с детьми, охваченными организационными формами образования, профилактики и коррекции здоровья детей | 2016-2019 годы |  |  |
| 3. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно |  | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., во взаимодействии с экспертами |
| 4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) в общей численности детей этой категории, проживающих на территории муниципального района | 2016-2019 годы | В 2016 году всего отдохнули 177 детей . ДОЛ «Сосновый бор» - 80 детей ДОЛ им.Дубинина – 10 детей санаторий Алатырь – 20 детей санаторий Надежда – 17 детей санаторий Саранский – 30 детей ДОЛ «Приморский» - 7 детей ДОЛ «Бимлюк» - 13 детей | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., Карасев Н.В. заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей, в т.ч.: развитие сектора немуниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 2016-2019 годы | Проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., Карасев Н.В. заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | 2016-2019 годы |  |  |
| 3. | Улучшение материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, а также создание новых зон досуга и отдыха, в т.ч. за счет использования моделей муниципально-частного партнерства, развитие видового разнообразия услуг | 2016-2019 годы |  |  |
| 5.Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций | 2016-2019 годы | Администрацией Дубенского муниципального района проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг | ежегодно |  |  |
| 6.Рынок услуг сферы культуры |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля культурно-массовых мероприятий проведенных в районе с участием немуниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры | 2016-2019 годы | Доля культурно-массовых мероприятий проведенных в районе с участием немуниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры в 2016 году составила 51% | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., Карасев Н.В. заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Развитие сети центров культуры и досуга и расширение новых и традиционных видов услуг культуры, оказываемых учреждениями культуры всех форм собственности | 2016-2019 годы | Администрацией Дубенского муниципального района проведен мониторинг состояния конкурентной среды в сфере культуры. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М., Карасев Н.В. заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры | ежегодно |  |  |
| 7.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет передачи объектов в управление частным операторам на основе концессионных соглашений, повышения качества оказания услуг, обеспечения информационной открытости отрасли и повышения эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства | 2016-2019 годы | Проведены конкурсы на право заключения договоров аренды и утверждена конкурсная документация в с.Дубенки в количестве 3 шт. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. Святкин В.П. – заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно | Проведен мониторинг состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 8.Розничная торговля |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком | процент | В 2016 году было проведено 54 ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. Волгушева Т.М. – начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Рост числа торговых объектов | процент | В 2016 году число торговых объектов составило 128 единиц. Это 113% по сравнению с 2015 годом |  |
| 3. | Минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов | кв.м на 1000 человек | Обеспеченность торговой площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек на 1 января 2017 составляет 462,32 кв. м., что на 82,82 кв.м. больше прошлого года. |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | 2016-2019 годы | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли и общественного питания. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. Волгушева Т.М. – начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка | ежегодно | В течении 2016 года периодически проводится мониторинг состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка |  |
| 3. | Организация проведения круглых столов (встреч) руководителей (представителей) перерабатывающей промышленности с руководителями (представителями) организаций розничной и оптовой торговли, в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики | не реже одного раза в полугодие | В течении всего 2016 года для субъектов малого и среднего предпринимательства Центром поддержки предпринимательства Республики Мордовия были организованы семинары и тренинги на такие темы как: «Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «Маркетинг в условиях неопределенности: оборонительные и наступательные стратегии», «Успешное фермерское хозяйство» и т.д. |  |
| 9.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на территории муниципального образования | 2016-2019 годы | На рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на территории Дубенского муниципального района в 2016 году зарегистрировано 15 хозяйствующих субъектов | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, развитие сектора немуниципальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | 2016-2019 годы | Администрацией Дубенского муниципального района проведен мониторинг состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | ежегодно |  |  |
| 10.Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания | 2016-2019 годы | Администрацией Дубенского муниципального района проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения | ежегодно |  |  |
| 3. | Привлечение частных немуниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения республики | 2016-2019 годы |  |  |
| 11.Рынок услуг связи |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. | 2016-2019 годы | В 2016 году в Дубенском муниципальном районе доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационную сеть Интернет составила 98.7% | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2016-2019 годы | Администрацией Дубенского муниципального района проведен мониторинг состояния конкурентной среды в сфере услуг связи. В связи с этим выявлено, что на территории Дубенского муниципального района основным поставщиком услуги широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» оказывает ПАО «Ростелеком». | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи | ежегодно |  | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| V. Приоритетные рынки |  |  |  |  |
| 1.Рынок производства и переработки молока |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока | единиц | В 2016 году количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока в Дубенском муниципальном районе составило 14 единиц | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. Маскаев М.А.- заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района |
| 2. | Производства молока в общественном секторе | тонн | Производства молока в общественном секторе в 2016 году составило 15688,7 тонн. |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений | в течение периода реализации «дорожной карты» | Администрацией Дубенского муниципального района проводится мониторинг оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке, а также оказывается содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений. В 2016 году была оказана государственная помощь 12 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 15831,8 тыс.рублей | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. Маскаев М.А.- заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке | ежегодно |  |  |
| 2.Рынок услуг общественного питания |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации | Результат выполнения | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение населения муниципального района посадочными местами в местах общественного питания | 2016-2019 годы | Фактическая обеспеченность посадочными местами на 01.01.2017 г. в организациях общественного питания в расчете на 1000 человек (все предприятия питания)- 116,7 посадочных мест, что на 13 мест больше прошлого года. | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. Волгушева Т.М. – начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года | 2016-2019 годы | Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года составил 77,4% |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Рост числа организаций в сфере общественного питания за счет реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых предприятий общественного питания | 2016-2019 годы | Число организаций в сфере общественного питания в 2016 году за счет открытия кафе «Виктория» и автокемпинга «У околицы» увеличилось на 2 единицы, а в связи с закрытием кафе «Огонек» | Первый заместитель Главы Дубенского муниципального района -начальник финансового управления Вачаева Л.М. Волгушева Т.М. – начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среда на рынке услуг общественного питания | ежегодно | Администрацией Дубенского муниципального района проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания |  |