Форма 1

Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции Рузаевского муниципального района за 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг | 2016-2019 годы | При осуществлении закупок для муниципальных нужд соблюдаются требования по определению поставщиков в количестве не менее 3 (трех) при проведении конкурентных процедур. Вся информация о закупках размещается в сети Интернет своевременно и в установленные сроки. |  |
| 2. | Своевременное размещение муниципального заказа при осуществлении процедур муниципальных закупок | 2016-2019 годы | Муниципальный заказ при осуществлении процедур муниципальных закупок размещается в установленные законом сроки |  |
| 3. | Обеспечение равных конкурентных условий при осуществлении процедур муниципальных закупок | 2016-2019 годы | При организации закупок обеспечиваются равные условия для участия всех участников. Не устанавливаются требования к условиям исполнения контрактов или требования к поставляемым товарам, работам, услугам, которые ограничивают число участников закупок. |  |
|  | - Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |
| 1. | Проведение правовой оценки проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | 2016-2019 | Экспертиза нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района проводится соответствии с Решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9.08.2016 г. № 53/449 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" |  |
| 2. | Реализация механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления муниципального района | 2016-2019 | Экспертиза нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района проводится соответствии с Решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9.08.2016 г. № 53/449 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности", что делает принятие нормативно-правовых актов более прозрачной. |  |
| 3. | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, официальный сайт Администрации района о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Рузаевского муниципального района, в МФЦ | 2016-2019 | Информация о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Рузаевского муниципального района, в МФЦ по мере поступления информации размещается на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района |  |
| 4. | Применение электронных технологий, направленных на автоматизацию, сокращение сроков, упрощение получения муниципальных услуг, а также повышения информированности хозяйствующих субъектов района | 2016-2019 | Информация об автоматизации, сокращении сроков, упрощение получения муниципальных услуг размещается на сайте администрации Рузаевского муниципального района |  |
| 5. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск по воздействию на состояние конкуренции; анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного регулирования, в том числе избыточных функций, и их оптимизация | 2018-2019 годы | Проекты нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, в обязательном порядке проходят процедуру общественного обсуждения. При проведении общественного обсуждения информация размещается на сайте Администрации Рузаевского муниципального района, а также направляется заинтересованным органам исполнительной власти, предпринимательским сообществам и объединениям. |  |
| 6. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск в соответствии с планом проведения экспертизы | 2018-2019 годы | Экспертиза нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района проводится соответствии с Решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9.08.2016 г. № 53/449 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" |  |
|  | - Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана приватизации муниципального имущества на предстоящий календарный год | 2018-2019 годы | Разработан и утвержден план приватизации муниципального имущества на 2018 год (Решение Совета депутатов от 27.12.2017 № 20/208"Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018 год"). |  |
| 2. | Формирование реестра свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Рузаевского муниципального района, предлагаемых для сдачи в аренду | 2018-2019 годы | Реестр свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Рузаевского муниципального района, предлагаемых для сдачи в аренду размещен на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района в сети Интернет. Изменения в Реестр вносятся ежемесячно и по мере необходимости. |  |
| 3. | Размещение информации о реализации и предоставлении в аренду муниципального имущества на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района и в СМИ | 2018-2019 годы | Информация о реализации и предоставлении в аренду муниципального имущества размещается на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района и в СМИ (газета «Рузаевская газета»). |  |
| 4. | Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района | 2018-2019 | На сайте администрации Рузаевского района в разделе «Муниципальное имущество» размещается информация о о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района |  |
|  | - Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив |  |  |  |
| 1. | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | Для решения задач по совершенствованию правовых и экономических условий развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня экономических и управленческих знаний предпринимателей, сотрудниками Администрации Рузаевского муниципального района в ходе личного приема оказывается методическая, консультационная помощь, в т.ч. на заседаниях Совета предпринимателей Администрации Рузаевского муниципального района и тематических семинарах. За 12 месяцев 2018 года организованы и проведёны семинары на тему: - «Механизмы и формы поддержки предпринимательской деятельности Фондом развития моногородов»; - «ТОСЭР: налоговые льготы и преимущества»; - «Банк МСП: формы поддержки». |  |
| 2. | Поднятие уровня мотивации субъектов предпринимательства по повышению конкурентоспособности своего бизнеса, внедрению новых стандартов производства и продвижению продукции на новые рынки | постоянно | За 2018 год оказаны следующие виды имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: 1. Подана заявка на софинансирование инженерной инфраструктуры ЗАО «Рузово». 2. В соответствии с Порядком предоставления муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Рузаевка, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов, утвержденным постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 30 августа 2018 года № 891, администрация городского поселения Рузаевка заключила 2 договора с субъектами МСП. |  |
| 3. | Содействие организациям, оказывающим информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | постоянно | В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Рузаевского муниципального района, популяризации предпринимательской деятельности Администрацией Рузаевского муниципального района организованы обучающие мероприятия совместно с Центром поддержки предпринимательства Республики Мордовия Технопарком РМ. |  |
| 4. | Размещение в созданном на официальном сайте администрации района разделе «Малое и среднее предпринимательство» актуальной информации о мерах гос. поддержки или изменениях законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства | постоянно | Ведется на систематической основе, по мере поступления информации размещение в созданном на официальном сайте администрации района разделе «Малое и среднее предпринимательство» актуальной информации о мерах гос. поддержки или изменениях законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, к тому же, данная информация дублируется в разделе «Моногород». |  |
| 5. | Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в рамках «Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия на 2014 – 2018 гг.» | До 31 декабря 2018 | В 2018 г. предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в рамках «Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия на 2014 – 2018 гг» было осуществлено 3-м субъектам МСП |  |
| 6. | Презентация и реализация субъектами предпринимательства собственных идей, навыков, умений, товаров и услуг в рамках проведения профессиональных праздников, конкурсов и ярмарок. |  | На периодической основе (2 раза в месяц) в Рузаевском муниципальном районе проводятся ярмарки, где представители субъектов МСП имеют возможность презентовать свою продукцию, к тому же, данная возможность реализуется в период крупных городских и районных мероприятий, в рамках которых приглашаются субъекты МСП для участия в мероприятиях со своей продукцией(день города, «Кургоня» и т.д.) |  |
|  | - Развитие инвестиционной деятельности на приоритетных рынках республики |  |  |  |
| 1. | Разработка инвестиционной Стратегии Рузаевского муниципального района | в соответствии с действующим регламентом | Постановление администрации от «14» 03.2017 г. № 170 Об утверждении Инвестиционной стратегии Рузаевского муниципального района Республики Мордовия до 2022 г. |  |
| 2. | Актуализация Плана мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории Рузаевского муниципального района | ежегодно | В соответствии с «Инвестиционной стратегией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия до 2020 года» формируется перечень инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями на территории Рузаевского района. Актуализация перечня осуществляется ежегодно. Ежеквартально на основании информации, полученной от предприятий, проводится анализ выполнения прогнозных значений инвестиционных вложений. |  |
| 3. | Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | За 2018 год на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района было проведено обновление ранее размещенной информации об инвестиционных площадках, расположенных на территории г.п. Рузаевка. В 2017 г. городское поселение Рузаевка получила статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в рамках чего на территории города активизирована работа по улучшению инвестиционной привлекательности. Разработан сайт ТОСЭР «Рузаевка», где содержится подробная информация о сформированных инвестиционных площадках, льготах, преференциях, социально-экономическом развитии города. |  |
| 4. | Разработка и реализация организационно-правовых мероприятий по предоставлению мер поддержки для реализации инвестиционных проектов на территории Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | В рамках создания ТОСЭР были приняты следующие нормативные правовые документы на муниципальном уровне для улучшения инвестиционной привлекательности: 1. Решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 27.12.2017 № 20/207 "О внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия". 2. Решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 26 декабря 2017 года №19/98 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 18 февраля 2016 года № 54/340 «О порядке определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского поселения Рузаевка в 2016 году» 3. Решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка №16/80 от 8 ноября 2017 года О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 17.11.2005 г. № 1/6 «Об установлении земельного налога». |  |
| 5. | Формирование и актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утвержденных распоряжением Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. №109-Р, определение возможности комплексного решения проблем и задач | 2016-2019 годы | Актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам проводится на периодической основе |  |
| 6. | Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч.: публикация информации в СМИ, на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | Ведется информационная поддержка инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч. ведется публикация информации в СМИ, на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района. |  |
|  | - Организационные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |
| 1. | Актуализация перечня приоритетных рынков в Рузаевском муниципальном районе по содействию развитию конкуренции | Ежегодно с учётом результатов анализа состояния конкурентной среды и развития конкуренции | Формируются в соответствии с установленными сроками. |  |
| 2. | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») Рузаевского муниципального района по содействию развитию конкуренции | Ежегодно с учётом результатов анализа состояния конкурентной среды и развития конкуренции | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе проведена в марте 2018 года (Протокол Рабочей группы № 5 от 21 марта 2018 г.) |  |
| 3. | Включение в комплексную программу социально-экономического развития Рузаевского муниципального района раздела по развитию конкуренции, а также внесение изменений в действующие муниципальные программы района с учётом отдельных мероприятий, предусматривающих условия для развития конкурентной среды по отраслям | в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Рузаевском муниципальном районе | Комплексная программа социально-экономического развития Рузаевского муниципального района заменена Постановлением администрации от «14» 03.2017 г. № 170 Об утверждении Инвестиционной стратегии Рузаевского муниципального района Республики Мордовия до 2022 г., в которую включен раздел по развитию конкуренции. |  |
| 4. | Проведение оценки состояния конкурентной среды в Рузаевском муниципальном районе по результатам опросов хозяйствующих субъектов и потребителей товаров, работ или услуг, обращений в администрацию района, а также статистических данных, характеризующих социально-экономическое развитие Рузаевского муниципального района | ежегодно | В 2018 г. проведен мониторинг оценки состояния конкурентной среды в Рузаевском муниципальном районе по результатам опросов хозяйствующих субъектов и потребителей товаров, работ или услуг, обращений в администрацию района, а также статистических данных, характеризующих социально-экономическое развитие Рузаевского муниципального района |  |
| 5. | Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в средствах массовой информации Рузаевского муниципального района | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой Администрацией Рузаевского муниципального района, осуществляется по мере необходимости. |  |
| 6. | Правовая экспертиза нормативно-правовых документов, разработанных на уровне муниципального района и составляющих основу работы по содействию развитию конкуренции и создания конкурентной среды | в течение периода реализации «дорожной карты» | Правовая экспертиза нормативно-правовых актов осуществляется на основе Постановления от 08.11.2017г. № 934 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» |  |
| 7. | Организация и обеспечение работы координационного органа по содействию развитию конкуренции и созданию условий для развития конкурентной среды в Рузаевском муниципальном районе | в течение периода реализации «дорожной карты» | Координационный орган по развитию конкуренции, в соответствии с распоряжением администрации Рузаевского муниципального района № 59-р от 14.03.2017 г. «О рабочей группе по содействию развитию конкуренции на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» ведет работу на регулярной основе. |  |
| 8. | Участие в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию конкуренции | 2016-2019 гг. | В соответствии с решением рабочей группы по развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе (протокол заседания № 4 от 23.01.2018 года) обучающие мероприятия по вопросам развития конкуренции для сотрудников соответствующих структурных подразделений Администрации Рузаевского муниципального района были проведены в 4 квартале 2018 г. |  |
| 9. | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Рузаевского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Рузаевского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия выполняется в соответствии с установленными сроками |  |
| 10. | Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным | Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия ведется в соответствии с установленными сроками. |  |
| 11. | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района | в течение периода реализации «дорожной карты» | На систематической основе ведется размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района |  |
|  | II. Социально значимые рынки |  |  |  |
|  | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 1. | Осуществление мер, направленных на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (вариативные формы, оптимизация свободных площадей, реконструкция и строительство новых дошкольных образовательных учреждений) | 2017-2019 годы | В декабре 2018 года построен и введен в эксплуатацию новый детский сад на 70 мест в поселке Левженский. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | ежегодно | Проводится мониторинг услуг дошкольного образования, за 2018 г. Проводится анализ показателей посещаемости и заболеваемости дошкольных образовательных организаций. Проводится мониторинг сайтов дошкольных образовательных организаций, согласно ФЗ. |  |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | 2016-2019 годы | Организована работа педагогического отряда "Восемь" в ДОЛ «Изумрудный» им. В.Дубинина |  |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. оказание консультативной и методической поддержки индивидуальным предпринимателям и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2016-2019 годы | Оказывается консультативная и методическая поддержка организациям дополнительного образования детей. |  |
| 2. | Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей | ежегодно | Осуществляется мониторинг качества предоставления дополнительного образования, посещаемости детьми организаций дополнительного образования, представленных направлений в спектре услуг организаций. Проводится мониторинг сайтов организаций. |  |
|  | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 1. | Развитие сектора организаций (учреждений), оказывающих услугу по обучению, воспитанию детей - инвалидов школьного возраста, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2017-2019 годы | В 2018 году на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) осуществляло свою деятельность Муниципальное учреждение «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия». В 2018 году комиссией было проведено обследование 1350 детей: школьного возраста-430 человек, дошкольного возраста-920 человек (в возрасте от 0-3 лет - 105 человека, от 3-7 лет -815 человек). |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг по обучению, воспитанию детей - инвалидов школьного возраста, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по мере необходимости. |  |
|  | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры Рузаевского муниципального района | ежегодно | В целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности, проходит независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры, предусматривающая оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг. |  |
| 2. | Развитие сети центров культуры и досуга, социально-культурных и культурно-спортивных комплексов Рузаевского муниципального района, с развитой инфраструктурой платных услуг | 2017-2019 годы | За 2018 г. на базе ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ» по направлениям прошли обучение 105 человек. Аттестация работников дополнительного образования проходила в феврале-мае 2018г. (23 чел.), аттестация работников МБУК «РЦК» прошла с 13 по 15 ноября 2018 г. (34 чел.), аттестация работников МБУК«ЦБС» - 20 ноября 2018г. (27 чел.),аттестация работников МБУК «ЦК им. А.В. Ухтомского» в декабре 2018 года -19 человек,аттестация работников МБУК «ДК «Орион» в декабре 2018 года -13 человек. Итого работников сферы культуры – 116человек. В 2018 году обособленное структурное подразделение МБУК «Районный Центр культуры» Рузаевского муниципального района «Левженский клуб» принял участие в проекте «Местный дом культуры». В рамках проекта на улучшение материально-технической базы было выделено 875,0 тыс. рублей, в том числе 700 тыс. рублей из средств федерального бюджета. На данные средства было приобретено оборудование для швейной мастерской. В Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия администрацией Рузаевского муниципального района представлен пакет документов для участия в проекте «Местный дом культуры» Всероссийской партии «Единая Россия» обособленных структурных подразделений МБУК «Районный Центр культуры» Рузаевского муниципального района «Плодопитомнический клуб», «Ключаревский клуб» и «Мордовско-Пишленский клуб» на общую сумму3 689,0 тыс. рублей со сроком реализации в 2019 году. А также для приобретения музыкальных инструментов для МБУК «ЦК им. А.В.Ухтомского» Рузаевского муниципального района на сумму 2 037,0 тыс. руб. со сроком реализации в 2019 году. МАУ «Центр молодежной политики и туризма» в 2018г. стал обладателем гранта Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографиипо оснащению кинозалов современным цифровым кинооборудованием. Получено 5 000,0 тыс. руб. Срок реализации проекта до 2020 года. Согласно Соглашению между Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографиии МАУ «Центр молодежной политики и туризма»Рузаевского муниципального района открытие кинозала планируется до 01.02.2019 года. В настоящее время капитальный ремонт МБУК «Центр культуры имени А.В. Ухтомского» не завершен. По завершению ремонтных работ заявка на получение субсидии на оснащение виртуального концертного зала будет направлена в Минкультуры России Согласно паспорту региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» создание виртуального концертного зала на базе МБУК «Центр культуры имени А.В. Ухтомского» запланировано на 2023 год. В соответствии с письмом Минкультуры России № 211-01.1-39-СО от 31.05.2018 г. объявлен прием заявочной документации в реализации комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство и капитальный ремонт зданий) в срок до 01.07.2018 г. Информация была доведена до всех муниципальных образований. В настоящее время готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт обособленного структурного подразделения МБУК «Районный Центр культуры» Рузаевского муниципального района «Приреченский клуб» для участия в конкурсном отборе на получение субсидии за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту организаций культуры Национального проекта «Культура». Ориентировочный срок завершения работ по разработке ПСД – 2019 год. Планируемый срок проведения работ – 2022 год. Муниципальным образованием готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт обособленного структурного подразделения МБУК «Районный Центр культуры» Рузаевского муниципального района «Красносельцовский клуб». По мере готовности проектно-сметной документации, получения заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и (или) оценки достоверности сметной стоимости строительство социально-культурного центра будет включено в государственную программу Республики Мордовия «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018–2020 годы». |  |
|  | Рынок медицинских услуг |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг в Рузаевском муниципальном районе, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций | 2016-2019 годы | Социальное обслуживание населения в Рузаевском муниципальном районе проводит ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница». |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг | ежегодно | Мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения в Рузаевском районе проводится ежегодно. |  |
| 3. | Проведение оценки конкурентной среды на рынке розничной торговли фармацевтической продукции и оказания стоматологических услуг |  | Ежегодно проводится оценка конкурентной среды на рынке розничной торговли фармацевтической продукции и оказания стоматологических услуг |  |
|  | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказывается по мере необходимости. |  |
|  | Розничная торговля |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | В Рузаевском муниципальном районе создаются условия для развития конкуренции на рынке розничной торговли. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка Рузаевского муниципального района | ежегодно | В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 17.12.2012 года № 464 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Республики Мордовия и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» в целях продвижения продукции сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий Республики Мордовия, обеспечения жителей Рузаевского муниципального района продуктами питания на территории Рузаевского муниципального района раз в две недели по воскресеньям в течении года проводятся ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. В 2018 году проведено 24 ярмарки выходного дня, 2 республиканские специализированные ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, 4 праздничных ярмарок. Информация о проведении ярмарочной торговли размещается на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района в сети Интернет и в средствах массовой информации. |  |
| 3. | Обеспечение возможности осуществления розничной торговли и наличия оптимального количества торговых мест на ярмарках, расположенных территории Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | По состоянию на 01.01.2019 года на территории Рузаевского муниципального района функционируют 1558 объектов торговли с торговой площадью 316 962, 8 кв.м. Формирование системы предприятий розничной торговли является динамичным процессом и нацелено на создание полноценной социально ориентированной рыночной среды. В торговой инфраструктуре городского округа осуществляют свою деятельность как местные предприниматели («ИП Екатеринин», «ИП Терентьева», «ИП Архипов», ООО «МиГ» и др., так и сетевые операторы известных торговых брендов («Магнит» АО «Тандер», «SPAR» ООО «Сладкая жизнь НН», «Бристоль» ООО «Альбион – 2002», «Пятерочка», «Красное и Белое» ООО «Лабиринт - Волга» и др.), что создает условия для развития конкуренции в данной сфере деятельности. |  |
| 4. | Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках Рузаевского муниципального района, с учётом хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, и определения их долей на рынках товаров и услуг | 2016-2019 годы | Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках Рузаевского муниципального района, с учётом хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, и определения их долей на рынках товаров и услуг проводится в соответствии потребностью. |  |
|  | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания Рузаевского муниципального района | 2016-2018 годы | Проводятся мероприятия по развитию конкуренции в сфере социального обслуживания Рузаевского муниципального района по мере необходимости. При встрече с бизнес-сообществом, администрация Рузаевского муниципального района ориентирует субъекты МСП на развитие социального сектора, повышение качества предоставления социальных услуг. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения Рузаевского муниципального района | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения Рузаевского муниципального района проводится в соответствии потребностью. |  |
| 3. | Привлечение немуниципальных организаций для осуществления деятельности в сфере социального обслуживания населения Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | Администрация Рузаевского муниципального района оказывает консультативную помощь в привлечении немуниципальных организаций для осуществления деятельности в сфере социального обслуживания населения Рузаевского муниципального района. |  |
| 4. | Повышение качества предоставления услуг социального обслуживания населения | 2016-2019 годы | Администрация Рузаевского муниципального района оказывает консультативную помощь в повышении качества предоставления услуг социального обслуживания населения |  |
|  | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров в Рузаевском муниципальном районе наземным транспортом, развитие сектора немуниципальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | 2016-2019 годы | С целью создания условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом по муниципальным маршрутам Рузаевского муниципального района в 2018 году были проведены конкурсные процедуры на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Рузаевского муниципального района. Ежемесячно осуществляется контроль за выполнением Перевозчиком обязательств по объему и качеству выполненных работ, предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, учитываются обращения (жалобы) граждан на работу общественного транспорта. На совещаниях с руководителями автотранспортных предприятий, получивших свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Рузаевского муниципального района по нерегулируемым тарифам, обсуждаются вопросы, касающиеся обеспечения безопасной и комфортной перевозки пассажиров в Рузаевском районе. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров в Рузаевском муниципальном районе наземным транспортом | ежегодно | Особое внимание уделяется вопросам организации контроля качества предоставления транспортной услуги населению с соблюдением Правил перевозки пассажиров и состоянием качества транспортной инфраструктуры Рузаевского муниципального района. С этой целью обследуются пассажирские маршруты, места остановок общественного транспорта, отдельных участков городской улично-дорожной сети. |  |
| 3. | Повышение соответствия темпов развития автомобильных дорог темпам автомобилизации на территории Рузаевского муниципального района | 2016-2019 годы | В 2018 г. в рамках повышения соответствия темпов развития автомобильных дорог был произведен «Ремонт автомобильной дороги г. Саранск – г. Рузаевка на участках км 8 + 189 – км 14 + 700, км 18 + 250 – км 25 + 524 в Республике Мордовия». Участок км 22 + 261 – км 25 + 524 автомобильной дороги г. Саранск – г .Рузаевка |  |
| 4. | Обеспечение возможности для проведения опроса населения Рузаевского муниципального района с использованием информационных технологий в сети «Интернет» | ежегодно | Обеспечена возможность для проведения опроса населения Рузаевского муниципального района с использованием информационных технологий в сети «Интернет» |  |
|  | Рынок услуг связи |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в Рузаевском муниципальном районе | 2016-2018 годы | Создаются условия для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в Рузаевском муниципальном районе |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи в Рузаевском муниципальном районе | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи в Рузаевском муниципальном районе по мере необходимости. |  |
| 3. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи в Рузаевском муниципальном районе | 2016-2019 годы | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи в Рузаевском муниципальном районе по мере поступления |  |
| 4. | Информирование населения о внедрении операторами связи новых услуг и стандартов в Рузаевском муниципальном районе | 2016-2019 годы | Информирование населения о внедрении операторами связи новых услуг и стандартов в Рузаевском муниципальном районе производится на сайте официальном сайте Рузаевского муниципальном районе. |  |
| 5. | Создание условий для предоставления равного доступа населения к качественным услугам связи в Рузаевском муниципальном районе | 2016-2019 годы | Содействие в создании условий для предоставления равного доступа населения к качественным услугам связи в Рузаевском муниципальном районе производится посредством информировании через сеть «Интернет». |  |
|  | V. Приоритетные рынки |  |  |  |
|  | Рынок производства и переработки молока |  |  |  |
| 1. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений | в течение периода реализации «дорожной карты» | С целью повышения качества молока и увеличения объемов производства, обеспечивается 100% сохранность маточного поголовья КРС. Ведется заготовка сбалансированной кормовой базы на полуторагодовалый период. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке | ежегодно | Ежемесячно проводится мониторинг закупочных цен на сырое молоко, на 10 января 2019 г. средняя цена реализации молока составляет 24,21 руб./кг. Проводится анализ количественных и качественных показателей производства и реализации молока. |  |
| 3. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений | в течение периода реализации «дорожной карты» | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений по мере необходимости |  |
| 4. | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства молока | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства молока по мере необходимости |  |
| 5. | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | 2016-2019 гг. | В 2018 г. в рамках гос. поддержки в Рузаевском муниципальном районе 5 молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве получили дополнительные выплаты на общую сумму 891994 тыс. руб. |  |
|  | Рынок услуг общественного питания |  |  |  |
| 1. | Содействие росту числа организаций в сфере общественного питания за счет реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых предприятий общественного питания в Рузаевском муниципальном районе | 2016-2018 годы | В целях содействия развитию предпринимательства в сфере общественного питания, создания благоприятных условий для получения информационно-консультационной помощи субъектами предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Рузаевского района, на постоянной основе оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания услуг в сфере общественного питания, входящим в компетенцию администрации Рузаевского муниципального района. На официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района создан раздел «Виртуальная Приемная», куда предприниматели могут обратиться с любым вопросом, решение которого относится к полномочиям Администрации Рузаевского муниципального района. Ответы направляются на адрес электронной почты, указанный в обращении. В течении 2018 года с предпринимательским сообществом были проведены следующие совещания: -совместно с Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия были проведены совещания по вопросам подготовки сферы общественного питания на Привокзальной площади к проведению в г. Саранске Чемпионата мира по футболу 2018; # -в Администрации Рузаевского муниципального района состоялось 2 совещания по теме: «Размещение нестационарных объектов торговли на Привокзальной площади (Зона гостеприимства) в период проведения Чемпионата мира по футболу ФИФАТМ 2018»; |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания в Рузаевском муниципальном районе | ежегодно | На 01.01.2019 года в Рузаевском муниципальном районе общественное питание наиболее развито в г. Рузаевка. Так, функционируют 27 предприятий сферы общественного питания на 2700 посадочных места. В последнее время изменилась материально-техническая база отрасли, повысился уровень ее технического оснащения, улучшается обслуживание посетителей, внедряются прогрессивные формы продажи продукции собственного производства. Некоторые предприятия общественного питания специализируются на выпуске фирменных блюд. Как и другие виды бизнеса в сфере услуг общественного питания, развивается ресторанное дело. Все рестораны и кафе в дневное время предлагают жителям и гостям Рузаевки доступные всем слоям населения «бизнес-ланчи». Кроме того, в городе осуществляют деятельность точки быстрого обслуживания, которые предлагают различную выпечку, пиццу, шаурму, салаты, мороженое. |  |
| 3. | Анализ изменения инфраструктуры сети общественного питания в Рузаевском муниципальном районе | ежегодно | Проводится ежегодный анализ изменения инфраструктуры сети общественного питания в Рузаевском муниципальном районе |  |
|  | Рынок бытовых услуг |  |  |  |
| 1. | Создание благоприятных условий в Рузаевском муниципальном районе для развития хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги населению. | 2016-2019 годы | В целях содействия развитию предпринимательства в сфере бытовых услуг, создания благоприятных условий для получения информационно-консультационной помощи субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Рузаевского муниципального района на постоянной основе оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания услуг в сфере бытовых услуг, входящим в компетенцию Администрации. На официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района создан раздел «Виртуальная Приемная», куда предприниматели могут обратиться с любым вопросом, решение которого относится к полномочиям Администрации Рузаевского муниципального района. Ответы направляются на адрес электронной почты, указанный в обращении. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среда на рынке бытовых услуг в Рузаевском муниципальном районе | 2016-2019 годы | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среда на рынке бытовых услуг в Рузаевском муниципальном районе по мере необходимости. |  |
|  | - Реализация Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации в Республике Мордовия |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г.№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района планов развития конкуренции, а также сведения о динамике ключевых показателей развития конкуренции и результатах выполнения мероприятий, предусмотренных планом развития конкуренции | 2018-2019 годы | На официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции» размещается в полном объёме информация о деятельности Администрации Рузаевского муниципального района по содействию развитию конкуренции: -нормативная правовая база; -план («дорожная карта») Администрации муниципального района по содействию развитию конкуренции; -отчёты (ежеквартальные, годовые) о выполнении мероприятий и достижении целевых показателей плана («дорожной карты»); -протоколы заседаний рабочей группы Рузаевского муниципального района по развитию конкуренции. |  |