Форма 1

Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции Рузаевского муниципального района за 2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг | 2019-2021 годы | При осуществлении закупок для муниципальных нужд соблюдаются требования по определению поставщиков в количестве не менее 3 (трех) при проведении конкурентных процедур. Вся информация о закупках размещается в сети Интернет своевременно и в установленные сроки. |  |
| 2. | Своевременное размещение муниципального заказа при осуществлении процедур муниципальных закупок | 2019-2021 годы | Муниципальный заказ при осуществлении процедур муниципальных закупок размещается в установленные законом сроки |  |
| 3. | Обеспечение равных конкурентных условий при осуществлении процедур муниципальных закупок | 2019-2021 годы | При организации закупок обеспечиваются равные условия для участия всех участников. Не устанавливаются требования к условиям исполнения контрактов или требования к поставляемым товарам, работам, услугам, которые ограничивают число участников закупок. |  |
|  | - Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |
| 1. | Проведение правовой оценки проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | 2019-2021 годы | Экспертиза нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района проводится соответствии с Решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9.08.2016 г. № 53/449 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" |  |
| 2. | Реализация механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления муниципального района | 2019-2021 | Экспертиза нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района проводится соответствии с Решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9.08.2016 г. № 53/449 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности", что делает принятие нормативно-правовых актов более прозрачной. |  |
| 3. | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, официальный сайт Администрации района о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Рузаевского муниципального района, в МФЦ | 2019-2021 | Информация о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Рузаевского муниципального района, в МФЦ по мере поступления информации размещается на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района. |  |
| 4. | Применение электронных технологий, направленных на автоматизацию, сокращение сроков, упрощение получения муниципальных услуг, а также повышения информированности хозяйствующих субъектов района | 2019-2021 | Информация об автоматизации, сокращении сроков, упрощение получения муниципальных услуг размещается на сайте администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. |  |
| 5. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск по воздействию на состояние конкуренции; анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного регулирования, в том числе избыточных функций, и их оптимизация | 2019-2021 годы | Проекты нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, в обязательном порядке проходят процедуру общественного обсуждения. При проведении общественного обсуждения информация размещается на сайте Администрации Рузаевского муниципального района, а также направляется заинтересованным органам исполнительной власти, предпринимательским сообществам и объединениям. |  |
| 6. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск в соответствии с планом проведения экспертизы | 2019-2021 годы | Экспертиза нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района проводится соответствии с Решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 9.08.2016 г. № 53/449 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" |  |
|  | - Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана приватизации муниципального имущества на предстоящий календарный год | 2019-2021 годы | Разработан и утвержден план приватизации муниципального имущества на 2021 год (Решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района РМ от 27.12.2019 № 47/349 "Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021 год"). |  |
| 2. | Формирование реестра свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Рузаевского муниципального района, предлагаемых для сдачи в аренду | 2019-2021 годы | Реестр свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Рузаевского муниципального района, предлагаемых для сдачи в аренду размещен на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района в сети Интернет. Изменения в Реестр вносятся ежемесячно и по мере необходимости. |  |
| 3. | Размещение информации о реализации и предоставлении в аренду муниципального имущества на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района и в СМИ | 2019-2021 годы | Информация о реализации и предоставлении в аренду муниципального имущества размещается на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и в СМИ (газета «Рузаевская газета»). |  |
| 4. | Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района | 2019-2021 годы | На сайте администрации Рузаевского района в разделе «Муниципальное имущество» размещается информация о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района |  |
|  | - Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив |  |  |  |
| 1. | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | Для решения задач по совершенствованию правовых и экономических условий развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня экономических и управленческих знаний предпринимателей, сотрудниками Администрации Рузаевского муниципального района в ходе личного приема оказывается методическая, консультационная помощь, в т.ч. на заседаниях Совета предпринимателей Администрации Рузаевского муниципального района и тематических семинарах. За 12 месяцев 2021 года организованы и проведёны семинары и онлайн встречи на тему: - Кейс форум «Инструкция по взаимодействию с надзорными органами»; - «Акселерация субъектов МСП»; - «Механизмы и формы поддержки предпринимательской деятельности Фондом развития моногородов»; - дистанционное обучение «Основы предпринимательской деятельности; - онлайн – встреча «Бизнес-советник»; - «Банк МСП: формы экспресс - поддержки». Также в рамках реализации проектов поддержки центром «Мой бизнес» за 2021 год 12 субъектов МСП Рузаевского муниципального района воспользовались данной поддержкой на общую сумму 2,5340,000 тыс.руб. |  |
| 2. | Поднятие уровня мотивации субъектов предпринимательства по повышению конкурентоспособности своего бизнеса, внедрению новых стандартов производства и продвижению продукции на новые рынки | постоянно | За 2021 год оказаны следующие виды имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: В целях имущественной поддержки самозанятым, начинающим предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Мордовия (в т. ч. в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) на муниципальном уровне предприняты следующие меры: приняты следующие нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской деятельности: - постановление администрации городского поселения Рузаевка от 30.08.2018 № 891 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Рузаевка, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов» (за 2021 год муниципальная преференция предоставлена 1 арендатору (ООО «УФ Технологии» – действующему резиденту ТОСЭР «Рузаевка») – субъекту малого и среднего предпринимательства – путем предоставления муниципального имущества без проведения торгов); - решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 22.06.2021 № 65/287 «О порядке определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского поселения Рузаевка» (за 2021 год 11 арендаторов муниципального имущества – субъектов малого и среднего предпринимательства - получили имущественную поддержку в виде получения в аренду муниципального имущества по льготным ставкам арендной платы (0,5 от рыночной стоимости ставки арендной платы); - решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 22.05.2020 № 54/239 «О мерах поддержки арендаторов имущества муниципальной казны городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в период распространения новой коронавирусной инфекции» (помощь получили 6 субъектов МСП и 1 юридическое лицо в части освобождения от арендной платы на период с апреля 2020 г. по июнь 2020 г. на общую сумму 206,8 тыс. руб.; 1 юридическое лицо в части отсрочки внесения арендной платы за период с апреля 2020 г. по июнь 2020 г. до 31.12.2021 на сумму 467,5 тыс. руб.); - решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 31.01.2017 № 6/36 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского поселения Рузаевка, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - постановление администрации городского поселения Рузаевка от 03.03.2017 № 93 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского поселения Рузаевка, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во временное владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 28.10.2021 № 963 в перечень добавлено 5 объектов муниципального имущества. На сегодняшний день в перечень включено 7 нежилых помещений); - реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей имущественной поддержки от органов местного самоуправления, в администрации городского поселения Рузаевка ведутся в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и размещаются на официальном сайте Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки - https://rmsp-pp.nalog.ru. В Администрации Рузаевского муниципального района приняты аналогичные НПА. За 2021 год муниципальная преференция предоставлена 1 арендатору (ООО «Рузпромпродукт» - действующий резидент ТОСЭР «Рузаевка») – субъект малого и среднего предпринимательства – путем предоставления муниципального имущества без проведения торгов. В перечень муниципального имущества Рузаевского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во временное владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено 3 объекта муниципального имущества – здания. |  |
| 3. | Содействие организациям, оказывающим информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | постоянно | В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Рузаевского муниципального района, популяризации предпринимательской деятельности Администрацией Рузаевского муниципального района в 2021 году было организовано онлайн – обучение, мастер классы, тренинги совместно с Центром поддержки предпринимательства Республики Мордовия Технопарком РМ и министерством экономики, предпринимательства и торговли Республики Мордовия. |  |
| 4. | Размещение в созданном на официальном сайте администрации района разделе «Малое и среднее предпринимательство» актуальной информации о мерах гос. поддержки или изменениях законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства | постоянно | Ведется на систематической основе, по мере поступления информации размещение в созданном на официальном сайте администрации района разделе «Малое и среднее предпринимательство» актуальной информации о мерах гос. поддержки или изменениях законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, к тому же, данная информация дублируется в разделе «Моногород». |  |
| 5. | Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в рамках «Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия на 2014 – 2018 гг.» | До 31 декабря 2018 | В 2018 г. предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в рамках «Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия на 2014 – 2018 гг» было осуществлено 3-м субъектам МСП |  |
| 6. | Презентация и реализация субъектами предпринимательства собственных идей, навыков, умений, товаров и услуг в рамках проведения профессиональных праздников, конкурсов и ярмарок. |  | На периодической основе (2 раза в месяц) в Рузаевском муниципальном районе проводятся ярмарки, где представители субъектов МСП имеют возможность презентовать свою продукцию, к тому же, данная возможность реализуется в период крупных городских и районных мероприятий, в рамках которых приглашаются субъекты МСП для участия в мероприятиях со своей продукцией(день города, 1 мая, 9 мая, «Кургоня» и т.д.) |  |
|  | - Развитие инвестиционной деятельности на приоритетных рынках республики |  |  |  |
| 1. | Разработка инвестиционной Стратегии Рузаевского муниципального района | в соответствии с действующим регламентом | Постановление администрации от «14» 03.2017 г. № 170 Об утверждении Инвестиционной стратегии Рузаевского муниципального района Республики Мордовия до 2022 г. |  |
| 2. | Актуализация Плана мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории Рузаевского муниципального района | ежегодно | В соответствии с «Инвестиционной стратегией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия до 2022 года» формируется перечень инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями на территории Рузаевского района. Актуализация перечня осуществляется ежегодно. Ежеквартально на основании информации, полученной от предприятий, проводится анализ выполнения прогнозных значений инвестиционных вложений. |  |
| 3. | Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории Рузаевского муниципального района | 2019-2021 годы | За 2021 год на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района было проведено обновление ранее размещенной информации об инвестиционных площадках, расположенных на территории г.п. Рузаевка. В 2017 г. городское поселение Рузаевка получила статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в рамках чего на территории города активизирована работа по улучшению инвестиционной привлекательности. Разработан сайт ТОСЭР «Рузаевка», где содержится подробная информация о сформированных инвестиционных площадках, льготах, преференциях, социально-экономическом развитии города. Также на сайте Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в 2021 году размещен актуальный Инвестиционный паспорт Рузаевского муниципального района Республики Мордовия с подробной информацией о сформированных инвестиционных площадках, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. |  |
| 4. | Разработка и реализация организационно-правовых мероприятий по предоставлению мер поддержки для реализации инвестиционных проектов на территории Рузаевского муниципального района | 2019-2021 годы | В рамках создания ТОСЭР были приняты следующие нормативные правовые документы на муниципальном уровне для улучшения инвестиционной привлекательности: 1. Решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 27.12.2017 № 20/207 "О внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия". 2. Решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 26 декабря 2017 года №19/98 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 18 февраля 2016 года № 54/340 «О порядке определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского поселения Рузаевка в 2016 году» 3. Решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка №16/80 от 8 ноября 2017 года О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 17.11.2005 г. № 1/6 «Об установлении земельного налога». |  |
| 5. | Формирование и актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утвержденных распоряжением Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. №109-Р, определение возможности комплексного решения проблем и задач | 2019-2021 годы | Актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам проводится на периодической основе. |  |
| 6. | Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч.: публикация информации в СМИ, на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района | 2019-2021 годы | Ведется информационная поддержка инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч. ведется публикация информации в СМИ, на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района. |  |
|  | - Организационные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |
| 1. | Актуализация перечня приоритетных рынков в Рузаевском муниципальном районе по содействию развитию конкуренции | Ежегодно с учётом результатов анализа состояния конкурентной среды и развития конкуренции | Формируются в соответствии с установленными сроками. |  |
| 2. | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») Рузаевского муниципального района по содействию развитию конкуренции | Ежегодно с учётом результатов анализа состояния конкурентной среды и развития конкуренции | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе проведена в ноябре 2019 года (Постановление администрации от 19.11.2019 № 775 Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы). В 2021 году будет проведена актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2022-2025 годы. |  |
| 3. | Включение в комплексную программу социально-экономического развития Рузаевского муниципального района раздела по развитию конкуренции, а также внесение изменений в действующие муниципальные программы района с учётом отдельных мероприятий, предусматривающих условия для развития конкурентной среды по отраслям | в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Рузаевском муниципальном районе | Комплексная программа социально-экономического развития Рузаевского муниципального района заменена Постановлением администрации от «14» 03.2017 г. № 170 Об утверждении Инвестиционной стратегии Рузаевского муниципального района Республики Мордовия до 2022 г., в которую включен раздел по развитию конкуренции. |  |
| 4. | Проведение оценки состояния конкурентной среды в Рузаевском муниципальном районе по результатам опросов хозяйствующих субъектов и потребителей товаров, работ или услуг, обращений в администрацию района, а также статистических данных, характеризующих социально-экономическое развитие Рузаевского муниципального района | ежегодно | В 2021 г. проведен мониторинг оценки состояния конкурентной среды в Рузаевском муниципальном районе по результатам опросов хозяйствующих субъектов и потребителей товаров, работ или услуг, обращений в администрацию района, а также статистических данных, характеризующих социально-экономическое развитие Рузаевского муниципального района |  |
| 5. | Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в средствах массовой информации Рузаевского муниципального района | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой Администрацией Рузаевского муниципального района, осуществляется по мере необходимости. |  |
| 6. | Правовая экспертиза нормативно-правовых документов, разработанных на уровне муниципального района и составляющих основу работы по содействию развитию конкуренции и создания конкурентной среды | в течение периода реализации «дорожной карты» | Правовая экспертиза нормативно-правовых актов осуществляется на основе Постановления от 08.11.2017г. № 934 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» |  |
| 7. | Организация и обеспечение работы координационного органа по содействию развитию конкуренции и созданию условий для развития конкурентной среды в Рузаевском муниципальном районе | в течение периода реализации «дорожной карты» | Координационный орган по развитию конкуренции, в соответствии с распоряжением администрации Рузаевского муниципального от 18.01.2021 г. №10-Р «О внесении изменений в состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденный распоряжением администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 08 сентября 2020 года № 196-Р», утвержденный распоряжением администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 14 марта 2017 года № 59-р»,ведет работу на регулярной основе. |  |
| 8. | Участие в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию конкуренции | 2019-2021 гг. | В соответствии с решением рабочей группы по развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе (протокол заседания № 6 от 08.09.2021 года) обучающие мероприятия по вопросам развития конкуренции для сотрудников соответствующих структурных подразделений Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия были проведены в 4 квартале 2021г. |  |
| 9. | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Рузаевского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Рузаевского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия выполняется в соответствии с установленными сроками. |  |
| 10. | Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным | Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия ведется в соответствии с установленными сроками. |  |
| 11. | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района | в течение периода реализации «дорожной карты» | На систематической основе ведется размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. |  |
|  | II. Социально значимые рынки |  |  |  |
|  | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 1. | Осуществление мер, направленных на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (вариативные формы, оптимизация свободных площадей, реконструкция и строительство новых дошкольных образовательных учреждений) | 2019-2021 годы | С 1 марта 2021 года начал функционировать новый детский сад на 108 мест по ул. Агейченко. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | ежегодно | Проводится мониторинг услуг дошкольного образования за 2021 г. Проводится анализ показателей посещаемости и заболеваемости воспитанников дошкольных образовательных организаций. Проводится мониторинг сайтов дошкольных образовательных организаций, согласно ФЗ, исследование деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций. |  |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | 2019-2021 годы | В 2021 году в период летних каникул функционировали 25 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, в которых отдохнули 1 000 детей. Организована работа педагогического отряда "Дай пять" в ДОЛ «Изумрудный» им. В.Дубинина |  |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. оказание консультативной и методической поддержки индивидуальным предпринимателям и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2019-2021 годы | Расширяется спектр услуг дополнительного образования детей. В 2021 году создано дополнительно 900 новых мест. Оказывается консультативная и методическая поддержка организациям дополнительного образования детей. |  |
| 2. | Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей | ежегодно | Осуществляется мониторинг качества предоставления услуг дополнительного образования, мониторинг посещаемости воспитанниками творческих объединений и кружков. Ведется постоянный мониторинг сайтов организаций дополнительного образования. |  |
|  | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 1. | Развитие сектора организаций (учреждений), оказывающих услугу по обучению, воспитанию детей - инвалидов школьного возраста, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2019-2021 годы | В Рузаевском муниципальном районе принято ряд мер по оказанию адресной поддержки детям (семьям с детьми) с ОВЗ и инвалидностью. Создана муниципальная Психолого-медико -педагогическая комиссия (далее-ПМПК) ( Постановление администрации Рузаевского муниципального района от 11.04.2012 г., с изм. от 13.07.2015 г. № 844 «О психолого – медико – педагогической комиссии Рузаевского муниципального района»). ПМПК осуществляет организацию и проведение комплексного психолого-медико–педагогического обследования в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонении в поведении, разработку рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания. Во всех образовательных организациях Рузаевского муниципального района созданы психолого-педагогические консилиумы (ППк), которые взаимодействуют с психолого-медико-педагогической комиссией Рузаевского муниципального района в рамках заключенного договора, обеспечивают выполнение рекомендаций муниципальной ПМПК и организацию психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, детей с ОВЗ и инвалидностью согласно заключениям ПМПК и индивидуальным программам реабилитации. В 2021 году в общеобразовательных организациях Рузаевского муниципального района обучались: дети с ОВЗ -225 чел, , (из них имеют также статус ребенка-инвалида -94 чел.) и 30 детей-инвалидов. Сведения о количестве обследованных ПМПК несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях обучения (от 0 до 23 лет): 2021 г.: всего – 193 чел., из них дети с ОВЗ -138 чел., дети-инвалиды- 67 чел. Рекомендовано обучение по АООП – 162. Для каждого особого ребенка обучение проходит по адаптированной программе. В общеобразовательных организациях было реализовано 158 адаптированных основных образовательных программ (АООП). Обучение детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) ведется по специальным учебникам. В рамках Программы «Доступная среда» создана сеть базовых образовательных организаций, которые обеспечиваются современными средствами обучения, дополнительно создаются условия, необходимые для организации инклюзивного образования. Образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами. С детьми работают не только воспитатели и учителя, но и другие специалисты : педагоги-психологи – 17 (из них 6 по совместительству), учителя- дефектологи- 2; учителя- логопеды -3 социальные педагоги-1. В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия от 01.03.2019 №192 «О создании Региональной службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в Рузаевском муниципальном районе созданы два консультационных центра оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, имеющим детей: - на базе МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида; (Приказ МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида Рузаевского муниципального района №14/1 от 15.03.2019 г. «О создании Муниципального консультационного центра оказания психолого-педагогической, методичекой и консультативной помощи гражданам, имеющим детей») -на базе МБОУ «Центр образования - СОШ №12» (Приказ МБОУ «ЦО-СОШ №12»№ 41/1 от 04.03.2019 «О создании муниципального консультационного центра оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, имеющим детей») Консультационные центры, являются структурными элементами Региональной службы оказания психолого - педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей. Консультативная помощь предоставляется: - родителям (законным представителям) детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), не посещающих / посещающих дошкольные образовательные организации; - родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), не посещающих / посещающих дошкольные образовательные организации; - родителям (законным представителям) детей с особыми образовательными потребностями всех возрастных категорий (детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей, детей-инофонов); - родителям (законным представителям) детей школьного возраста, испытывающих трудности в обучении; Общее количество обращений в службы в очном и заочном режимах Количество обращений в КЦ 2021 году : МБОУ «ЦО-СОШ №12» всего 632 услуг: 260 очно, 372 дистанционно. МБДОУ «Детский сад «Радуга»: всего-928. Из них в очном режиме — 460, в дистанционной форме — 468. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг по обучению, воспитанию детей - инвалидов школьного возраста, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. | ежегодно | Проводится мониторинг работы ППк образовательных организаций по выполнению рекомендаций муниципальной ПМПК и организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, детей с ОВЗ и инвалидностью. В 2021 г функционирует - 20 ППк на базе общеобразовательных организаций , в ДОУ -24 ППк. -психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью -214 чел, дошкольников- 346. |  |
|  | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры Рузаевского муниципального района | ежегодно | В целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности, проходит независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры, предусматривающая оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг. |  |
| 2. | Развитие сети центров культуры и досуга, социально-культурных и культурно-спортивных комплексов Рузаевского муниципального района, с развитой инфраструктурой платных услуг | 2019-2021 годы | В рамках Региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» работники учреждений культуры (40 человек) проходили обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Всего в 2020 году прошли обучение 80 человек. Аттестовано в 2021 году 18 работников дополнительного образования (МБУДО «ДШИ») и 26 работников МБУК «ЦБС». Аттестация работников МБУК «РЦК» (34 чел.), МБУК «ЦК им. А.В. Ухтомского» (22 чел.) прошла в 2018 году. Плановая дата аттестации – 2023 год. В рамках региональной составляющей «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 г. завершился капитальный ремонт Центра культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского. Общий объем финансирования данного мероприятия в 2020-2021 г.г. составил 263 042,6 тыс. рублей, в 2021г. – 223 042,6 тыс. рублей. В рамках мероприятий, направленных на модернизацию региональных и муниципальных школ искусств национального проекта «Культура» на капитальный ремонт здания детской школы искусств (МБУК «ДШИ»), расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 59, была предоставлена субсидия в размере 18 548,99 руб. Капитальный ремонт детской школы искусств был завершен в 2021 году. Открытие виртуального концертного зала на базе МБУДО «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района стало возможным благодаря реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» - «Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации». Объем финансирования составил 2 500,00 тыс. рублей. В результате конкурсного отбора на получение субсидии за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту организаций культуры национального проекта «Культура» в 2022 году на капитальный ремонт обособленного структурного подразделения МБУК «Районный Центр культуры» Рузаевского муниципального района «Приреченский клуб» будет предоставлена субсидия в размере 15 412 344,37 рублей. Срок проведения работ – 2022 год. Муниципальным образованием готовится проектно-сметная документация на строительство здания обособленного структурного подразделения МБУК «Районный Центр культуры» Рузаевского муниципального района «Красносельцовский клуб». По мере готовности проектно-сметной документации, получения заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и (или) оценки достоверности сметной стоимости строительство социально-культурного центра будет включено в государственную программу Республики Мордовия «Устойчивое развитие сельских территорий на 2020 - 2025 годы». Планируемый срок проведения работ – 2023 год. |  |
|  | Рынок медицинских услуг |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг в Рузаевском муниципальном районе, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций | 2019-2021 годы | Социальное обслуживание населения в Рузаевском муниципальном районе проводит ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница». |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг | ежегодно | Мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения в Рузаевском районе проводится ежегодно. |  |
| 3. | Проведение оценки конкурентной среды на рынке розничной торговли фармацевтической продукции и оказания стоматологических услуг | 2019-2021 | Ежегодно проводится оценка конкурентной среды на рынке розничной торговли фармацевтической продукции и оказания стоматологических услуг |  |
|  | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказывается по мере необходимости. |  |
|  | Розничная торговля |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли Рузаевского муниципального района | 2019-2021 годы | В Рузаевском муниципальном районе создаются условия для развития конкуренции на рынке розничной торговли. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка Рузаевского муниципального района | ежегодно | В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 17.12.2012 года № 464 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Республики Мордовия и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» в целях продвижения продукции сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий Республики Мордовия, обеспечения жителей Рузаевского муниципального района продуктами питания на территории Рузаевского муниципального района раз в две недели по воскресеньям в течении года проводятся ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. В 2021 году было проведено 48 универсальных ярмарок выходного дня, также 3 республиканские специализированные сельскохозяйственные праздничные ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Информация о проведении ярмарочной торговли размещается на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района в сети Интернет и в средствах массовой информации. |  |
| 3. | Обеспечение возможности осуществления розничной торговли и наличия оптимального количества торговых мест на ярмарках, расположенных территории Рузаевского муниципального района | 2019-2021 годы | По состоянию на 01.01.2022 года на территории Рузаевского муниципального района функционируют 293 объекта торговли с торговой площадью 25 071, 4 кв.м. Формирование системы предприятий розничной торговли является динамичным процессом и нацелено на создание полноценной социально ориентированной рыночной среды. В торговой инфраструктуре городского округа осуществляют свою деятельность как местные предприниматели («ИП Екатеринин», «ИП Терентьева», «ИП Архипов», ООО «МиГ» и др., так и сетевые операторы известных торговых брендов («Магнит» АО «Тандер», «Бристоль» ООО «Альбион – 2002», «Пятерочка», «Красное и Белое» ООО «Лабиринт - Волга» и др.), что создает условия для развития конкуренции в данной сфере деятельности. |  |
| 4. | Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках Рузаевского муниципального района, с учётом хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, и определения их долей на рынках товаров и услуг | 2019-2021 годы | Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках Рузаевского муниципального района, с учётом хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, и определения их долей на рынках товаров и услуг проводится в соответствии потребностью. |  |
|  | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания Рузаевского муниципального района | 2019-2021 годы | Проводятся мероприятия по развитию конкуренции в сфере социального обслуживания Рузаевского муниципального района по мере необходимости. При встрече с бизнес-сообществом, администрация Рузаевского муниципального района ориентирует субъекты МСП на развитие социального сектора, повышение качества предоставления социальных услуг. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения Рузаевского муниципального района | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения Рузаевского муниципального района проводится в соответствии потребностью. |  |
| 3. | Привлечение немуниципальных организаций для осуществления деятельности в сфере социального обслуживания населения Рузаевского муниципального района | 2019-2021 годы | Администрация Рузаевского муниципального района оказывает консультативную помощь в привлечении немуниципальных организаций для осуществления деятельности в сфере социального обслуживания населения Рузаевского муниципального района. |  |
| 4. | Повышение качества предоставления услуг социального обслуживания населения | 2019-2021 годы | Администрация Рузаевского муниципального района оказывает консультативную помощь в повышении качества предоставления услуг социального обслуживания населения |  |
|  | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров в Рузаевском муниципальном районе наземным транспортом, развитие сектора немуниципальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | 2019-2021 годы | С целью создания условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом по муниципальным маршрутам Рузаевского муниципального района в 2021 году были проведены конкурсные процедуры на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Рузаевского муниципального района. Ежемесячно осуществляется контроль за выполнением Перевозчиком обязательств по объему и качеству выполненных работ, предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, учитываются обращения (жалобы) граждан на работу общественного транспорта. На совещаниях с руководителями автотранспортных предприятий, получивших свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Рузаевского муниципального района по нерегулируемым тарифам, обсуждаются вопросы, касающиеся обеспечения безопасной и комфортной перевозки пассажиров в Рузаевском муниципальном районе. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров в Рузаевском муниципальном районе наземным транспортом | ежегодно | Особое внимание уделяется вопросам организации контроля качества предоставления транспортной услуги населению с соблюдением Правил перевозки пассажиров и состоянием качества транспортной инфраструктуры Рузаевского муниципального района. С этой целью обследуются пассажирские маршруты, места остановок общественного транспорта, отдельных участков городской улично-дорожной сети. |  |
| 3. | Повышение соответствия темпов развития автомобильных дорог темпам автомобилизации на территории Рузаевского муниципального района | 2019-2021 годы | В 2021 году в рамках реализации мероприятий Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано: 1. ул. Льва Толстого, г.Рузаевка, 0,539 км., 7275494,63 тыс.руб.; 2. ул. Бульвар Горшкова, г.Рузаевка, 0,713 км., 17932746,95 тыс.руб.; 3. ул. Юрасова, г. Рузаевка, 0,93 км., 47876,133 тыс. руб.; 4. ул. Переулок Фабричный, г. Рузаевка, 0,539 км., 11409,494 тыс. руб.; 5. ул. 40 Лет Победы, с. Татарская Пишля, 1,6 км., 11957,640 тыс. руб.; На 2022 год в рамках реализации мероприятий Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт автомобильных дорог : - ул. Луначарского, с. Архангельское –Голицыно, 1,670 км, 12581456,80 тыс.руб. - ул. Овражная, с. Татарская Пишля, 2 км., 12082,302 тыс. руб. - 6. ул.Луначарского, г.Рузаевка, 1,621 км., 42608,650 тыс. руб.; - 8. ул.Маяковского, г. Рузаевка, 1,7 км., 35036,470 тыс. руб.; |  |
| 4. | Обеспечение возможности для проведения опроса населения Рузаевского муниципального района с использованием информационных технологий в сети «Интернет» | ежегодно | Обеспечена возможность для проведения опроса населения Рузаевского муниципального района с использованием информационных технологий в сети «Интернет» |  |
|  | Рынок услуг связи |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в Рузаевском муниципальном районе | 2019-2021 годы | Создаются условия для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в Рузаевском муниципальном районе |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи в Рузаевском муниципальном районе | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи в Рузаевском муниципальном районе по мере необходимости. |  |
| 3. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи в Рузаевском муниципальном районе | 2019-2021 годы | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи в Рузаевском муниципальном районе по мере поступления |  |
| 4. | Информирование населения о внедрении операторами связи новых услуг и стандартов в Рузаевском муниципальном районе | 2019-2021 годы | Информирование населения о внедрении операторами связи новых услуг и стандартов в Рузаевском муниципальном районе производится на сайте официальном сайте Рузаевского муниципальном районе. |  |
| 5. | Создание условий для предоставления равного доступа населения к качественным услугам связи в Рузаевском муниципальном районе | 2019-20121 годы | Содействие в создании условий для предоставления равного доступа населения к качественным услугам связи в Рузаевском муниципальном районе производится посредством информировании через сеть «Интернет». |  |
|  | V. Приоритетные рынки |  |  |  |
|  | Рынок производства и переработки молока |  |  |  |
| 1. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений | в течение периода реализации «дорожной карты» | С целью повышения качества молока и увеличения объемов производства, обеспечивается 100% сохранность маточного поголовья КРС. Ведется заготовка сбалансированной кормовой базы на полуторагодовалый период. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке | ежегодно | Еженедельно проводится мониторинг закупочных цен на сырое молоко, на 10 января 2022 г. средняя цена реализации молока составляет 26,10 руб./кг. Проводится анализ количественных и качественных показателей производства и реализации молока. |  |
| 3. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений | в течение периода реализации «дорожной карты» | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений по мере необходимости |  |
| 4. | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства молока | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства молока по мере необходимости |  |
| 5. | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | 2019-2021 гг. | В 2021 г. в рамках гос. поддержки в Рузаевском муниципальном районе 3 молодых специалиста в сельскохозяйственном производстве получили дополнительные выплаты на общую сумму 476000 тыс. руб., а также 4 специалистам была выплачена стипендия на сумму 74000 тыс.руб. |  |
|  | Рынок услуг общественного питания |  |  |  |
| 1. | Содействие росту числа организаций в сфере общественного питания за счет реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых предприятий общественного питания в Рузаевском муниципальном районе | 2019-2021 годы | В целях содействия развитию предпринимательства в сфере общественного питания, создания благоприятных условий для получения информационно-консультационной помощи субъектами предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Рузаевского района, на постоянной основе оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания услуг в сфере общественного питания, входящим в компетенцию администрации Рузаевского муниципального района. На официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района создан раздел «Виртуальная Приемная», куда предприниматели могут обратиться с любым вопросом, решение которого относится к полномочиям Администрации Рузаевского муниципального района. Ответы направляются на адрес электронной почты, указанный в обращении. В течении 2021 года Управлением поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия с предпринимательским сообществом на постоянной основе проводятся консультации и информирование о текущих изменениях действующего законодательства, в том числе в рамках распространения новой короновирусной инфекции, микрофинасирования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, через социальные сети и мессенджеры. Также были проведены два совещания Совета предпринимателей при Главе Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, совместно с Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Фонда поддержки предпринимателей, налоговой инспекции и представителей других уполномоченных структур. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания в Рузаевском муниципальном районе | ежегодно | На 01.01.2022 года в Рузаевском муниципальном районе функционирует 21 предприятие сферы общественного питания на 1232 посадочных места. В последнее время изменилась материально-техническая база отрасли, повысился уровень ее технического оснащения, улучшается обслуживание посетителей, внедряются прогрессивные формы продажи продукции собственного производства. Некоторые предприятия общественного питания специализируются на выпуске фирменных блюд. Как и другие виды бизнеса в сфере услуг общественного питания, развивается ресторанное дело. Все рестораны и кафе в дневное время предлагают жителям и гостям Рузаевки доступные всем слоям населения «бизнес-ланчи». Кроме того, в городе осуществляют деятельность точки быстрого обслуживания, которые предлагают различную выпечку, пиццу, шаурму, салаты, мороженое. |  |
| 3. | Анализ изменения инфраструктуры сети общественного питания в Рузаевском муниципальном районе | ежегодно | Проводится ежегодный анализ изменения инфраструктуры сети общественного питания в Рузаевском муниципальном районе |  |
|  | Рынок бытовых услуг |  |  |  |
| 1. | Создание благоприятных условий в Рузаевском муниципальном районе для развития хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги населению. | 2019-2021 годы | В целях содействия развитию предпринимательства в сфере бытовых услуг, создания благоприятных условий для получения информационно-консультационной помощи субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Рузаевского муниципального района на постоянной основе оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания услуг в сфере бытовых услуг, входящим в компетенцию Администрации. На официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района создан раздел «Виртуальная Приемная», куда предприниматели могут обратиться с любым вопросом, решение которого относится к полномочиям Администрации Рузаевского муниципального района. Ответы направляются на адрес электронной почты, указанный в обращении. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среда на рынке бытовых услуг в Рузаевском муниципальном районе | 2019-2021 годы | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среда на рынке бытовых услуг в Рузаевском муниципальном районе по мере необходимости. |  |
|  | - Реализация Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации в Республике Мордовия |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г.№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района планов развития конкуренции, а также сведения о динамике ключевых показателей развития конкуренции и результатах выполнения мероприятий, предусмотренных планом развития конкуренции | 2019-2021 годы | На официальном сайте Администрации Рузаевского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции» размещается в полном объёме информация о деятельности Администрации Рузаевского муниципального района по содействию развитию конкуренции: -нормативная правовая база; -план («дорожная карта») Администрации муниципального района по содействию развитию конкуренции; -отчёты (ежеквартальные, годовые) о выполнении мероприятий и достижении целевых показателей плана («дорожной карты»); -протоколы заседаний рабочей группы Рузаевского муниципального района по развитию конкуренции. |  |