АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2024	г. Рузаевка	            № 145

Об утверждении Сводного годового отчета о реализации и оценке

эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2023 год

В целях реализации положений Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района - начальника управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после дня обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                            А.Б. Юткин

АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Сводный ГОДОВОЙ отчет

о реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

за 2023 год

Рузаевка – 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Общие сведения | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | Муниципальные программы, реализуемые на территории Рузаевского муниципального района в 2023 году | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы | 8 |
| 2. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы» | 12 |
| 3. | Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2022-2025 годы | 16 |
| 4. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2026 годы» | 17 |
| 5. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы» | 19 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Рузаевском района на 2020-2025 годы» | 21 |
| 7. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2014-2025 годы» | 23 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы» | 25 |
| 9. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений» на 2022-2025 годы | 29 |
| 10. | Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2016-2025 годы» | 34 |
| 11. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время на 2020-2026 годы» | 38 |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2026 годы» | 39 |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы» | 40 |
| 14. | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2026 годы» | 43 |
| 15. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020-2026 годы | 45 |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 53 |
| 17. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы | 55 |
| 18. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы | 56 |
| 19. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2026 годы" | 57 |
| 20. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» | 58 |
| 21. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы» | 60 |
| 22. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019–2025 годы» | 61 |
| 23. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах» | 63 |
| 24. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2026 годы» | 64 |
| 25. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | 66 |
| 26. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | 68 |
| 27. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | 74 |
| 28. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы | 75 |
| 29. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы» | 76 |
| 30. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы» | 78 |
| 31. | Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» | 79 |
| III. | Оценка эффективности | 81 |
| IV. | Заключение | 84 |

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рузаевского муниципального района от 05.10.2023г. №550

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, предоставленные в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа деятельности управлений и отделов Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и формирования районного бюджета в программном формате, сформирован Перечень, утвержденный постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30.03.2023г. №158 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, подлежащих реализации в 2023 году».

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Рузаевского муниципального района на среднесрочную перспективу.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В 2023 году осуществлялась реализация 31 муниципальной программы:

- Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы»

- Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2022-2025 годы

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района ««Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2026 годы»

- Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы»

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Рузаевском района на 2020-2025 годы»

- Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2014-2025 годы»

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы»

- Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2016-2025 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время на 2020-2026 годы»

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2026 годы»

- Муниципальная программа «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы»

- Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2026 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020-2026 годы

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2025 годы»

- Муниципальная программа «Доступная среда» на 2022-2025 годы

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2026 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей» на 2022-2025 годы

- Муниципальная программа «Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019–2025 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2026 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы»

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы»

- Муниципальная программа «Разработка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы

Муниципальные программы, реализуемые на территории

Рузаевского муниципального района в 2023 году:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы

Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01.02.2023 года №39 (с последними изменениями от 29 декабря 2023 года №730).

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1."Развитие системы дошкольного образования" на 2023-2027 годы;

2."Развитие общего образования" на 2023-2027 годы;

3."Создание современных условий для обучения и воспитания" на 2023-2027 годы;

4."Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Рузаевском муниципальном районе" на 2023-2027 годы.

Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель - управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, обеспечивающих высокое качество жизни населения. В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития. В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой:

- создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

- работает единая (на уровне муниципалитета) электронная система учёта детей дошкольного возраста, не охваченных услугами дошкольного образования;

- предоставлены консультационные услуги всем семьям с детьми раннего возраста;

- внедрена система ФГОС дошкольного образования в 100% дошкольных образовательных организаций;

- доступность дошкольными образовательными услугами в возрасте от 3-7 лет составляет- 100%;

- осуществляется муниципальная поддержка и социальная защита одарённых детей;

- на новый уровень поставлена научно-методическая работа;

- созданы условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- организованно проводится государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов (в т. ч. в форме ЕГЭ);

- обеспечено участие детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях; мероприятиях по проведению оздоровительной кампании детей;

- организованы и проведены мероприятия по поддержке талантливой молодежи (ежегодные выплаты премий талантливой молодежи);

- внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;

Объем запланированного финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил – 1161597,19 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета – 192086,39 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 727755,84 тыс. рублей, из федерального – 241754,96 тыс. руб. Фактически освоено средств по программе 1160578,9 тыс. рублей, что составляет –89,87% к плану.

В 2023 году система образования продолжила реализацию национального проекта «Образование». В рамках проекта «Современная школа» открылись новые центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «Центр образования – СОШ № 12», МБОУ «Болдовская СОШ», МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» и МБОУ «Хованщинская СОШ». Использование на уроках физики, химии, биологии, информатики и технологии цифрового оборудования, технологий 3D моделирования обогатила интеллектуальный уровень обучающихся. Также, инфраструктура Центра используется во внеурочное время, как общественное пространство для шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

В национальном проекте «Образование» одно из ведущих мест занимает проект «Цифровая образовательная среда», что говорит о необходимости всё большего применения в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. В 2023 год, благодаря данному проекту, материально-техническая база была обновлена в МБОУ «Красносельцовская СОШ», МБОУ «Арх-Голицинская СОШ», МБОУ «Тат-Пишленская СОШ» и МБОУ «Хованщинская - СОШ». В указанную школу поставлены комплекты цифрового оборудования, являющиеся неотъемлемой частью информационно образовательной среды образовательных учреждений и отвечающие современным требованиям. Так же благодаря проекту «Успех каждого ребёнка», это федеральный проект, который реализуется в рамках национального проекта «Образование», были отремонтированы спортивные залы в МБОУ «Гимназия № 1» и МБОУ «СОШ № 10». Цель этого проекта — создание условий для развития творческих способностей у детей всех возрастов. В рамках проекта ведётся работа по обеспечению доступа к программам дополнительного образования.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» продолжили свою работу по региональной модели Службы помощи гражданам, имеющих детей 2 консультативных центра на базе Детского сада «Радуга» комбинированного вида и МБОУ «Центр образования – СОШ № 12». Специалистами центров проводятся индивидуальные и групповые консультации в целях повышения компетентности родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Услугами наших Центров пользуются родители Инсарского и Кадошкинского районов.

Количество оказанных в 2023 году услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» составило 1972 единицы. В том числе: 67% услуг оказано в заочной форме, 33% - в очной форме.

В рамках реализации муниципальной программы за отчетный период были профинансированы следующие мероприятия: обеспечение современного качества дошкольного образования, общего и дополнительного образования, организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (в т.ч. в форме ЕГЭ), внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

На реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования финансирование дошкольных образовательных учреждений производится из средств республиканского бюджета, из муниципального бюджета финансируется - содержание зданий, текущий ремонт учреждений.

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и республиканского бюджета (заработная плата, учебные расходы).

В Рузаевском муниципальном районе функционируют 46 муниципальных учреждений образования: 20 - общеобразовательных учреждений (1 - лицей, 1 - гимназия, 1 - центр образования, 17 – средние общеобразовательные школы), 23 - дошкольных образовательных учреждения, 3 - учреждения дополнительного образования детей).

В 2023г. размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях составил 87,76 рублей в день.

Всего учащихся в ОУ – 6380 чел., воспитанников в ДОУ – 2106 чел., обучающихся в учреждениях дополнительного образования - 6566 чел.

В отрасли образования работает – 968 педагогических работников. Высшее профессиональное образование имеют 96% педагогов. Всего имеют квалификационную категорию 60% педагогов, из них высшую – 27%, первую – 33%. Высшая категория – 265 педагогов (27%), первая категория – 319 (35%).

Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений размещены в типовых зданиях.

Средняя наполняемость классов по району составляет 19,7 человек (по городу – 22,5 чел., по селам – 8,2 чел.) Количество учителей – 494 чел., на одного учителя приходится – 12,9 обучающихся.

В Рузаевском муниципальном районе подвоз учащихся к месту учёбы и обратно осуществляют 20 (из них 13 сельских) школьных автобусов. 465 школьников обеспечено ежедневным подвозом специализированного автотранспорта в базовые школы.

Техническое, медицинское, диспетчерское обслуживание осуществляет МАУ «Специальный центр обслуживания муниципальных учреждений» Рузаевского муниципального района.

100% школьников 1-11 классов обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам.

В Рузаевском районе успешно реализовывается республиканская целевая программа «Школьное питание». Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные, согласно СанПиН, столовые, обеденные залы. В 100% школ осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

В рамках исполнения поручения Президента РФ в 2023 учебном году все ученики 1-4 классов (2558 чел.) получают бесплатное горячее питание.

Качество предоставляемых услуг в данном направлении продемонстрировали повара МБОУ «Центр образования - СОШ № 12», принявшие участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы» и занявшие 2-е место.

С целью поддержки талантливых детей в Рузаевском районе отработан комплекс ежегодных традиционных спортивных, творческих и интеллектуальных массовых мероприятий, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. В 2023 г. на уровне муниципалитета проведено 132 творческих конкурса (в том числе в дистанционном формате), где участвовало 6352 человека. 1437 детей приняло участие в творческих конкурсах республиканского и всероссийского уровней. Проведено 68 физкультурно-спортивных соревнований, в которых участвовало 3436 детей.

В муниципальный банк победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам включено 366 учеников. 36 призовых места завоевали наши учащиеся в республиканском этапе по следующим общеобразовательным предметам: литература, биология, экология, физика, физическая культура, ОБЖ, химия, астрономия, английский язык, технология, искусство.

7 учащихся Рузаевского муниципального района стали лауреатами Республиканского конкурса обучающихся образовательных учреждений «Ученик года – 2023» в г.Саранск. Победителем в номинации «Волонтер года» стала обучающаяся МБОУ «СОШ №8».

Деятельность системы дополнительного образования Рузаевского муниципального района обеспечивает непрерывность образовательного процесса, его качество. Все учреждения проводят большую работу по увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, работают на результат.

Более 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают различные кружки и секции.

Для школьников Рузаевского района созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

В рамках проведения единого дня ВФСК «Готов к труду и обороне» во всех общеобразовательных организациях района проведены мероприятия, среди них и Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».

Специалистами Детско-юношеской спортивной школы реализуются программы по общефизической подготовке на базе дошкольных образовательных организаций. Кроме этого педагоги спортшколы активно внедряют не только дополнительные общеразвивающие, но и профессиональные программы по различным направлениям.

Более тысячи воспитанников Детско-юношеской спортивной школы участвуют в реализации программ и проектов в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. В 2023 году обучающиеся ДЮСШ одержали 30 побед в международных, 16 побед во всероссийских и 326 побед в республиканских соревнованиях.

Поддержка талантливых школьников и педагогов остаётся приоритетным направлением в нашем районе. В 2023 году десять школьников получили грантовую поддержку Главы Рузаевского муниципального района. 15 педагогических работников отмечены премией Главы Рузаевского муниципального района.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 89,87%, оценка эффективности использования средств – 90%, степень достижения целевых значений составила –99%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 88,9%, что свидетельствует об эффективности программы.

2. Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016 - 2026 годы»

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 07.12.2015 года №1696 (с последними изменениями от 19.09.2023г. №489).

Ответственными разработчиками и исполнителями программы являются: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района.

Программа разработана и реализуется с целью создания системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, способствующей формированию патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, обеспечивающей решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности территории, вовлечению граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, в активную практику социального партнерства.

С помощью программы в районе решаются следующие задачи:

- проведение единой государственной политики в организации научно обоснованной управленческой и организаторской деятельности по созданию условий для эффективного патриотического воспитания;

- создание эффективной системы патриотического воспитания и механизма ее воплощения в жизнь;

- создание и обеспечение возможностей для активного вовлечения населения в организованный процесс освоения знаний, умений и навыков, обеспечение условий для самообразования и самовоспитания граждан в этой сфере;

- утверждение в личности каждого человека социальной значимости патриотических ценностей нашего народа, чувства гордости за свою страну, уважения к боевому прошлому России, к ее символам и святыням, к традициям служения Отечеству;

- воспитание в духе уважения к Конституции Российской Федерации, Республики Мордовия, создание условий для обеспечения реализации гражданами своих конституционных прав, долга и обязанности защищать Отечество и служить Родине;

- разработка и внедрение новых форм патриотического воспитания;

- создание механизмов, обеспечивающих становление и эффективное функционирование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района;

- координация деятельности и совершенствование межведомственного взаимодействия органов и структурных подразделений Администрации Рузаевского муниципального района, общественных объединений и иных организаций в решении вопросов патриотического воспитания;

- формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, престижу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству;

- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения численности молодежи, успешно сдавшей нормы ГТО;

- развитие и укрепление организационных, информационных, кадровых условий для патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района.

Все программные мероприятия были направлены на создание системы патриотического воспитания граждан, способствующей формированию патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, обеспечивающей решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности территории, вовлечению граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, в активную практику социального партнерства.

Программа предусматривает патриотическое воспитание всех слоев населения Рузаевского муниципального района, однако, в первую очередь, детей и молодежи. При этом главный акцент был сделан на работу в образовательных учреждениях.

Объем запланированного финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году из муниципального бюджета составил – 2873,3 тыс. рублей. Фактически освоено средств по программе 2848,2 тыс. рублей, что составляет – 99,1% к плану.

План мероприятий программы был скоординирован с деятельностью общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района.

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности в Рузаевском муниципальном районе были организованы многочисленные мероприятия, акции, конкурсы, мастер-классы, виртуальные кинозалы,  онлайн-выставки детских рисунков и поделок. Все мероприятия проходили в современных форматах, пробуждая интерес к изучению истории страны, города, района, школы. Важно, что все мероприятия объединяли людей разных поколений, создавая общие интересы.

Среди них можно отметить:

- Муниципальный этап республиканского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;

- Муниципальный конкурс по школьному краеведению;

- Муниципальный конкурс проектных работ среди учащихся общеобразовательных учреждений;

- Муниципальный конкурс «Живи, народная душа!»;

- Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»

- Фотоконкурс «День Победы»;

- Конкурс «Цветники Победы» - на лучшее оформление клумб у школ.

- Конкурс литературно-творческих работ «Память в сердце, гордость - в поколениях», посвященных 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Муниципальные соревнования по робототехнике «Танковый биатлон», посвященные 78-летию Победы в ВОВ.

С целью повышения интереса к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. через знакомство с литературными произведениями, созданными в период войны и посвященными этому событию, был проведен муниципальный конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда!» среди обучающихся 1-11 классов. В конкурсе приняли участие 128 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций.

В мае 2023 года среди обучающихся и их родителей проходила Семейная онлайн-викторина «Герои Великой Победы», в которой приняли участие 928 обучающихся и их родителей (законных представителей). Важнейшая особенность викторины - семейный формат, который предполагал решение вопросов участниками дома.

За год было проведено более 100 уроков мужества для активной молодежи Рузаевки и учащихся образовательных учреждений Рузаевского муниципального района.

Обучающиеся школ Рузаевского муниципального района, их родители и педагоги приняли активное участие в различных акциях:

- Акция «Бессмертный полк»;

- Акция «Окна Победы»;

- Акция «Георгиевская ленточка»;

- Акция «Сад Памяти»;

- «Вахта памяти» - посвященная 78-летию Победы в ВОВ и разгрома фашистских войск.

- Акция «Диктант Победы» (организовано 10 муниципальных площадок).

- Интернет флешмоб «Я читаю книгу о войне».

- Флешмоб «Спасибо деду за Победу» в дошкольных образовательных организациях.

Во Всероссийском уроке Победы, посвященном 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 2284 учащийся, 135 педагогов из 20 образовательных учреждений Рузаевского муниципального района.

Педагогами учреждений дополнительного образования в онлайн-формате организованы мастер-классы: «Тюльпаны из бумаги в технике оригами», открытка «Фронтовой треугольник», «Салют Победы» - рисование салюта разными техниками.

Общеобразовательные организации, расположенные в сельских поселениях принимали активное участие в уходе за обелисками, памятниками, увековечивающими память погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Успешные патриотические практики представляют школы, которые активно включились в движение Юнармия.

Юнармейские отряды ведут свою деятельность на базе 5-х организаций (МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «СОШ №7», МБОУ СОШ №8», МБОУ «Центр образования – СОШ №12», Центр гражданско-патриотического воспитания).

По итогам 2023 года численность юнармейцев в Рузаевском муниципальном районе составила 239 человек.

В Рузаевском муниципальном районе хорошо развита поисковая работа.

В 2023 году активно работали поисковые отряды, организованные на базе средней общеобразовательной школы №9 и Трускляйской школы. Поисковыми отрядами образовательных организаций проводится работа по сбору, обработке данных о погибших земляках.

По итогам 2023 года гражданско-патриотический отряд «Бронепоезд» МАУ «Центр молодёжной политики и туризма» стал лучшим поисковым отрядом Республики Мордовия. Поисковики Рузаевского района приняли участие в 4-х поисковых экспедициях, уточнили судьбы более чем 100 участников войны, приняли участие в восстановлении более 20 захоронений участников войны и вооружённых конфликтов.

Личный состав отряда «Бронепоезд» вошёл в состав сборной команды Республики Мордовия на Слёте поисковых отрядов Приволжского федерального округа.

Проведен республиканский конкурс творческих и научно- исследовательских работ «Сурский оборонительный рубеж», посвящённый 80-летию с начала его строительства.

В Интерактивном музее «Народная Память и Слава Рузаевки» проведено более 100 экскурсий, участниками которых стали более 4000 учащихся общеобразовательных учреждений района. При реализации проекта «Дедушкины истории» была организована работа выездных выставок музея, благодаря чему её посетителями стали все сельские школы.

Кадетское движение традиционно представляют учащиеся школы №5. Кадеты одержали первенство в Республиканских соревнованиях по спортивному туризму.

В период летних каникул с целью патриотического воспитания на базе общеобразовательных учреждений были проведены Учебные сборы для учащихся средних общеобразовательных школ (юноши 10 классов).

Степень реализации основных мероприятий программы составила – 81,63%, оценка эффективности использования финансовых средств – 82,3%, степень достижения целевых значений составила - 95%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил – 78,2%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности программы.

3.Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Старшее поколение» на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Старшее поколение» на 2022-2025 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18.11.2021г. №722.

Ответственным исполнителем программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнителями являются: ГКУ "Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия" (по согласованию); Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района.

Целью Программы является осуществление мер по улучшению качества жизни граждан старшего поколения; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активации участия пожилых людей в жизни общества; обеспечение правовой защиты пожилых людей в соответствии с действующим законодательством; расширение сети и совершенствование деятельности учреждений, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг; решение актуальных проблем жизнеобеспечения граждан старшего поколения; предоставление адресной социальной помощи с учетом возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий; обеспечение доступа пожилым людям к информации о принимаемых мерах по улучшению их правового и социального положения.

Основными мероприятия программы являются:

– оказание адресной материальной помощи малообеспеченным категориям пожилых граждан в месячник «Пожилых людей»;

- оказание адресной материальной помощи малообеспеченным категориям пожилых граждан в декадник инвалидов;

- организация чествования участников ВОВ в рамках празднования годовщины Победы;

- чествование граждан-долгожителей в юбилейные даты 90, 95 и 100 лет;

- концертные и развлекательные программы для старшего поколения в рамках месячника «Пожилых людей».

Запланированный объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год – 280 тыс. руб., выполнен на 46,4%. Фактически освоено –130 тыс. руб. Все средства местного бюджета.

За 2023 год была оказана материальная помощь в месячник «Пожилых людей» и в декадник инвалидов по 2000 рублей 20 пенсионерам.

Оказана материальная помощь малообеспеченным категориям пожилых людей в декадник инвалидов по 2000 рублей 20 пенсионерам.

Организовано чествование 2 участников ВОВ в рамках празднования Дня Победы на сумму 4000 руб.

Организовано чествование 20 граждан-долгожителей в юбилейные даты 90, 95 и 100 лет на сумму 26 тыс. руб.

Проведены спортивно-массовые мероприятий для лиц пожилого возраста (соревнования по дартсу, соревнования по плаванию, соревнования по шашкам) на сумму 14 000 рублей.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 87,18%, оценка эффективности использования средств –187,77%, степень достижения целевых значений составила 143,59%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 269,6%, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

4. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 26.10.2018г. №835 (с последними изменениями от 08.11.2023 г. №607).

Ответственным исполнителем программы является руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон о муниципальной службе) и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-З «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия».

Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.

Одним из основных условий поступательного развития местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

Программные мероприятия финансируются за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района.

Основными мероприятиями программы являются:

- совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

- участие в софинансировании проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих;

- проведение ежегодных муниципальных конкурсов на звание «Лучший муниципальный служащий администрации Рузаевского муниципального района»;

- совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе.

Запланированный объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год – 45 тыс. рублей. Фактически освоено – 30 тыс. рублей, на участие в софинансировании проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих и проведение ежегодного муниципального конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Рузаевского муниципального района», что составляет 66,7% от планового финансирования.

В рамках реализации Программы «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2026 годы» в 2023 году прошли обучение 34 муниципальных служащих Администрации Рузаевского муниципального района – 22 человека были направлены на повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 12 человек приняли участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 68,42%, оценка эффективности использования средств – 102,63%, степень достижения целевых значений составила 119,68 %. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 120,5% - высокоэффективная.

- 5. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы»

- Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11.09.2020г. №475,(с последними изменениями от 10.10.2023 №560).

Ответственный исполнитель - Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

- Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 630,6 тыс. рублей или 98,5% к плану (план - 640 тыс. рублей).

Основными целями Программы являются:

- - повышение качества жизни и работы населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, развитие экономического потенциала на основе внедрения и использования цифровых технологий

- 15 из 20 основных показателей программы выполнены на 100% и более. Остальные показатели не выполнены по причине недостаточного финансирования программы.

Основными выполненными мероприятия программы являются:

- Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (медицинских, образовательных, культурных, спортивных и иных организаций).

- Развитие единой телекоммуникационной сети в местах размещения органов местного самоуправления.

- Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации).

- Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов.

- Внедрение  и развитие межведомственного юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях.

- Организация проведения публичных слушаний по социально значимым темам с использованием функционала федеральной государственной системы ЕПГУ подсистемы платформы обратной связи.

- Обеспечение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде.

- Организация сайтов органов местного самоуправления и организаций, реализующих программы общего образования, на платформе «Госвеб».

- Обеспечение создания и функционирования Центров обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания.

- Оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики.

- Внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики.

- Поддержка и развитие талантов обучающихся в области математики, информатики и цифровых технологий.

- Организация обучения сотрудников (не менее 2-х ежегодно) органов местного самоуправления и их подведомственных организаций компетенциям цифровой экономики по программам повышения квалификации, доводимых Минцифры Республики Мордовия.

- Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления.

- Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа.

- Выполнены 15 основных показателей программы.

Реализация данных мероприятий позволила: обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет» для всех социально-значимых организаций Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

построить новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи;

реализовать удобный и универсальный механизм для получения гражданами Республики Мордовия муниципальных услуг;

обеспечить возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения многофункциональных центров (далее – МФЦ) или органов, предоставляющих услуги;

участвовать в совещаниях проводимых органами государственной власти республики в формате видеоконференцсвязи, сделать работу органов местного самоуправления более прозрачной, доступной для граждан интересующихся жизнью и развитием района.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 75%, оценка эффективности использования средств – 76,12%, степень достижения целевых значений составила 107,83%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 82,08%, что свидетельствует об эффективном уровне программы.

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025гг.»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 24.12.2020г. №745 (с последними изменениями и дополнениями от 07.12.2022г. №730).

Ответственный исполнитель - Заместитель Главы Района - начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями. Соисполнителем программы является Государственное бюджетное учреждение "Рузаевская районная станция по борьбе с болезнями животных".

На 2023 год для реализации мероприятий Программы запланировано финансирование в размере 187446,3 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 209532,3 тыс. рублей.

Цель муниципальной программы – обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Рузаевского муниципального района, повышение конкурентоспособности производимой продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

В рамках реализации программы в 2023 году было достигнуто следующее:

- произведено 128,4 тыс. тонн зерна, что на 21,8% больше, чем в 2022 году (105,4 тыс. тонн). Средняя урожайность зерновых по району составила 50,4 ц/га. Среди сельхозпредприятий наивысшее значение урожайности получено в ООО «Исток» - 80,46 ц/га, ООО «Агросоюз - Красное сельцо» - 68,6 ц/га, ООО «Агросоюз – Левженский» - 55,46 ц/га.

В 2023 году произведено 58,043 тыс. тонн молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, что на 11,2% больше, чем в прошлом году (2022г. – 52,213 тыс. тонн). Выросла продуктивность коров - выше уровня прошлого года на 9,4%. Средний показатель надоев молока на одну фуражную корову по району составляет – 9603 кг. (2022г. – 8780 кг). Во многом это стало возможным благодаря внедрению в рацион высокоэнергетических кормов, селекционно-племенной работе, грамотному ветеринарному сопровождению.

В результате грамотного подхода к животноводству и качеству производимой продукции сохранилась финансовая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса. Уровень рентабельности в 2023 году составил 17,3%. На 19,3%, по сравнению с прошлым годом, выросла среднемесячная заработная плата и составила 56 332 руб.

В течение 2023 года были запланированы и выполнены следующие программные мероприятия:

- мероприятие «Развитие элитного семеноводства». В рамках данного мероприятия было запланировано 1084,05 тыс. руб. Получено субсидий на поддержку элитного семеноводства 1586,9 тыс. руб.;

- мероприятие «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями». В рамках данного мероприятия запланировано 3672,67 тыс. руб. Получено субсидий – 825,0 тыс. руб. по уходу в ООО «Агросоюз - Красное Сельцо» за многолетними насаждениями;

- мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства». В рамках данного мероприятия в 2023 году запланированы субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей в области растениеводства на возмещение части затрат за отчетный год на проведение комплекса агротехнологических работ (на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключение рапса и сои) на сумму 5918,4 тыс. руб. Всего по данному мероприятию получено 4679,8 тыс. руб.;

- мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства». В рамках данного мероприятия было запланировано 2167,41 тыс. руб. Получено субсидий – 2753 тыс. руб.;

- мероприятие «Племенное животноводство». В рамках данного мероприятия на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных выделено 24763,7 тыс. руб. По программе на 2023 год запланировано 5978 тыс. руб. субсидий на содержание племенного маточное поголовье в размере 3734 головы.

- мероприятие «Развитие молочного скотоводства». Получено субсидий – 55234 тыс. руб. Запланировано по программе 21928 тыс. руб. субсидий на объем молока 53,728 тыс. тонн. По факту было произведено на 4,141 тонны больше запланированного;

- мероприятие «Поддержка строительства животноводческих комплексов (ферм)». В рамках данного мероприятия введены в эксплуатацию 1, 2 этап (корпус №3 Коровник с родильным отделением, сухостоем и отделением для нетелей от 18-24 месяцев, переходная галерея №3, технологическое оборудование, наружные сети, благоустройство территории), 6 этап (склад концентратов, наружные сети, благоустройство территории), 7 этап (силосные траншеи, благоустройство территории), на данный момент идет реализация 5 этапа (корпус №4 на 628 скотомест для телят от 12-18 месяцев и нетелей от 18-24 месяцев, переходная галерея №4, технологическое оборудование, наружные сети, благоустройство территории) животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада со шлейфом в ООО «Агросоюз - Красное Сельцо». За 2023 год вложено 59 млн. руб. внебюджетных инвестиций, создано 6 рабочих мест.

В 2023 году был предоставлен Грант на Развитие Семейной Фермы в сумме 30,0 млн. руб. ИП ГКФХ Тишкина Раиса Ивановна, для реализации проекта: «Строительство молочного комплекса на 200 дойных коров беспривязного содержания на базе ИП ГКФХ Тишкиной Р.И. в районе с. Яковщина Рузаевского муниципального района». Стоимость проекта 90,0 млн. руб.

- мероприятие «Управление рисками в подотраслях животноводства». В рамках данного мероприятия запланировано 355,78 тыс. руб. Получено субсидий – 6456 тыс. руб.

- мероприятие «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» предусматривало создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих развитию системы непрерывного профессионального агрообразования и поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса; сокращение дефицита трудовых ресурсов аграрной отрасли; создание стимулирующих условий для молодых людей, решивших работать в сельскохозяйственных организациях. В 2023 году в рамках данного мероприятия запланировано 1358,7 тыс. руб., по факту выданы компенсационные и ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, а также стипендии студентам на общую сумму 1214,3 тыс. руб.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств –78,01%, степень достижения целевых значений составила 81,4%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 63,5% - удовлетворительная.

7.Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2014-2025 годы»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2014-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 09.04.2014г. №544 (с последними изменениями от 27.01.2023г. №28).

Ответственный исполнитель программы - управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, соисполнители программы: управления образования Администрации Рузаевского муниципального района, образовательные учреждения; муниципальное автономное учреждение "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района; муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района; государственное казенное учреждение "Социальная защита населения" по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия" (по согласованию); государственное казенное учреждение Республики Мордовия "Центр занятости населения Рузаевского района" (по согласованию); редакция районной газеты "Рузаевская газета" (по согласованию); средства массовой информации (по согласованию); отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району; общественные и религиозные организации Рузаевского муниципального района (по согласованию).

Основными целями Программы являются:

- упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности - осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Рузаевский муниципальный район;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

- противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В рамках программы в 2022 году их запланированных мероприятий профинансировано 2: "Оказание поддержки общественным инициативам, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Рузаевского муниципального района"; "Реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности". Остальные мероприятия не профинансированы из-за отсутствия денежных средств в бюджете района (запланировано 74,0 тыс. руб., фактически профинансировано 12,0 тыс. руб.).

Важнейшими показателями муниципальной программы являются:

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Рузаевского муниципального района – 84,3%, выполнен на 100%.

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 80,1%, выполнен на 100%.

3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия – 300 чел., выполнен на 100%.

4. Количество программ по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе – 1 ед., выполнен на 100%

5. Количество мероприятий регионального и районного значения, проведенных Рузаевским муниципальным районом и направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма –90 ед., выполнен на 83%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 83,33%, эффективность использования финансовых средств составила 237,5%, степень достижения целевых значений составила – 100,0%, уровень эффективности реализуемой программы –237,5%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

8. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы»

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе осуществляется через муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы», которая утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 06.06.2017г. №417 (с последними изменениями от 18.12.2023г. №684).

Ответственным исполнителем программы является управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основная цель программы – формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим (далее – самозанятые граждане), снижение влияния основных ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основные задачи программы:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в приоритетных для района направлениях;

- повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- оказание консультационных, информационных, образовательных, юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам, повышение доступности услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан;

- организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, повышение доступности образовательных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- популяризация и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к началу собственного дела и осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе в качестве самозанятых).

Реализация программы позволит:

- создать благоприятные условия для эффективного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе на муниципальном уровне;

- привлечь дополнительные инвестиции на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса Рузаевского района;

- реализовать перспективные инвестиционные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создать дополнительные рабочие места в сфере малого и среднего предпринимательства;

- обеспечить увеличение объема поступления налогов в бюджеты различного уровня и платежей во внебюджетные фонды от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сегодня малый бизнес – это одно из перспективных направлений развития страны. Роль малого и среднего предпринимательства нашего района заключается в участии субъектов МСП в социально-экономическом развитии территории в качестве высокотехнологичного, социально ориентированного, конкурентоспособного сектора экономики. Это достигается через развитие главного ресурса региона - интеллекта, творческих способностей, предприимчивости и высокой квалификации рузаевцев.

С развитием бизнеса напрямую связано улучшение инвестиционной привлекательности района и рост валового продукта.

Перед властью стоит задача создать комфортные условия для предпринимательской активности, повысить экономическую и юридическую грамотность начинающих предпринимателей, обеспечить открытый диалог и оказать содействие в решении насущных вопросов.

Сегодня на территории Рузаевского района ведут хозяйственную деятельность 1537 субъектов малого и среднего предпринимательства из них 273 микро предприятий, 42 малых предприятий, 6 средних предприятий и 1216 индивидуальных предпринимателей. На этих предприятиях занято 3428 человека. Число самозанятых за 2023 год составило более 2500 человек.

По видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2024г. специализация малого бизнеса района представлена следующим образом: оптовая и розничная торговля – 25,9%, обрабатывающие производства - 10,6%, строительство - 6,9%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 22,2%, сельское хозяйство – 7,7%. Образование – 5,8%, предоставление прочих услуг - 20,9%.

В Республике Мордовия успешно работают механизмы государственной поддержки бизнеса, и Рузаевские предприниматели о них знают и активно реализуют. Это получение льготных займов, гарантийная и имущественная поддержка бизнеса, методическая помощь при составлении бизнес планов. Оказание имущественной поддержки для представителей бизнеса муниципалитета - еще одно перспективное направление. В 2023 году муниципальная преференция предоставлена 1 арендатору (ООО «УФ Технологии» – действующему резиденту ТОСЭР «Рузаевка») путем предоставления муниципального имущества без проведения торгов.

В 2023 году 23 предпринимателя Рузаевского муниципального района воспользовались поддержкой государственных микрофинансовых организаций и получили льготные микрозаймы на общую сумму – 54,2 млн. рублей. Поручительством АУ «Гарантийный фонд Республики Мордовия» воспользовались 3 субъекта МСП на сумму 31,2 млн. рублей, объем привлеченных кредитных средств составил 53,6 млн. рублей.

Одним из приоритетов в экономическом развитии района остается развитие туризма. В 2023 году общество с ограниченной ответственностью «Акватория» участвовало в конкурсе с целью реализации проекта «Создание рекреационной зоны на берегу Сузгарьевского водоема». По итогу заседания комиссии по отбору проектов общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, предусматривающих создание и (или) развитие пляжей на берегу рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, которая состоялась 7 июня 2023 года, ООО «Акватория» вошло в число победителей конкурсного отбора.

В рамках муниципальной программы «Экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 сентября 2020 года № 549, предусмотрено «Строительство туристической базы в г. Рузаевка» ООО «Ривьера» с привлечением инвестиций в размере 25,0 млн. руб.

Успешно осуществляют свою деятельность существующие производства и предприятия МСП: швейное предприятие ООО «Рузаевская фабрика–РВ». Фабрика занимается производством швейных изделий для Министерства обороны Российской Федерации; ООО «Рузаевская швейная фабрика» и ООО «Рузаевский трикотаж», занимающиеся выпуском продукции легкой промышленности, индивидуальный предприниматель Архипов Н.Н., Индивидуальный предприниматель Екатеринин П.А., индивидуальный предприниматель Терентьева А.А., занимающиеся производством хлебобулочных изделий, индивидуальный предприниматель Родькин И.Е, индивидуальный предприниматель Филяев А.А., занимающиеся пассажирскими перевозками, индивидуальный предприниматель Жалилова Н.А., индивидуальный предприниматель Крюкова А.А., индивидуальный предприниматель Хорольцева О.Ю., индивидуальный предприниматель Суродейкин Н.Г., работающие в сфере общественного питания.

Потребительский рынок Рузаевского района является одной из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения муниципального образования, основными составными элементами которого являются: сфера торговли, общественное питание и платные услуги населению.

Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за 2023г. составил 7,9 млрд. руб., с темпом роста к уровню 2022 года 117%. Оборот розничной торговли на душу населения Рузаевского района в минувшем году – 131,9 тысяч рублей, что к уровню 2022 года составляет 116,6%.

Торговля Рузаевского района, пройдя определенные этапы своего развития за последние годы, стабилизировалась и сформировалась в инфраструктуру, состоящую из 297 объектов торговли с торговой площадью 26,5 тыс. кв. метров.

В последние годы взят курс на новое строительство стационарных объектов торговли и реконструкцию имеющихся торговых объектов. В результате, во многих торговых точках заметно преобразились интерьеры, стали ярче и выразительнее вывески и фасады их зданий, расширилась сеть предприятий самообслуживания. Кроме того, значительно расширился ассортимент реализуемых товаров, особенно строительных и отделочных материалов.

В настоящее время у населения более востребованными являются крупные торговые центры и сетевые магазины. Для горожан в магазинах применяются различные методы стимулирования: выпуск дисконтных карт, акции и системы скидок. Все это нацелено на создание полноценной социально ориентированной рыночной среды.

В предыдущие годы большой популярностью у жителей нашего района пользовались ярмарки выходного дня. За 2023 год было организовано 51 ярмарка выходного дня и проведено 3 специализированных ярмарок. В текущем году их работа будет продолжена. Подобная организация мест ярмарочной торговли позволяет поддержать местных предпринимателей и обеспечить горожан продуктами питания хорошего качества по ценам товаропроизводителя. Также необходимо отметить, что функционирование на территории района ярмарок дает возможность гражданам свободно осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах.

На потребительском рынке Рузаевского района продолжается работа по внедрению расчетов с населением за оказанные услуги и товары через пластиковые карты. В 2023 году безналичной формой обслуживания охвачены более 99,4% объектов торговли и оказания услуг.

Сфера общественного питания - еще одно из направлений деятельности предпринимателей. В нашем районе на сегодняшний день функционируют 21 предприятие общественного питания, на 1232 посадочных места. В последнее время в лучшую сторону изменилась материально-техническая база этой отрасли. Повысился уровень технического оснащения, обслуживания посетителей, внедряются прогрессивные формы продажи продукции собственного производства.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, финансирование из местного бюджета в 2023 году было не предусмотрено, степень достижения целевых значений равна 110,4%, общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2023 году.

9. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 06.05.2022 года №649 (с последними изменениями от13.10.2023г. №649).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление общественной безопасности; Межведомственная комиссия при Администрации Рузаевского муниципального района по профилактике правонарушений на территории района, Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района, Отдел опеки и попечительства несовершеннолетних, Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района;

Основной целью разработки программы является обеспечение безопасности граждан на территории Рузаевского муниципального района.

Задачами программы являются:

- снижение уровня преступности на территории района;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативно-правовой базы Рузаевского муниципального района по профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и политических партий;

- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

В международный день ребенка «День правовой помощи детям» во всех образовательных организациях Рузаевского муниципального района организовано 32 пункта консультирования, в которые обратилось 287 человек, из них 96 детей и 190 родителей, опекунов и приемных родителей.

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) проведены профилактические мероприятия обучающихся на базе отдела ЗАГС и для подростков категории СОП в МАУ «Центр молодежной политики и туризма» с приглашением представителей районного суда, прокуратуры, адвокатуры, и ГИБДД.

Проведены экскурсии в Рузаевский районный суд для детей группы риска МБОУ «Гимназия №1», «СОШ №5», «СОШ №7», «СОШ №9», «Саранский политехнический техникум» Рузаевское отделение, «РИМ». Проведены следующие мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах: праздники, спортивные мероприятия, фестивали и т.д. в каникулярное время. 1 июня 2023 года, в рамках профилактической работы, Комиссией и Центром молодежной политики и туризма организован для подростков, находящихся в социально опасном положении поход в кинотеатр «Искра».

В мае 2023 года в рамках месячника «Уступи дорогу поездам» и профилактической акции «Безопасный транспорт» проведена экскурсия в музей локомотивного депо Рузаевка, а также тематическая викторина, вручены буклеты, напоминающие о правилах личной безопасности.

В июне 2023 года:

- организована и проведена зарядка с полицейским в лагере для «трудных» подростков на базе МБОУ «СОШ №17».

- проведено посещение музея МВД.

- организовано участие в Республиканском антинаркотическом фотоконкурсе.

- профилактическая беседа «Стоп табачному дыму» в лагере для «трудных» подростков на базе МБОУ «СОШ №17». Рузаевские подростки побывали на базе ОМОН МВД по Республике Мордовия. Увлекательная экскурсия организована при содействии Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия. Встреча началась с посещения Зала боевой славы. Детям рассказали об истории подразделения, особенностях службы в отряде. Услышали подростки и о подвигах бойцов, погибших при исполнении служебного долга, об успехах ветеранов службы. Ребята познакомились с такими понятиями как «боевое братство», «взаимовыручка», «мужество», «доблесть», «патриотизм», «служение Родине». Посмотрев фильм, посвященный деятельности отряда, подростки стали лучше понимать, что представляет собой деятельность бойца ОМОН. Детям были продемонстрированы умения бойцов при вертикальном подъеме и спуске с многоэтажного дома. Особенно понравилось подросткам демонстрация оружия: гранатометов, автоматов, пистолетов.

В июле 2023 года в рамках профилактической работы Комиссией и Центром молодежной политики и туризма организовано для подростков, находящихся в социально опасном положении, профилактическое мероприятие в кинотеатре «Искра» с участием представителей МЧС, управления образования, ОПДН.

Проведены семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, реабилитационном центре «Солнышко» о профилактике и борьбе с незаконным оборотом наркотиков - участие в акции «Здоровый образ жизни»;

- участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»;

- участие в акции «Спасибо, но нет!»;

- участие в Международном дне борьбы с наркоманией;

- организация профилактических бесед с несовершеннолетними и просмотров тематических роликов в ДОЛ «Изумрудный».

КДН и ЗП Рузаевского муниципального района совместно с сотрудниками УНК МВД по Республике Мордовия, ОМВД России по Рузаевскому району провели беседу со студентами Рузаевское отделение ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» по вопросам профилактики наркомании, законодательства Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков.

На постоянной основе проводятся рейды в семьи с социально опасным положением (далее СОП), в период 2023 года проверены 702 семьи.

На территории Рузаевского муниципального района с 17 мая по 31 августа 2023г. проводилась межведомственная акция «Безопасные окна», по информированию семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, по вопросу обеспечения безопасности детей в быту и предупреждения несчастных случаев, а именно, выпадения детей из окон многоэтажных домов.

Информационные листы, буклеты, статьи размещены в средствах массовой информации, на сайтах, в сети интернет, в мессенджерах, информационных залах, на стендах объявлений и информации в организациях и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проведена профилактическая работа в отношении безнадзорных  несовершеннолетних и их родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение. Систематически КДН и ЗП организовывает выезды и рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении, в ходе которых проводятся профилактические беседы, консультации для обращения в ГКУ РМ «Социальная защита населения» для оказания материальной, психологической помощи, либо организации занятости несовершеннолетних в каникулярный период. В отношении каждой семьи разработана индивидуально-профилактическая программа для всех органов системы профилактики для организации работы, с указанием конкретных сроков и исполнителей.

Организованы и проведены семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях Рузаевского района, в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических, психотропных и одурманивающих (токсических) веществ, а также в целях предупреждения детского травматизма на объектах транспорта.

В декабре 2023 года состоялось посещение детьми категории СОП судебного процесса в Рузаевском районном суде по уголовному делу, предусмотренному ч.1 ст.228 УК РФ, в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением наркотических, психотропных и одурманивающих (токсических) веществ.

Также на базе Рузаевского районного суда организован круглый стол, приуроченный ко дню Конституции, участниками которого стали подростки СПО «РИМ».

В летний период проведены рейды по водоемам в целях выявления несовершеннолетних купающихся без сопровождения взрослых.

Проведен комплекс профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, путем организации рейдов в рамках различных оперативно-профилактических операций и в каникулярное время.

В соответствии с планом работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в период с 15 июля по 15 августа 2023 года проведена акция «Неблагополучная семья» с целью проведения органами системы профилактики выявления семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия для организации межведомственной профилактической работы.

В указанный период, было организовано 17 рейдов, в ходе которых были осуществлены выезды в 69 семей, признанных находящимися в социально опасном положении, проверено 66 семей.

За период проведения акции на родителей в КДН и ЗП поступило 9 протоколов, предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, из них 8 составлено инспекторами ОПДН, 1 членом Комиссии.

Проведены профилактические операции по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним: «Полиция и дети», «Алкоголь-подросток», «Лидер», «Подросток», «Всеобуч», «Защита», «ЗОЖ».

В рамках профилактической операции «Здоровый образ жизни» в декабре 2023 года проведена встреча со студентами представителей прокуратуры, ОПДН, КДН и ЗП.

Обеспечена работа базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке, в том числе не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины. Комиссия также обеспечивает функционирование и своевременное обновление базы данных на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, что улучшает работу межведомственного взаимодействия.

Ежеквартально с представителями органов и учреждений системы профилактики проводится сверка данных по учёту несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

В сентябре состоялось участие детей категории СОП в республиканском молодежном форуме «Противодействие терроризму – общая задача».

В ноябре 2023г. проведена экскурсия для детей категории СОП в ЗАГСе с участием о.Григория (Черепанова).

В декабре проведен семинар для социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений, сотрудников КДН и ЗП Рузаевского МР по вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в учебных заведениях с приглашением врача-нарколога ГБУЗ «Рузаевская ЦРБ».

В июне проведены профилактические беседы в лагере для трудных подростков и в ДОЛ «Изумрудный» с участием о.Григория (Черепанова).

В январе 2023 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района Республики Мордовия совместно с Мордовским республиканским отделением Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» и администрацией ГБУК «Мордовский государственный национальный драматический театр» организован благотворительный просмотр спектакля (мелодрамы) «Уроки радости» для подростков, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ноябре проведен рейд по кальянным города Рузаевка на предмет выявления нахождения в них несовершеннолетних.

В декабре в физкультурно-оздоровительном комплексе г.Рузаевки прошла спартакиада для трудных подростков Рузаевского муниципального района. Состоялись соревнования по мини-футболу, дартсу, армрестлингу. Всего приняло участие более 30 человек.

На постоянной основе проводится осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей и подростков, предусмотренных Законом РМ от 30 марта 2005г. №26-З «Об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия».

В 2023 году на финансирование мероприятий Комплексной программы по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений Рузаевского муниципального района на 2022–2025гг., на организацию и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта и т.д., обеспечение деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение реализации государственных полномочий) израсходовано 1908,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений на территории Рузаевского муниципального района» в 2023 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике нарушений на территории Рузаевского муниципального района, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

1. О расширении и эффективности работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

2. Об организации работы добровольно-народных дружин на территории РМР.

3. Об организации досуга, отдыха, трудоустройства учащихся в каникулярное время.

4. О комплексе культмассовых и спортивных мероприятий в летнее время на открытых площадках.

5. О профилактической работе с осужденными к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

6. Об организации работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации на территории РМР.

7.Об организации работы в сфере пресечения фактов мошенничества кредитными картами, профилактике совершения приступных посягательств дистанционным способом.

8. Об организации правопорядка на территории РМР в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

9. Утверждение плана работы Комиссии на 2024 год.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 95,27%, степень достижения целевых значений – 91,11%, уровень эффективности реализуемой программы составил 86,8%, что свидетельствует об эффективности программы.

10. Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2016-2025 годы»

Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2016-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 09.07.2015 г. №823 (с последними изменениями от 30.12.2022 г. №851).

Исполнителем программы является Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района, соисполнители программы: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Культурно-досуговые центры сельских поселений Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района.

Основными целями разработки и принятия программы являются:

- повышение качества жизни населения Рузаевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решение следующих задач: повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, виртуальных музеев, перевод редких и особо ценных экземпляров книжных фондов в электронный вид), а также укрепления материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры; сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере; создание условий для творческой самореализации граждан; вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта; участие сферы культуры и туризма в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов; продвижение Рузаевского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве; развитие инфраструктуры туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства.

- Общая сеть учреждений культуры и образования в сфере искусств Рузаевского муниципального района на конец 2023 года насчитывает 4 учреждения культуры и муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского учета».

2023 год - год преобразований, связанных с изменениями в материально-технической составляющей учреждений культуры.

- В рамках проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия» в обособленное подразделение «Приреченский клуб» МБУК «Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в 2023г. приобретено оборудование для концертного зала, компьютерное оборудование, мебель и швейное оборудование на сумму 1 021,81 тыс. руб.

- В рамках программы «Культура» библиотечный фонд централизованной библиотечной системы пополнился в 2023 г. на общую сумму 361,05 тыс. руб. Продолжается активная издательская деятельность - за счет средств района выходит в свет журнал «Ковчег» и альманах «Рузаевская лира».

- Программа «Волонтеры культуры» набирает обороты и все больше добровольцев вовлекается в это движение и в нашем районе. С их помощью организуются различные мероприятия, акции и проекты. 197 волонтеров культуры зарегистрированы на портале «Добровольцы России. РФ».

- В рамках национального проекта  «Культура» регионального проекта «Творческие люди»  в конкурсе на оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры поддержку, как лучшие сельские учреждения получили: обособленное подразделение «Трускляйская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района и обособленное подразделение «Хованщинский клуб» муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района; лучшие сельские работники — заведующий обособленным подразделением «Арх-Голицынская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района и заведующий обособленным подразделением «Мордовско-Пишлинский клуб» муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района.

В 2023 году запланировано на проведение мероприятий 137637 тыс. руб., фактически освоено – 147439,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 327,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 330,5 тыс. рублей, местного бюджета – 140781,5 рублей.

Профинансирована организация и проведение следующих мероприятий:

1. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений (МБУК «ЦБС») – 103,1 тыс. руб.

2. Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Приреченский клуб) – 1 021,81тыс. рублей

3. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» – 5 000,0 тыс. руб.

4. Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований – 361,1тыс. руб.

Итого по 1 мероприятию - 6 486,01 тыс. руб.

5. Отчетный концерт творческих коллективов Рузаевского муниципального района «Шумбрат, Мордовия!» - 206,0 тыс. руб.

6. Мероприятие, посвященное дню работника культуры (МБУК «РЦК») – 55,0 тыс. руб.

7. Мероприятия, посвященные Дню Победы (МБУК «РЦК», МБУК «ЦК») – 300,0 тыс. руб.

8. Народные гуляния «Широкая масленица!» (МБУК «ЦК им. А.В. Ухтомс-кого» МБУК «ДК «Орион») – 100,0 тыс. руб.

9.  Выпуск литературного альманаха «Рузаевская лира» - 100 тыс. руб.

10.  Межрегиональный фестиваль мордовской культуры "Кургане" – 710,0 тыс. руб.

11. Торжественные мероприятия и концертная программа, посвященная Дню города» - 285,0 тыс. руб.

12. Мероприятия, связанные с проведением музыкально-театрализованного представления «С новым годом, любимый город!» - 100,0 тыс. руб.

Итого по 2 мероприятию – 1 856 тыс. руб.

13. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно - досугового типа – 63 991,1 тыс. руб.

14. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) выставочного зала – 1200,0 тыс. руб.

15.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы – 28 676,5 тыс. руб.

Итого по 3 мероприятию - 93 867,6 тыс. руб.

16. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организация дополнительного образования детей – 43872,9 тыс. руб.

Итого по 4 мероприятию – 43 872,9 тыс. руб.

17. Организация первичной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты муниципальной собственности по МБУК «ЦК» и МБУК «РЦК» – 1 169,7 тыс. руб.

Итого по 5 мероприятию – 1 169,7 тыс. руб.

18. Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений (МБУК «РЦК») – 51,5 тыс. руб.

Итого по 6 мероприятию - 51 ,5 тыс. руб.

19. Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах – 135,7 тыс. руб.

Итого по 7 мероприятию - 135,7 тыс. руб.

Всего по программе: 147 439,4 тыс. руб.

Основные показатели (индикаторы) результативности программы, запланированные на 2023 год выполнены в полном объеме:

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных, выставочных предметов основного фонда – 100%.

2. Уровень удовлетворенности населения Рузаевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных 100%.

3.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 100%.

4. Число посетителей музея, Выставочного зала (4550 чел.) – 127,5%.

5. Количество экскурсий (62 ед.) – 49,6%.

6. Число посетителей библиотек (375349 чел.) – 143,33%.

7. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (17538 чел.) –27,3 %.

8. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек – 96,6 %.

9. Доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей) – 63 %.

10. Объем платных услуг в сфере культуры –3 616,9 тыс. руб.

11. Сохранение контингента учащихся ДШИ на уровне (1310 чел.) – 132,3%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств составила 91,3%, степень достижения целевых значений составила –137,4%, уровень эффективности реализуемой программы составил –125,5 %, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время» на 2020-2026 годы

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время» на 2020-2026 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01.12.2015 года №1668 (с последними изменения от 29.12.2023г. №718).

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Рузаевская межрайонная больница" (по согласованию).

Программа разработана с целью создания в Рузаевском муниципальном районе правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков; сохранения и развитие инфраструктуры системы детского отдыха и оздоровления; создания условий для духовного и физического развития детей и подростков во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления; кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков; обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 65 922,9 тыс. рублей или 96% к плану, в том числе за счет федерального бюджета – 42198,3 тыс. руб. или 100% к плану, средств регионального бюджета 23 675,5 тыс. руб. или 89,7% к плану, средств местного бюджета 49,1 тыс. рублей или 100% к плану.

Все запланированные в 2023 году мероприятия были выполнены в полном объеме.

В течение января-июня 2023 года в рамках мероприятий, направленных на создание новых некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления в детском оздоровительном лагере «Изумрудный» имени Володи Дубинина МАУ «ЦМПиТ» Рузаевского МР были созданы два некапитальных объекта (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления вместимостью 62 места каждый.

В течение апреля-июня 2023 года работниками МАУ «ЦМПиТ» Рузаевского муниципального района была проведена подготовка детских загородных лагерей к началу детского оздоровительного сезона.

Проведен текущий косметический ремонт жилых корпусов лагерей, находящихся на балансе организаций Рузаевского муниципального района, проведена частичная замена спальных принадлежностей.

В период с апреля по июль 2023 года предоставлялась субвенция из бюджета Рузаевского муниципального районов на софинансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Республике Мордовия, в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в размере 16806 тыс. руб.

Проведен обязательный медицинский осмотр персонала учреждений отдыха и оздоровления, а также детей и подростков, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления.

Педагогический отряд прошел обучение в школе вожатского мастерства

Медицинский персонал прошел подготовку для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

Информация о подготовке и ходе детской оздоровительной кампании публиковалась в СМИ.

При 100% выполнении запланированных мероприятий удалось достичь следующих целевых значений:

- Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, находящихся на балансе организаций Рузаевского муниципального района составило 1284 человек вместо запланированных 1000 чел., выполнение 128,4%;

- Укомплектованность учреждений отдыха и оздоровления квалифицированными кадрами достигла 85%, выполнение 100%;

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств составила 104,14%, степень достижения целевых значений составила –114,2%, уровень эффективности реализуемой программы – 118,9%, что говорит о высокой эффективности программы.

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2026 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 05.11.2019 года №743 (с последними изменениями от 19.12.2023г. №733).

Ответственным исполнителем данной программы является финансовое управление Администрации Рузаевского муниципального района.

Цель программы: проведение эффективной государственной политики в области управления муниципальными финансами.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Рузаевском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами исполнена на 99,9% на сумму 12372,0 тыс. рублей. При составлении бюджета в "программном формате", в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, проводилось совершенствование бюджетного планирования путем исключения дублирующих расходных обязательств, учитывалась обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами, своевременное исполнение бюджетных обязательств, своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов. Проведена оптимизация бюджетной сети, собираемость налогов и сборов составила 101,6%, своевременно обслуживались долговые обязательства по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств –100,1%,степень достижения целевых значений –184%, уровень эффективности реализуемой программы составил 184,2% - высокоэффективная.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района "Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы"

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2020 - 2026 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 ноября 2019 г. №757 (с изменениями от 29 декабря 2023 года № 721).

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района; Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Рузаевского муниципального района; администрация городского поселения Рузаевка и администрации сельских поселений Рузаевского муниципального района; субъекты сельского туризма (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию).

Цель программы:

- создание в Рузаевском муниципальном районе благоприятных условий для устойчивого развития сельского туризма, определение основных направлений, целей и механизмов его активации.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей района, области в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям и укладу жизни сельских поселений;

- содействие привлечению отечественных и иностранных туристов и инвесторов в развитие сельского туризма;

- стимулирование развития рекреационных зон, семейных усадеб и подворий;

- повышение экономической эффективности использования и охраны природных, исторических, этнокультурных, религиозных ресурсов района;

- внедрение в систему управления сельского туризма экономических методов стимулирования развития малого и среднего бизнеса (льготного кредитования, субсидирования, создания районного экономического фонда развития сельского туризма);

- создание (при долевом финансировании государства, республиканского и районного бюджетов и частных инвестиций) интегрированной информационно-аналитической рекламной стратегии;

- максимальное объединение интересов населения и предпринимательской деятельности физических лиц с интересами соответствующих администраций поселений;

- поддержка создания в сельских поселениях современных средств размещения туристов с сертификацией качества услуг на уровне стандартов ЕС;

- расширение сферы занятости сельского населения и создания новых рабочих мест, с обучением и переквалификацией кадрового состава;

- сохранение, поддержание и возрождение в сельских поселениях Рузаевского муниципального района культурного и градостроительного наследия (традиций, обрядов, ремесел, памятников природы, истории, религии и культуры);

- эффективное использование, охрана и восстановление природных рекреационных ресурсов сельских поселений Рузаевского муниципального района как важной части его природно-ресурсного потенциала;

- минимизация антропогенного воздействия сельского туризма на состояние окружающей природной среды, природных ресурсов и состояние здоровья населения Рузаевского муниципального района.

Сельский туризм - одно из перспективных направлений внутреннего и въездного туризма, развитие которого необходимо рассмотреть в данной программе. Предусматривается комплекс мер по созданию и развитию сельского туризма, финансово-кредитной, информационно-организационной и рекламной поддержке сельского туризма.

В период реализации мероприятий программы основное внимание уделено развитию сельского туризма, организации методической поддержки субъектов сельского туризма, вовлечению в туристскую отрасль владельцев сельских подворий, рекламе Рузаевского района как привлекательного туристского центра.

Фактически освоенный объем финансирования по программе составил 20 тыс. рублей или 212% к плану, в том числе за счет средств:

- местного бюджета 20 тыс. рублей или 212% к плану.

За 2023 год проведены следующие мероприятия:

- В течение года в с. Шишкеево функционировал Центр развития сельского туризма и народных промыслов;

Успешно выполняется практическая работа по развитию туристского кластера Рузаевского района:

- работал интерактивный музей казачьего быта «Шишкеевский острог», который посетили жители Республики Мордовия, и соседних регионов. Проведено более 40 мероприятий, опубликовано более 100 новостей о жизни на селе в Рузаевском муниципальном районе

- активно развивается база отдыха «Карельская»: работает кафе с 2-мя гостиничными номерами, обустроена игровая площадка, построены 8 домиков для размещения туристов;

- Фестиваль казачьей культуры «Наурские щи» стал лауреатом окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Еvent Аwards и участником финала;

- Фестиваль Мордовского гостеприимства «Кургоня» входит в состав лучших туристических событий России и освещается в книге «Туристическое событие: от идеи до туриста» Г.И.Шаталова.

- на базе ДОЛ им. В. Дубинина (с.Хованщина) продолжает работу база отдыха.

- Реализуются туристско-экскурсионные маршруты: экскурсионный тур Пайгарма – Мордовская Пишля «Чудеса земли Рузаевской», Сельский маршрут «Дорога домой» (с. Шишкеево - Стрелецкая Слобода).

При выполнении запланированных мероприятий удалось достичь следующих целевых значений:

число специалистов в сфере сельского туризма, прошедших подготовку и переподготовку в течение года составило 4 человека или 80% к плану;

количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов составило 3 маршрута или 100% к плану;

количество лиц, обслуженных на действующих туристских и экскурсионных маршрутах 1004 человека или 167% к плану;

количество проведенных событийных мероприятий в рамках муниципальной программы 1 мероприятие или 100% к плану;

число туристов, посетивших сельскую местность в рамках фестивалей и событийных мероприятий 7000 человек или 116% к плану. Количество действующих коллективных средств размещения и сельских гостевых домов 7 объектов или 100% к плану;

количество туристов, размещенных в действующих коллективных средствах размещения и сельских гостевых домах 500 человек или 100% к плану.

В планах на 2024 год запланировано активное развитие туристских маршрутов и насыщение их интересными объектами и мероприятиями.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 85%, эффективность использования финансовых средств составила 212,5%, степень достижения целевых значений составила – 109,14%, уровень эффективности реализуемой программы – 231,9%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

- Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 2021-2026 годы

Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 2021-2026 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01.09.2021г. № 540 (с последними изменениями от 26.09.2023г. №517).

Ответственным исполнителем данной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района.

Жилищно-коммунальный комплекс является важной социально-экономической сферой муниципального образования и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни района. В ведении ЖКХ находятся жилые дома, объекты тепло-, водо-, энергоснабжения, очистные сооружения.

В первую очередь отрасль жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечивать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности населения района, создание которых невозможно без предоставления качественных коммунальных услуг.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы. Такое решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по капитальному строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Для реализации цели Программы предполагается решение следующих задач:

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

снижение энергопотребления производителями энергоресурсов.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.

Вторым направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

На выполнение мероприятий 2023 года в рамках муниципальной программы были использованы денежные средства в сумме 74 201,6тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 485тыс. руб., местного бюджета –177,6 тыс. руб., а так же внебюджетные средства АО «Мордовская электросетевая компания» в сумме 72539,0 тыс. руб. на модернизацию объектов тепло- и электроснабжения. Выполнение составило 118,6% (план – 62561,9тыс. руб.).

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы с привлечением средств из республиканского бюджета удалось пополнить муниципальные аварийные резервы Татарско-Пишлинского сельского поселения, Администраций Рузаевского муниципального района. АО «Мордовская электросеть» за счет внебюджетных средств реализует инвестиционные программы в сфере тепло- и электроснабжения. Основными выполненными мероприятиями инвестиционной программы 2023 года являются:

1. Техническое перевооружение котельной «ЛАЛ» с заменой 4 котлов марки КВГМ-14 в г. Рузаевка, ул. Станиславского.

2. Реконструкция линий электропередач.

3.Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей.

4. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения объекта "Центр спортивных единоборств в г. Рузаевка".

Администрацией Рузаевского муниципального района в 2023 году планировалось привлечь дополнительное финансирование из республиканского бюджета для возможности осуществить работы по замене теплового оборудования в МБОУ «Сузгарьевская СОШ», в обособленном подразделении «Сузгарьевский клуб», в обособленном подразделении «Морд-Пишлинский клуб», в обособленном подразделении «Шишкеевский клуб», провести ремонт системы отопления в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», ремонт системы водоснабжения в МБОУ «Средняя образовательная школа № 7», реконструировать водозаборные скважины и водозаборные сети Палаевско-Урледимского сельского поселения. Но из-за отсутствия необходимо финансирования выполнить мероприятия в 2023 году в рамках муниципальной программы не удалось.

Отчетными показателями реализации муниципальной программы являются показатели АО «Мордовская электросеть» («Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за 2023 год), размещенные на сайте организации, показатели ООО «Рузвода» и ООО «Рузканал», указанные в приказе Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 17 ноября 2022г. №241 «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2020г. №206 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение для АО «Водоканал», ООО «Рузвода», на водоотведение для АО «Водоканал», ООО «Рузканал» на 2021-2025 годы». Динамика изменения показателей «Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах и водопроводных сетях ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год» и «Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год» составляет 100% в соответствии с утвержденными для организаций показателями производственной программы.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 84,3%, степень достижения целевых значений составила 99,6%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 84%, что свидетельствует об эффективности программы.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020 – 2026 годы

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020–2026 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 ноября 2019г. №758 (с последними изменениями от 14.12.2023г. №668).

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; Местное отделение ДОСААФ России г. Рузаевка (по согласованию); Отдел военного комиссариата Республики Мордовия по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию); Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию); Молодежная общественная организация «Рост» Рузаевского муниципального района (по согласованию); Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию); Отдел ЗАГС Администрации Рузаевского муниципального района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР».

Целью программы является - создание условий для включения молодежи, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, гражданско-патриотического, общественно-политического, социокультурного развития Рузаевского муниципального района и их самореализацию в интересах общества и государства.

Реализация программы позволяет осуществить следующие задачи:

- вовлечение молодежи в социальную практику посредством развития волонтерского (добровольческого) движения;

- развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации;

- развитие системы гражданско-патриотического воспитания, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи;

- профилактика асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа жизни;

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- обеспечение мотивации молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и техническому творчеству, создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала, самореализации молодежи;

- содействие занятости и профессиональному росту молодежи, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;

- создание условий для развития детских и молодежных общественных организаций, движений и их социальных проектов для поддержки различных молодежных групп;

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью.

Объем финансирования по программе в 2023 году составил 53562,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану, в том числе из местного бюджета 53462,9 тыс. рублей, из внебюджетных средств 100 тыс. рублей.

В 2023 году были реализованы мероприятия по 5 основным направлениям программы:

1. Вовлечение молодежи в социальную практику.

2. Профилактика асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа жизни.

3. Содействие развитию интеллектуального, научно-технического потенциала и инновационной деятельности молодежи.

4. Развитие молодежного информационного пространства.

5. Управление развитием государственной молодежной политики Рузаевского муниципального района.

В рамках направления «Вовлечение молодежи в социальную практику» был проведен следующий комплекс мероприятий:

- Школа молодого лидера-волонтера. Занятия проходили в декабре месяце, в течение всего курса начинающие волонтеры знакомились с основными направлениями добровольчества, были организованны различные встречи и мастер-классы. В конце курса участники индивидуально подготавливали и презентовали свои социальные проекты.

- Работа ресурсного волонтерского центра. В 2021 году на базе Центра Гражданских Инициатив открыт «Ресурсный центр добровольчества г. Рузаевка». В рамках работы центра проведены мероприятия и акции направленные на развитие волонтерского движения г.Рузаевка, в том числе и обучение волонтеров по различным программам в режиме он-лайн и офф-лайн. Обучение прошли 60 человек. Общее количество волонтерского корпуса составляет 175 человек.

- Мероприятия в рамках Дня защиты детей. Первого июня проходил Фестиваль детства и юности. Конструировали и оживляли роботов, создавали значки, брелоки и просто памятные вещи 3D ручкой, делились своими эскизами для создания открыток и вкладышей-пожеланий в конфеты и посылки для наших бойцов, строили гигантские башни Дженги! И все это под зажигательную программу от творческих коллективов образовательных учреждений.

- Благотворительная акция «Разноцветный мир – здравствуй школа!», была проведена в конце августа для воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» Рузаевского муниципального района. Данное мероприятие представляет собой сбор канцелярских товаров, школьных вещей и других принадлежностей.

- Благотворительная акция ко Дню матери. Волонтёры Ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка поздравили многодетных матерей в рамках празднования Дня матери. Мамам вручили пакеты со сладостями, которые были собраны при содействии учебных заведений многодетным и нуждающимся семьям адресно, а так же семьям участников СВО.

- Благотворительная акции: «Сладкая радость» ежегодно проводится с целью поддержки семей, находящихся в трудном финансовом положении. Волонтерами был осуществлен сбор сладкой продукции, а так же для 288 детей подготовлен большой праздник «Добро! Единство! Молодежь!» на базе ЦК им.Ухтомского.

- Благотворительная акция "Новогоднее чудо" для детей из РЦ "Солнышко", детей, находящихся на лечении в больнице, детей с ОВЗ. Поздравление с праздником, оказание моральной поддержки;

- Муниципальный конкурс «Волонтер года» - данный конкурс проводится с целью вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность. Конкурс проходил в течение декабря месяца в несколько этапов. 02 декабря на базе Коворкинг-центра «Молодежь.PRO» состоялся финал муниципального конкурса "Волонтёр года -2023".

- В течение года волонтеры Рузаевки принимали участие в республиканских акциях, мероприятиях, встречах волонтерской (добровольческой) направленности.

- Муниципальные соревнования по играм «Что? Где? Когда?» Данная интеллектуальная игра с 2022 года реализуется в рамках работы Наставников и имеет новое название - чемпионат Мордовии по интеллектуальным играм школьная лига «КИТ». На базе молодежного центра создана команда активистов, которые активно принимают участие в играх муниципального и республиканского уровней.

- Обучающие мастер-классы для представителей молодежных общественных организаций Рузаевского муниципального района. За 2023 год было проведено более 20 мастер-классов по различным направлениям работы.

- Участие талантливой молодежи Рузаевки в Республиканских и Всероссийских образовательных форумах, слетах, семинарах. За 2023 год молодежь Рузаевки стали участниками всероссийских форумов «IВолга» г.Самара, "СтоЛица", Республиканского форума «Добро в Мордовии» , Республиканского гражданско-патриотического форума в Большеберезниковском районе, санаторий "Орбита".

- В марте 2023 года в Рузаевском муниципальном районе проведена Спартакиада допризывной молодёжи «Защитник Отечества». В соревновании приняли участие 12 команд общеобразовательных учреждений. Традиционно Соревнования состояли из четырёх этапов: пулевая стрельба, разборка - сборка АК-74, строевая и общефизическая подготовка. В целях максимального приближения условий Спартакиады к общероссийскому уровню дисциплина «общефизическая подготовка» состояла из четырёх этапов: подтягивания, прыжки с места в длину, поднимание туловища из положения лёжа, плавание. Общее количество участников составило 55 человек.

- В период с 01 по 05 июня 2023 года на базе ДОЛ «Орлёнок», с. Сивинь, Краснослободского муниципального района проведены Пятидневные учебные сборы, участниками которых стали учащиеся 10-х классов, студенты средне - профессионального образования 8 муниципальных районов Республики Мордовия в количестве 170 человек

- В период с 19 по 22 августа 2023 года проведён комплекс мероприятий, посвящённых Дню Государственного флага Российской Федерации: в ДОЛ им. В. Дубинина (с. Хованщина Рузаевского МР), ДОЛ «Орлёнок» (с. Сивинь Краснослободского МР) проведены Уроки мужества, а в Рузаевском муниципальном районе волонтёрами ресурсного центра произведена раздача населению ленточек-триколор.

- Организация туристских пеших и водных походов по территории Рузаевского муниципального района и Республики Мордовия. Центром гражданско-патриотического воспитания, в рамках акции «Активные выходные», в течении 2023 года, организовываны полевые выходы по маршруту «Русское Баймаково - Хованщина», «Мордовская Пишля- Булгаки- Шишкеево- Карельская».  С 01 по 04 августа 2023 года в рамках реализации проекта «Забытые тропинки» и в преддверии «Дня физкультурника» проведён водный сплав по реке Сура по маршруту «Старая Кутля - Большие Березники».

- Практики Авангарда. Данный проект разработан с целью реализации на базе центра гражданско-патриотического воспитания Рузаевского муниципального района лучших практик федерального центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД». В рамках проекта в течении 2023 года проходили комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, в том числе и 5-дневные республиканские сборы для старшеклассников. Уже сейчас подготавливается территория для установки спортивной площадки, функционирует электронный тир.

- С 28 апреля по 12 июля среди молодых семей г. Рузаевка проводился конкурс «Молодая семья - 2023». Конкурс проводился в несколько этапов, конкурсанты представляли традиции своих семей, конкурсные поделки и так далее. Финал конкурса был проведен в рамках проведения Фестиваля Молодежи.

- В июне 2023 года в парке Культуры и отдыха прошел «День молодежи». Праздник проводился в формате фестиваля. На площадках были развернуты несколько интересных станций от молодежного центра веревочный городок, выставка макетов Отечественного стрелкового оружия, военно-тактическая игра с использованием LazerTag - оборудования, открытые мастер классы по 3D моделированию, робототехнике, управлению квадрокоптерами, мастер-классы и игры от ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка. В рамках мероприятия так же организованы соревнования по «Народному жиму», муниципальный конкурс «Шоу талантов», «Диалог на равных», показательные выступления каратистов, мастер-классы от партнеров мероприятия, выступление поп-группы и дискотека.

- Участие молодежи Рузаевки в патриотических акциях, мероприятиях, вахтах памяти Республиканского и Всероссийского уровней. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Рузаевки

- Молодежью Рузаевки ведется 3 информационных канала в интернете – это сайт «Молодежь Рузаевки» и одноименная группа Вконтакте и в социальной сети Одноклассники. Постоянно обновляется информация о проведенных мероприятиях, в том числе на данных информационных источниках размещается информация, направленная на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни.

- В рамках Всероссийской акции взаимопомощи  #МЫВМЕСТЕ с марта 2020 года по настоящее время функционирует волонтерский Штаб по оказанию помощи нуждающимся людям. За весь период волонтеры оказали помощь более 60 жителям Рузаевского района в приобретении продуктов питания первой необходимости, лекарственных препаратов, взаимодействовали с медицинскими учреждениями. Так же на базе Ресурсного центра добровольчества развернут пункт приема гуманитарной помощи для военнослужащих и мобилизованных граждан, в связи с введением СВО. За 2023 год принято, переработано и отправлено более тонны гуманитарной помощи. В рамках штаба так же волонтеры курируют 48 семей мобилизованных граждан для оказания оперативной помощи при необходимости. Волонтеры штаба так же принимают участие во встрече вынужденных переселенцев.

- В период с 15 апреля по 30 мая 2023 года волонтеры в рамках проекта формирования комфортной городской среды активно работали на информационных точках города, информировали граждан о проектах, через них же жители города и осуществляли само голосование. В мероприятии приняли участие 32 волонтера.

- С 24 по 26 октября на базе Коворкинг - центра "Молодёжь,PRO" прошёл "Форум Активной Молодёжи". Участниками Форума стали более 50 человек. Участники форума учились писать и защищать свои проекты, встречались на "Классных встречах" с крутыми спикерами, узнавали о реализации молодежной политики в регионе, проходили интенсивы по командообразованию.

- Муниципальный конкурс "Я иду голосовать" проходил в период с 1 марта по 15 апреля 2023 года. Основной целью Конкурса является создание условий для формирования гражданско-правовой культуры молодёжи Рузаевского МР.

- Проведение «Диалогов на равных» на базе Коворкинг-центра «Молодежь.PRO». Цель «Диалога на равных» - наглядно показать молодежи, на примере успешных и известных людей, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

- Добрые уроки. На базе «Центра молодёжной политики и туризма» в течении 2023 года проводились "Добрые уроки" посвящённый работе волонтёров Ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка.

- Поисковики Мордовии стали участниками IX Cлета поисковых отрядов «Никто не забыт», который проходит с 4 по 7 октября на площадке Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Мероприятие собрало более 200 участников из 14 регионов округа. От Республики Мордовия на слет отправилась делегация из 16 бойцов сводного поискового отряда «Поиск». Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, правительства Нижегородской области, а также Фонда содействия развитию гражданского общества ПФО и Общероссийского движения «Поисковое движение России».

- Мероприятия в рамках месячника пожилого человека. 13 октября 2023г. в Детской школе искусств №1 прошел концерт, приуроченный к месячнику пожилого человека. В течение всего месяца проходили «Диалоги поколений», тематические встречи молодого и старшего поколения.

- День студенчества. На базе коворкинг-центра «Молодёжь.PRO» состоялся диалог на равных со студентами учебных заведений Рузаевского муниципального района.

- Проект: Иммерсивный театр «ПодФонарем» стал победителем конкурса проектов от Президентского Фонда Культурных Инициатив в 2022 году. Проект иммерсивный театр "Под фонарем" разработан с целью продвижения традиционно-нравственных ценностей среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения Рузаевского муниципального района. В Рузаевском муниципальном районе с количеством жителей около 60 тысяч человек отсутствует театр. "Под фонарем" это проект любительского театра, разворачивающий действие на различных локациях города (парк культуры и отдыха, интерактивный музей "Народная память и Слава Рузаевки") и доступный любому жителю нашего района.

Профилактика асоциального поведения молодежи,

пропаганда здорового образа жизни

В рамках данного направления был проведен следующий комплекс мероприятий:

- В 2023 году проведено 3 профилактические беседы с активистами МОО «Рост», а также с учащимися Рузаевского муниципального района, направленных на борьбу со СПИДом, туберкулезом.

- За данный период проведено 14 мероприятий с участием сотрудников МВД РМ, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района, Линейным отделом МВД России на транспорте, направленных на профилактику потребления наркотических и психоактивных веществ, асоциального поведения, правонарушений, предупреждения травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте;

- Организация профилактической работы на базе ДОЛ «Орленок» и ДОЛ «Изумрудный» им.В.Дубинина. Для детей и молодежи проведена следующая программа: выездная экскурсия Интерактивного музея «Народная Память и Слава Рузаевки», метание гранат, выставка макетов Отечественного стрелкового оружия, военно-тактическая игра с использованием LazerTag- оборудования, стрельба из пневматических винтовок, метание ножей, профилактическая беседа «Наркотики - ужасная правда», конкурс рисунков и плакатов «Здоровье не купишь», беседа «Толерантность - дорога к миру», мероприятие «Знают многие, помнит не каждый», конкурс рисунков «Мы против терроризма».

- В каникулярные периоды на базе общеобразовательных учреждений организовано и проведены военно-тактические игры с использованием LazerTag- оборудования. В данных мероприятиях в качестве профилактической работы также приняли участие дети и подростки, состоящие на различных видах учёта.

Содействие развитию интеллектуального, научно-технического

потенциала и инновационной деятельности молодежи

1. В рамках работы по пропаганде технического творчества и профориентации молодежи Специалистами Центра Молодежного Инновационного Творчества г. Рузаевка разработан проект «Школа Инженеров», который стал качественно новым развитием проекта, реализованного в 2020-2021 году «Точка роста». Срок реализации 01.02.2022г. – 31.07.2023г. Грантодатель Фонд президентских грантов Сумма поддержки -2 583,633 тыс. руб. Проект «Школа Инженеров» направлен на взаимодействие общественных объединений, предприятий, педагогов и представителей местной власти с целью создания и реализации современной методики профориентационной работы с детьми и подростками Республики Мордовия, через организацию предпрофильной подготовки и пропаганды актуальных, востребованных профессий инженерной направленности. По итогам проекта планируется привлечь не менее 1300 (учащихся 6-11 классов) детей и подростков, достичь консолидации всех заинтересованных предприятий, общественных объединений, улучшить качество профориентационной работы с детьми и подростками, направив ее на действительно востребованные и актуальные отрасли, провести не менее 50 мастер-классов технической направленности, с помощью мобильной лаборатории, провести 3 практических обучающих курса предпрофильной подготовки совместно с Центром Молодежного Инновационного Творчества и завода «РузХиммаш», а так же подготовить не менее 20 команд для участия в Форуме инженерного мышления. Провести 2 открытых мероприятия по презентации и освещения итогов проекта, осветить в СМИ важность и значимость профориентационной работы с детьми и подростками, согласно экономической востребованности региона.

2. Специалистом Центра молодёжного инновационного творчества Гариковым Анаталием был разработан проект "Робомалыши", основная цель этого проекта заключается в создании кружка по робототехнике для детей дошкольного возраста и начальных классов, направленных на научно- техническое развитие детей Рузаевского муниципального района. Проект от молодежи Рузаевки «Робомалыши» получил поддержку в 240,0 тыс. рублей для организации кружка по робототехнике.

3. С 11 по 13 октября в Мордовии прошли Кустовые фестивали по робототехнике для детей, их цель – развитие научно-технического творчества в республике Мордовия. Участниками фестивалей стали 300 жителей Республики Мордовия, интересующиеся робототехникой, программированием и конструированием. Рузаевский муниципальный район так же принял участие в фестивале и занял призовые места.

Развитие молодежного информационного пространства

- Работа сайта молодежи Рузаевки www.molruz.ru, одноименных групп в социальных сетях: Одноклассники https://ok.ru/group/70000001845623, Вконтакте https://vk.com/molruz;

- Освещение молодежных мероприятий в печатных и интернет СМИ Рузаевского муниципального района и Республики Мордовия;

Управление развитием государственной молодежной политики Рузаевского муниципального района

В рамках реализации программы проводилось финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района.

Реализация программы в 2023 году позволила достичь выполнения целевых показателей со следующими результатами:

1. Количество мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые, пропаганда здорового образа жизни, творческие, гражданско-патриотические и др.) при плане 31 ед. фактическое выполнение – 31 ед.

2. Информационное обеспечение молодежи, в т.ч. информирование населения о реализации молодежной политики на территории Рузаевского муниципального района (печатные и интернет-СМИ) при плане 155 ед., фактическое исполнение – 155 ед., что составило 100%.

3. Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по различным направлениям программы (добровольчество, поддержка талантливой молодежи, гражданско-патриотическое воспитание, инновационное творчество, предпринимательская деятельность, молодые семьи), в общем количестве молодежи при плане 72% выполнение составило – 72%.

4. Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи при плане 45%,выполнение - 45%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100,1%, степень достижения целевых значений составила – 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 100,07%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

16. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 08.10.2021г. №606 (с последними изменениями от 30.12.2022г. №839).

Ответственным исполнителем данной программы является муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района. Соисполнители программы: управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района.

Программа нацелена на повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и вредных привычек, реализации обеспечения конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом.

В районе ежегодно проводится большая работа по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. В 2023 году на территории района было проведено 70 спортивных мероприятий. Самое крупное из них – открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2023», в которой принимали участие 350 человек.

Мероприятия, запланированные к проведению в 2023 году, выполнены в полном объеме. Проведены официальные спортивные мероприятия с взрослым населением и школьниками. Также спортсмены района осуществляли подготовку и участие в республиканских соревнованиях по таким видам спорта, как футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, легкая атлетика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол, шашки, шахматы, фигурное катание на коньках, лыжные гонки.

Кроме того, наши спортсмены принимали участие во всероссийских спортивных мероприятиях по пауэрлифтингу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, футболу, греко-римской борьбе, велоспорту-ВМХ, шашкам, гиревому спорту.

Фактически освоенный объем финансирования программы за 2023 год составил 52296,1тыс. руб. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Реализация программы в 2023 году позволила достичь выполнения целевых показателей со следующими результатами:

- Процент жителей Рузаевского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 57,9%, при плане – 57,6%, выполнение – 100,52%;

- Количество районных спортивно-массовых мероприятий – 70, при плане – 44, выполнение составило 159,09%;

- Количество спортивных сооружений составило 236 при плане 237, выполнение – 99,58%.

- Количество спортсменов массовых разрядов составило 5120 человек, при плане – 5300 человек, выполнение – 96,60%.

- Доля населения, выполнившего нормы ГТО, от общей численности населения, принимавшего участие в сдаче норм ГТО, составила 72% при плане 72%, выполнение – 100 %.

- Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-29 лет) – 92% при плане 92%, выполнение – 100%;

- Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (30-59 лет муж., 30-54 года жен.) – 44% при плане 44%, выполнение – 100%.

- Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (60-79 лет муж., 55-79 лет жен.) – 30% при плане 30%, выполнение – 100%.

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составил 87,9% при плане 87,9%, выполнение – 100%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 42,2%, степень достижения целевых значений составила – 106,2%, уровень эффективности реализуемой программы – 44,82%. Низкий процент связан с тем, что в 2023 году не было корректировки программы, в связи с тем, что планировалось внести расходы по благоустройству строящегося Центра спортивных единоборств. Эти цифры были доведены в январе 2024 года, и в начале февраля программа была скорректирована.

17. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества на территории Рузаевского муниципального в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 13.02.2023г. №58.

Ответственным исполнителем данной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Задача Программы – эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Жилищная обеспеченность в Рузаевском районе достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точек зрения. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, остаются крайне низкими. Около половины жилищного фонда района требует капитального ремонта или реконструкции.

Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня "недоремонт" домов.

Решение поставленной задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений.

В рамках муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» в 2023 году были реализованы мероприятия по проведению капитального ремонта в 13 многоквартирных жилых домах, расположенных на территории города Рузаевка, в том числе:

3 МКД – капитальный ремонт фасада,

5 МКД - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения,

1 МКД - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения,

1 МКД - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

Фактически освоенный объем финансирования программы за 2023 год составил 59603,9 тыс. руб. Финансирование программы осуществлялось за счет внебюджетных источников.

Мероприятия муниципальной программы 2023 года выполнены в полном объеме. Отчетные показатели реализации муниципальной программы за 2023 год представлены Фондом капитального ремонта Республики Мордовия.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100%, степень достижения целевых значений составила 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 100%, что свидетельствует об эффективности программы.

18. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18.11.2021г. №721.

Ответственными исполнителями данной программы являются; Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и туризма» Рузаевского муниципального района; Редакция «Рузаевской газеты» (по согласованию); ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию).

Основная цель программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, получение услуг, необходимой информации в Рузаевском муниципальном районе.

Для выполнения поставленной цели в программе разработаны и реализуются следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рузаевском муниципальном районе;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе.

Фактическое исполнение финансового обеспечения мероприятий программы составило 54,6% (план –238,0 тыс. руб.)

В рамках мероприятия программы «Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным инвалидам в период Декадника инвалидов» выделены денежные средства на общую сумму 90,0 тыс. руб., в том числе:

- 18 семьям, где родители являются инвалидами I-II группы и занимаются воспитанием несовершеннолетних детей, на сумму 45 тыс. рублей;

- 20 семьям, воспитывающим 20 детей–инвалидов, на сумму 45 тыс. рублей.

В рамках проведения спортивных мероприятий среди инвалидов молодого возраста выделены денежные средства на общую сумму 40,0 тыс. рублей, в том числе:

- на соревнования по армспорту;

- на соревнования по шашкам;

- на соревнования по дартсу;

- соревнования по настольному теннису.

Все финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 85,7%, эффективность использования финансовых средств –156,9%, степень достижения целевых значений составила 79,4%, уровень эффективности реализуемой программы –124,6%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

19. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2026 годы»

Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 26.03.2019г. №153 (с последними изменениями от 06.10.2023 №557).

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В рамках программных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 3 молодым семьям, все семьи являются многодетными. Общий объем бюджетных средств составил 5 724,6 тыс. рублей. Все семьи реализовали свидетельства и были обеспечены достойным жильем.

В 2023 году в списке молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" состоит 219 семьей, выделен 1 сертификат.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%. Оценка эффективности использования средств – 100%, степень достижения целевых значений – 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 100%, что свидетельствует об эффективности программы.

20. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 ноября 2021г №723 (с последними изменениями от 07.12.2023. №652.)

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому района Республики Мордовия» (по согласованию).

Целью разработки и реализации программы являются: увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации

Основные задачи, направленные на реализацию цели Программы:

- предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование многодетности;

- формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи;

- пропаганда ответственного родительства;

- профилактика безнадзорности несовершеннолетних.

За 2023 год профинансированы следующие основные мероприятия:

1. Оказание адресной натуральной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации к началу учебного года – 39 семьям, 65 наборов для учащихся, на сумму 65,0 тыс. рублей;

2. Оказание материальной помощи многодетным матерям с 6 и более детьми в рамках празднования "Дня семьи" - 13 семей на сумму 34, 0 тыс. рублей;

3.Оказание материальной помощи многодетным семья с 5 детьми в рамках празднования «День матери» - 24 семьи на общую сумму 38, 4 тыс. рублей;

4. Оказание адресной натуральной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в форме новогодних подарков в рамках празднования новогодних и рождественских праздников - 44 семьи на общую сумму 38 тыс. рублей.

5. Оказание материальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов в рамках празднования «День защиты детей» на общую сумму 25 тыс. руб.

6. Оказание адресной натуральной помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, в форме новогодних подарков в рамках празднования новогодних и рождественских праздников на общую сумму 32,0 тыс. рублей.

7.Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей первого года жизни на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей было выделено 830,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий программы составил 1 063,0 тыс. рублей вместо запланированных 1 245,6 тыс. рублей, что составляет 85,3%. Все финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Таким образом, реализация программы «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» позволяет создать условия для улучшения качества жизни, роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки на территории Рузаевского муниципального района, а также повысить доступность социального обслуживания населения Рузаевского района.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 73%, эффективность использования финансовых средств –74,4%, степень достижения целевых значений составила 100%, уровень эффективности реализуемой программы –74,4%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности программы.

21. Муниципальная программы Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы».

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 24.10.2017г. №861 (с последними изменениями  от 29 декабря 2023г. №724).

Ответственный исполнитель - Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2025 годы» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии экстремизму», Федеральным законом от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму».

В условиях усиления террористической угрозы необходимо принять меры по предупреждению и пресечению на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия террористических угроз, в первую очередь, в местах массового пребывания людей (учреждения культуры, учебные заведения, спортивные мероприятия, ярмарки, митинги, шествия и так далее).

Предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности, как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне.

Рузаевский муниципальный район населяют люди разных национальностей. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности района.

Мероприятия по реализации Программы послужат снижению возможности совершения террористических актов на территории Рузаевского муниципального района, проведению разъяснительной работы среди населения, молодежи в целях профилактики терроризма и экстремизма.

Цель Программы - противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Основные задачи Программы:

- своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму, устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений;

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы;

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

- проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

Для решения целей и задач Программы предусматривается проведение 18 мероприятий, в 2023 году было проведено 14 мероприятий. На данные мероприятия из местного бюджета было выделено 325,0 тыс. рублей, пли плане 525 тыс.руб., что составляет 62%. Все финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 77,8%, оценка эффективности использования средств –125,7%, степень достижения целевых значений составила 100%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 125,6%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

22.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019-2025 годы»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия №685 от 08.10.2019г., (с последними изменениями от 29.09.2023г. №532).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основными целями Программы являются: охрана и рациональное использование природных ресурсов, как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке; приоритет переработки отходов перед их уничтожением; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; определение стратегических направлений политики Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

К приоритетным задачам программы относятся: повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТКО; повышение эффективности сбора и вывоза ТКО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ); замена контейнерного парка на евроконтейнеры; внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов; внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора ТКО/КГМ; создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТКО/КГМ; создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления; стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

По итогу 2023 года в ходе выполнения работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в городском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия выполнены следующие работы:

оборудован стройдвор, ограждение стройдвора, укреплена площадка стройдвора щебнем, установлены шлагбаумы, устройство технологического проезда, установлено видеонаблюдение с Онлайн-выходом в Интернет 24 часа, заменен шлагбаум на ворота, завершена обвязка временного ограждения арматурой по периметру полигона, разработан котлован под площадку резервуаров, устроено песчаное основание под фундаменты резервуаров, приемка резервуаров в количестве 3 ед. объемом 150 куб. м, устройство теплового основания для фундаментов ФМ1, ФМ2, устройство опалубки для бетонной подготовки, устройство бетонной подготовки ФМ1, ФМ2, бетонирование фундаментов ФМ1, ФМ2, устройство теплового основания для фундаментов ФМ3, ФМ4, армирование основания под резервуары. Доставлены очистные сооружения ПЛЕС., гидроизоляция ФМ1,устройство опалубки для бетонной подготовки ФМ3, ФМ 4, устройство бетонной подготовки  ФМ3, ФМ 4, армирование ФМ3, ФМ4, бетонирование ФМ3, ФМ4.

Проводится разработка и перемещение свалочных масс, устройство анкерной траншеи для последующей укладки бентонитовых матов, устройство песчаного основания 100 мм под бентонитовый мат, укладка бентонитовых и дренажных матов, укладка дренажной системы К13, укладка 3Д мата, монтаж емкостей очистных сооружений в проектное положение.

Общий объем финансирования мероприятий программы составил 222,6 млн. руб. из запланированных 223,9 млн. руб. – 99,4%. Финансирование осуществлялось за счет средств республиканского в сумме 222,3 млн. руб. и местного бюджета - 0,22 млн. руб.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 100,6%, степень достижения целевых значений составила 100%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 100,6%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

23. Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах»

Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 апреля 2019 года №241 (с последними изменениями от 27.09.2023г. №518).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основной целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни населения. А также обеспечение требуемого нормативного состояния автомобильных дорог, снижение количества ДТП на территории Рузаевского муниципального района.

К приоритетным задачам программы относятся: сохранение существующей сети автомобильных дорог; приведение технических параметров дорог в соответствии с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; улучшение качества дорожных работ. Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность. Определение наиболее проблемных участков автомобильных дорог и дальнейшее регулирование индикативных показателей нормативного состояния полотна автодорог, сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по ремонту автомобильных дорог, расположенных на территории Рузаевского района Республики Мордовия.

По итогам 2023 года, в рамках реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах», выполнены работы по ремонту 9-ти автомобильных дорог общей протяженностью 6,791 км и по строительному контролю на общую сумму 82 235,20 тыс. рублей, при плане 83 822,61 тыс. рублей или 98,1%.

В рамках муниципальной программы выполнялись следующие работы:

Ремонт автомобильной дороги по ул.Зеленая (от пересечения ул. Молодежная - ул.Железнодорожная) в с. Хованщина, протяженностью 0,516 км;

Ремонт автодороги по ул. Советская в с.Трускляй, протяженностью 2,142 км;

Ремонт автомобильной дороги по ул. Никольская в с. Болдово, протяженностью 1,02 км;

Ремонт автомобильной дороги от ул. Колхозная до ул. Советская в с. Татарская Пишля, протяженностью 0,068 км;

Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Палаевка, протяженностью 1,1 км;

Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. 70 Октября в с.п. Ключарево, протяженностью 0,32 км;

Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжная в с. Новая Муравьёвка, протяженностью 0,66 км;

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная с.п. Сузгарье, протяженностью 0,365 км;

Ремонт участка внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Шишкеевская до д. № 19 в с. Перхляй, протяженностью 0,6 км;

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%. Оценка эффективности использования средств – 101,9%, степень достижения целевых значений –89,95%, уровень эффективности реализуемой программы – 91,7%, что свидетельствует об эффективности программы.

24. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы"

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы" утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 25.11.2019г. №784 (с последними изменениями от 29.12.2023 г. №728).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района.

Основной целью Программы является

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 30 процента в 2025 году;

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 100 процентов в 2025 году;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить благоустройство детских и спортивных площадок на территории сельских поселений Рузаевского района Республики Мордовия.

По итогам 2023 года, в рамках реализации муниципальной программы Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020 - 2026 годы", мероприятия "Благоустройство сельских территорий» благоустроено 5 детских игровых и спортивных площадок на общую сумму 15 773,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы обустроены следующие площадки:

- Создание (обустройство) детской игровой площадки в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия" в с. Болдово;

- Создание (обустройство) детской игровой площадки в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия" в с. Левжа.

- Создание (обустройство) детской игровой площадки в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия" в с. Хованщина.

- Создание и обустройство детской игровой и спортивной площадок в с. Шишкеево Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- Установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественной территории в пос. Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- Создание и обустройство детской игровой и спортивной площадок в с. Трускляй Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- Обустройство детской игровой и спортивной площадок в с. Новая Муравьевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- Организация бесплатного доступа к сети интернет с точкой доступа сети Wi-Fi, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, поселок Совхоз «Красное сельцо» по ул. Гагарина (Центральная площадь) (ТД). Стоимость 474,3 тыс. рублей (Федеральный бюджет - 464, 3 тыс. рублей; Республиканский бюджет - 9,5 тыс. рублей; Местный бюджет - 500рублей);

- Водоснабжение (от ул. Садовая д.3 до ул. Набережная) в поселке Совхоз «Красное сельцо» в Рузаевском муниципальном районе. Стоимость 1 159, 88 тыс. рублей (Федеральный бюджет - 1 135, 5тыс. рублей; Республиканский бюджет - 23 ,197тыс. рублей; Местный бюджет - 1, 15 тыс. рублей)

- Строительство здания Дома культуры в поселке Совхоз «Красное сельцо». Стоимость 114 771,14 тыс. рублей (Федеральный бюджет - 107 473, 2 тыс. рублей; Республиканский бюджет - 2 193, 3 тыс. рублей; Местный бюджет - 5 104, 64 тыс. рублей)

- Капитальный ремонт детского сада в поселке Совхоз «Красное сельцо». Стоимость 30 432, 0 тыс. рублей (Федеральный бюджет - 29 793, 5 тыс. рублей; Республиканский бюджет - 608, 06 тыс. рублей; Местный бюджет - 30, 4 тыс. рублей).

В 2023 г. финансовые средства на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, не выделялись.

В рамках предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых улучшили жилищные условия 3 семьи, проживающие на сельских территориях. Сумма денежных средств на реализацию указанных мероприятий составила 7600 тыс. рублей, все средства за счет внебюджетных источников.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 92,31%. Оценка эффективности использования средств –98,04%, степень достижения целевых значений –74,07%, уровень эффективности реализуемой программы –72,62%, что свидетельствует об эффективности программы.

- 25. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 17.12.2019г. №840.

Ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Соисполнители муниципальной программы: Управление образования администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию).

Целью Программы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП),

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

- сокращение количества ДТП с пострадавшими;

- снижение количества ДТП с участием детей;

- уменьшение количества ДТП, произошедших по вине детей;

- сокращение количества нарушений правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств.

Задачей Программы является:

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- Формирование системы профилактических мероприятий среди детей;

- Сокращение детского и взрослого дорожно-транспортного травматизма;

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Рузаевского муниципального района;

- Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования в Рузаевском муниципальном районе.

В Рузаевском муниципальном районе в 2023 году в 46 образовательных организациях были реализованы следующие межведомственные мероприятия:

- занятия, обучающие лекции и беседы, открытые уроки: «Дорожные знаки», «Улица полна неожиданностей», «Что такое закрытый обзор», «Правила езды на велосипеде, мопеде», «Дорожно - транспортный травматизм», «Опасные ситуации на дорогах», «Элементы улиц и дорог» и др. (всего 454 , с участием сотрудников Госавтоинспекции - 8);

- конкурсы, викторины, квесты, соревнования, флешмобы, акции: «Знай правила движения, как таблицу умножения», «Знатоки ПДД», «Велоатлон», «Дорожнй марафон», «ПДД знай - по дороге не гуляй"», «Дорожная азбука», «Красный, желтый, зеленый», «Безопасный мир. Школа уверенности», «Дорожный серпантин», «Умный пешеход» и др. (всего 226, с участием сотрудников Госавтоинспекции – 8);

Педагогические работники образовательных организаций и родители провели лекции и беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах: «Взрослый пешеход - пример для подражания ребенку», «Будьте примером для детей в правильном поведении на дороге”, «Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице», «Азбука дорог – родителям» и др.

При этом внимание было акцентировано на необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных дорожных ситуаций, в которых они могут оказаться,

- о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей,

- световозвращающих элементов,

- об исключении возможности появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги,

- о соблюдении детьми и подростками ПДД при управлении вело- и мототранспортом;

- о безопасном использовании современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.).

Также были даны разъяснения на требования законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции было проведено - 2 родительских собрания:

- в общеобразовательных организациях – 1,

- в дошкольных образовательных организациях – 1.

В работе педагоги и воспитатели использовали разнообразные формы и методы привлечения внимания взрослых и детей к проблемам дорожно- транспортного травматизма.

В качестве учебного материала педагоги использовали наглядные пособия, презентации, мастер-классы, подготовленные самостоятельно, и интерактивные игры и пособия, ролики социальной рекламы, обучающие видеоролики, размещаемые на сайтах: юидроссии.рф, dddgazeta.ru, интерактивных образовательных порталах «Город дорог» pdd.fcp-pbdd.ru, «Дорога без опасности» bdd-eor.edu.ru, http://дорожныеловушки.рф/ и других.

Была обновлена информации для детей и родителей на уголках безопасности дорожного движения, разработаны с учащимися 1-4 классов при участии родителей индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» (использование моделирующей программы, размещенной по адресу http://passportbdd.ru/), проведены профилактические мероприятия вблизи образовательных организаций с участием членами отрядов ЮИД.

Одной из эффективных форм предупреждения происшествий с участием детей на дорогах является организация проведения в образовательных организациях ежедневных «Минуток безопасности» дорожного движения. «Минутка безопасности» - это краткая беседа о дорожной безопасности в конце учебного дня, экспресс-напоминание детям о необходимости переключить внимание на обеспечение собственной безопасности на дороге в то время, когда ребенок возвращается из образовательной организации домой. «Минутка безопасности» призвана показать ребенку, что на дороге не все так просто и очевидно, как ему кажется в силу его возраста. Короткая информация настраивает ребенка на внимательное наблюдение за дорогой. Главное условие успешного воздействия «Минуток безопасности» - их регулярность и ежедневность.

На официальных сайтах образовательных организаций размещены, памятки, буклеты по безопасности дорожного движения.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 73,53%. Оценка эффективности использования средств – 0%, степень достижения целевых значений – 0%, уровень эффективности реализуемой программы – 0%, общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2023 году.

- 26. Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

- Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» принята постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30.09.2020г. №549, (с последними изменениями от 24 августа 2023г. №450)

Ответственный исполнитель – управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района.

Муниципальная программа предусматривает реализацию программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Подраздел №1. Развитие промышленного комплекса.

Подраздел №2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.

Подраздел №3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.

Подраздел №4. Развитие конкуренции.

- Подраздел №5. Стратегическое планирование.

Основными целями Программы являются:

Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основные задачи программы:

Формирование благоприятного инвестиционного климата в Рузаевском муниципальном районе, увеличение притока инвестиционных ресурсов в район.

Подраздел №1. Развитие промышленного комплекса включает в себя:

1.Основное мероприятие «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологических производств».

В рамках этого основного мероприятия запланировано 15 мероприятий.

В 2019г. возобновлено производство стеклянных полых изделий на базе арендованного Рузаевского стекольного завода. Проект «Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия». Цель инвестиционного проекта – создание современного конкурентоспособного производства бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка с максимальной проектной мощностью 840 тыс. штук стеклотары в сутки. Проектом запланированы: объем инвестиций –1257,5 млн. руб., создание 565 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 3280 млн. В ходе реализации проекта создано 559 рабочих мест, проинвестировано 995,2 млн. руб.,

ООО «Модуль» (резидент ТОСЭР с 3 сентября 2019 г.) «Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий». Цель инвестиционного проекта – организовать сборочное производство холодильного и вентиляционного оборудования, элетрощитовой продукции и шкафов управления, а также организация ремонта оборудования и машин, сервисного обслуживания и проведения работ по металлообработке с общим объемом производства 114,2 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 34,2 млн. рублей. Планируется создание 121 новых рабочих мест.

При реализации проекта инвестировано 20,0 млн. руб., создано 14 рабочих мест. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 04.07.2023г. по инициативе резидента.

ООО «РузХимНефтеМаш» (резидент ТОСЭР с 26 декабря 2019 г.) «Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции». Цель проекта: создание современного предприятия по производству металлоконструкций, нефтехимической продукции и резервуаров. Общая стоимость проекта – 500,0 млн. рублей. Планируется создание 214 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 2193,5 млн. рублей в год. За период реализации проекта инвестировано 16,8 млн. рублей. Всего создано 12 рабочих мест. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 20.11.2023г. по инициативе резидента.

ООО «Конструкционные композиты» (резидент ТОСЭР с 26 декабря 2019 г.) с проектом «Создание производства конструкционных композитов». Цель проекта: организация производства композитных изделий широкого профиля (лотки, настилы, опоры, балки, панели, шпунты и т.д.).  Общая стоимость проекта – 133,3 млн. рублей. Планируется создание 153 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 1 794,2 млн. рублей в год. За период реализации проекта инвестировано – 506,0 млн. руб., в том числе в 2023 году – 241,8 млн. руб. Создано 105 рабочих мест, в том числе в  2023 году - 24 новых рабочих места.

ООО «Рузаевская Стекольная Компания «ГЛАСС ДЕКОР» (резидент ТОСЭР с 22 сентября 2020 г.) с проектом «Строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка, Республики Мордовия». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг – проектная мощность составляет 420 тыс. шт. в сутки (бесцветная стеклотара), в пересчете на стандартную стеклобутылку 0,5 л при работе одной стекловаренной печи и 110 тыс. штук в сутки (декорированная стеклотара) при работе двух декорированных линий. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 2 177,28 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 1377,9 млн. рублей. Планируется создание 300 новых рабочих мест. По проекту создано 44 рабочих места, проинвестировано 245,5 млн. рублей. Создано 35 рабочих мест, в том числе в 2023 году создано 16 рабочих мест, привлечено инвестиций в сумме – 499,5млн. руб., в том числе в 2023 году 254,6 млн. руб.

ООО «Экспонента» (резидент ТОСЭР с 22 сентября 2020 г.) с проектом «Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли». Реконструкция и модернизация компанией ООО «Экспонента» действующего завода по производству химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли проектной мощностью 410 тонн продукции, что в денежном выражении составит 69,7 млн. рублей в год. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: химическая реологическая добавка Reolin, химические вещества для сельскохозяйственной отрасли – 410 тонн. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 69,7 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 36,2 млн. рублей. По проекту уже создано 21 рабочих мест, инвестиции за период реализации проекта составили 67,0  млн. рублей. Создано в 2023 году создано 2 рабочих места, проинвестировано 18,2 млн. руб.

В рамках мероприятия « Модернизация сферы электро- и теплоснабжения»

В 2023 году по инвестиционной программе профинансированы затраты в размере 55,4 млн. руб. В соответствии с инвестиционной программой была продолжена реконструкция котельной «ЛАЛ» с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла КВГ-14 и реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач.

Самый большой удельный вес в структуре промышленного производства занимает градообразующее предприятие АО «Рузхиммаш». За 2023 год АО «Рузхиммаш» произведено 10615 единиц подвижного состава (2022г. –10733 ед.).

АО «Рузхиммаш» постоянно осуществляет модернизацию и техническое перевооружение производства для увеличения производительности и выпуска новых вагонов, а также улучшения качества продукции и условий труда. Общий объем инвестиций в основные средства за 2023 год составил 950 млн.руб., что в 3 раза больше объема инвестиций 2022 года. Презентованы новые разработки, произведенные в АО «Рузхиммаш». Продукция АО «Рузхиммаш» удостоена высокими наградами российских конкурсов в области качества.

Мероприятие «Модернизация производственных мощностей» на предприятии ООО «НовоМилк». Реконструкция предприятия и модернизация производственного процесса позволила увеличить объемы производства и улучшить качество выпускаемой продукции. За 2023 год переработано 11,9 тысяч тонн молока, это на 12,6% больше чем за 2022 год (2022 г. – 10,6 тыс. тонн).

В 2023 году выработано на 237 т. больше цельномолочной продукции, производство масла сливочного в прошлом году увеличилось на 39,6% и составило 159,3 т, в 2022 году – 114,1 т.

Мероприятие «Расширение производства керамического кирпича в Мордовии». В рамках данного мероприятия проинвестировано 16,7 млн. руб.

Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

Основное мероприятие «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности субъектов МСП». Запланировано 15 мероприятий, из них выполнены 12. 3 предприятия отказались от реализации проекта.

ООО «РМР Цифровые Технологии» (резидент ТОСЭР с 12 ноября 2018 года) с проектом «Цифровые технологии для производства». Проект предполагает создание центра компетенций в области информационных технологий, осуществляющего проектирование современных IT систем, объединяющих промышленное оборудование, программное обеспечение и коммуникационные технологии; а также реализующего комплекс услуг по разработке, модернизации, апробации и поддержке программного обеспечения. Выручка при выходе на проектную мощность составит 80,9 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций 12,6 млн. рублей, 49 рабочих мест. Инвестировано 13 млн. рублей, создано 53 рабочих места, выручка за 2020 г. – 65,2 млн. рублей, за январь - март 2021 г. – 13,4 млн. рублей. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 30.03.2021 г. в связи с получением статуса IT-компании.

ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (резидент ТОСЭР с 10 сентября 2019 г.) с проектом «Организация завода по производству металлической стренги». Цель проекта: создание производства бесцветной металлической стренги, бронепокровов проектной мощностью 7 920 тонн в год на сумму 2,5 млрд. рублей. Общая стоимость проекта – 200 млн. рублей. Планируется создание 67 новых рабочих мест. Инвестировано 200,6 млн. рублей, в том числе за 2023год - 102,8 млн. руб. Создано 29 рабочих мест.

ООО «ФАСТ САЙД» (11 июня 2020 г.) с проектом «Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением». Цель проекта: организация производства по выпуску строительных отделочных материалов – декоративных стеновых панелей с тиснением на основе ДВП с объемом реализации 359,4 тыс. м2 или около 200 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 136,8 млн. рублей. Планируется создание 24 новых рабочих мест. Создано 21 рабочих мест, в том числе в 2023 году - 5 раб. мест, проинвестировано 60 млн. рублей, в том числе за 2023 г. -21,2млн. рублей. По проекту создано 21 рабочее место.

ООО «ФоксВудРус» (резидент ТОСЭР с 2 июня 2020 г.) с проектом «Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов». Цель проекта: организация производства кухонной посуды ручной работы из ценных пород дерева (посуда, доски, предметы хранения, аксессуары) проектной мощностью 48 тыс. штук (115,2 млн. рублей) в год. Общая стоимость проекта – 2,7 млн. рублей. Планируется создание 92 новых рабочих мест. Создано 50 рабочих мест, проинвестировано 3,5 млн. рублей, в том числе  за 2023 г. – 0,2 млн. рублей.

ООО «Овер Фарма» (с 17 августа 2020 г.) с проектом «Производство пищевых и косметических продуктов». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг: пищевая добавка – 280 тыс. шт., спортивное питание – 112 тыс. шт., моющее средство – 168 тыс. шт., косметическое средство – 140 тыс. шт. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 77,42 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 52,9 млн. рублей. Планируется создание 85 новых рабочих мест. Создано 31 новое рабочее место, в том числе за 2023 год - 14.Проинвестировано 112,9 млн. рублей, в том числе за 2023 год – 77,1млн. руб.

ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (с 17 августа 2020 г.) с проектом «Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты». Проектная мощность – 720 тыс. шт. антисептического лосьона или 36 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 3,3 млн. рублей. Планируется создание 13 новых рабочих мест. По проекту проинвестировано 5,5 млн. руб., создано всего15 рабочих мест, в том числе в 2023 году - 5 рабочих места.

ООО «ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ» (с 22 сентября 2020 г.) с проектом «Создание производства полимерных композитов». Организация производства полимерных композитных изделий широкого профиля (лавки, скамейки, цоколи, настилы и т.д.). Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: прессы – 4 шт., полимерная композитная продукция – 2 040 тонн. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 510,97 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 189,8 млн. рублей. Планируется создание 154 новых рабочих мест. По проекту создано 18 рабочих мест, в том числе за 2023 год - 5 рабочих места. Проинвестировано 152,1 млн. руб.

ООО «Овотех» (с 22 сентября 2020 г.) с проектом «Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: полуфабрикаты из мяса птицы – 1 020 тыс. шт., полуфабрикаты мясные – 720 тыс. шт., мясные изделия – 480 тыс. шт., компаунд на основе яичных продуктов – 300 тыс. шт., напитки безалкогольные – 500 тыс. литров. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 460,6 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 55,1 млн. рублей. Планируется создание 35 новых рабочих мест. По проекту создано 21 рабочее место, в том числе за 2023 год - 3 рабочих места. Проинвестировано 9,6 млн. руб., в том числе за 2023 год - 2,5 млн.руб.

ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» (с 24 сентября 2020 г.) с проектом «Производство изделий и оснастки с использованием мехобработки, литья и штамповки». Создание высокотехнологичной компании, выполняющей работы по изготовлению оснастки, механической обработке и штамповке изделий, а также литья изделий из пластмассы и металлов. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг – 60 тыс. шт. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 146,407 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 52,3 млн. рублей. Планируется создание 97 новых рабочих мест. По проекту создано 16 рабочих мест, в том числе за 2023 год - 2. Проинвестировано 11,0 млн. руб.

Подраздел 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды».

Основное мероприятие «Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей Рузаевского муниципального района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района». Запланированные мероприятия выполнены на 100%.Финансирование не планировалось.

Подраздел 3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг

В целях привлечения покупателей и увеличения товарооборота предприятиями торговли принимаются меры по проведению реконструкции торговых площадей, улучшению эстетического вида, приданию торговым точкам облика современных торговых предприятий. Укрепление материально-технической базы торговли осуществляется за счет частного капитала.

Для повышения социально-экономической эффективности функционирования торгово-бытового обслуживания населения Рузаевского муниципального выполнены мероприятия:

- приобретение транспортных средств в количестве 8 единиц для перевозки пассажиров в г. Рузаевка, ИП Кураева В.В.;

- организация велопроката и проката детских автомобилей на территории Парка культуры и отдыха в г. Рузаевка, ИП Кураева В.В.

Подраздел 4 "Развитие конкуренции"

Основное мероприятие. Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования  рынков товаров и услуг на территории Рузаевского муниципального района.

Подраздел 5 "Стратегическое планирование"

Основное мероприятие: "Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий"

Планируемый объем финансирования за 2023 год - 3464,5,0 млн. руб., фактически составил 2268,4 тыс. руб.(65,5% к плану).

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 93,75%, оценка эффективности использования средств - 143,2%, степень достижения целевых значений составила 117,5%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 168,2%, что свидетельствует о высокоэффективном уровне программы.

27. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы», утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 15.07.2020г. №318.

Целью муниципальной программы является формирование качественной системы санкционированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Рузаевского муниципального района, повышение уровня внешнего благоустройства и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

Задача муниципальной программы – обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района до нормативных требований.

В рамках муниципальной программы на 2023 год не предусмотрено выполнение мероприятий и целевых индикаторов.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 0%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 0%, общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2023 году.

28. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы, утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 01.10.2021г. №596. (с изменениями от 29 августа 2022г.)

Целью муниципальной программы является снижение смертности трудоспособного населения Рузаевского муниципального района и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Задача муниципальной программы:

- Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.

- Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья (в том числе снижению употребления алкоголя, табака, наркотических и психотропных веществ).

- Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний.

### Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни.

В 2023 году на территории района в рамках муниципальной программы проведено 69 спортивно-массовых мероприятий.

В апреле и в августе спортсмены района принимали участие в республиканских фестивалях ГТО, в июне проводился летний муниципальный фестиваль ГТО среди школьников. В феврале проведен фестиваль ГТО среди детских садов.

Для семей на праздновании дня города 12 июня на площади 1000-летия прошла общегородская зарядка, на зимних каникулах в парке культуры и отдыха с семьями проведены «Веселые старты».

В феврале в детско-юношеской спортивной школе прошли соревнования среди пожилых людей «Активное долголетие».

В августе на стадионе «Локомотив» проведены муниципальные соревнования по шашкам среди инвалидов.

В марте проведены «Веселые старты» среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, также они привлекаются к занятиям различными видами спорта в секциях.

Под девизами «Спорт – здоровье нации» и «Спорт – мой выбор» в феврале в Тат-Пишленском лесу проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2023», в которой приняло участие свыше 150 спортсменов.

В зимний период времени на территории города функционировали три катка для массового катания на коньках жителей: хоккейный корт на Фабричном переулке, хоккейный корт на улице Чичаева, площадка на стадионе «Химмаш». Все три катка вовремя очищались и заливались. На каждом из них работал пункт проката коньков. Также зимой работал частный пункт проката лыж на окраине Тат-Пишлинского леса.

Мероприятия программы не предусматривают ресурсного обеспечения программы.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 111%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования.

29. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы»

### Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 10.08.2022 г. №497.

Основной целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Для достижения цели программы должно быть обеспечено решение следующих задач:

- определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- повышение эффективности продажи муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и совершенствование мер вовлечения объектов муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в коммерческий оборот;

- повышение эффективности и качества управления объектами муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- расширение форм контроля за управлением и использованием муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- повышение эффективности системы учета и мониторинга использования муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

В результате реализации мероприятий программы ожидается достижение следующих результатов:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия путем внедрения современных форм и методов управления;

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- оптимизация расходов на содержание муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- вовлечение в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- обеспечение поступления в бюджет Рузаевского муниципального района Республики Мордовия максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- обеспечение эффективного контроля, учета и мониторинга использования муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

В рамках мероприятий за 2023 год проведена оценка недвижимости, в том числе размера арендной платы, проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельный участков. Финансирование мероприятий проводилось за счет средств местного бюджета г.п.Рузаевка.

Реализация программы в 2023 году позволила достичь выполнения целевых показателей со следующими результатами:

- количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества при плане - 0 фактически составило 8;

- количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества

при плане - 2 фактически - 10;

- количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества при плане - 2 фактически - 7.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 83,3%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 212,5%, общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2023 году.

30. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы»

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 31.08. 2021г. №534.

Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Задачей Программы является переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основными целевыми показателями являются:

- количество расселенных жилых помещений;

- число переселенных граждан;

- расселяемая площадь жилых помещений.

В 2023 году на территории городского поселения Рузаевка осуществлено расселение 126 человек (63 жилых помещений), общей площадью 2692,8 кв.м., из них:

- 11 жилых помещений, общей площадью 480,9 кв.м. – в муниципальной собственности;

- 52 жилых помещений, общей площадью 2211,9 кв.м. – в частной собственности. Жители переселены во вновь построенный МКД №88 по ул. Карла Маркса г.Рузаевка.

Более 150 человек (53 жилых помещения), общей площадью 1890,2 кв.м. получили новые жилые помещения в го Саранск.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 0%, степень достижения целевых значений составила 90,35%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2023 году (финансирование осуществлялось из бюджета городского поселения Рузаевка)

31. Муниципальная программа «Разработка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 26.07.2023 г. №399.

Целями муниципальной Программы являются:

- создание предпосылок повышения эффективности управления развития территории за счет подготовки проекта системы решений по стратегии развития  территории;

- создание благоприятных условий жизнедеятельности и здоровья населения на территории поселения;

- создания условий для устойчивого развития территории поселений, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- защита территории поселения от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- выполнение экологических требований, санитарных правил и нормативов, рационального использования природных ресурсов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:

- планирование развития территории для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий

- разработка схемы развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети, инженерной подготовки и защиты территории

- разработка схемы границ территории объектов культурного наследия

- разработка схемы функционального зонирования с отображением параметров планируемого развития

- проведение анализа состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития

- обоснование предложений по территориальному планированию

- разработка свода нормативно-правовых актов, регулирующих градостроительные и земельно-имущественные отношения на территории поселения - правил землепользования и застройки.

Целевые показатели и прогноз конечных результатов муниципальной программы:

1. Разработка документов территориального планирования муниципальных образований сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

2. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

В связи с отказом Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия в распределении субсидии на финансирование программы Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» (письмо Минстрой РМ от 14.08.2023г. №1948), сумма финансирования за 2023 год составила 0 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 0%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 0%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2023 году.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2023 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Степень реализации основных мероприятий (%) | Оценка эффективности использования средств (%) | Степень достижения целевых значений (%) | Уровень эффективности реализации программы (%) | Вывод об эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | 89,87 | 90 | 99 | 88,9 | эффективная |
| 2. | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы" | 81,63 | 82,3 | 95 | 78,2 | удовлетворительная |
| 3. | Муниципальная программа «Старшее поколение на 2022-2025 годы» | 87,18 | 187,77 | 143,59 | 269,6 | высокоэффективная |
| 4. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2026 годы» | 68,42 | 102,63 | 119,68 | 120,5 | высокоэффективная |
| 5. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы» | 75 | 76,12 | 107,83 | 82,08 | эффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025годы» | 100 | 78,01 | 81,4 | 63,5 | удовлетворительная |
| 7. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2014-2025 годы» | 83,33 | 237,5 | 100 | 237,5 | высокоэффективная |
| 8. | Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы | 100 | - | 110,4 | - | - |
| 9. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2025 годы» | 100 | 95,27 | 91,11 | 86,8 | эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2016-2025 годы» | 100 | 91,3 | 137,4 | 125,5 | высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха детей и оздоровления детей и подростков в каникулярное время на 2020-2026 годы» | 100 | 104,14 | 114,2 | 118,9 | высокоэффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2026 годы» | 100 | 100,1 | 184 | 184,2 | высокоэффективная |
| 13. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» | 85 | 212,5 | 109,14 | 231,9 | высокоэффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2026 годы» | 100 | 84,3 | 99,6 | 84 | эффективная |
| 15. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки на 2020-2026 годы» | 100 | 100,1 | 100,0 | 100,07 | высокоэффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 100 | 42,2 | 106,2 | 44,82 | неэффективная |
| 17. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 18. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы» | 85,7 | 156,9 | 79,4 | 124,6 | высокоэффективная |
| 19. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2026 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 20. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» | 73 | 74,4 | 100 | 74,4 | удовлетворительная |
| 21. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы» | 77,8 | 125,7 | 100 | 125,6 | высокоэффективная |
| 22. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019–2025 годы» | 100 | 100,6 | 100 | 100,6 | высокоэффективная |
| 23. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах» | 100 | 101,9 | 89,95 | 91,7 | эффективная |
| 24. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2026 годы» | 92,31 | 98,04 | 74,07 | 72,62 | эффективная |
| 25. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | 73,53 | - | - | - | - |
| 26. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | 93,75 | 143,2 | 117,5 | 168,2 | высокоэффективная |
| 27. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | - | - | - | - | - |
| 28. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы | 100 | - | 111 | - | - |
| 29. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы» | 83,33 | - | 212,5 | - | - |
| 30. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы» | 100 | - | 90,35 | - | - |
| 31. | Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» | - | - | - | - | - |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год из 31 муниципальной программы:

- 12 программ имеют высокий уровень эффективности реализации (39%).

- 8 программ являются эффективными (26%).

- 3 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности (9%).

- по семи программам уровень эффективности реализации программы рассчитать не возможно по причине отсутствия финансирования (23%).

- Одна программа является неэффективной (3%).

Заключение

Эффективность проектов и программ, реализуемых на бюджетные средства — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля. Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Рузаевском района, при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации некоторых программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая выше изложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- соблюдать требования в разработке муниципальных программ согласно постановления Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 05 октября 2023г. №550 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»;

- своевременно вносить изменения в плановые значения муниципальных программ;

- активизировать подачу заявок в соответствующие Министерства Республики Мордовия на получение ассигнований из бюджетов федерального и республиканского уровней на реализацию муниципальных программ района;

- активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                          А.Б. Юткин