АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2025	г. Рузаевка	№ 195

Об утверждении Сводного годового отчета о реализации и оценке

эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2024 год

В целях реализации положений Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2024 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района - начальника управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                            А.Б. Юткин

АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Сводный ГОДОВОЙ отчет

о реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

за 2024 год

Рузаевка – 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Общие сведения | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | Муниципальные программы, реализуемые на территории Рузаевского муниципального района в 2024 году | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы | 8 |
| 2. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы» | 12 |
| 3. | Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2022-2025 годы | 16 |
| 4. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы» | 17 |
| 5. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы» | 19 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Рузаевском района на 2020-2027 годы» | 21 |
| 7. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы» | 22 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы» | 24 |
| 9. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений» на 2022-2026 годы | 28 |
| 10. | Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2024-2028 годы» | 33 |
| 11. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время на 2020-2026 годы» | 37 |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2027 годы» | 39 |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы» | 40 |
| 14. | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2026 годы» | 42 |
| 15. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020-2026 годы | 45 |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 53 |
| 17. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы | 55 |
| 18. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы | 56 |
| 19. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы" | 57 |
| 20. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» | 58 |
| 21. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы» | 59 |
| 22. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019–2025 годы» | 61 |
| 23. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах» | 62 |
| 24. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2026 годы» | 64 |
| 25. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | 65 |
| 26. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы» | 67 |
| 27. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы | 72 |
| 28. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы» | 74 |
| 29. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы» | 76 |
| 30. | Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2026 годы» | 76 |
| 31. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» | 78 |
| III. | Оценка эффективности | 80 |
| IV. | Заключение | 83 |

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2024год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рузаевского муниципального района от 05.10.2023г. №550.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, предоставленные в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа деятельности управлений и отделов Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и формирования районного бюджета в программном формате, сформирован Перечень, утвержденный постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 21.11.2023г. №624 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, подлежащих реализации в 2024 году».

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Рузаевского муниципального района на среднесрочную перспективу.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В 2024 году осуществлялась реализация 31 муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы».

- Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2022-2025 годы.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района ««Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы».

- Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Рузаевском района на 2020-2027годы».

- Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы».

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы».

- Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2024-2028 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время на 2020-2026 годы».

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2027 годы».

- Муниципальная программа «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы».

- Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020-2026 годы.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы.

- Муниципальная программа «Доступная среда» на 2022-2025 годы.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей» на 2022-2025 годы.

- Муниципальная программа «Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019–2025 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2026 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы».

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы».

- Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2026 годы.

- Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

Муниципальные программы, реализуемые на территории

Рузаевского муниципального района в 2024 году:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы

Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевс-кого муниципального района Республики Мордовия от 01.02.2023 года №39 (с последними изменениями от 27 декабря 2024 года №705).

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие системы дошкольного образования» на 2023-2027 годы;

2. «Развитие общего образования» на 2023-2027 годы;

3. «Создание современных условий для обучения и воспитания» на 2023-2027 годы;

4. «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы.

Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель - управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, обеспечивающих высокое качество жизни населения. В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития. В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой:

- создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

- работает единая (на уровне муниципалитета) электронная система учёта детей дошкольного возраста, не охваченных услугами дошкольного образования;

- предоставлены консультационные услуги всем семьям с детьми раннего возраста;

- внедрена система ФГОС дошкольного образования в 100% дошкольных образовательных организаций;

- доступность дошкольными образовательными услугами в возрасте от 3-7 лет составляет- 100%;

- осуществляется муниципальная поддержка и социальная защита одарённых детей;

- на новый уровень поставлена научно-методическая работа;

- созданы условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- организованно проводится государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов (в т. ч. в форме ЕГЭ);

- обеспечено участие детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях; мероприятиях по проведению оздоровительной кампании детей;

- организованы и проведены мероприятия по поддержке талантливой молодежи (ежегодные выплаты премий талантливой молодежи);

- внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;

Объем запланированного финансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составил – 1 148 432,9 тыс. рублей, в том числе из федерального – 77 249,98 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 838 094,57 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 233 088,39 тыс. рублей. Фактически освоено средств по программе 1 146 167,8 тыс. рублей, что составляет – 99,8% к плану, в том числе: федеральный бюджет – 77 249,98 тыс. рублей (100%), республиканский бюджет – 835 829,42 тыс. рублей (99,7%), муниципальный бюджет – 233088,39 тыс. рублей (100%).

В 2024 году система образования продолжила реализацию национального проекта «Образование». В рамках проекта «Современная школа» открылись новые центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «Шишкеевская СОШ». Использование на уроках физики, химии, биологии, информатики и технологии цифрового оборудования, технологий 3D моделирования обогатила интеллектуальный уровень обучающихся. Также, инфраструктура Центра используется во внеурочное время, как общественное пространство для шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

В национальном проекте «Образование» одно из ведущих мест занимает проект «Цифровая образовательная среда», что говорит о необходимости всё большего применения в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. В 2024 год, благодаря данному проекту, материально-техническая база была обновлена в МБОУ «Центр образования - СОШ №12» и МБОУ «Левженская СОШ». В указанные школы поставлены комплекты цифрового оборудования, являющиеся неотъемлемой частью информационно-образовательной среды образовательных учреждений и отвечающие современным требованиям. Так же, благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка», реализуемого в рамках национального проекта «Образование», был отремонтирован спортивный зал МБОУ «СОШ №8». Целью проекта является создание условий для развития творческих способностей у детей всех возрастов. В рамках проекта ведётся работа по обеспечению доступа к программам дополнительного образования.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» продолжили свою работу по региональной модели «Службы помощи гражданам, имеющих детей» 2 консультативных центра на базе Детского сада «Радуга» комбинированного вида и МБОУ «Центр образования – СОШ №12». Специалистами центров проводятся индивидуальные и групповые консультации в целях повышения компетентности родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Услугами наших Центров также пользуются родители Инсарского и Кадошкинского районов.

Количество оказанных в 2024 году услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» составило 1584 единицы. В том числе: 72% услуг оказано в заочной форме, 28% - в очной форме.

В рамках реализации муниципальной программы, за отчетный период, профинансированы следующие мероприятия: обеспечение современного качества дошкольного образования, общего и дополнительного образования, организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускни-ков 11 классов (в т.ч. в форме ЕГЭ), внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

На реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования финансирование дошкольных образовательных учреждений производится из средств республиканского бюджета, из муниципального бюджета финансируется - содержание зданий, текущий ремонт учреждений.

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и республиканского бюджета (заработная плата, учебные расходы).

В Рузаевском муниципальном районе функционируют 44 муниципальных учреждений образования: 19 - общеобразовательных учреждений (1 - лицей, 1 - гимназия, 1 - центр образования, 16 – средние общеобразовательные школы), 22 - дошкольных образовательных учреждения, 3 - учреждения дополнительного образования детей).

В 2024г. размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях составил 91,71 рублей в день.

Всего учащихся в общеобразовательных учреждениях – 6241 чел., воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях – 2028 чел., обучающихся в учреждениях дополнительного образования - 7064 чел.

В отрасли образования работает – 846 педагогических работников. Высшее профессиональное образование имеют 96% педагогов. Всего имеют квалификационную категорию 60% педагогов, из них высшую – 27%, первую – 33%. Высшая категория – 265 педагогов (27%), первая категория – 319 (35%).

Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений размещены в типовых зданиях.

Средняя наполняемость классов по району составляет 20,1 человек (по городу – 25,2 чел., по селам – 8,9 чел.) Количество учителей – 462 чел., на одного учителя приходится – 12,9 обучающихся.

В Рузаевском муниципальном районе подвоз учащихся к месту учёбы и обратно осуществляют 20 школьных автобусов, 16 маршрутов. 424 школьника обеспечено ежедневным подвозом специализированного автотранспорта в базовые школы.

Техническое, медицинское, диспетчерское обслуживание осуществляет МАУ «Специальный центр обслуживания муниципальных учреждений» Рузаевского муниципального района.

100% школьников 1-11 классов обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам.

В Рузаевском районе успешно реализовывается республиканская целевая программа «Школьное питание». Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные, согласно СанПиН, столовые, обеденные залы. В 100% школ осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

В рамках исполнения поручения Президента РФ в 2024 учебном году все ученики 1-4 классов (2558 чел.) получают бесплатное горячее питание.

Качество предоставляемых услуг в данном направлении продемонстрировали повара МБОУ «СОШ №7» и МБОУ «Тат-Пишленская СОШ», принявшие участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы» и занявшие 3-е призовое место.

С целью поддержки талантливых детей в Рузаевском районе отработан комплекс ежегодных традиционных спортивных, творческих и интеллектуальных массовых мероприятий, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. В 2024 г. на уровне муниципалитета проведено 156 творческих конкурсов (в том числе в дистанционном формате), где участвовало 6143 человека. 1527 детей приняло участие в творческих конкурсах республиканского и всероссийского уровней. Проведено 65 физкультурно-спортивных соревнований, в которых участвовало 3546 детей.

В муниципальный банк победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам включено 366 учеников. 36 призовых мест завоевали наши учащиеся в республиканском этапе по следующим общеобразовательным предметам: литература, биология, экология, физика, физическая культура, ОБЖ, химия, астрономия, английский язык, технология, искусство.

7 учащихся Рузаевского муниципального района стали лауреатами Республиканского конкурса обучающихся образовательных учреждений «Ученик года – 2024» в г.Саранск. Победителями стали 2 обучающихся: в номинации «Интеллект года» стал обучающийся МБОУ «СОШ №17» и в номинации «Творческая личность года» - обучающаяся МБОУ «Лицей №4»

Деятельность системы дополнительного образования Рузаевского муниципального района обеспечивает непрерывность образовательного процесса, его качество. Все учреждения проводят большую работу по увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, работают на результат.

Более 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают различные кружки и секции.

Для школьников Рузаевского района созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно-оборудованными спортзалами и спортплощадками. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

В рамках проведения единого дня ВФСК «Готов к труду и обороне», во всех общеобразовательных организациях района, проведены мероприятия, среди них и Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».

Специалистами Детско-юношеской спортивной школы реализуются программы по общефизической подготовке на базе дошкольных образовательных организаций. Кроме этого, педагоги спортшколы активно внедряют не только дополнительные общеразвивающие, но и профессиональные программы по различным направлениям.

Более тысячи воспитанников Детско-юношеской спортивной школы участвуют в реализации программ и проектов в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. В 2024 году обучающиеся ДЮСШ одержали 13 побед на всероссийских и 181 победа в республиканских соревнованиях.

Поддержка талантливых школьников и педагогов остаётся приоритетным направлением в нашем районе. В 2024 году десять школьников получили грантовую поддержку Главы Рузаевского муниципального района. 15 педагогических работников отмечены премией Главы Рузаевского муниципального района.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2024 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 100%, степень достижения целевых значений составила – 99,4%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 98,7%, что свидетельствует об эффективности программы.

2. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016 - 2026 годы»

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 07.12.2015 года №1696 (с последними изменениями от 19.09.2023г. №489).

Ответственными разработчиками и исполнителями программы являются: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района.

Программа разработана и реализуется с целью создания системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, способствующей формированию патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, обеспечивающей решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности территории, вовлечению граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, в активную практику социального партнерства.

С помощью программы в районе решаются следующие задачи:

- проведение единой государственной политики в организации научно обоснованной управленческой и организаторской деятельности по созданию условий для эффективного патриотического воспитания;

- создание эффективной системы патриотического воспитания и механизма ее воплощения в жизнь;

- создание и обеспечение возможностей для активного вовлечения населения в организованный процесс освоения знаний, умений и навыков, обеспечение условий для самообразования и самовоспитания граждан в этой сфере;

- утверждение в личности каждого человека социальной значимости патриотических ценностей нашего народа, чувства гордости за свою страну, уважения к боевому прошлому России, к ее символам и святыням, к традициям служения Отечеству;

- воспитание в духе уважения к Конституции Российской Федерации, Республики Мордовия, создание условий для обеспечения реализации гражданами своих конституционных прав, долга и обязанности защищать Отечество и служить Родине;

- разработка и внедрение новых форм патриотического воспитания;

- создание механизмов, обеспечивающих становление и эффективное функционирование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района;

- координация деятельности и совершенствование межведомственного взаимодействия органов и структурных подразделений Администрации Рузаевского муниципального района, общественных объединений и иных организаций в решении вопросов патриотического воспитания;

- формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, престижу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству;

- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения численности молодежи, успешно сдавшей нормы ГТО;

- развитие и укрепление организационных, информационных, кадровых условий для патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района.

Все программные мероприятия направлены на создание системы патриотического воспитания граждан, способствующей формированию патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, обеспечивающей решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности территории, вовлечению граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, в активную практику социального партнерства.

Программа предусматривает патриотическое воспитание всех слоев населения Рузаевского муниципального района, однако, в первую очередь, детей и молодежи. При этом главный акцент сделан на работу в образовательных учреждениях.

Объем запланированного финансирования мероприятий муниципальной программы в 2024году из муниципального бюджета составил – 125,0 тыс. рублей. Фактически освоено средств по программе 125,0 тыс. рублей, что составляет – 100% к плану.

План мероприятий программы скоординирован с деятельностью общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района.

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности в Рузаевском муниципальном районе были организованы многочисленные мероприятия, акции, конкурсы, мастер-классы, виртуальные кинозалы, онлайн-выставки детских рисунков и поделок. Все мероприятия проходили в современных форматах, пробуждая интерес к изучению истории страны, города, района, школы. Важно, что все мероприятия объединяли людей разных поколений, создавая общие интересы.

Среди них можно отметить:

- Муниципальный этап республиканского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;

- Муниципальный конкурс по школьному краеведению;

- Муниципальный конкурс проектных работ среди учащихся общеобразовательных учреждений;

- Муниципальный конкурс «Живи, народная душа!»;

- Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»

- Фотоконкурс «День Победы»;

- Конкурс «Цветники Победы» - на лучшее оформление клумб у школ.

- Конкурс литературно-творческих работ «Память в сердце, гордость - в поколениях», посвященных 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Муниципальные соревнования по робототехнике «Танковый биатлон», посвященные 79-летию Победы в ВОВ.

С целью повышения интереса к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. через знакомство с литературными произведениями, созданными в период войны и посвященными этому событию, проведен муниципальный конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда!» среди обучающихся 1-11 классов. В конкурсе приняли участие 146 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций.

В мае 2024 года среди обучающихся и их родителей проходила Семейная онлайн-викторина «Герои Великой Победы», в которой приняли участие 874 обучающихся и их родителей (законных представителей). Важнейшая особенность викторины - семейный формат, который предполагал решение вопросов участниками дома.

За год проведено более 100 уроков мужества для активной молодежи Рузаевки и учащихся образовательных учреждений Рузаевского муниципального района.

Обучающиеся школ Рузаевского муниципального района, их родители и педагоги приняли активное участие в различных акциях:

- Акция «Бессмертный полк»;

- Акция «Окна Победы»;

- Акция «Георгиевская ленточка»;

- Акция «Сад Памяти»;

- «Вахта памяти» - посвященная 79-летию Победы в ВОВ и разгрома фашистских войск.

- Акция «Диктант Победы» (организовано 11 муниципальных площадок).

- Интернет флешмоб «Я читаю книгу о войне».

- Флешмоб «Спасибо деду за Победу» в дошкольных образовательных организациях.

Во Всероссийском уроке Победы, посвященном 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 2148 учащийся, 128 педагогов из 19 образовательных учреждений Рузаевского муниципального района.

Педагогами учреждений дополнительного образования в онлайн-формате организованы мастер-классы: «Тюльпаны из бумаги в технике оригами», открытка «Фронтовой треугольник», «Салют Победы» - рисование салюта разными техниками.

Общеобразовательные организации, расположенные в сельских поселениях, принимали активное участие в уходе за обелисками, памятниками, увековечивающими память погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Успешные патриотические практики представляют школы, которые активно включились в движение Юнармия.

Юнармейские отряды ведут свою деятельность на базе 5-х организаций (МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «СОШ №7», МБОУ СОШ №8», МБОУ «Центр образования – СОШ №12», Центр гражданско-патриотического воспитания).

По итогам 2024 года численность юнармейцев в Рузаевском муниципальном районе составила 292 человек.

В Рузаевском муниципальном районе хорошо развита поисковая работа.

В 2024 году активно работали поисковые отряды, организованные на базе средней общеобразовательной школы №9 и Трускляйской школы. Поисковыми отрядами образовательных организаций проводится работа по сбору, обработке данных о погибших земляках.

По итогам 2024 года гражданско-патриотический отряд «Бронепоезд» МАУ «Центр молодёжной политики и туризма» стал лучшим поисковым отрядом Республики Мордовия. Поисковики Рузаевского района приняли участие в 4-х поисковых экспедициях, уточнили судьбы более чем 100 участников войны, приняли участие в восстановлении более 20 захоронений участников войны и вооружённых конфликтов.

Личный состав отряда «Бронепоезд» вошёл в состав сборной команды Республики Мордовия на Слёте поисковых отрядов Приволжского федерального округа.

В Интерактивном музее «Народная Память и Слава Рузаевки» проведено более 100 экскурсий, участниками которых стали более 4000 учащихся общеобразовательных учреждений района.

Кадетское движение традиционно представляют учащиеся школы №5. Кадеты одержали первенство в Республиканских соревнованиях по спортивному туризму.

В период летних каникул с целью патриотического воспитания на базе общеобразовательных учреждений были проведены Учебные сборы для учащихся средних общеобразовательных школ (юноши 10 классов).

Степень реализации основных мероприятий программы составила – 100%, оценка эффективности использования финансовых средств – 100%, степень достижения целевых значений составила – 127,72%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил – 127,72%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

3.Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Старшее поколение» на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Старшее поколение» на 2022-2025 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18.11.2021г. №722 (с последними изменениями от 05 октября 2023г. №548)

Ответственным исполнителем программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнителями являются: ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию); Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района.

Целью Программы является осуществление мер по улучшению качества жизни граждан старшего поколения; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активации участия пожилых людей в жизни общества; обеспечение правовой защиты пожилых людей в соответствии с действующим законодательством; расширение сети и совершенствование деятельности учреждений, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг; решение актуальных проблем жизнеобеспечения граждан старшего поколения; предоставление адресной социальной помощи с учетом возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий; обеспечение доступа пожилым людям к информации о принимаемых мерах по улучшению их правового и социального положения.

Основными мероприятия программы являются:

– оказание адресной материальной помощи малообеспеченным категориям пожилых граждан в месячник «Пожилых людей»;

- оказание адресной материальной помощи малообеспеченным категориям пожилых граждан в декадник инвалидов;

- организация чествования участников ВОВ в рамках празднования годовщины Победы;

- чествование граждан-долгожителей в юбилейные даты 90, 95 и 100 лет;

- концертные и развлекательные программы для старшего поколения в рамках месячника «Пожилых людей».

Запланированный объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2024 год – 298 тыс. руб., выполнен на 46,0%. Фактически освоено – 137 тыс. руб. Все средства местного бюджета.

За 2024 год была оказана материальная помощь в месячник «Пожилых людей» и в декадник инвалидов по 2000 рублей 14 пенсионерам.

Оказана материальная помощь малообеспеченным категориям пожилых людей в декадник инвалидов по 2000 рублей 16 пенсионерам.

Организовано чествование одного участника ВОВ в рамках празднования «Дня Победы» на сумму 1000 руб.

Проведены спортивно-массовые мероприятий для лиц пожилого возраста (соревнования по дартсу, соревнования по плаванию, соревнования по шашкам) на сумму 14 000 рублей.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 84,62%, оценка эффективности использования средств –189,63%, степень достижения целевых значений составила 100%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 184,05%, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

4. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 26.10.2018г. №835 (с последними изменениями от 19 декабря 2024 г. № 660).

Ответственным исполнителем программы является руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон о муниципальной службе) и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-З «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия».

Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.

Одним из основных условий поступательного развития местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

Программные мероприятия финансируются за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района.

Основными мероприятиями программы являются:

- совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

- участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих;

- проведение ежегодных муниципальных конкурсов на звание «Лучший муниципальный служащий администрации Рузаевского муниципального района»;

- совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе.

Запланированный объем финансирования на 2024 год – 41 тыс. рублей. Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024 г. – 38,0 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню затрат – 92,7% – на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и проведение ежегодного муниципального конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Рузаевского муниципального района».

В рамках реализации Программы «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы» в 2024 году прошли обучение 34 муниципальных служащих Администрации Рузаевского муниципального района: 22 человека - направлены на повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 12 человек - приняли участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 78,95%, оценка эффективности использования средств – 85,18%, общая степень достижения целевых значений составила 120,89%. Уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 103% - высокоэффективная.

- 5. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы»

- Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11.09.2020г. №475, (с последними изменениями от 10.10.2023г. №560).

Ответственным исполнителем программы является Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Ответственный разработчик – отдел информатизации управления делами и организационной работы.

Основными целями Программы являются:

- - повышение качества жизни и работы населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия,

- - развитие экономического потенциала на основе внедрения и использования цифровых технологий.

- Объем финансирования программы составил 640,0 тыс. рублей или 100% к плану (план - 640 тыс. рублей). Все финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

- 14 из 20 основных показателей программы выполнены на 100% и более. Остальные показатели не выполнены по причине недостаточного финансирования программы.

Основными выполненными мероприятия программы являются:

- - устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (медицинских, образовательных, культурных, спортивных и иных организаций);

- - развитие единой телекоммуникационной сети в местах размещения органов местного самоуправления;

- - развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации);

- - цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов;

- - внедрение и развитие межведомственного юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях;

- - цифровая трансформация муниципальной службы;

- - обеспечение создания и функционирования Центров обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания;

- - организация проведения публичных слушаний по социально значимым темам с использованием функционала федеральной государственной системы ЕПГУ подсистемы платформы обратной связи;

- - обеспечение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде;

- - организация сайтов органов местного самоуправления и организаций, реализующих программы общего образования, на платформе «Госвеб»;

- - оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики;

- - внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики;

- - поддержка и развитие талантов обучающихся в области математики, информатики и цифровых технологий;

- - организация обучения сотрудников (не менее 2-ух ежегодно) органов местного самоуправления и их подведомственных организаций компетенциям цифровой экономики по программам повышения квалификации, доводимых Минцифры Республики Мордовия;

- - разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления;

- - обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления;

- - приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа.

- Реализация данных мероприятий позволила:

- Обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет» для всех социально-значимых организаций Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- Построить новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи;

- Реализовать удобный и универсальный механизм для получения гражданами Республики Мордовия муниципальных услуг;

- Обеспечить возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения многофункциональных центров (далее – МФЦ) или органов, предоставляющих услуги;

- Участвовать в совещаниях, проводимых органами государственной власти республики в формате видеоконференцсвязи, сделать работу органов местного самоуправления более прозрачной, доступной для граждан, интересующихся жизнью и развитием района.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2024 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 89,47%, оценка эффективности использования средств – 90,24%, степень достижения целевых значений составила 100,24%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 90,46%, что свидетельствует об эффективном уровне программы.

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027гг.»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 24.12.2020г. №745 (с последними изменениями и дополнениями от 19 декабря 2024 №661).

Ответственный исполнитель - заместитель Главы района по вопросам взаимодействия с административными органами - начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями. Соисполнителем программы является Государственное бюджетное учреждение "Рузаевская районная станция по борьбе с болезнями животных".

Цель муниципальной программы – обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Рузаевского муниципального района, повышение конкурентоспособности производимой продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

На 2024 год для реализации мероприятий Программы запланировано финансирование в размере 82593,2 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 70352,8 тыс. рублей. Оценка эффективности использования финансовых средств - 117,4%.

В рамках реализации программы в 2024 году достигнуто следующее:

- с площади, засеянной зерновыми и зернобобовыми культурами – 23698 га, собран урожай 77,35 тыс. тонн, при средней урожайности 32,6 центнеров с гектара (на 51 тыс. тонн зерна меньше к уровню 2023 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями).

Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 2024 г. произведено молока 61,3 тыс. тонн, прогноз выполнен на 103,3%, темп роста к уровню 2023 г. составил 105,7%.

По итогам 2024 года объем производства скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 3,8 тыс. тонн, прогноз выполнен на 104,5%, темп роста – 104,6%.

В результате грамотного подхода к животноводству и качеству производимой продукции сохранилась финансовая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса. Уровень рентабельности в 2024 году составил 19%. На 12,5%, по сравнению с прошлым годом, выросла среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственной отрасли и составила 67291 руб.

В течение 2024 года были запланированы и выполнены следующие программные мероприятия:

- «Поддержка строительства животноводческих комплексов (ферм)». В рамках данного мероприятия введены в эксплуатацию 1-ый, 2-ой этап (корпус №3 Коровник с родильным отделением, сухостоем и отделением для нетелей от 18-24 месяцев, переходная галерея №3, технологическое оборудование, наружные сети, благоустройство территории), 6-ой этап (склад концентратов, наружные сети, благоустройство территории), 7-ой этап (силосные траншеи, благоустройство территории), на данный момент идет реализация 5-го этапа (корпус №4 на 628 скотомест для телят от 12-18 месяцев и нетелей от 18-24 месяцев, переходная галерея №4, технологическое оборудование, наружные сети, благоустройство территории) животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада со шлейфом в ООО «Агросоюз - Красное Сельцо». Обновляется машинно–тракторный парк. За 2024 год вложено 66,0 млн. руб. (внебюджетные финансовые средства);

- Участие в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Грант «Агростартап», в рамках данного проекта, получили 2 предпринимателя: на развитие пчеловодства, сумма гранта составила 1956,0 тыс. руб., на ягодоводство - 1757,8 тыс. руб. Итого - 3713,8 тыс. рублей. Из них: средства федерального и бюджета – 3639,5 тыс. руб., республиканского бюджета – 74,28 тыс. руб.);

- «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» предусматривало создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих развитию системы непрерывного профессионального агрообразования и поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса; сокращение дефицита трудовых ресурсов аграрной отрасли; создание стимулирующих условий для молодых людей, решивших работать в сельскохозяйственных организациях. В 2024 году выданы компенсационные и ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, а также стипендии студентам на общую сумму 713,2 тыс. руб. Все финансовые средства республиканского бюджета.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100,0%, оценка эффективности использования средств – 117,4%, степень достижения целевых значений составила 80,5%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 94,5% - эффективная.

7.Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11.04.2024г. №144.

Ответственный исполнитель программы - управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, соисполнители программы: управления образования Администрации Рузаевского муниципального района, образовательные учреждения; муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района; государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Социальная защита населения по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия» (по согласованию); территориальный отдел содействия занятости населения по Рузаевскому району государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Центр занятости населения Республики Мордовия» (по согласованию); редакция районной газеты «Рузаевская газета» (по согласованию); средства массовой информации (по согласованию); отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию); общественные и религиозные организации Рузаевского муниципального района (по согласованию).

Основными целями Программы являются:

- упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности - осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Рузаевский муниципальный район;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

- противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В рамках программы в 2024 году, из 6-ти запланированных, два мероприятия подкреплены плановыми ассигнованиями: «Оказание поддержки общественным инициативам, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Рузаевского муниципального района», «Реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности». Запланировано 64,0 тыс. руб., фактически профинансировано 64,0 тыс. руб. Все финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Важнейшими показателями муниципальной программы являются:

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Рузаевского муниципального района – 86%, выполнен на 103,1%.

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 80%, выполнен на 100,6%.

3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия – 312 чел., выполнен на 156%.

4. Количество программ по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе –1 ед., выполнен на 100%

5. Количество мероприятий регионального и районного значения, проведенных Рузаевским муниципальным районом и направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма – 96 ед., выполнен на 147,7%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100,0%, эффективность использования финансовых средств составила 89,0%, степень достижения целевых значений составила – 121,5%, уровень эффективности реализуемой программы – 108,2%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

8. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы»

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе осуществляется через муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы», которая утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 06.06.2017г. №417 (с последними изменениями от 18.12.2023г. №684).

Ответственным исполнителем программы является управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основная цель программы – формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим (далее – самозанятые граждане), снижение влияния основных ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основные задачи программы:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в приоритетных для района направлениях;

- повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- оказание консультационных, информационных, образовательных, юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам, повышение доступности услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан;

- организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, повышение доступности образовательных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- популяризация и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к началу собственного дела и осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе в качестве самозанятых).

Реализация программы способствует:

- созданию благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе на муниципальном уровне;

- привлечению дополнительных инвестиций на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса Рузаевского района;

- реализации перспективных инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- созданию дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;

- обеспечению увеличения объема поступления налогов в бюджеты различного уровня и платежей во внебюджетные фонды от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сегодня малый бизнес – это одно из перспективных направлений развития страны. Роль малого и среднего предпринимательства нашего района заключается в участии субъектов МСП в социально-экономическом развитии территории в качестве высокотехнологичного, социально ориентированного, конкурентоспособного сектора экономики. Это достигается через развитие главного ресурса региона - интеллекта, творческих способностей, предприимчивости и высокой квалификации рузаевцев.

С развитием бизнеса напрямую связано улучшение инвестиционной привлекательности района и рост валового продукта.

Перед властью стоит задача - создать комфортные условия для предпринимательской активности, повысить экономическую и юридическую грамотность начинающих предпринимателей, обеспечить открытый диалог и оказать содействие в решении насущных вопросов.

Сегодня на территории Рузаевского района ведут хозяйственную деятельность 1612 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 279 – микропредприятий, 38 - малых предприятий, 8 - средних предприятий и 1287 - индивидуальных предпринимателей. На этих предприятиях занято 3650 человек. Число самозанятых за 2024 год составило более 3000 человек.

По видам экономической деятельности, по состоянию на 01.01.2025 года, специализация малого бизнеса района представлена следующим образом: оптовая и розничная торговля – 26,5%, обрабатывающие производства - 11,2%, строительство – 7,1%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 23,4%, сельское хозяйство – 7,8%. Образование – 5,9%, предоставление прочих услуг – 18,1%.

В Республике Мордовия успешно работают механизмы государственной поддержки бизнеса, и Рузаевские предприниматели о них знают и активно реализуют. Это получение льготных займов, гарантийная и имущественная поддержка бизнеса, методическая помощь при составлении бизнес-планов. Оказание имущественной поддержки для представителей бизнеса муниципалитета - еще одно перспективное направление

Обустроена береговая зона, установлена сцена для проведения массовых мероприятий, две беседки, летнее кафе, оборудованы детская и спортивная площадки, обустроена игровая зона. Пляж «Акватория» функционирует с 5 июня 2024 года.

За период январь-декабрь 2024 года 15 предпринимателей Рузаевского муниципального района воспользовались поручительством МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия. Объем привлеченных кредитных средств составил 31,5 млн. рублей. Поручительством АУ «Гарантийный фонд Республики Мордовия» воспользовался 1 субъект МСП, на сумму 15,0 млн. рублей. Объем привлеченных кредитных средств составил 21,8 млн. рублей.

В 2024 году 28 малоимущих граждан заключили социальные контракты (индивидуальные предприниматели, самозанятые). Общая сумма денежных средств составила 9,7 млн. рублей.

Одним из приоритетов в экономическом развитии района остается развитие туризма. Победителем конкурсного отбора проектов общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, предусматривающих создание и (или) развитие пляжей на берегу рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов обществом с ограниченной ответственностью «Акватория» в 2024 году реализован проект «Создание рекреационной зоны на берегу Сузгарьевского водоема в г. Рузаевка». В результате реализации проекта вложено инвестиций в размере 30,0 млн. рублей (в том числе средства гранта – 10 млн. руб.), создано 3 новых рабочих места (по плану объем инвестиций - 15,0 млн. рублей, 11 - новых рабочих мест).

В рамках развития Северного берега Сузгарьевского водоема ООО «Ривьера» выступила с инициативой реализации инвестиционного проекта «Строительство туристической базы в г. Рузаевка (территория Сузгарьевского водоема)». Запланированный объем инвестиций – 25,0 млн. руб. Количество новых рабочих мест – 10. Сроки реализации проекта: 2023 – 2026 годы.

23 января 2024 года между администрацией городского поселения Рузаевка и ООО «Ривьера» заключен договор аренды земельного участка №01-24 с кадастровым номером 13:25:0000000:867 площадью 52549,0 кв. м с целью строительства туристической зоны кемпинга. Данный проект был поддержан на республиканском уровне, а договор аренды заключен на основании Распоряжения Главы Республики Мордовия от 15 января 2024 № 32-РГ.

В рамках реализации данного проекта ООО «Ривьера» в 2024 году получило поддержку в форме субсидии, предоставленной Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, на строительство туристической зоны кемпинга на территории Сузгарьевского водоема г. Рузаевка. Сумма субсидии составила 3,5 млн. руб. Столько же, по условиям субсидирования должен вложить инвестор. За 2024 год инвестором вложено 9,0 млн. рублей. Набор сотрудников запланирован на 1-й кварт. 2025г.

Инвестиционный проект находится в активной стадии реализации. Произведена планировка территории земельного участка. Смонтированы зоны кемпинга. На берегу водоема возведены три дома и восемь беседок. В среднесрочной перспективе база отдыха перейдет на круглогодичный режим работы.

Успешно осуществляют свою деятельность существующие производства и предприятия МСП: швейное предприятие ООО «Рузаевская фабрика–РВ». Фабрика занимается производством швейных изделий для Министерства обороны Российской Федерации; ООО «Рузаевская швейная фабрика» и ООО «Рузаевский трикотаж», занимающиеся выпуском продукции легкой промыш-ленности, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством хлебобулочных изделий, индивидуальные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги парикмахерскими и салонами красоты. ООО «МиК», ООО «Шанс» торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами.

Потребительский рынок Рузаевского района является одной из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения муниципального образования, основными составными элементами которого являются: сфера торговли, общественное питание и платные услуги населению.

Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за 2024 год составил 8,8 млн. руб., с темпом роста к уровню 2023 года 112%. Оборот розничной торговли на душу населения Рузаевского района в минувшем году – 147,2 тысяч рублей, что к уровню 2023 года составляет 111,6%.

Торговля Рузаевского района, пройдя определенные этапы своего развития за последние годы, стабилизировалась и сформировалась в инфраструктуру, состоящую из 255 объектов торговли с торговой площадью 26,5 тыс. кв. метров.

В последние годы взят курс на новое строительство стационарных объектов торговли и реконструкцию имеющихся торговых объектов. В результате, во многих торговых точках заметно преобразились интерьеры, стали ярче и выразительнее вывески и фасады их зданий, расширилась сеть предприятий самообслуживания. Кроме того, значительно расширился ассортимент реализуемых товаров, особенно строительных и отделочных материалов.

В настоящее время у населения более востребованными являются крупные торговые центры и сетевые магазины. Для горожан в магазинах применяются различные методы стимулирования: выпуск дисконтных карт, акции и системы скидок. Все это нацелено на создание полноценной социально-ориентированной рыночной среды.

В предыдущие годы большой популярностью у жителей нашего района пользовались ярмарки выходного дня. За 2024 год было организовано 52 ярмарки выходного дня и проведено 3 специализированных ярмарки. В текущем году их работа будет продолжена. Подобная организация мест ярмарочной торговли позволяет поддержать местных предпринимателей и обеспечить горожан продуктами питания хорошего качества по ценам товаропроизводителя. Также необходимо отметить, что функционирование на территории района ярмарок дает возможность гражданам свободно осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах.

На потребительском рынке Рузаевского района продолжается работа по внедрению расчетов с населением за оказанные услуги и товары через пластиковые карты. В 2024 году безналичной формой обслуживания охвачены 100% объектов торговли и оказания услуг.

Сфера общественного питания - еще одно из направлений деятельности предпринимателей. В нашем районе на сегодняшний день функционируют 22 предприятия общественного питания, на 1432 посадочных места. В последнее время в лучшую сторону изменилась материально-техническая база этой отрасли. Повысился уровень технического оснащения, обслуживания посетителей, внедряются прогрессивные формы продажи продукции собственного производства.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%; финансирование из местного бюджета в 2024 году - не предусмотрено; степень достижения целевых значений равна 114,1%; общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2024 году.

9. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 06.05.2022 года №649 (с последними изменениями от16.02.2024г. №649).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление общественной безопасности; Межведомственная комиссия при Администрации Рузаевского муниципального района по профилактике правонарушений на территории района, Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района, Отдел опеки и попечительства несовершеннолетних, Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района;

Основной целью разработки программы является обеспечение безопасности граждан на территории Рузаевского муниципального района.

Задачами программы являются:

- снижение уровня преступности на территории района;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативно-правовой базы Рузаевского муниципального района по профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и политических партий;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

Учреждения культуры играют важную роль в осуществлении профилактической работы, мотивирования молодежи к вступлению в ряды здорового поколения – путем предоставления возможности для содержательного и полезного досуга с целью отвлечения детей и молодежи от навязчивых ложных представлений о поведенческих и моральных жизненных принципах.

В целях предотвращения формирования пагубных привычек, как у несовершеннолетних участников клубных формирований, библиотечной системы, детских школ искусств, так и посетителей учреждений, предотвращения роста популярности наркотических, алкогольных, никотиносодержащих веществ, электронных сигарет (вейп) специалистами учреждений ведется активная работа по организации и проведению профилактических мероприятий и организации досуговой занятости детей, подростков и молодежи.

В Центре культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского работа по профилактике и борьбе с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, профилактике правонарушений и асоциального поведения, формирования негативного отношения общества к данным проблемным вопросам, ведется по нескольким направлениям. Разработан план культурно-досуговых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и обеспечивающих интересный и разнообразный досуг с вовлечением подростков, молодежи. За 1 квартал 2024 года провели мероприятия: Музыкально-танцевальную программу «Здравствуй, старый Новый год!» на базе танцевально-спортивного клуба «Вдохновение» (12 января 2024 года; участники – 55 чел.); «Старо-новогоднее развлечение» игровую программу на свежем воздухе (13 января 2024 года; участники – 120 чел.).

Разработан ежемесячный план проведения просветительских бесед с участниками клубных формирований с показом тематических видеороликов. Проводятся беседы-обсуждения с привлечением представителей медицинских организаций, органов внутренних дел, общественных организаций.

Проведены следующие мероприятия: Беседа «С малой родины моей начинается Россия» (15 января 2024 года; участники –25 чел.); Цикл бесед с показами видеороликов по профилактике наркомании «Я умею говорить нет!» (с 15 по 25 января 2024 года; участники –220 чел.); Беседа «Добрые советы для вашего здоровья» (6 февраля 2024 года; участники –25 чел.). В ДК «Орион» МБУК «ЦК» для участников студий прошла познавательная рубрика «Всё обо всём» на тему «Здоровье – наше будущее» (30 января 2024 года; участники - 60 чел.). Ведущая рассказала участникам мероприятия о вреде алкоголизма и курения. Были показаны видео и фотоматериалы. В течение нескольких дней в марте для участников клубных формирований и посетителей ДК «Орион» провели беседы с демонстрацией тематических видеороликов по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании «Подари себе здоровье!» (25-29 марта; участники -200 чел.).

Для большего привлечения интереса подростков и молодёжи проводятся интерактивные программы, квест- игры, игры с элементами тренинга. На базе студий и творческих коллективов провели интерактивные программы «Формула здоровья», в рамках программы ЗОЖ (с 17 по 30 января 2024 года; участники –157 чел.); Квиз для молодёжи в «Татьянин день - студентов день» (25-27 января 2024 года; участники –30 чел.); Интеллектуальный брей-ринг для учащихся 6-х классов Гимназии №1 (8 февраля 2024 года; участники –25 чел.); Интеллектуальную игру КВИЗ "LOVE IS ... ", посвящённую Дню влюбленных (17 февраля 2024 года; участники – 10 чел.).

Организовываются выставки рисунков участников ИЗО – студии. В работах ребята стараются выразить свое негативное отношение к вредным привычкам и призывают, с помощью художественных выразительных средств, вести здоровый образ жизни. Была организована выставка «Весенняя карусель», с работами которой можно было познакомиться в течении марта.

Разработаны мероприятия, направленные на поддержку физического здоровья. В проведение культурно-спортивных мероприятий, эстафетных игровых программах и соревнованиях активно вовлекаются школьники и студенты. Провели: Фестиваль «Зимние забавы» в Парке культуры и отдыха (4 января 2024 года; участники –25 чел.): Спортивную программу «Сани, везите меня сами» для подростков (16 января 2024 года; участники –80 чел.); Веселые старты «А, ну-ка, девочки!» (11 марта 2024 года; 75 чел.).

В вопросах организации профилактической работы налажено тесное сотрудничество у МБУК «ЦК» с общеобразовательными и средне-профессиональными учреждениями.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района уделяет большое внимание проведению профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.

За 1 квартал 2024 года МБУДО «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района проведены следующие мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.

В январе проведена беседа для родителей и учащихся «Музыкально–эстетическое воспитание ребенка» (преп. Яушкина Л.В.). В марте состоялась беседа для родителей и учащихся «Влияние музыкальных занятий в Детской школе искусств на детей» (преп. Яшина Т.А.).

Кроме того, учащиеся Детской школы искусств, на постоянной основе, участвуют во всех школьных, муниципальных и республиканских мероприятиях, что позволяет говорить о реализации досугового метода профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. Назовем такие мероприятия, как муниципальный праздник «Роштвань куд», участие в Рождественском концерте в МБУК им. А.В. Ухтомского, проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню в Детской школе искусств и обособленных подразделениях школы.

Библиотеки МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района проводят информационно-просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних.

В период с января по март 2024 года сотрудники библиотек организовали улично-просветительские акции и мероприятия с участием несовершеннолетних. Среди них: беседа «Я выбираю жизнь» для учащихся старших классов МБОУ «Тат-Пишленская СОШ», дискуссия «Вредные привычки» для читателей-подростков Красноклинской сельской библиотеки; просветительские акции: «Это должен знать каждый» на Площади Победы г. Рузаевка, «Стоп-наркотик!» на улицах поселка Аргамаково.

В январе, в рамках событийного мероприятия «Рождественская лыжня-2024», Арх-Голицынкой сельской библиотекой проведена литературно-спортивной викторина «Спорт в литературе», направленная на популяризацию спорта, как здоровой альтернативы вредным привычкам.

В результате, посетителями мероприятий и акций стали 258 несовершеннолетних.

Районный центр культуры так же ведёт активную работу по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних в сельских поселениях. В период с января по март 2024 года сотрудники сельских клубов организовали и провели ряд культурно-массовых мероприятий: информационные беседы «Трезвость – норма жизни», «Мы за жизнь», «Пробовать или не пробовать? Вот в чём вопрос», посвящённая профилактике наркомании для подростков Ключарёвского, Арх-Голицынского и Палаевского сельских клубов. Спортивно-игровая программа на свежем воздухе «Зимушка-зима» на территории Пайгармского клуба. Час откровенного разговора «Ступени, ведущие вниз» (о вреде наркотиков, курения и алкоголизма) проведён работниками Красносельцовского клуба. Акция «Я умею говорить: «НЕТ!» (по профилактике вредных привычек) прошла в Болдовском, Палаевском, Приреченском клубах. Посетителями мероприятий и акций стали 395 несовершеннолетних детей и подростков.

Однако, стоит сказать, что большинство методов, используемых сегодня в профилактике наркомании, отличаются минимальным или же нулевым эффектом. Поэтому в целях профилактики следует применять более радикальные методы, которые кому-то могут показаться бесчеловечными. Итак, какие же методы профилактики могут возыметь эффект и сделать программу действительно способной изменить мировоззрение детей.

В первую очередь, все примеры должны быть наглядными. Детям младшего школьного возраста следует демонстрировать фотографии, на которых изображены люди на протяжении длительного времени принимающие наркотики. Нередко они больше напоминают декорации из фильмов ужасов, чем живых людей. Демонстрация подобных фотографий должна стать частью программы, которая затрагивает младшие группы детей в возрасте от 5 до 10 лет. Именно тогда можно будет добиться нужного эффекта. Неокрепшие детские умы создадут удивительно негативный образ наркомана. И здесь детский испуг сыграет лучшую роль. В будущем, подсознание детей сформирует образ, которого следует избегать любыми способами. Это надежнее всего исключит даже мысли о том, чтобы попробовать любые виды наркотиков. Именно эту цель и должна ставить перед собой профилактика наркомании в школе. Если же формировать из школьников средних классов (14-18 лет) группы, которые под присмотром специалистов посещали бы наркологические клиники, в которых им были бы продемонстрированы наглядные примеры того, во что наркотики превращают здоровых, красивых и физически сильных людей, все цели профилактики будут выполнены. Да, это очень жестоко по отношению к детям. Возможны испуги, однако если рядом будет опытный психолог, который все разъяснит, то побочных эффектов не будет и главный эффект будет достигнут. Ни один ребенок, воспитанный по такой программе, став подростком, а потом и взрослым, никогда не сможет употреблять наркотики. Это будет противоестественно для него психологически. И предложение «попробовать, а вдруг понравится» он воспримет так же, как предложение прыгнуть вниз с высотного здания с мотивацией «а вдруг понравится?». В настоящее время на профилактическом учете КДН и ЗП Рузаевского МР состоит 31 несовершеннолетний, из них: 10 подростков - за потребление алкогольной продукции (АППГ - 8), 2 подростка недостригшие возраста привлечения к административной ответственности - за потребление наркотического средства гашиш; путем курения (АППГ - 0), за потребление токсических веществ - 0 (АППГ -0).

На сегодняшний день, наиболее результативным профилактическим мероприятием считается посещение детьми, категории СОП судебных процессов в Рузаевском районном суде, в целях предупреждения преступлений и правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением наркотических, психотропных и одурманивающих (токсических) веществ.

В 2024 году на финансирование мероприятий Комплексной программы по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений Рузаевского муниципального района на 2022–2026гг., на организацию и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта и т.д., обеспечение деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение реализации государственных полномочий) запланировано 2169 тыс. рублей, из них: бюджет Республики Мордовия – 1918 тыс. рублей, 251 тыс. рублей – бюджет Рузаевского муниципального района. Фактически освоено 2139,0 тыс. рублей или 98,6%, в том числе бюджет Республики Мордовия – 1888 тыс. рублей (98,4%), 251 тыс. рублей – бюджет Рузаевского муниципального района (100%).

В рамках программы в 2024 году проведены следующие организационные мероприятия:

В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений на территории Рузаевского муниципального района» в 2024 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике нарушений на территории Рузаевского муниципального района, на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. Состояние уличной преступности, а также преступлений, совершаемых в общественных местах на территории РМР.

2. Об эффективности и результативности мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.

3. О дополнительных мерах профилактики, направленных на устранение причин и условий совершения ранее судимыми лицами преступлений и правонарушений.

4. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности в учреждениях образования РМР.

5. О состоянии безнадзорности и подростковой преступности, и мерах по их профилактике.

6. Состояние и профилактика детского травматизма и гибели несовершеннолетних в Рузаевском районе.

7. Об участии добровольных народных дружин в охране общественного порядка на территории Рузаевского муниципального района.

9. Утверждение плана работы комиссии на 2025 год

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 101,4%, степень достижения целевых значений –130%, уровень эффективности реализуемой программы составил 131,82%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

10. Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2024-2028 годы»

Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2016-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 23.01.2024г. №17. (с изменениями от 27.12.2024г.).

Исполнителем программы является Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района, соисполнители программы: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Культурно-досуговые центры сельских поселений Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района.

Основными целями разработки и принятия программы являются:

- повышение качества жизни населения Рузаевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решение следующих задач: повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, виртуальных музеев, перевод редких и особо ценных экземпляров книжных фондов в электронный вид), а также укрепления материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры; сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере; создание условий для творческой самореализации граждан; вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта; участие сферы культуры и туризма в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов; продвижение Рузаевского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве; развитие инфраструктуры туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства.

- Общая сеть учреждений культуры и образования в сфере искусств Рузаевского муниципального района на конец 2024 года насчитывает 4 учреждения культуры и муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского учета».

2024 год - год преобразований, связанных с изменениями в материально-технической составляющей учреждений культуры.

- В рамках программы «Культура» библиотечный фонд централизованной библиотечной системы пополнился в 2024 г. на общую сумму 2 219,4 тыс. руб. Продолжается активная издательская деятельность - за счет средств района выходит в свет журнал «Ковчег» и альманах «Рузаевская лира».

- Программа «Волонтеры культуры» набирает обороты и все больше добровольцев вовлекается в это движение и в нашем районе. С их помощью организуются различные мероприятия, акции и проекты. Более 300 волонтеров культуры зарегистрированы на портале «Добровольцы России. РФ».

- В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Творческие люди», в конкурсе на оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры, поддержку, как лучшие сельские учреждения получили: обособленное подразделение «Плодопитомническая сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры (далее – МБУК) «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района и обособленное подразделение «Арх-Голицынский клуб» муниципального бюджетного учреждения культуры (далее – МБУК) «Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района; лучшие сельские работники — заведующий обособленным подразделением «Красносельцовская сельская библиотека-филиал МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района и заведующий обособленным подразделением «Ключаревский клуб» МБУК «Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района.

В 2024 году запланировано на проведение мероприятий 213434,8 тыс. руб., фактически освоено – 212356,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 15172,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 334,1 тыс. рублей, местного бюджета – 196850,3 рублей.

Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024г. направлен на:

1. Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы объектов культуры

1. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений (МБУК «ЦБС» - 103,05 тыс. руб.; МБУК «РЦК» - 103,05 тыс. руб) – 206,1 тыс. руб.

2. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» (МБУК «ЦБС») – 15 151,5 тыс. руб.

3. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 202,1тыс. руб.

Итого по мероприятию 1 - 15 559,7 тыс. руб.

2. Основное мероприятие: Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговая деятельность

4. Отчетный концерт творческих коллективов Рузаевского муниципального района «Шумбрат, Мордовия!» - 285,0 тыс. руб.

5. Республиканский конкурс народного творчества «Играй гармонь!» - 20,0 тыс. руб.

6. Мероприятие, посвященное дню работника культуры (МБУК «РЦК») – 32,9 тыс. руб.

7. Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню Весны и труда» (МБУК «РЦК») – 16,2 тыс. руб.

8. Мероприятия, посвященные Дню Победы (МБУК «РЦК», МБУК «ЦК») – 276,7 тыс. руб.

9. Народные гуляния «Широкая масленица!» (МБУК «ЦК им. А.В. Ухтомского» МБУК «ДК «Орион») – 50,0 тыс. руб.

10. Выпуск литературного альманаха «Рузаевская лира» - 100 тыс. руб.

11. Межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Кургане» – 1 088,0 тыс. руб.

12. Торжественные мероприятия и концертная программа, посвященная Дню города» - 336,2 тыс. руб.

13. Мероприятия, связанные с проведением музыкально-театрализованного представления «С новым годом, любимый город!» - 10,0 тыс. руб.

Итого по мероприятию 2 – 2 215,0 тыс. руб.

3. Основное мероприятие: «Финансирование расходных обязательств учреждений, обеспечивающих выполнение услуг в сфере культуры»

14. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа – 85114,5 тыс. руб.

15. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) выставочного зала – 1200,0 тыс. руб.

16. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы – 44987,3 тыс. руб.

Итого по мероприятию 3 - 131 301,8 тыс. руб.

4. Основное мероприятие: Финансирование расходных обязательств учреждений, обеспечивающих выполнение услуг в сфере дополнительного образования

17. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организация дополнительного образования детей – 63 031,0 тыс. руб.

Итого по мероприятию 4 - 63 031,0 тыс. руб.

# 6. Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства»

18. Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений (МБУК «РЦК» - 51,55 тыс. руб.; МБУК «ЦБС» - 51,55 тыс.руб.) – 103,1 тыс.руб.

Итого по мероприятию 6 - 103,1 тыс. руб.

# 7. Основное мероприятие: "Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах"

19. Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах – 145,9 тыс. руб.

Итого по мероприятию 7 - 145,9 тыс. руб.

Всего по программе: 212 356,4 тыс. руб.

Основные показатели (индикаторы) результативности программы, запланированные на 2023 год выполнены в полном объеме:

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных, выставочных предметов основного фонда – 100%.

2. Уровень удовлетворенности населения Рузаевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных 89%.

3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 85%.

4. Число посетителей музея, Выставочного зала (4 518 чел.) – 100,4%.

5. Количество экскурсий (37ед.) – 59,7%.

6. Число посетителей библиотек (429 227 чел.) – 100,3%.

7. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (5284 чел.) –9,04%.

8. Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек – 73%.

9. Доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей) – 25%.

10. Объем платных услуг в сфере культуры – 94,3%.

11. Сохранение контингента учащихся ДШИ на уровне (1310 чел.) – 100%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств составила 100,5%, степень достижения целевых значений составила – 137,5%, уровень эффективности реализуемой программы составил – 138,2%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время» на 2020-2026 годы

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время» на 2020-2026 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01.12.2015 года №1668 (с последними изменения от 29.12.2023г. №718).

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» (по согласованию).

Программа разработана с целью создания в Рузаевском муниципальном районе правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков; сохранения и развитие инфраструктуры системы детского отдыха и оздоровления; создания условий для духовного и физического развития детей и подростков во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления; кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков; обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году планировалось 20311,6 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета - 0 тыс. рублей, регионального бюджета – 20311,6 тыс. рублей, местного бюджета - 0 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2024 году составил 15438,7 тыс. рублей или 76% к плану, Все финансирование осуществлялось за счет регионального бюджета.

Все запланированные в 2024 году мероприятия выполнены в полном объеме.

В период сентябрь-декабрь 2024 года, в рамках мероприятий, направленных на капитальный ремонт столовой и медицинского пункта в детском оздоровительном лагере «Изумрудный» имени Володи Дубинина МАУ «ЦМПиТ» Рузаевского МР, частично выполнены работы по укреплению фундамента столовой.

В период апрель-июнь 2024 года, работниками МАУ «ЦМПиТ» Рузаевского МР, проведена подготовка детских загородных лагерей к началу детского оздоровительного сезона.

Проведен текущий косметический ремонт жилых корпусов лагерей, находящихся на балансе организаций Рузаевского муниципального района, проведена частичная замена спальных принадлежностей.

В период с апреля по июль 2024 года предоставлялась субвенция из бюджета Рузаевского муниципального районов на софинансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Республике Мордовия, в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в размере 15438,7 тыс. рублей.

Проведен обязательный медицинский осмотр персонала учреждений отдыха и оздоровления, а также детей и подростков, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления.

Педагогический отряд прошел обучение в школе вожатского мастерства.

Медицинский персонал прошел подготовку для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

Информация о подготовке и ходе детской оздоровительной кампании публиковалась в СМИ.

При 100% выполнении запланированных мероприятий удалось достичь следующих целевых значений:

- Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, находящихся на балансе организаций Рузаевского муниципального района составило 1197 человек вместо запланированных 1000 чел., выполнение - 119,7%;

- Укомплектованность учреждений отдыха и оздоровления квалифицированными кадрами достигла 85%, выполнение - 100%;

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств составила 131,56%, степень достижения целевых значений составила – 109,85%, уровень эффективности реализуемой программы – 144,52%, что говорит о ее высокой эффективности.

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2027 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2027 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 05.11.2019 года №743 (с последними изменениями от 26.12.2024г. №703).

Ответственным исполнителем данной программы является финансовое управление Администрации Рузаевского муниципального района.

Цель программы: проведение эффективной государственной политики в области управления муниципальными финансами.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Рузаевском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» в 2024 году планировалось - 13789,0 тыс. рублей, из них: республиканский бюджет – 902,5 тыс. рублей, местный бюджет – 12896,6 тыс. рублей. Фактически исполнено на 99,2% на сумму 13684,9 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет – 902,5 тыс. рублей (100%), местный бюджет – 12782,4 тыс. рублей (99,1%).

При составлении бюджета в «программном формате», в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, проводилось совершенствование бюджетного планирования путем исключения дублирующих расходных обязательств, учитывалась обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами, своевременное исполнение бюджетных обязательств, своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов. Проведена оптимизация бюджетной сети, собираемость налогов и сборов составила 105,3% от плана, своевременно обслуживались долговые обязательства по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100,8%, степень достижения целевых значений –105,1%, уровень эффективности реализуемой программы составил 105,9% - высокоэффективная.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 ноября 2019г. №757 (с последними изменениями от 29 декабря 2023 года №721).

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Рузаевского муниципального района; администрация городского поселения Рузаевка и администрации сельских поселений Рузаевского муниципального района; субъекты сельского туризма (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию).

Цель программы:

- создание в Рузаевском муниципальном районе благоприятных условий для устойчивого развития сельского туризма, определение основных направлений, целей и механизмов его активации.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей района, области в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям и укладу жизни сельских поселений;

- содействие привлечению отечественных и иностранных туристов и инвесторов в развитие сельского туризма;

- стимулирование развития рекреационных зон, семейных усадеб и подворий;

- повышение экономической эффективности использования и охраны природных, исторических, этнокультурных, религиозных ресурсов района;

- внедрение в систему управления сельского туризма экономических методов стимулирования развития малого и среднего бизнеса (льготного кредитования, субсидирования, создания районного экономического фонда развития сельского туризма);

- создание (при долевом финансировании государства, республиканского и районного бюджетов и частных инвестиций) интегрированной информационно-аналитической рекламной стратегии;

- максимальное объединение интересов населения и предпринимательской деятельности физических лиц с интересами соответствующих администраций поселений;

- поддержка создания в сельских поселениях современных средств размещения туристов с сертификацией качества услуг на уровне стандартов ЕС;

- расширение сферы занятости сельского населения и создания новых рабочих мест, с обучением и переквалификацией кадрового состава;

- сохранение, поддержание и возрождение в сельских поселениях Рузаевского муниципального района культурного и градостроительного наследия (традиций, обрядов, ремесел, памятников природы, истории, религии и культуры);

- эффективное использование, охрана и восстановление природных рекреационных ресурсов сельских поселений Рузаевского муниципального района как важной части его природно-ресурсного потенциала;

- минимизация антропогенного воздействия сельского туризма на состояние окружающей природной среды, природных ресурсов и состояние здоровья населения Рузаевского муниципального района.

Сельский туризм - одно из перспективных направлений внутреннего и въездного туризма, развитие которого представлено в данной программе. Предусмотрен комплекс мер по созданию и развитию сельского туризма, финансово-кредитной, информационно-организационной и рекламной поддержке сельского туризма.

В период реализации мероприятий программы основное внимание в развитии сельского туризма уделено: организации методической поддержки субъектов сельского туризма, вовлечению в туристскую отрасль владельцев сельских подворий, рекламе Рузаевского района как привлекательного туристского центра.

Фактически освоенный объем финансирования по программе составил 50 тыс. рублей или 71,4% к плану (план - 70 тыс. рублей). Все финансовые средства местного бюджета

За 2024 год проведены следующие мероприятия:

1. В течение года в с. Шишкеево функционировал Центр развития сельского туризма и народных промыслов;

2. Успешно выполняется практическая работа по развитию туристского кластера Рузаевского района:

- работал интерактивный музей казачьего быта «Шишкеевский острог», который посетили жители Республики Мордовия, и соседних регионов. Проведено более 30 мероприятий, опубликовано более 100 новостей о жизни на селе в Рузаевском муниципальном районе.

- активно развивается база отдыха «Карельская», работает кафе с 2-мя гостиничными номерами, обустроена игровая площадка, построены 8 домиков для размещения туристов;

- организован и проведен Фестиваль казачьей культуры «Наурские щи» стал финалистом окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Еvent Аwards

- организован и проведен Фестиваль Мордовского гостеприимства «Кургоня», который входит в состав лучших туристических событий России и освещается в книге «Туристическое событие: от идеи до туриста» Г.И. Шаталова.

- в ДОЛ им. В. Дубинина (с. Хованщина) продолжает работу база отдыха.

- 3. Реализуются туристско-экскурсионные маршруты: экскурсионный тур Пайгарма - Морд. Пишля «Чудеса земли Рузаевской», Сельский маршрут «Дорога домой» (с. Шишкеево – с. Стрелецкая Слобода).

При выполнении запланированных мероприятий удалось достичь следующих целевых значений:

1. Число специалистов в сфере сельского туризма, прошедших подготовку и переподготовку в течение года составило 4 человека или 80% к плану.

2. Количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов составило 3 маршрута или 100% к плану.

3. Количество лиц, обслуженных на действующих туристских и экскурсионных маршрутах - 510 человек или 85% к плану.

4. Количество проведенных событийных мероприятий в рамках муниципальной программы - 1 мероприятие или 100% к плану.

5. Число туристов, посетивших сельскую местность в рамках фестивалей и событийных мероприятий - 12000 человек или 200% к плану. Количество действующих коллективных средств размещения и сельских гостевых домов - 7 объектов или 100% к плану.

6. Количество туристов, размещенных в действующих коллективных средствах размещения и сельских гостевых домах - 500 человек или 100% к плану.

На 2025 год запланировано активное развитие туристских маршрутов и насыщение их интересными объектами и мероприятиями.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 77,27%, эффективность использования финансовых средств составила 108,18%, степень достижения целевых значений составила –109,29%, уровень эффективности реализуемой программы – 118,2%, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

- Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 годы

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01.09.2021г. № 540 (с последними изменениями от 29.12.2023г. №716).

Ответственным исполнителем данной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района.

Жилищно-коммунальный комплекс является важной социально-экономической сферой муниципального образования и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни района. В ведении ЖКХ находятся жилые дома, объекты тепло -, водо-, энергоснабжения, очистные сооружения.

В первую очередь отрасль жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечивать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности населения района, создание которых невозможно без предоставления качественных коммунальных услуг.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы. Такое решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по капитальному строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Для реализации цели Программы предполагается решение следующих задач:

- увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение энергопотребления производителями энергоресурсов.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.

Вторым направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

На выполнение мероприятий 2024 года в рамках муниципальной программы планировалось финансирование в сумме 62892,4 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет - 11019,0 тыс. рублей, местный бюджет – 0, внебюджетные средства – 51873,4 тыс. рублей. Фактически использованы денежные средства в сумме 105428 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 0, средства местного бюджета – 5266,0 тыс. руб., внебюджетные средства АО «Мордовская электросетевая компания» - в сумме 100162,0 тыс. рублей (100%) на модернизацию объектов тепло- и электроснабжения. Выполнение общего финансирования составило 167,6%.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы при строительстве «Центра спортивных единоборств в г. Рузаевка», за средства республиканского бюджета осуществлено технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, электроснабжения, вынос воздушной кабельной линии электропередачи 10 кВс, строительство наружных сетей связи, технологическое присоединение к сетям горячего водоснабжения объекта, а также строительство наружных сетей водоснабжения и сетей канализации данного спортивного объекта.

АО «Мордовская электросеть», используя собственные внебюджетные средства, реализует инвестиционные программы в сфере тепло- и электроснабжения. Основными выполненными мероприятиями инвестиционной программы 2024 года являются:

1. Техническое перевооружение котельной «ЛАЛ» с заменой 4 котлов марки КВГМ-14 в г. Рузаевка, ул. Станиславского.

2. Реконструкция линий электропередач.

3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей.

4. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения объекта «Центр спортивных единоборств в г. Рузаевка».

Администрацией Рузаевского муниципального района в 2024 году планировалось привлечь дополнительное финансирование из республиканского бюджета для возможности осуществить работы по замене теплового оборудования в МБОУ «Сузгарьевская СОШ», в обособленном подразделении «Сузгарьевский клуб», в обособленном подразделении «Морд-Пишлинский клуб», в обособленном подразделении «Шишкеевский клуб», провести ремонт системы отопления в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», ремонт системы водоснабжения в МБОУ «Средняя образовательная школа №7», реконструировать водозаборные скважины и водозаборные сети Палаевско-Урледимского сельского поселения. Но, из-за отсутствия необходимо финансирования, связанного с ограниченными возможностями бюджета, выполнить данные мероприятия в 2024г., в рамках муниципальной программы, не удалось.

Отчетными показателями реализации муниципальной программы являются показатели АО «Мордовская электросеть» («Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за 2024 год), размещенные на сайте организации, показатели ООО «Рузвода» и ООО «Рузканал», указанные в приказе Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12.12.2024г. №178 «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2020г. №206 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение для АО «Водоканал», ООО «Рузвода», на водоотведение для АО «Водоканал», ООО «Рузканал» на 2021-2025 годы». Динамика изменения показателей «Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах и водопроводных сетях ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год» и «Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год» составляет 100%, в соответствии с утвержденными для организаций показателями производственной программы.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 59,7%, степень достижения целевых значений составила 103,13%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 61,52%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности программы.

- Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020 – 2026 годы

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020–2026 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 ноября 2019г. №758 (с последними изменениями от 29 февраля 2024г. №83).

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; Местное отделение ДОСААФ России г. Рузаевка (по согласованию); Отдел военного комиссариата Республики Мордовия по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию); Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию); Молодежная общественная организация «Рост» Рузаевского муниципального района (по согласованию); Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию); Отдел ЗАГС Администрации Рузаевского муниципального района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР».

Целью программы является - создание условий для включения молодежи, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, гражданско-патриотического, общественно-политического, социокультурного развития Рузаевского муниципального района и их самореализацию в интересах общества и государства.

Реализация программы позволяет осуществить следующие задачи:

- вовлечение молодежи в социальную практику посредством развития волонтерского (добровольческого) движения;

- развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации;

- развитие системы гражданско-патриотического воспитания, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи;

- профилактика асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа жизни;

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- обеспечение мотивации молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и техническому творчеству, создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала, самореализации молодежи;

- содействие занятости и профессиональному росту молодежи, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;

- создание условий для развития детских и молодежных общественных организаций, движений и их социальных проектов для поддержки различных молодежных групп;

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью.

На выполнение мероприятий 2024 года в рамках муниципальной программы планировалось финансирование в сумме 46400,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 19600,0 тыс. рублей, республиканский бюджет - 400 тыс. рублей, местный бюджет – 26400,7 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей. Фактически объем финансирования по программе в 2024 году составил 59639,4 тыс. рублей (128,5%), в том числе: из федерального бюджета - 19600,0 тыс. рублей (100%), из регионального - 400,0 тыс. рублей (100%), из местного бюджета - 39639,4 тыс. рублей.

В 2024 году реализованы мероприятия по 5 основным направлениям программы:

1.Вовлечение молодежи в социальную практику.

2. Профилактика асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа жизни.

3. Содействие развитию интеллектуального, научно-технического потенциала и инновационной деятельности молодежи.

4. Развитие молодежного информационного пространства.

5. Управление развитием государственной молодежной политики Рузаевского муниципального района.

В рамках направления «Вовлечение молодежи в социальную практику» проведен следующий комплекс мероприятий:

- Работа ресурсного волонтерского центра. В 2021 году на базе Центра Гражданских Инициатив открыт «Ресурсный центр добровольчества г.Рузаевка». В рамках работы центра в 2024 году проведены мероприятия и акции, направленные на развитие волонтерского движения в г. Рузаевка. Общее количество волонтерского корпуса составляет 140 человек.

- Мероприятия в рамках Дня защиты детей. 3 июня в Парке культуры и отдыха г. Рузаевка проходил Фестиваль детства и юности. На мероприятии было множество интерактивных площадок для детей, чтобы каждый смог найти занятие по вкусу. Также самых активных участников наградили дипломами от «Движения Первых» за их вклад в общественную жизнь. Для более взрослой Молодежи Рузаевки проведен квест под названием «История потерянных людей», где все желающие смогли принять участие.

- Благотворительная акция «Разноцветный мир – здравствуй школа!» проведена в конце августа для несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра «Солнышко» Рузаевского муниципального района. Данное мероприятие представляет собой сбор канцелярских товаров, школьных вещей и других принадлежностей.

- Благотворительная акция ко Дню матери. Волонтёры Ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка поздравили многодетных матерей в рамках празднования Дня матери. Мамам вручили пакеты со сладостями, которые собраны при содействии учебных заведений многодетным и нуждающимся семьям адресно, а также семьям участников СВО.

- Благотворительная акции: «Сладкая радость» ежегодно проводится с целью поддержки семей, находящихся в трудном финансовом положении. Волонтерами осуществлен сбор сладкой продукции, а также для 350 детей подготовлен большой праздник «Сладкая радость», который прошел 4 ноября 2024 года на базе ЦК им.Ухтомского.

- Благотворительная акция «Новогоднее чудо» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Выездное поздравление с праздником, оказание моральной поддержки, вручение пакетов со сладостями.

- Муниципальный конкурс «Волонтер года» проводится с целью вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность. Конкурс проходил в течение декабря месяца в два этапа. 05 декабря на базе кинотеатра «Искра» состоялся финал муниципального конкурса «Волонтёр года - 2024». Победителем стала ученица 9 «А» класса МБОУ «Лицей №4».

В течение года волонтеры Рузаевки принимали участие в республиканских акциях, мероприятиях, встречах волонтерской (добровольческой) направленности:

- Республиканское соревнование «Что? Где? Когда?» Данная интеллектуальная игра с 2022 года реализуется в рамках работы наставников и имеет новое название - чемпионат Мордовии по интеллектуальным играм школьная лига «КИТ». На базе молодежного центра создана команда активистов, которые активно принимают участие в играх муниципального и республиканского уровней.

- Обучающие мастер-классы для представителей молодежных общественных организаций Рузаевского муниципального района. Проведено более 15 мастер-классов по различным направлениям работы.

- Участие талантливой молодежи Рузаевки в Республиканских и Всероссийских образовательных форумах, слетах, семинарах. За 2024 год Молодежь Рузаевки стали участниками различных форумов: Всероссийский молодежный форум «Команда Первых», окружной форум «Метеор», Всероссийский молодежном форуме Движение Первых «IВолга», Республиканский молодежный форум «Ялгат», «СтоЛица», Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, итоговом Республиканском форуме «СоБытие», Республиканском гражданско-патриотическом форуме Большеберезниковский район, санаторий «Орбита».

- 20-21 февраля 2024 года в Рузаевском муниципальном районе проведена Спартакиада допризывной молодёжи «Защитник Отечества». Традиционно, Соревнования состояли из четырёх этапов: пулевая стрельба, разборка-сборка АК-74, строевая и общефизическая подготовка. В первый день, на базе Дома Юнармии, команды соревновались в пулевой стрельбе и разборке-сборке АК-74, а в бассейне «Дельфин» прошел этап «Общефизическая подготовка». Во второй день во Дворце спорта команды показали свои навыки в выполнении требований Строевого устава Вооруженных сил Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие более 60 человек.

- В период с 27 по 31 мая 2024 года на базе ДОЛ «Изумрудный» им. Володи Дубинина с. Хованщина, проведены пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов Рузаевского муниципального района. В ходе Пятидневных сборов с курсантами проводились занятия по следующим дисциплинам: тактическая, огневая, строевая, горная, общефизическая, медицинская подготовка, РХБЗ, общевоинские уставы, ОБЖ, По итогам сборов курсанты, показавшие лучшие результаты, отмечены Дипломами по вышеуказанным дисциплинам.

- В период с 20 по 22 августа 2024 года проведён комплекс мероприятий, посвящённых Дню Государственного флага Российской Федерации: проведены Уроки мужества в школах района, произведена раздача ленточек-триколор волонтёрами Ресурсного центра добровольчества населению в Рузаевском муниципальном районе.

- Организация туристских пеших и водных походов по территории Рузаевского муниципального района и Республики Мордовия. Центр гражданско-патриотического воспитания в рамках акции «Активные выходные» в течении 2024 года организовывал полевые выходы по маршрутам: тренировочный поход по Тат-Пишленскому лесу, «Лесная-Дивеевка-Хованщина», «Русское Баймаково- Хованщина», «Лесная-Хованщина». С 31 июля по 02 августа 2024 года в преддверии «Дня физкультурника» Центр гражданско-патриотического воспитания провёл водный сплав по реке Сура.

- Проект авиамодельного клуба «Кавал» - это комплекс мероприятий, позволяющий вывести на новый качественный уровень авиамодельный спорт в Рузаевском муниципальном районе. Проект направлен на создание условий для индивидуального развития творческого потенциала детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, через организацию занятий авиамоделированием, направленных на изготовление и обучение управлению и эксплуатации беспилотных летательных систем. В рамках проекта в течении 2024 года проходили комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, в том числе и «Уроки мужества», мастер-классы по беспилотным летательным устройствам.

- 12 июня 2024 года в Парке культуры и отдыха г. Рузаевка был проведен фестиваль «Семейные традиции». Каждая семья представила свои вкусные блюда, национальными костюмами и крутыми творческими проектами.

- 27 июня в ЦК им. А. В. Ухтомского среди молодых семей Республики Мордовия проводился Республиканский конкурс «Молодая семья года». Конкурс проводился в несколько этапов, конкурсанты представляли традиции своих семей, конкурсные поделки и так далее. Финал конкурса был проведен в рамках проведения Республиканского форума «Родные и любимые».

- 23 июня 2024 года на Площади Тысячелетия прошел Республиканский фестиваль молодежи «Хоровод народов». Партнёрские площадки создавали отличное настроение своей продукцией от сувенирного мыла и ручной работы из бисера до брендовой одежды ТЮШТЯН и продукции КАШПО. Фестиваль собрал вокруг себя восхищенную публику: на сцене прошел конкурс «Молодые таланты», где каждый мог заявиться и продемонстрировать свой творческий потенциал. Также прошло выступление творческих коллективов в том числе татарского коллектива «Матур кызлар», кавер-группы «Апрель» и Этно-Арт-Театр «VARMA» На фестивале также проведен конкурс «Бабушки против поваров». Это кулинарное мероприятие, где бабушки презентовали свои национальные блюда поварам и гостям конкурса.

- Участие молодежи Рузаевки в патриотических акциях, мероприятиях, вахтах памяти Республиканского и Всероссийского уровней. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Рузаевки.

- Молодежью Рузаевки ведется 4 информационных канала в интернете – это сайт «Молодежь Рузаевки» и одноименная группа ВКонтакте, в социальной сети Одноклассники и в социальной сети «Телеграмм». Постоянно обновляется информация о проведенных мероприятиях, в том числе на данных информационных источниках размещается информация, направленная на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни.

- В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, с марта 2020 года по настоящее время, функционирует волонтерский Штаб по оказанию помощи нуждающимся людям. За весь период волонтеры оказали помощь более 90 жителям Рузаевского района в приобретении продуктов питания первой необходимости, лекарственных препаратов, взаимодействовали с медицинскими учреждениями. Так же, на базе Ресурсного центра добровольчества, развернут пункт приема гуманитарной помощи для военнослужащих и мобилизованных граждан, в связи с введением СВО. За 2024 год принято, переработано и отправлено более тонны гуманитарной помощи в Курскую область. В рамках штаба так же волонтеры курируют 48 семей мобилизованных граждан для оказания оперативной помощи при необходимости.

- В период с 15 марта по 30 апреля 2024 года волонтеры, в рамках формирования комфортной городской среды, активно работали на информационных точках города, информировали граждан о проектах, через них же жители города и осуществляли само голосование. В мероприятии приняли участие 94 волонтера.

- с 11 по 13 октября 2024 года на базе ДОЛ «Изумрудный» им. Володи Дубинина состоялся Муниципальный форум активной молодежи «ВАЛДА ВАСТА». Участниками форума стали более 100 человек. Участники форума учились писать и защищать свои проекты, встречались на «Диалогах на равных» с крутыми спикерами, узнавали о реализации молодежной политики в регионе, проходили интенсивы по командообразованию.

- Муниципальный конкурс «Лидеры мнений» проходил в период с 23 мая по 06 июня 2024 года. Основной целью Конкурса является привлечение молодежи в активную, созидательную деятельность, формирование социальных компетенций целевой группы, совершенствование лингвистических, социокультурных, коммуникативных навыков, повышение уровня межличностного общения среди молодежи.

- Проведение «Диалогов на равных» на базе Коворкинг-центра «Молодежь.PRO». Цель «Диалога на равных» - наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

- На базе «Центра молодёжной политики и туризма» в течении 2024 года проводились «Добро. Встречи», посвящённые работе волонтёров Ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка.

- Поисковики Мордовии стали участниками X Cлета поисковых отрядов «Никто не забыт», который проходил с 2 по 5 октября 2024 года на площадке Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Мероприятие собрало 209 участников из 14 регионов округа. Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, правительства Нижегородской области, а также Фонда содействия развитию гражданского общества ПФО и Общероссийского движения «Поисковое движение России».

- 22 октября в рамках «Месячника пожилого человека» волонтеры Ресурсного центра добровольчества г. Рузаевка организовали тимуровскую помощь для нуждающихся пожилых людей. Активисты помогли убраться в квартире, помыть полы, протереть пыль и сделать другие бытовые дела. Люди серебряного возраста остались довольны.

- День студенчества. Коворкинг-центр «Молодёжь.PRO» стал местом встречи для учащихся школ и студентов, собравшихся, чтобы погрузиться в увлекательный мир изобретательства. Участники сформировали команды с капитанами и вместе отправились на захватывающее путешествие ума и творчества.

- 30 ноября 2024 г. проведен городской маршрут «Дети-детям», в котором приняли участие учащиеся общеобразовательных школ Рузаевского муниципального района. В ходе маршрута для детей была проведена экскурсионная программа по туристическим маршрутам нашего города.

- В течении года на территории Рузаевского муниципального района проходили «Семейные встречи». 8 июля 2024 года на стадионе «Локомотив» прошла «Семейная встреча», в ходе которой семьи смогли потренироваться на фитнес-зарядке, поучаствовать в лектории от профессионального косметолога. Также для всех желающих прошли интерактивные площадки от «Движения Первых» и Рузаевского совета молодёжи ОАО «РЖД». 4 августа в Парке культуры и отдыха г. Рузаевка прошел «Семейный квартирник». В уютной беседке парка собрались пять замечательных рузаевских семей, которые взяли с собой гитары и поделились любимыми песнями. 23 ноября прошла «Семейная встреча». Профессиональный нутрициолог рассказала о том, как важно здоровое питание как для детей, так и для всей семьи. Заместитель руководителя РИК Партии Единая Россия рассказала о том, как выстроить микроклимат в семье. А для маленьких гостей организовали множество увлекательных мастер-классов, начиная с рисование 3д ручкой и заканчивая созданием панкейков в Кафе «Семейное».

- Экологическая акция «Битва за чистоту». Вооружившись перчатками и мешками для мусора, ребята отправились на поиски забытых бутылок, бумажек. В ходе игры также прошли командные соревнования по сбору и сортировке мусора.

- Экологическая акция «Снежный десант» в рамках штаба #МЫВМЕСТЕ. Целью акции являлось создание условий для взаимодействия волонтеров «Ресурсного центра добровольчества г. Рузаевка» посредством вовлечения в совместную общественно-полезную деятельность, направленную на становление гражданской позиции молодежи, реализации их трудового, коммуникативного и творческого потенциала, а так же оказание социальной помощи в зимний период 2024 г. нуждающимся и пожилым людям поадресно в уборке придомовых территорий от снега, а также уборке общественных пространств.

Профилактика асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа жизни

В рамках данного направления проведен следующий комплекс мероприятий:

- В 2024 году проведено 4 профилактические беседы с активистами МОО «Рост», а также с учащимися Рузаевского муниципального района, направленных на борьбу со СПИДом, туберкулезом.

- За данный период проведено 6 мероприятий с участием сотрудников МВД РМ, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района, Линейным отделом МВД России на транспорте, направленных на профилактику потребления наркотических и психоактивных веществ, асоциального поведения, правонарушений, предупреждения травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте;

- Для детей и молодежи проведена следующая программа: экскурсия в Интерактивный музей «Народная Память и Слава Рузаевки», военно-тактическая игра с использованием LazerTag-оборудования, стрельба из пневматических винтовок, метание ножей, профилактическая беседа «Нет ненависти и вражде», мероприятие «Знают многие, помнит не каждый».

- В каникулярные периоды на базе Подросткового центра «Молодежка» проходили различные мероприятия, в которых в качестве профилактической работы также приняли участие дети и подростки, состоящие на различных видах учёта

- Работа Подросткового центра «Молодежка» г. Рузаевка. За год проведено боле 40 мероприятий, в которых приняли участие более 500 человек, из которых более 30 - состоящие на различных видах профилактического учета.

Содействие развитию интеллектуального, научно-технического

потенциала и инновационной деятельности молодежи

- С 10 сентября по 17 октября 2024 года в г. Рузаевка прошли мастер-классы в рамках «Школьной активности», их цель – знакомство с Центром молодежного инновационного творчества. Участниками мастер-классов стали более 1000 учеников, интересующиеся робототехникой, программированием и конструированием.

- 25 ноября 2024 года прошёл Республиканский молодежный инновационный конвент, с интерактивной площадкой Центра молодежного инновационного творчества. Участниками конвента стали более 200 жителей Республики Мордовия, интересующиеся робототехникой, программированием и конструированием.

Развитие молодежного информационного пространства

- Работа сайта молодежи Рузаевки www.molruz.ru, одноименных групп в социальных сетях: Одноклассники https://ok.ru/group/70000001845623, ВКонтакте https://vk.com/molruz;

- Освещение молодежных мероприятий в печатных и интернет СМИ Рузаевского муниципального района и Республики Мордовия;

Управление развитием государственной молодежной политики Рузаевского муниципального района

В рамках реализации программы проводилось финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района.

Реализация программы в 2024 году позволила достичь выполнения целевых показателей со следующими результатами:

1. Количество мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые, пропаганда здорового образа жизни, творческие, гражданско-патриотические и др.) при плане 31 ед., фактическое выполнение – 40 ед. (129%).

2. Информационное обеспечение молодежи, в т.ч. информирование населения о реализации молодежной политики на территории Рузаевского муниципального района (печатные и интернет-СМИ) при плане 155 ед., фактическое исполнение – 155 ед., что составило 100%.

3. Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по различным направлениям программы (добровольчество, поддержка талантливой молодежи, гражданско-патриотическое воспитание, инновационное творчество, предпринимательская деятельность, молодые семьи), в общем количестве молодежи при плане 72%, фактическое выполнение составило – 72%.

4. Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи, при плане 45%, выполнение - 45%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 68,97%, эффективность использования финансовых средств – 53,66%, степень достижения целевых значений составила – 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 53,66%, что свидетельствует об удовлетворительной эффективности программы.

16. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 08.10.2021г. №606 (с последними изменениями от 27.12.2024 г. №720).

Ответственным исполнителем данной программы является муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района. Соисполнители программы: управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района.

Программа нацелена на повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и вредных привычек, реализации обеспечения конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом.

В районе ежегодно проводится большая работа по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. В 2024 году на территории района проведено 70 спортивных мероприятий. Самое крупное из них – открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2024», в которой принимали участие более 250 человек.

Мероприятия, запланированные к проведению в 2024 году, выполнены в полном объеме. Проведены официальные спортивные мероприятия с взрослым населением и школьниками. Спортсмены района осуществляли подготовку и участие в республиканских соревнованиях по таким видам спорта, как футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, легкая атлетика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол, шашки, шахматы, фигурное катание на коньках, лыжные гонки.

Кроме того, наши спортсмены принимали участие во всероссийских спортивных мероприятиях по пауэрлифтингу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, футболу, греко-римской борьбе, велоспорту-ВМХ, шашкам, гиревому спорту.

Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024 год составил 110156,24 тыс. руб., из них:70842,4 тыс. руб. - на проведение соревнований, реализацию спортивного комплекса ГТО и обеспечение деятельности учреждения, 39313,84 тыс. руб. – на объект капитального строительства и благоустройство прилегающей территории, при плане 110156,4 тыс. руб. или 100%. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Реализация программы в 2024 году позволила достичь выполнения целевых показателей со следующими результатами:

- Процент жителей Рузаевского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 59,2%, при плане – 58,6%, выполнение – 101,02%;

- Количество районных спортивно-массовых мероприятий – 70, при плане – 45, выполнение составило 155,56%;

- Количество спортивных сооружений составило 212, при плане 212, выполнение – 100%.

- Количество спортсменов массовых разрядов составило 5150 человек, при плане – 5400 человек, выполнение – 95,37%.

- Доля населения, выполнившего нормы ГТО, от общей численности населения, принимавшего участие в сдаче норм ГТО, составила 74%, при плане 74%, выполнение – 100%.

- Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-29 лет) – 93%, при плане 93%, выполнение – 100%.

- Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (30-59 лет муж., 30-54 года жен.) – 46,1%, при плане 46,1%, выполнение – 100%.

- Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (60-79 лет муж., 55-79 лет жен.) – 34%, при плане 34%, выполнение – 100%.

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составил 88%, при плане 88%, выполнение – 100%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 99,34%, степень достижения целевых значений составила – 104,56%, уровень эффективности реализуемой программы – 103,87%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

17. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества на территории Рузаевского муниципального в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 13.02.2023г. №58.

Ответственным исполнителем данной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Задача Программы – эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Жилищная обеспеченность в Рузаевском районе достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точек зрения. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, остаются крайне низкими. Около 50% жилищного фонда района требует капитального ремонта или реконструкции.

Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Решение поставленной задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений.

В рамках муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» в 2024 году были реализованы мероприятия по проведению капитального ремонта в 13 многоквартирных жилых домах, расположенных на территории города Рузаевка, в том числе:

- капитальный ремонт фасада - 4 МКД,

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - 5 МКД,

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - 1 МКД,

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - 1 МКД.

- капитальный ремонт кровли – 7 МКД.

Мероприятия муниципальной программы 2024 года выполнены в полном объеме. Отчетные показатели реализации муниципальной программы за 2024 год представлены Фондом капитального ремонта Республики Мордовия.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 96,4%, степень достижения целевых значений составила 139,6%, уровень эффективности реализуемой программы – 134,5%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

18. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18.11.2021г. №721.

Ответственными исполнителями данной программы являются: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района; Редакция «Рузаевской газеты» (по согласованию); ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию).

Основная цель программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, получение услуг, необходимой информации в Рузаевском муниципальном районе.

Для выполнения поставленной цели в программе разработаны и реализуются следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рузаевском муниципальном районе;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе.

На выполнение мероприятий 2024 года в рамках муниципальной программы планировалось финансирование в сумме 248 тыс. рублей, все средства за счет местного бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения мероприятий программы составило 96,0 тыс. рублей или 38,7% от плана.

В рамках мероприятия программы «Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным инвалидам в период Декадника инвалидов» выделены денежные средства:

- 22 семьям, где родители являются инвалидами I-II группы и занимаются воспитанием несовершеннолетних детей, на общую сумму 48 тыс. рублей;

- 25 семьям, воспитывающим 20 детей–инвалидов, на общую сумму 48 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 85,7%, эффективность использования финансовых средств – 221,4%, степень достижения целевых значений составила 93,9%, уровень эффективности реализуемой программы – 207,9%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

19. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы»

Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 17.06.2024г. №253.

Ответственным исполнителем программы является отдел жилищного учета Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В 2024г. в списке молодых семей на получение социальной выплаты по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» состояли 219 семей. За год выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства двум молодым многодетным семьям.

Фактическое исполнение финансового обеспечения мероприятий программы составило 3638,5 тыс. руб. или 35,6% (план – 10208,5 тыс. руб.), в том числе средства: федерального бюджета – 1830,4 тыс. руб. или 61,3% (план – 2984,9 тыс. руб.), республиканского бюджета – 295,9 тыс. руб. или 60,9% (план – 485,9 тыс. руб.), местного бюджета – 62,2 тыс. руб. или 60,9% (план – 102,1 тыс. руб.), внебюджетные средства – 1450,0 тыс. руб. или 21,9% (план - 6635,6 тыс. руб.). Все семьи реализовали свидетельства и были обеспечены жильем.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%. Оценка эффективности использования средств – 280,6%, степень достижения целевых значений – 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 280,6%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

20. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 ноября 2021г. №723 (с последними изменениями от 07.12.2023г. №652.).

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому района Республики Мордовия» (по согласованию).

Целью разработки и реализации программы являются: увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации

Основные задачи, направленные на реализацию цели Программы:

- предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование многодетности;

- формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи;

- пропаганда ответственного родительства;

- профилактика безнадзорности несовершеннолетних.

За 2024 год профинансированы следующие основные мероприятия:

1. Оказание адресной натуральной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации к началу учебного года – 33 семьям, на сумму 67,0 тыс. рублей;

2. Оказание материальной помощи многодетным матерям с 6 и более детьми в рамках празднования «Дня семьи» - 15 семей на сумму 38,0 тыс. рублей;

3. Оказание материальной помощи многодетным семья с 5 детьми в рамках празднования «День матери» - 23 семьи на общую сумму 50,0 тыс. рублей;

4. Оказание адресной натуральной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в форме новогодних подарков, в рамках празднования новогодних и рождественских праздников - 27 семьи на общую сумму 40 тыс. рублей.

5. Оказание адресной натуральной помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, в форме новогодних подарков, в рамках празднования новогодних и рождественских праздников на общую сумму 37,0 тыс. руб.

6. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на компенсацию разницы стоимости пятидесяти процентов специальных молочных продуктов выделено 304,7 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий программы составил 642,2 тыс. рублей, вместо запланированных 2614 тыс. рублей, что составляет 24,6%. Все финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Таким образом, реализация программы «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» позволяет создать условия для улучшения качества жизни, роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки на территории Рузаевского муниципального района, а также повысить доступность социального обслуживания населения Рузаевского района.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 68,9%, эффективность использования финансовых средств – 280,5%, степень достижения целевых значений составила 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 280,5%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

21. Муниципальная программы Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 24.10.2017г. №861 (с последними изменениями от 29 декабря 2023г. №724).

Ответственный исполнитель - Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и антитеррористическая комиссия Рузаевского муниципального района, Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию).

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2025 годы» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии экстремизму», Федеральным законом от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму».

В условиях усиления террористической угрозы необходимо принять меры по предупреждению и пресечению на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия террористических угроз, в первую очередь, в местах массового пребывания людей (учреждения культуры, учебные заведения, спортивные мероприятия, ярмарки, митинги, шествия и так далее).

Предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности, как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне.

Рузаевский муниципальный район населяют люди разных национальностей. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности района.

Мероприятия по реализации Программы послужат снижению возможности совершения террористических актов на территории Рузаевского муниципального района, проведению разъяснительной работы среди населения, молодежи в целях профилактики терроризма и экстремизма.

Цель Программы - противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Основные задачи Программы:

- своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму, устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений;

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы;

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

- проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

Для решения целей и задач Программы предусматривается проведение 18 мероприятий, в 2024 году проведено 14 мероприятий (77,8%). На данные мероприятия из местного бюджета выделено 365,0 тыс. рублей, пли плане - 575 тыс. руб., что составляет 63,5%.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2024 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 77,8%, оценка эффективности использования средств – 122,53%, степень достижения целевых значений составила 100%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 122,53%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

22.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019-2025 годы»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия №685 от 08.10.2019г. (с последними изменениями от 29.09.2023г. №532).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основными целями Программы являются: охрана и рациональное использование природных ресурсов, как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке; приоритет переработки отходов перед их уничтожением; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; определение стратегических направлений политики Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

К приоритетным задачам программы относятся: повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТКО; повышение эффективности сбора и вывоза ТКО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ); замена контейнерного парка на евроконтейнеры; внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов; внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора ТКО/КГМ; создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТКО/КГМ; создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления; стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию. По итогу 2024 года в ходе выполнения работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов Рузаевского муниципального района завершена.

Общий объем финансирования мероприятий программы составил 8171,8 тыс. руб., из запланированных 9469,0 тыс. руб. – 86,3%, в том числе: из федерального бюджета – 7020,0 тыс. руб. (план – 0), республиканского бюджета – 1142,0 тыс. руб. или 13,1% (план – 8728,3 тыс. руб.), местного бюджета – 8,2 тыс. руб. или 1,1% (план – 740,7 тыс. руб.).

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2024 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 115,87%, степень достижения целевых значений составила 100%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 115,87%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

23. Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах»

Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 апреля 2019 года №241 (с последними изменениями от 25.10.2024г. №513).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основной целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни населения. А также обеспечение требуемого нормативного состояния автомобильных дорог, снижение количества ДТП на территории Рузаевского муниципального района.

К приоритетным задачам программы относятся: сохранение существующей сети автомобильных дорог; приведение технических параметров дорог в соответствии с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; улучшение качества дорожных работ. Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность. Определение наиболее проблемных участков автомобильных дорог и дальнейшее регулирование индикативных показателей нормативного состояния полотна автодорог, сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по ремонту автомобильных дорог, расположенных на территории Рузаевского района Республики Мордовия.

На реализацию мероприятий муниципальной программы планировалось финансирование в объеме 136292,2 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета – 134929,3 тыс. рублей, местного бюджета – 1362,9 тыс. рублей.

По итогам 2024 года, в рамках реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах», выполнены работы по ремонту 6-ти автомобильных дорог общей протяженностью 5,026 км, на общую сумму 66269,1 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета – 65606,4 тыс. рублей (48,6%), местного бюджета – 662,7 тыс. рублей (48,6%). Выполнение составило 48,6%.

В рамках муниципальной программы выполнялись следующие работы:

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Байкузова в селе Мордовская Пишля, протяженностью - 1,364 км.;

2. Ремонт автомобильной дороги по ул. И.Д. Демкина в селе Татарская Пишля, протяженностью - 0,523 км.;

3. Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Горелая в селе Перхляй, протяженностью 0,6 км.;

4. Капитальный ремонт ул. Молодёжная в селе Трускляй, протяженностью - 1,06 км.;

5. Ремонт автомобильной дороги по ул.2-я Яковщина в селе Яковщина, протяженностью - 1,446 км.;

6. Капитальный ремонт подъездного пути с водопропускными трубами к ул.Пушкарка, протяженностью - 0,033 км.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 50%. Оценка эффективности использования средств – 102,8%, степень достижения целевых значений – 78,89%, уровень эффективности реализуемой программы – 81,8%, что свидетельствует об эффективности программы.

24. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы"

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы" утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 25.11.2019г. №784 (с последними изменениями от 29.12.2023 г. №728).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района.

Основной целью Программы является

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 35,5 процентов в 2026 году;

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 100 процентов в 2026 году;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 57 процентов в 2026 году;

- улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить благоустройство детских и спортивных площадок на территории сельских поселений Рузаевского района Республики Мордовия.

По итогам 2024 года, в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020 - 2026 годы», осуществлен ремонт 2-х сельских автомобильных дорог (по ул. Нагорная в с.Болдово и по ул. Гагарина в пос. Совхоз «Красное сельцо»), общей протяженностью 3,7 км, на общую сумму 103,0 млн. руб. (из которых: федеральный бюджет 92,9 млн. руб., республиканский бюджет 1,9 млн. руб. и местный бюджет 8,1 млн. руб.).

В 2024 г. финансовые средства на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, не выделялись.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 13,33%. Оценка эффективности использования средств –22,48%, степень достижения целевых значений –91,29%, уровень эффективности реализуемой программы –20,5%, что свидетельствует о неэффективности программы.

- 25. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 17.12.2019г. №840.

Ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Соисполнители муниципальной программы: Управление образования администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию).

Целью Программы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП),

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

- сокращение количества ДТП с пострадавшими;

- снижение количества ДТП с участием детей;

- уменьшение количества ДТП, произошедших по вине детей;

- сокращение количества нарушений правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств.

Задачей Программы является:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- формирование системы профилактических мероприятий среди детей;

- сокращение детского и взрослого дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Рузаевского муниципального района;

- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования в Рузаевском муниципальном районе.

В Рузаевском муниципальном районе в 2024 году в 46 образовательных организациях реализованы следующие межведомственные мероприятия:

- занятия, обучающие лекции и беседы, открытые уроки: «Дорожные знаки», «Улица полна неожиданностей», «Что такое закрытый обзор», «Правила езды на велосипеде, мопеде», «Дорожно-транспортный травматизм», «Опасные ситуации на дорогах», «Элементы улиц и дорог» и др. (всего – 401, с участием сотрудников Госавтоинспекции - 12);

- конкурсы, викторины, квесты, соревнования,  флешмобы, акции: «Знай правила движения, как таблицу умножения», «Знатоки ПДД», «Велоатлон», «Дорожный марафон», «ПДД знай - по дороге не гуляй», «Дорожная азбука», «Красный, желтый, зеленый», «Безопасный мир. Школа уверенности», «Дорожный серпантин», «Умный пешеход» и др. (всего - 195, с участием сотрудников Госавтоинспекции – 12);

Педагогические работники образовательных организаций и родители провели лекции и беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах: «Взрослый пешеход - пример для подражания ребенку», «Будьте примером для детей в правильном поведении на дороге”, «Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице», «Азбука дорог – родителям» и др.

При этом внимание было акцентировано на необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных дорожных ситуаций, в которых они могут оказаться,

- о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей,

- о необходимости использования световозвращающих элементов,

- об исключении возможности появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги,

- о соблюдении детьми и подростками ПДД при управлении вело- и мототранспортом;

- о безопасном использовании современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.).

Также были даны разъяснения на требования законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проведено - 4 родительских собрания:

- в общеобразовательных организациях – 3,

- в дошкольных образовательных организациях – 1.

В работе педагоги и воспитатели использовали разнообразные формы и методы привлечения внимания взрослых и детей к проблемам дорожно- транспортного травматизма.

В качестве учебного материала педагоги использовали наглядные пособия, презентации, мастер-классы, подготовленные самостоятельно, и интерактивные игры и пособия, ролики социальной рекламы, обучающие видеоролики, размещаемые на сайтах: юидроссии.рф, dddgazeta.ru, интерактивных образовательных порталах «Город дорог» pdd.fcp-pbdd.ru, «Дорога без опасности» bdd-eor.edu.ru, http://дорожныеловушки.рф/ и других.

Обновлена информации для детей и родителей на уголках безопасности дорожного движения, разработаны с учащимися 1-4 классов при участии родителей индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» (использование моделирующей программы, размещенной по адресу http://passportbdd.ru/), проведены профилактические мероприятия вблизи образовательных организаций с участием членами отрядов ЮИД.

Одной из эффективных форм предупреждения происшествий с участием детей на дорогах является организация проведения в образовательных организациях ежедневных «Минуток безопасности» дорожного движения. «Минутка безопасности» - это краткая беседа о дорожной безопасности в конце учебного дня, экспресс-напоминание детям о необходимости переключить внимание на обеспечение собственной безопасности на дороге в то время, когда ребенок возвращается из образовательной организации домой. «Минутка безопасности» призвана показать ребенку, что на дороге не все так просто и очевидно, как ему кажется в силу его возраста. Короткая информация настраивает ребенка на внимательное наблюдение за дорогой. Главное условие успешного воздействия «Минуток безопасности» - их регулярность и ежедневность.

На официальных сайтах образовательных организаций размещены, памятки, буклеты по безопасности дорожного движения.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 73,53%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 0%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования.

- 26. Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы»

- Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы» принята постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30.09.2020г. №549, (с последними изменениями от 02 октября 2024г. №549)

Ответственный исполнитель – управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района.

Муниципальная программа предусматривает реализацию программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Подраздел №1. Развитие промышленного комплекса.

Подраздел №2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.

Подраздел №3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.

Подраздел №4. Развитие конкуренции.

- Подраздел №5. Стратегическое планирование.

Основными целями Программы являются:

Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основные задачи программы:

Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Подраздел №1. Развитие промышленного комплекса включает в себя:

Основное мероприятие: «Формирование конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на создание новых рабочих мест, конкурентоспособной продукции и рост производительности труда»

ООО «Рузаевская Стекольная Компания «РАЗВИТИЕ» (резидент ТОСЭР с 16 декабря 2019г.). В 2019г. возобновлено производство стеклянных полых изделий на базе арендованного Рузаевского стекольного завода. Проект «Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия». Цель инвестиционного проекта – создание современного конкурентоспособного производства бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка с максимальной проектной мощностью 840 тыс. штук стеклотары в сутки. Проектом запланированы: объем инвестиций –1257,5 млн. руб., создание 565 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 3280 млн. В ходе реализации проекта создано 570 рабочих мест, проинвестировано 1301,4 млн. руб., в том числе за 2024 год - 606,9 тыс. рублей.

ООО «Модуль» (резидент ТОСЭР с 3 сентября 2019 г.) «Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий». Цель инвестиционного проекта – организовать сборочное производство холодильного и вентиляционного оборудования, элетрощитовой продукции и шкафов управления, а также организация ремонта оборудования и машин, сервисного обслуживания и проведения работ по металлообработке с общим объемом производства 114,2 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 34,2 млн. рублей. Планировалось создание 121 новых рабочих мест.

При реализации проекта инвестировано 20,0 млн. руб., создано 14 рабочих мест. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 04.07.2023г. по инициативе резидента.

ООО «РузХимНефтеМаш» (резидент ТОСЭР с 26 декабря 2019 г.) «Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции». Цель проекта: создание современного предприятия по производству металлоконструкций, нефтехимической продукции и резервуаров. Общая стоимость проекта – 500,0 млн. рублей. Планировалось создание 214 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 2193,5 млн. рублей в год. За период реализации проекта инвестировано 16,8 млн. рублей. Всего создано 12 рабочих мест. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 20.11.2023г. по инициативе резидента.

ООО «Конструкционные композиты» (резидент ТОСЭР с 26 декабря 2019г.) с проектом «Создание производства конструкционных композитов». Цель проекта: организация производства композитных изделий широкого профиля (лотки, настилы, опоры, балки, панели, шпунты и т.д.). Общая стоимость проекта – 133,3 млн. рублей. Планируется создание 153 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 1 794,2 млн. рублей в год. За период реализации проекта инвестировано – 882,2 млн. руб., в том числе в 2024 году –360,0 млн. руб. Создано 117 рабочих мест, в том числе в 2024 году - 12 новых рабочих места.

ООО «ГЛАСС ДЕКОР» (резидент ТОСЭР с 22 сентября 2020г.) с проектом «Строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка, Республики Мордовия». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг – проектная мощность составляет 420 тыс. шт. в сутки (бесцветная стеклотара), в пересчете на стандартную стеклобутылку 0,5 л при работе одной стекловаренной печи и 110 тыс. штук в сутки (декорированная стеклотара) при работе двух декорированных линий. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 2 177,28 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 1377,9 млн. рублей. Планируется создание 300 новых рабочих мест. По проекту создано 67 рабочих места, проинвестировано 1102,8 млн. рублей, в том числе в 2024 году создано 23 рабочих места, привлечено инвестиций в сумме – 606,9 млн. руб.

ООО «Экспонента» (резидент ТОСЭР с 22 сентября 2020г.) с проектом «Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли». Реконструкция и модернизация компанией ООО «Экспонента» действующего завода по производству химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли проектной мощностью 410 тонн продукции, что в денежном выражении составит 69,7 млн. рублей в год. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: химическая реологическая добавка Reolin, химические вещества для сельскохозяйственной отрасли – 410 тонн. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 69,7 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 36,2 млн. рублей. По проекту уже создано 20 рабочих мест, инвестиции за период реализации проекта составили 76,5 млн. рублей. Создано в 2024 году 1 рабочее место, проинвестировано 8,9 млн. руб.

АО «Мордовская электросетевая компания» (АО «МЭК»). В рамках мероприятия «Модернизация сферы электро- и теплоснабжения» вложено 100,2 млн. рублей инвестиций. В соответствии с инвестиционной программой продолжена реконструкция котельной «ЛАЛ» с установкой 1 котла. Проведены работы по замене тепловой изоляции трубопроводов общей протяженностью 1,8 км и ремонту линий электропередач общей протяженностью 7,1 км.

Самый большой удельный вес в структуре промышленного производства занимает градообразующее предприятие АО «Рузхиммаш». АО «Рузхиммаш» на постоянной основе осуществляет модернизацию и техническое перевооружение производства, с целью увеличения производительности труда и выпуска новых моделей вагонов, а также улучшения качества продукции и условий труда. Общий объем инвестиций в основные средства за 2024 г. составил 1 млрд. 182 млн. руб., что на 25% больше объема инвестиций 2023 года. В рамках Инвестиционной программы 2024 года приобретено 160 единиц нового оборудования.

Мероприятие «Модернизация производственных мощностей» на предприятии ООО «НовоМилк». Реконструкция предприятия и модернизация производственного процесса позволила увеличить объемы производства и улучшить качество выпускаемой продукции.

За 2024 год переработано молока сырья в зачетном весе более 10,9 тыс. тонн, Объем товарной продукции составил 566,3 млн. рублей. Произведено масла сливочного 147,6 тонн Производство цельномолочной продукции выросло на 500 тонн и составило 9194 тонны (2023г. – 8694 тонны).

Мероприятие «Строительство завода по первичной и последующей (промышленной) переработке мясной продукции» Рузаевское подразделение ООО МПК «Атяшевский». Это уникальный завод, он является одним из крупнейших производителей мясных снеков (чипсы, кнуты, мини-колбаски) в России. Производственная мощность завода - 9 тысяч тонн продукции в год. Общая стоимость проекта 2,15 млрд. руб. По состоянию на начало 2025 года привлечено инвестиций в размере 2,4 млрд. рублей, в том числе в 2024 году – 544,6 млн. рублей, создано – 421 новое рабочее место, в том числе в 2024 году – 106 новых рабочих мест.

Подраздел №2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

Основное мероприятие «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности субъектов МСП». Запланировано 15 мероприятий, из них выполнены 12. 3 предприятия отказались от реализации проектов.

ООО «РМР Цифровые Технологии» (резидент ТОСЭР с 12 ноября 2018 года) с проектом «Цифровые технологии для производства». Проект предполагает создание центра компетенций в области информационных технологий, осуществляющего проектирование современных IT систем, объединяющих промышленное оборудование, программное обеспечение и коммуникационные технологии; а также реализующего комплекс услуг по разработке, модернизации, апробации и поддержке программного обеспечения. Выручка при выходе на проектную мощность составит 80,9 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций 12,6 млн. рублей, 49 рабочих мест. Инвестировано 13 млн. рублей, создано 53 рабочих места, выручка за 2020г. – 65,2 млн. рублей, за январь - март 2021 г. – 13,4 млн. рублей. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 30.03.2021 г. в связи с получением статуса IT-компании.

ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (резидент ТОСЭР с 10 сентября 2019г.) с проектом «Организация завода по производству металлической стренги». Цель проекта: создание производства бесцветной металлической стренги, бронепокровов проектной мощностью 7 920 тонн в год, на сумму 2,5 млрд. рублей. Общая стоимость проекта – 200 млн. рублей. Планируется создание 67 новых рабочих мест. Инвестировано 109,5 млн. рублей, в том числе за 2024 год – 3,8 млн. руб.

ООО «ФАСТ САЙД» (11 июня 2020г.) с проектом «Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением». Цель проекта: организация производства по выпуску строительных отделочных материалов – декоративных стеновых панелей с тиснением на основе ДВП с объемом реализации 359,4 тыс. м2 или около 200 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 136,8 млн. рублей. Планируется создание 24 новых рабочих мест. Создано 18 рабочих мест, проинвестировано 106,5 млн. рублей, в том числе за 2024г. -27,5 млн. рублей.

ООО «ФоксВудРус» (резидент ТОСЭР с 2 июня 2020г.) с проектом «Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов». Цель проекта: организация производства кухонной посуды ручной работы из ценных пород дерева (посуда, доски, предметы хранения, аксессуары) проектной мощностью 48 тыс. штук (115,2 млн. рублей) в год. Общая стоимость проекта – 2,7 млн. рублей. Планируется создание 92 новых рабочих мест. Создано 58 рабочих мест, проинвестировано 3,7 млн. рублей, в том числе за 2024г. – 0,2 млн. рублей.

ООО «Овер Фарма» (с 17 августа 2020г.) с проектом «Производство пищевых и косметических продуктов». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг: пищевая добавка – 280 тыс. шт., спортивное питание – 112 тыс. шт., моющее средство – 168 тыс. шт., косметическое средство – 140 тыс. шт. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 77,42 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 52,9 млн. рублей. Планируется создание 85 новых рабочих мест. Создано 54 новое рабочее место, в том числе за 2024 год - 23. Проинвестировано 255,3 млн. рублей, в том числе за 2024 год – 142,4 млн. руб.

ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (с 17 августа 2020г.) с проектом «Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты». Проектная мощность – 720 тыс. шт. антисептического лосьона или 36 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 3,3 млн. рублей. Планируется создание 13 новых рабочих мест. По проекту проинвестировано 5,5 млн. руб., создано всего 16 рабочих мест, в том числе в 2024 году - 1 рабочее место.

ООО «ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ» (с 22 сентября 2020г.) с проектом «Создание производства полимерных композитов». Организация производства полимерных композитных изделий широкого профиля (лавки, скамейки, цоколи, настилы и т.д.). Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: прессы – 4 шт., полимерная композитная продукция – 2 040 тонн. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 510,97 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 189,8 млн. рублей. Планируется создание 154 новых рабочих мест. По проекту создано 46 рабочих мест, в том числе за 2024 год - 28 рабочих места. Проинвестировано 778,8 млн. руб., в том числе за 2024 год - 591,4 млн. рублей.

ООО «Овотех» (с 22 сентября 2020г.) с проектом «Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: полуфабрикаты из мяса птицы – 1 020 тыс. шт., полуфабрикаты мясные – 720 тыс. шт., мясные изделия – 480 тыс. шт., компаунд на основе яичных продуктов – 300 тыс. шт., напитки безалкогольные – 500 тыс. литров. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) - 460,6 млн. рублей. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 14.06.2024г. по инициативе резидента.

ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» (с 24 сентября 2020г.) с проектом «Производство изделий и оснастки с использованием мехобработки, литья и штамповки». Создание высокотехнологичной компании, выполняющей работы по изготовлению оснастки, механической обработке и штамповке изделий, а также литья изделий из пластмассы и металлов. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг – 60 тыс. шт. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) - 146,407 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 52,3 млн. рублей. Планируется создание 97 новых рабочих мест. По проекту создано 15 рабочих мест. Проинвестировано 11,0 млн. руб.

Подраздел №3. «Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг»:

Основное мероприятие «Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги»

В целях привлечения покупателей и увеличения товарооборота предприятиями торговли принимаются меры по проведению реконструкции торговых площадей, улучшению эстетического вида, приданию торговым точкам облика современных торговых предприятий. Укрепление материально-технической базы торговли осуществляется за счет частного капитала.

Подраздел №4 «Развитие конкуренции»:

Основное мероприятие. Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на территории Рузаевского муниципального района.

Подраздел №5 «Стратегическое планирование»:

Основное мероприятие: «Реализация государственной конкурентной политики, направленной на улучшение конкурентоспособности предприятий, создание условий для появления новых участников рынка района».

Планируемый объем финансирования за 2024 год - 5791,2 млн. руб., фактически составил 6901,5 млн. руб. (119,2% к плану). Все денежные средства частных инвесторов, что благотворно влияет на инвестиционный климат Рузаевского муниципального района.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2024 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 96,43%, оценка эффективности использования средств – 80,9 %, степень достижения целевых значений составила 114,7%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2024 год составил 92,8%, что свидетельствует об эффективности программы.

27. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы, утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 01.10.2021г. №596 (с изменениями от 29 августа 2022г.)

Ответственный разработчик программы -  МАУ "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района.

Целью муниципальной программы является снижение смертности трудоспособного населения Рузаевского муниципального района и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Задача муниципальной программы:

- Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.

- Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья (в том числе снижению употребления алкоголя, табака, наркотических и психотропных веществ).

- Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний.

### Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни.

В вышеуказанный период времени проведена немалая работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры в Рузаевском муниципальном районе. Проведен текущий ремонт, благодаря которому все спортивные объекты находятся в нормативном состоянии. На улице 40 лет Победы построен Центр спортивных единоборств «Сокол», в котором в настоящее время работают секции по греко-римской борьбе, боксу, карате, грэпплингу, дзюдо. Рядом с ЦСЕ «Сокол» построена комплексная спортивная площадка, а также площадка с уличными тренажерами.

Муниципальным автономным учреждением «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района, в зимний период времени, на трех катках (Фабричный пер., ул.Чичаева, ул.Титова) организовано массовое катание на коньках. Круглогодично работали спортивные секции: в МАУ «ЦФиС» - по боксу, волейболу, греко-римской борьбе, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, фигурному катанию на коньках, хоккею с шайбой; в МБУ ДО «ДЮСШ» - по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, шахматам, шашкам. При МАУ «ЦФиС» организована работа группы здоровья с участниками 50 лет и старше. Занятия проводятся на площадке с уличными тренажерами рядом с велодромом. Группой под руководством тренера проложен маршрут здоровья со следующими этапами: велодром – площадь 1000-летия – парк культуры и отдыха – велодром.

В 2024 году МАУ «ЦФиС» проведено 70 муниципальных спортивных мероприятий по различным видам спорта с разными группами населения. Самые массовые из них – «Лыжня России» (250 человек), легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы (300 человек), Спартакиада, посвященная Дню города (300 человек) и Спартакиада, посвященная Всероссийскому Дню физкультурника (300 человек). Также массовыми являются футбольные турниры - «Кожаный мяч», «Локобол», «Метрошка», «Мини-футбол – в школу» и другие.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Рузаевском муниципальном районе в 2024 году составила 59,2%.

Мероприятия программы не предусматривают ресурсного обеспечения программы.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 0%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования.

28. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы»

### Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 10.08.2022 г. №497.

Ответственный исполнитель программы - Муниципальное бюджетное учреждение Рузаевского муниципального района «Земельный вектор».

Основной целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Для достижения цели программы должно быть обеспечено решение следующих задач:

- определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- повышение эффективности продажи муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и совершенствование мер вовлечения объектов муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в коммерческий оборот;

- повышение эффективности и качества управления объектами муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- расширение форм контроля за управлением и использованием муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- повышение эффективности системы учета и мониторинга использования муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

В результате реализации мероприятий программы ожидается достижение следующих результатов:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия путем внедрения современных форм и методов управления;

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- оптимизация расходов на содержание муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- вовлечение в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- обеспечение поступления в бюджет Рузаевского муниципального района Республики Мордовия максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- обеспечение эффективного контроля, учета и мониторинга использования муниципального имущества Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

В рамках мероприятий за 2024 год проведена оценка недвижимости, в том числе размера арендной платы, проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельный участков, проведены комплексные кадастровые работы.

В рамках муниципальной программы за 2024 год профинансировано 1113,0 тыс. рублей.

Реализация программы в 2024 году позволила достичь выполнения целевых показателей со следующими результатами:

- количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества при плане - 0 фактически составило - 22;

- количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества

при плане - 2 фактически -7;

- количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества при плане - 2 фактически -6.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 162,5%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия планового финансирования.

29. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы»

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 31.08. 2021г. №534.

Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Задачей Программы является переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основными целевыми показателями являются:

- количество расселенных жилых помещений;

- число переселенных граждан;

- расселяемая площадь жилых помещений.

В 2024 году переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района по программе не предусмотрено.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 0%, оценка эффективности использования средств – 0%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2024 году (финансирование осуществлялось из бюджета городского поселения Рузаевка)

30. Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2026 годы»

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 03.07.2024 г. №282.

Ответственный исполнитель программы, основные разработчики муниципальной программы - Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; МБУ "Земельный вектор".

Целями муниципальной Программы являются:

- создание предпосылок повышения эффективности управления развития территории за счет подготовки проекта системы решений по стратегии развития территории;

- создание благоприятных условий жизнедеятельности и здоровья населения на территории поселения;

- создания условий для устойчивого развития территории поселений, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- защита территории поселения от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создания условий, для реализации определенных законодательством Российской Федерации, социальных гарантий граждан;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- выполнение экологических требований, санитарных правил и нормативов, рационального использования природных ресурсов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:

- планирование развития территории для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий

- разработка схемы развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети, инженерной подготовки и защиты территории

- разработка схемы границ территории объектов культурного наследия

- разработка схемы функционального зонирования с отображением параметров планируемого развития

- проведение анализа состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития

- обоснование предложений по территориальному планированию

- разработка свода нормативно-правовых актов, регулирующих градостроительные и земельно-имущественные отношения на территории поселения - правил землепользования и застройки.

Целевые показатели и прогноз конечных результатов муниципальной программы:

1. Разработка документов территориального планирования муниципальных образований сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

2. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основное мероприятие муниципальной программы в 2024 году – Мероприятия по подготовке описания местоположения границ населенных пунктов, проведению мероприятий по разработке (корректировке) документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Общий объем финансирования мероприятий программы составил 1168,9 тыс. руб., из запланированных 1168,9 тыс. руб. –100%, в том числе: из республиканского бюджета – 1110,47 тыс. руб. или 100% (план – 1110,47 тыс. руб.), местного бюджета – 58,4 тыс. руб. или 100% (план – 58,4 тыс. руб.).

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100%, степень достижения целевых значений составила – 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 100%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

31. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2024-2028 годы

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия" на 2024-2028 годы утверждена Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 28.06.2024г. №273.

Ответственным исполнителем данной программы является Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района.

Программа разработана с целью повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения в Рузаевском муниципальном районе.

Все запланированные в 2024 году мероприятия выполнены в полном объеме.

1. Создание противопожарных разрывов (минерализованных полос, опашки) вокруг населенных пунктов в местах их примыкания к бесхозным и неиспользуемым землям произведены во всех населенных пунктах, имеющих на территории лесные массивы. Уборка территорий населенных пунктов от сухой растительности и горючего мусора завершена вовремя и в полном объеме.

2. Работы по расчистке, вырубке сухих деревьев в наиболее вероятных местах заторов на реках Инсар и Пишля, подготовка ливневой канализации, расчистка придорожных канав, дренажных труб автомобильных дорог, очистка под мостовых пространств, стоков в городском и сельских поселениях Рузаевского муниципального района завершены своевременно в полном объёме. Проведено обследование состояния мостовых сооружений, водопропускных труб, насыпи земляного полотна придорожных водоемов автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения на территории Рузаевского муниципального района.

3. Основные пред паводковые работы по пропуску паводковых вод выполнил МБУ гп Рузаевка «Дорожное хозяйство». Всего в городе 10 водоотводных канав, общей протяженностью 9750 м., 35 водопропускных труб. Протяженность рек Инсар и Пишля в черте города составляет 4,9 км., и 1,6 км. Работы по очистке русла рек - вырубка мелколесья и спил деревьев по отдельным участкам рек, завершены своевременно. В МБУ гп Рузаевка «Дорожное хозяйство» создан запас инвентаря и материалов для паводковых работ. Произведена очистка подъездных путей к ГТС Сузгарьевского водоема и ГТС по ул. Ворошилова, ГТС Юрьевского пруда.

4. В 2024 году проведена уборка снега со строительных площадок и дорог, очистка от снега и льда отверстий гидротехнических сооружений (далее ГТС). Обеспечены подъезды к ГТС, очистка от снега и льда водопропускных сооружений, исправность затворов и задвижек.

При 100% выполнении запланированных мероприятий удалось достичь следующих целевых значений:

- Отсутствие пострадавших от весеннего половодья на территории Рузаевского района в 2024 г.,

- В 2024 году зарегистрирован 191 пожар, в которых погиб 1 человек, травмировано 6 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество пожаров в 2024 г. снизилось на 5 пожаров (или на 2,69%), гибель людей снизилась на 4 человека. (или на 80%), ущерб от пожаров снизился на -22,6%.

В 2024 гг. произошло 4 несчастных случая на водоемах, из них с участием детей - 0. Погибших 4 человека.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, степень достижения целевых значений составила – 123,57%. Уровень эффективности программы рассчитать невозможно по причине отсутствия планового финансирования.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2024 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Степень реализации основных мероприятий (%) | Оценка эффективности использования средств (%) | Степень достижения целевых значений (%) | Уровень эффективности реализации программы (%) | Вывод об эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | 100 | 100,2 | 98,46 | 98,7 | эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы | 100 | 100 | 127,72 | 127,72 | высокоэффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Старшее поколение на 2022-2025 годы» | 84,62 | 184,05 | 100 | 184,05 | высокоэффективная |
| 4. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы» | 78,95 | 85,18 | 120,9 | 103 | высокоэффективная |
| 5. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы» | 89,47 | 90,24 | 100,24 | 90,46 | эффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027годы» | 100 | 117,4 | 80,5 | 94,5 | эффективная |
| 7. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы» | 100 | 89 | 121,5 | 108,2 | высокоэффективная |
| 8. | Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы | 100 | - | 114,12 | - | - |
| 9. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы» | 100 | 101,4 | 130 | 131,82 | высокоэффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2024-2028 годы» | 100 | 100,5 | 137,5 | 138,2 | высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха детей и оздоровления детей и подростков в каникулярное время на 2020-2026 годы» | 100 | 131,56 | 109,85 | 144,52 | высокоэффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2027 годы» | 100 | 100,8 | 105,1 | 105,9 | высокоэффективная |
| 13. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» | 77,27 | 108,18 | 109,29 | 118,2 | высокоэффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2026 годы» | 100 | 59,7 | 103,13 | 61,52 | удовлетворительная |
| 15. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки на 2020-2026 годы» | 68,97 | 53,66 | 100 | 53,66 | удовлетворительная |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | 99,34 | 104,56 | 103,87 | высокоэффективная |
| 17. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы | 100 | 96,4 | 139,6 | 134,5 | высокоэффективная |
| 18. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы» | 85,7 | 221,4 | 93,9 | 207,9 | высокоэффективная |
| 19. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы» | 100 | 280,6 | 100 | 280,6 | высокоэффективная |
| 20. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» | 68,9 | 280,5 | 100 | 280,5 | высокоэффективная |
| 21. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы» | 77,8 | 122,53 | 100 | 122,53 | высокоэффективная |
| 22. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019–2025 годы» | 100 | 115,87 | 100 | 115,87 | высокоэффективная |
| 23. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2024 годах» | 50 | 102,8 | 78,89 | 81,8 | эффективная |
| 24. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2026 годы» | 13,33 | 22,48 | 91,29 | 20,5 | неэффективная |
| 25. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | 73,53 | - | - | - | - |
| 26. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы» | 96,43 | 80,9 | 114,7 | 92,8 | эффективная |
| 27. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы | 100 | - | - | - | - |
| 28. | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района на 2022-2024 годы» | 100 | - | 162,5 | - | - |
| 29. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы» | - | - | - | - | - |
| 30. | Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2026 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 31. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» | 100 | - | 123,57 | - | - |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год из 31 муниципальной программы:

- 16 программ имеют высокий уровень эффективности реализации (51,6%).

- 6 программ являются эффективными (19,4%).

- 2 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности (6,4%).

- По шести программам уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования (19,4%).

- Одна программа является неэффективной (3,2%).

Заключение

Эффективность проектов и программ, реализуемых на бюджетные средства — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля. Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Рузаевском района, при помощи программного метода, зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации некоторых программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- соблюдать требования в разработке муниципальных программ, согласно постановления Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 05 октября 2023г. №550 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»;

- своевременно вносить изменения в плановые значения муниципальных программ;

- активизировать подачу заявок в соответствующие Министерства Республики Мордовия на получение ассигнований из бюджетов федерального и республиканского уровней на реализацию муниципальных программ района;

- активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.