АДМИНИСТРАЦИЯ  РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2023                                                               000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                                        № 589

г. Рузаевка

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

в осенне-зимний период  2023-2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 2023-2024 гг., Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2023-2024 гг.

2. Предложить Главе администрации городского поселения Рузаевка, Главам сельских поселений, Главам администраций сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, выполнить противопожарные мероприятия в сроки, предусмотренные планом противопожарных мероприятий на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2023-2024 гг.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Рузаевского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в сети «Интернет».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                      А.Б. Юткин

Приложение

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.10.2023     № 589

План

противопожарных мероприятий на территории

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести инструктивные совещания с руководителями объектов, Главами сельских поселений, Главами администраций сельских поселений, Главой администрации городского поселения Рузаевка по недопущению загораний при проведении очистки территорий от мусора и горючих материалов | Отдел ГО администрации городского поселения Рузаевка, отдел ЕДДС МАУ «Специальный центр обслуживания», ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (по согласованию) | октябрь |
| 2. | Завершить опашку населенных пунктов, в местах возможного перехода загораний сухой растительности на здания и сооружения. | Глава администрации городского поселения Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) | до 30 ноября |
| 3. | Производить очистку подъездных путей к объектам различных форм собственности, образовательным учреждениям, объектам здравоохранения, пожарным гидрантам, водоемам для забора воды пожарной техникой при ликвидации пожаров на территории Рузаевского муниципального района | Глава администрации городского поселения Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) | постоянно |
| 4. | Провести ревизию и ремонт пожарных гидрантов, резервуаров, пирсов, обеспечить забор воды в любое время года. | Глава администрации городского поселения Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, руководители учреждений, организаций, предприятий, ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (по согласованию) | октябрь |
| 5. | Места нахождения пожарных гидрантов и резервуаров обозначить указателями в соответствии с требованиями нормативных документов | Глава администрации городского поселения Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) | ноябрь |
| 6. | Через средства массовой информации подготовить сообщения о мерах пожарной безопасности при наступлении пожароопасного периода | Отдел ГО администрации городского поселения Рузаевка, ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (по согласованию) | ноябрь |
| 7. | Размещать информацию на официальных сайтах, соцсетях по обучению населения действиям по тушению пожаров и эвакуации из зон чрезвычайной ситуации | Глава администрации городского поселения Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, руководители учреждений, организаций, предприятий, ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (по согласованию) | постоянно |
| 8. | На территории населенных пунктов Рузаевского района поддерживать круглосуточное дежурство ДПО с использованием любой имеющейся в наличии приспособленной техники для целей пожаротушения | Глава администрации городского поселения Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) | постоянно |
| 9. | На подведомственных объектах содержать в исправности телефонную связь и первичные средства пожаротушения, автоматические системы обнаружения пожаротушения | Руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) | постоянно |
| 10. | Выполнить на подведомственных объектах все необходимые мероприятия по пожарной безопасности и недопущению возникновения пожаров | Руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) | постоянно |
| 11. | Организовать проведение занятий с обучающимися о мерах пожарной безопасности | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по РМ, ВДПО (по согласованию) | ноябрь |
| 12. | Проведение надзорно-профилактических мероприятий «Жилище - 2023» и «Жилище - 2024» | Глава администрации городского поселения Рузаевка, Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений, руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) | постоянно |