АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20.03.2023 № 117

г. Рузаевка

**О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019 - 2024 годах», утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 апреля 2019 г. № 241**

В целях реализации мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение результатов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019 - 2024 годах», утвержденную постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 апреля 2019 г. № 241 (с изменениями от 17 декабря 2019 г. № 833, от 13 мая 2020 г. № 250, от 9 октября 2020 г. № 570, от 9 апреля 2021 г. № 218, от 30 июля 2021 г. № 462, от 10 сентября 2021 г. № 553, от 16 сентября 2021 г. № 569, от 7 февраля 2022 г. № 73, от 11 февраля 2022 г. № 84, от 12 августа 2022 г. № 509, от 16 сентября 2022 г. № 578, от 11 октября 2022 г. № 644, от 19 октября 2022 г. № 656, от 07 марта 2023 г. № 91), изложив Приложение № 1 к муниципальной программе в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по строительству и перспективному развитию и заместителя Главы района - начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» и подлежит размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы «Управление».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия                        А.Б. Юткин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия  От 20.03.2023 № 117 |
|  | «Приложение 1  к муниципальной программе  «Безопасные и качественные дороги  в Рузаевском муниципальном  районе в 2019 – 2024 годах» |

Адресное (пообъектное) расходование  
денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019 - 2024 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 - 2024 годах | | | |
| Вид работ | Мощность работ | | Стоимость работ по смете, тыс. руб. |
| Значение | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **Рузаевский муниципальный район** | | | | | |
| 2019 год | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шарифа Камала в с. Татарская Пишля Рузаевского района РМ | ремонт покрытия проезжей части | 0,90 | км | 5 922,75 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Татарская Пишля Рузаевского района РМ | ремонт покрытия проезжей части | 1,70 | км | 11 140,27 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Ленина, с. Трускляй, Трускляйского сельского поселения | ремонт покрытия проезжей части | 1,20 | км | 8 929,61 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги в с. Сузгарье Рузаевского муниципального района по ул. Коммунистическая | ремонт покрытия проезжей части | 1,60 | км | 12 572,99 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в д. Надеждинка Рузаевского муниципального района РМ | ремонт покрытия проезжей части | 0,82 | км | 6 418,69 |
| Итого: | | | 6,22 | км | 44 984,31 |
| 2020 год | | | | | |
| 1 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Ключарево Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,85 | км | 15 690,87 |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Центральная в с. Пайгарма Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,28 | км | 11 424,46 |
| Итого: | | | 3,13 | км | 27 115,33 |
| 2021 год | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Садовая в п. Совхоз Красное Сельцо Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,20 | км | 976,896 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с.п. Сузгарье Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,260 | км | 6 074,090 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в с. Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,600 | км | 11 957,640 |
| Итого: | | | 3,06 | км | 19 008,63 |
| 2022 год | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского в с. Архангельское Голицыно Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,670 | км | 12 581, 457 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Овражная в с. Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 2,0 | км | 12 082, 302 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в поселке Совхозе «Красное сельцо», Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,125 | км | 785, 563 |
| 4 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. п. Сузгарье Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,540 | км | 1 669, 513 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая и ул. 60 лет Октября в с. Палаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,032 | км | 6 115, 675 |
| 6 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Почтовая в с. п. Сузгарье Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 700 | м | 2 380, 570 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в п. Совхоз «Красное Сельцо» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,35 | км | 3 157, 50 |
| 8 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Лесная в с.Левжа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 12 | м | 206, 95 |
| Итого: | | | 6,429 | км | 38 979,53 |
| 2023 год | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Советская в с.Трускляй Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 2,142 | км | 36 883,82 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Зеленая (от пересечения ул. Молодежная - ул.Железнодорожная) в с. Хованщина Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,516 | км | 4 808,27 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Никольская в с. Болдово в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,02 | км | 14 017,55 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Новая Советская в с.Татарская Пишля Рузаевского  муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,8 | км | 8 032,08 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Палаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,1 | км | 12 187,34 |
| 6 | Ремонт автодорог по ул.Тарханка и ул.Садовая в с.Левжа Рузаевского  муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,96 | км | 17 924,87 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги пер. Новый в с. Архангельское Голицыно Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,500 | км | 1 800,00 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодёжная в с.Новая Муравьёвка Рузаевского  муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,66 | км | 6 719.42 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гражданская в с. Новая Муравьевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,8 | км | 8 300,00 |
| 10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Трускляй Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | строительство автомобильной дороги | 1,03 | км | 11 346,77 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по переулку Луговому села Татарская Пишля Рузаевского  муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,25 | км | 11 929,83 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги от ул.Колхозная до ул.Советская в с.Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 68 | м | 487,49 |
| Итого: | | | 12,846 | км | 134 437,44 |
| 2024 год | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Байкузова в с. Мордовская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 1,390 | км | 39 497,00 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Пайгарма Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | ремонт покрытия проезжей части | 0,523 | км | 22 450,00 |
| Итого: | | | 1,913 | км | 61 947,00 |

».