АДМИНИСТРАЦИЯ

 РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

03.05.2024 г. Рузаевка № 185

**Об исполнении Плана мероприятий Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по реализации Послания Главы**

**Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия**

**за 2023 год**

На основании решения Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 23 декабря 2022 года № 21/119 «Об утверждении Плана мероприятий Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по реализации Послания Главы Республики Мордовия на 2023 год» Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении Плана мероприятий Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия за 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района - начальника управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия А.Б. Юткин

Приложение к постановлению

Администрации Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия

от 03.05.2024 № 185

**ОТЧЕТ по ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Администрации Рузаевского муниципального района**

**по реализации Послания Главы Республики Мордовия**

**Государственному Собранию Республики Мордовия за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** **(соисполнители)** | **Отчет по исполнению****за 2023 год** |
| ***ЭКОНОМИКА*** |
| 1. | Обеспечить ежегодный рост заработной платы, в том числе в 2023 году не менее 13,4%. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования; во взаимодействии с предприятиями (по согласованию) | ***Исполнено.***По последним официальным статистическим данным (за январь-ноябрь) размер среднемесячной заработной платы к уровню прошлого года вырос на 13,4% и составил 55296,3 руб. |
| 2. | Обеспечить выполнение прогноза по объему отгруженной продукции в промышленной отрасли в сумме – 47,6 млрд. рублей. С темпом роста к 2022 году 102%.  | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования;во взаимодействии с промышленными предприятиями (по согласованию) | ***Исполнено.***По итогам работы промышленных предприятий прогноз показателя объем отгруженной продукции собственного производства выполнен на 114%. Крупными и средними предприятиями промышленной отрасли района за 2023 год отгружено продукции на сумму 59,1 млрд. рублей, при плане 51,9 млрд. рублей. Темп роста к уровню прошлого года – 116,9% (факт 2022г. – 50,6 млрд. руб.). |
| 3. | Обеспечение роста инвестиций в основной капитал, по крупным и средним предприятиям (организациям), не менее, чем на 7%. | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования;во взаимодействии с промышленными предприятиями (по согласованию) | ***Исполнено.***По последним официальным статистическим данным за 9 месяцев 2023г. в экономику района крупными и средними предприятиями (организациями) инвестировано (за исключением бюджетных средств) 1545,8 млн. руб. Темп роста к уровню прошлого года – 162,8% (факт 2022г. – 949,3 млн. руб.). |
| 4. | Обеспечить реализацию мероприятий Муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы». | по итогам года | Управление экономического анализа и прогнозирования;Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли; во взаимодействии с предприятиями (по согласованию) | ***Исполнено.***Из 48 мероприятий Муниципальной программы «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»:исполнено - 45 (94%),не исполнено - 3 (6%), |
| ***ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ*** |
| 5. | Оказывать содействие в формировании паспортов организаций оборонно-промышленного комплекса, участвующих в исполнении государственного оборонного заказа, содержащие информацию об объемах и сроках, рисках неисполнения, а также о кадровом обеспечении, системе охраны организации, планов действий при разных режимах готовности. | I квартал | Управление общественной безопасности Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***Согласно приложению №8 Перечня потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, утвержденного совместным заседанием АТК Республики Мордовия и ОШ в Республике Мордовия 16.08.2023 года № 125/6 в Рузаевском муниципальном районе в данный Перечень входят два объект (АО «Рузхиммаш (две площадки), ООО «Стекольная компания «Развитие»).Оказано содействие в проведении категорирования данных объектов (обоим объектам присвоена средняя категория опасности) и формировании паспорта безопасности.По состоянию на 01.10.2023г. на объектах АО «Рузхиммаш (две площадки), ООО «Стекольная компания «Развитие» паспорта безопасности сформированы и утверждены уполномоченными лицами. Копии паспортов объектов предоставлены в ОШ Республики Мордовия. |
| 6. | Осуществлять мониторинг по проведению мероприятий антитеррористической защищенности организаций промышленности, а также мониторинг принимаемых мер по усилению безопасности объектов (территорий) промышленности. | ежеквартально | Управление общественной безопасности Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с Отделом вневедомственной охраны по Рузаевскому муниципальному району филиала ФГКУ ОВО ВНГ РФ по РМ | ***Исполнено.***Во взаимодействии с ФГКУ ОВО ВНГ РФ по РМ, на постоянной основе, осуществляется мониторинг по проведению мероприятий антитеррористической защищенности промышленных организаций района, включенных в перечень объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей.В результате мониторинга установлено несоответствие паспорта безопасности АО «Рузхиммаш» предъявленным требованиям, согласно Постановления Правительства РФ №1413. На выявленное нарушение составлен акт обследования данного объекта с рекомендацией о проведении повторного категорирования с подготовкой нового паспорта безопасности. По состоянию на 01.10.2023г. паспорт безопасности данного объекта актуализирован.26 апреля 2023 года на заседании АТК Рузаевского муниципального района заслушаны по вопросу антитеррористической защищенности руководители двух объектов промышленности (АО «Рузхиммаш», ООО «СК «Развитие»). |
| 7. | Обеспечить проведение командно-штабного учения по гражданской обороне. | в течение года | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***Командно-штабные учения по гражданской обороне проведены в июле 2023 года по согласованию с Главным управлением МЧС РМ. |
| 8. | Предусмотреть в ходе проведения штабной тренировки по гражданской обороне отработку действий по укрытию органов управления, сил гражданской обороны, работников организаций и населения в защитных сооружениях гражданской обороны и приспособленных под укрытия помещениях. | октябрь | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***Тренировки по отработке действий по укрытию населения прошли по составленному графику по укрытию населения в заглубленные помещения (подвалы) в 250 многоквартирных домах и иных зданиях на территории Рузаевского муниципального района.  |
| 9. | Определить потребность в средствах индивидуальной защиты для органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и организаций и направить заявки в ГК ЧС Республики Мордовия. | I квартал | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***Потребность в средствах индивидуальной защиты определена в количестве: - 5600 шт. по сельским поселениям.- 2500 шт. по администрации гп Рузаевка и подведомственных ей учреждений (организаций), с учетом бюджетных учреждений, расположенных на территории города, подведомственных администрации Рузаевского муниципального района (образование, культура, спорт, ЦМПиТ). |
| 10. | Определить места хранения и выдачи средств индивидуальной защиты на территории Рузаевского муниципального района органам местного самоуправления, подведомственным учреждениям и организациям, установленным категориям населения. | апрель | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Не исполнено.***Прорабатывается вопрос по определению мест хранения и выдачи средств индивидуальной защиты на территории Рузаевского муниципального района установленным категориям населения. |
| ***ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ*** |
| 11. | Обеспечить сопровождение и методическую поддержку инициатору проекта по созданию производства мягкой мебели на предприятии ООО «Прогресс».В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 285,03 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 299За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 106;объем капитальных вложений – 285,03 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Прогресс» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.Показатели выполняются.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 423,5 млн. руб.Капитальные вложения составили - 286,2 млн. руб.Создано 107 новых рабочих мест. |
| 12. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта по созданию производства пищевых добавок для сельскохозяйственных животных на базе НПО «Промышленная Микробиология».В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 40,35 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 17За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 17;объем капитальных вложений – 40,35 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с НПО «Промышленная Микробиология» (по согласованию) | ***Исполнено.*** Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществлялось на постоянной основе до исключения организации из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 11.09.2023г. по инициативе резидента. |
| 13. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта по созданию и развитию производства медико-профилактических и санитарно-гигиенических приборов на основе уф-излучения ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ»В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 8,7 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 30За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 30;объем капитальных вложений – 8,7 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.Показатели выполняются.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 242,6 млн. руб.Капитальные вложения составили - 9,3 млн. руб.Создано - 30 новых рабочих мест;Выручка составила - 322,0 млн. руб. |
| 14. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта по созданию и развитию сборочного производства и механической обработки металлических изделийТОСЭР г.Рузаевка ООО «НефтеХимМаш»В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 5,4 млн. руб.Общее количество рабочих мест– 20За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 12;объем капитальных вложений – 5,4 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «НефтеХимМаш» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе. На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 13,7 млн. руб.Капитальные вложения составили - 8,9 млн. руб.Создано 12 новых рабочих мест;Выручка составила 178,9 млн. руб. |
| 15. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание завода по производству автоматизированных газовых котельных» ООО «Завод инновационных тепловых энергетических систем».В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 91,9 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 21За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 18;объем капитальных вложений – 47,1 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Завод инновационных тепловых энергетических систем» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано 17,8 млн. руб.Капитальные вложения составили 13,7 млн. руб.Создано 13 новых рабочих мест;Выручка составила 7,7 млн. руб. |
| 16. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Запуск завода по производству бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия» ООО «Стекольная компания «Развитие»». В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 1570,6 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 818За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 618;объем капитальных вложений – 1570,6 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Стекольная компания «Развитие»» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.Показатели выполняются.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 995,2 млн. руб.Капитальные вложения составили - 331,5 млн. руб.Создано 559 новых рабочих мест;Выручка составила 12073,8 млн. руб. |
| 17. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Организация сборочного производства электрощитовой продукции и шкафов» ООО «Модуль».В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 24,5 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 48За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 16;объем капитальных вложений – 7,1 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Модуль» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществлялось на постоянной основе до исключения организации из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 04.07.2023г. по инициативе резидента |
| 18. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Организация завода по производству металлической стренги» ООО «РУЗКАБЕЛЬ». В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 182,5 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 67За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 67;объем капитальных вложений – 182,5 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «РУЗКАБЕЛЬ» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 200,6 млн. руб.Капитальные вложения составили - 73,2 млн. руб.Создано 29 новых рабочих мест;Выручка составила 85,7 млн. руб. |
| 19. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции» ООО «РузХимНефтеМаш».В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 4837,5 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 214За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 19;объем капитальных вложений – 2497,5 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «РузХимНефтеМаш» (по согласованию) | ***Исполнено.*** Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществлялось на постоянной основе до исключения организации из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 20.11.2023г. по инициативе резидента.  |
| 20. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание производства конструкционных композитов» ООО «КОНСТРУКЦИОННЫЕ КОМПОЗИТЫ». В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 133,3 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 153За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 4;объем капитальных вложений – 133,3 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «КОНСТРУКЦИОННЫЕ КОМПОЗИТЫ» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 506,1 млн. руб.Капитальные вложения составили - 179,4 млн. руб.Создано 105 новых рабочих мест;Выручка составила 360,2 млн. руб. |
| 21. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением» ООО «ФАСТ-САЙД» В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 10 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 24За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 24;объем капитальных вложений – 10 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «ФАСТ-САЙД» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 60,1 млн. руб.Капитальные вложения составили - 8,0 млн. руб.Создано 21 новых рабочих мест;Выручка составила 46,8 млн. руб. |
| 22. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов» ООО «Фуксвудрус» В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 2,7 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 62За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 92;объем капитальных вложений – 2,7 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Фуксвудрус» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.11.2023г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 3,5 млн. руб.Капитальные вложения составили - 3,5 млн. руб.Создано 58 новых рабочих мест;Выручка составила 216,7 млн. руб. |
| 23. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Производство пищевых и косметических продуктов» ООО «ОВЕР ФАРМА»В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 42,5 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 85За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 30;объем капитальных вложений – 9,2 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «ОВЕР ФАРМА» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 112,9 млн. руб.Капитальные вложения составили - 13,8 млн. руб.Создано 31 новых рабочих мест;Выручка составила 114,3 млн. руб. |
| 24. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Производство лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты» ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений– 3,3 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 13За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 13;объем капитальных вложений – 3,3 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе. Показатели выполняются.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 5,5 млн. руб.Капитальные вложения составили - 3,5 млн. руб.Создано 15 новых рабочих мест;Выручка составила 14,9 млн. руб. |
| 25. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли» ООО «Экспонента» В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 31,3 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 21За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 19;объем капитальных вложений – 31,33 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Экспонента» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 67,0 млн. руб.Капитальные вложения составили - 48,3 млн. руб.Создано 19 новых рабочих мест;Выручка составила 144,8 млн. руб. |
| 26. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Создание производства полимерных композитов» ООО «Полимерные композиты» В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 160 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 154За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 100;объем капитальных вложений – 140 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Полимерные композиты» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 152,1 млн. руб.Капитальные вложения составили - 144,8 млн. руб.Создано 18 новых рабочих мест;Выручка составила 0 млн. руб. |
| 27. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков» ООО «Овотех» В результате реализации проекта планируется достичь: общий объем инвестиций – 2,5 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 35За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 35;объем капитальных вложений – 2,5 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Овотех» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 9,6 млн. руб.Капитальные вложения составили - 6,6 млн. руб.Создано 21 новых рабочих мест;Выручка составила 27,0 млн. руб. |
| 28. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Производство изделий и оснастки с использованием технологий мехообработки, литья и штамповки» ООО «ЦПИ «НОВА»В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 52,2 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 97За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 63;объем капитальных вложений – 52,2 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «ЦПИ «НОВА» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 11,0 млн. руб.Капитальные вложения составили - 10,9 млн. руб.Создано 16 новых рабочих мест;Выручка составила 28,8 млн. руб. |
| 29. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г. Рузаевка Республики Мордовия» ООО «РСК «Гласс-Декор» В результате реализации проекта планируется достичь: общий объем инвестиций – 2788 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 300За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 250;объем капитальных вложений – 2755,2 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «РСК «Гласс-Декор» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 499,5 млн. руб.Капитальные вложения составили - 15,6 млн. руб.Создано 44 новых рабочих мест;Выручка составила 0 млн. руб. |
| 30. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Строительство завода по производству газобетона неавтоклавного твердения в г. Рузаевка Республики Мордовия» ООО «Я-Блок»В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 70,4 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 20За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 20;объем капитальных вложений – 70,4 млн. руб.  | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Я-Блок» (по согласованию) | ***Исполнено.*** Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществлялось на постоянной основе до исключения организации из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 11.09.2023г. по инициативе резидента. |
| 31. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Строительство Автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)» ООО «Газомоторные комплексы»В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 153 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 13За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 13;объем капитальных вложений – 153 млн. руб. | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Газомоторные комплексы» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.В 1-м квартале 2024 года инициатор проекта планирует к выходу на строительную площадку.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 28,358 млн. руб.Капитальные вложения составили - 12,2 млн. руб.Создано 0 новых рабочих мест;Выручка составила 0 млн. руб. |
| 32. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Строительство завода по первичной и последующей (промышленной) переработке мясной продукции» ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 2000 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 672За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 564;объем капитальных вложений – 2000 млн. руб. | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» (по согласованию) | ***Исполнено.***Обеспечение сопровождения и оказание методической поддержки инициатору проекта осуществляется на постоянной основе.До конца года ожидается выполнение показателей.На 01.01.2024г. по проекту нарастающим итогом:Проинвестировано - 1,8 млн. руб.Принято штатных единиц - 346 чел;Выручка составила - 0,7 млн. руб. |
| 33. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта « Строительство в г. Рузаевка производственно-складского комплекса по производству стабилизационных смесей (компаундов) на основе яичных продуктов общей проектной мощностью 200 тонн в месяц, площадью 5 774 кв. м.» ЗАО «Рузово»В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 230 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 15За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 10;объем капитальных вложений – 160 млн. руб. | в течение года | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ЗАО «Рузово» (по согласованию) | ***Исполнено.***Сопровождение инвестиционного проекта и методическая поддержка оказываются на постоянной основе. В июле 2023 года инвестором подписано Кредитное соглашение с ВЭБ.РФ на финансирование инвестроекта. Получен займ 165 млн. руб. Ведутся строительные работы. По состоянию на 01.01.2024г. готовность строительно-монтажных работ составляет 90%.За 2023 год вложено инвестиций на сумму 237 млн. руб. (выполнение 148%), создано 3 новых рабочих места. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на II-III квартал 2024 года. |
| 34. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициатору проекта «Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада со шлейфом» в ООО «Агросоюз-Красное сельцо» В результате реализации проекта планируется достичь: Общий объем капитальных вложений – 154 млн. руб.Общее количество рабочих мест – 50За период 2023 года на производстве планируется достичь следующих показателей:новых рабочих мест – 15;объем капитальных вложений – 154 млн. руб. | в течение года | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ООО «Агросоюз-Красное сельцо» (по согласованию) | ***Исполнено:***Сопровождение инвестиционного проекта и методическая поддержка оказываются на постоянной основе.За 2023 год вложено инвестиций в сумме 59 млн. руб., создано 6 рабочих мест. Введены в эксплуатацию объекты 1, 2 этапов (корпус №3 Коровник с родильным отделением, сухостоем и отделением для нетелей от 18-24 месяцев, переходная галерея №3, технологическое оборудование, наружные сети, благоустройство территории), 6 этап (склад концентратов, наружные сети, благоустройство территории), 7 этап (силосные траншеи, благоустройство территории). На данный момент идет реализация 5 этапа (корпус №4 на 628 скотомест для телят от 12-18 месяцев и нетелей от 18-24 месяцев, переходная галерея №4, технологическое оборудование, наружные сети, благоустройство территории). |
| 35. | Обеспечить сопровождение и оказание методической поддержки инициаторам проектов, направленных на реализацию общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма (оказать содействие инициатору проекта с целью направления не менее 1 заявки в рамках грантовой поддержки от Республики Мордовия по созданию и развитию пляжей). | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с инициаторами проектов | ***Исполнено.***ООО «Акватория» получен грант в размере 10,0 млн. рублей на проект «Создание рекреационной зоны на берегу Сузгарьевского водоема в г.Рузаевка». В результате реализации проекта планируется создать не менее 16 рабочих мест.Данный проект является социально-значимой инициативой, направленной на предоставление услуг для более качественного досуга граждан. |
| 36. | Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг на муниципальном уровне. | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***В результате реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2022-2025 годы., за 2023 год проведены заседания по рассмотрению вопросов о содействии развитию конкуренции, обеспечении условий для благоприятного инвестиционного климата Протокольные решения №1 от 23.01.2023г., №2 от 01.08.2023г., №3 от 12.10.2023г.9 июня 2023г. прошло совещание в формате «круглого стола» по вопросам перспектив развития ТОСЭР «Рузаевка». |
| 37. | Своевременно информировать субъекты МСП о существующих мерах государственной поддержки. В том числе информирование о возможности комплексного продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства на электронно-торговых площадках (Ozon, Wildberries, ЯндексМаркет, AliExpress). | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.*** В целях оперативного информирования субъектов МСП предприняты следующие меры:- создан Совет предпринимателей при Главе Рузаевского муниципального района;- созданы совместные чаты с предпринимателями (более 200 субъектов МСП);- осуществляется рассылка информации на эл. почты предпринимателей;- осуществляется индивидуальный обзвон.В результате анонсирования мер государственной поддержки, по состоянию на 01.01.2024г., 23-м предпринимателям Рузаевского муниципального района через Центр «Мой бизнес» выданы льготные займы на общую сумму – 51,930 млн. руб. и через Центр микрофинансирования 1 предпринимателю выдан льготный займ на сумму - 2,3 млн. рублей. |
| 38. | Продолжить практику проведения розничных ярмарок на территории Рузаевского муниципального района, в том числе с расширением числа их участников, крестьянских (фермерских) и личных хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих сельскохозяйственную продукцию (не менее 6 ярмарок в квартал) (при условии не введения дополнительных ограничений на деятельность розничных ярмарок, связанных с режимом повышенной готовности). | в течение года | Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***За 2023г. проведено 51 универсальная ярмарка выходного дня и 3 специализированные ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. |
| ***СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО*** |
| 39. | Обеспечить валовой производство сельскохозяйственной продукции в объеме 5,6 млрд. рублей, в пищевой и перерабатывающей промышленности 2,5 млрд. рублей | в течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями;во взаимодействии с предприятиями АПК (по согласованию) | ***Исполнено.***По итогам 2023 года валовое производство сельскохозяйственной продукции составило 7,1 млрд. рублей. Темп роста к уровню 2022г. – 106%.Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено продукции на общую сумму 2,2 млрд. рублей. В связи с удорожанием и дефицитом яйца на рынке, переработка яйца в 2023 году на ЗАО «Рузово» составила 292 млн. шт., что меньше запланированного на 19% (план 360 млн. шт.).  |
| 40. | Продолжить проведение сельскохозяйственных ярмарок (не менее 3 ярмарок в год). | в течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями; Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли; во взаимодействии с предприятиями АПК (по согласованию) | ***Исполнено.***В 2023 году проведено 3 специализированные ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (9 апреля, 29 октября и 24 декабря).  |
| 41. | Проведение схода граждан в сельских поселениях Рузаевского муниципального района в целях информирования жителей о возможности участия в федеральном проекте по субсидированию производства картофеля и овощей как открытого, так и защищенного грунта. | январь-апрель | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями;во взаимодействии с администрациями поселений Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***28 апреля проведен сход граждан в д.Русское Баймаково Русско-Баймаковского сельского поселения. 12 июля 2023 года проведен сход граждан в с.Палаевка Палаевско-Урледимского сельского поселения.По состоянию на 01.01.2024г. имеется 1 претендент на участие в федеральном проекте по субсидированию производства картофеля и ягод (Палаевско-Урледимское сельское поселение).  |
| 42. | Ввести в оборот не менее 200 га новых сельскохозяйственных земель. | в течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями;во взаимодействии с предприятиями АПК (по согласованию) | ***Исполнено.*** В текущем году под яровой сев введено 201,5 га ранее не используемой пашни, еще планируется ввести в сентябре текущего года - 155 га под посев озимых культур. |
| 43. | Довести долю высева элитных семян в общей площади посевов минимум до 6,3% в 2023 году. | в течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями;во взаимодействии с предприятиями АПК (по согласованию) | ***Не исполнено.***Под урожай 2023 года элитными семенами засеяно 371 га озимых зерновых культур и 993 га яровыми семенами. Всего элитными семенами засеяно 1364 га или 3,08% от всей посевной площади. Сказалась высокая цена на семена элиты. |
| 44. | Обеспечить проведение мероприятия по выращиванию пробной партии цыплят яичного кросса «Тетра» на базе ООО «Авангард» для определения продуктивных качеств. | в течение года | Управление по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями;во взаимодействии с ООО «Авангард» (по согласованию) | ***Не исполнено***У кур яичного кросса «Тетра» продуктивность ниже продуктивности кур, содержащихся в настоящее время в ООО «Авангард». Руководство приняло решение приобрести другую породу. В январе-феврале текущего года закуплено 240 тыс. цыплят породы «Хайсек Браун». |
| ***СТРОИТЕЛЬСТВО*, *КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО*** |
| 45. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная в г.Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 15 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 26.08.2023 г. |
| 46. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в г.Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 15 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 26.08.2023 г. |
| 47. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в г.Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 16.10.2023 г. |
| 48. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (от пер. Красногорский до ул. К.Маркса) в г.Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 26.08.2023 г. |
| 49. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Трускляй Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Трускляйского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 03.11.2023 г. |
| 50. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Хованщина Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ во взаимодействии с Администрацией Хованщинского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Акт приемки в эксплуатацию закон-ченных работ от 03.11.2023 г. |
| 51. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Никольская в с. Болдово Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Болдовского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 24.05.2023 г. |
| 52. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Палаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Палаевско-Урледимского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 03.11.2023 г. |
| 53. | Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Ускляй, протяженностью 4,35 км. | 1 квартал | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 28.11.2023 г. |
| 54. | Ремонт автомобильной дороги "г.Нижний Новгород-г.Саратов"-п.Ключаревские Выселки, протяженностью 2,356 км. | 3 квартал | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 27.01.2023 г.  |
| 55. | Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Старый Усад, протяженностью 1,609 км. | 3 квартал | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ от 14.07.2023 г. |
| 56. | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Революции 1905 года». | 3 квартал | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.*** Работы выполнены в полном объеме.Дата подписания акта – 29.11.2023 г. (Несвоевременно выполнены работы по вине подрядчика). |
| 57. | Ремонт Проезда и дворовой территории ул. Петрова, д.36. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 19.05.2023г. |
| 58. | Ремонт Проезда и дворовой территории бульвар Горшкова, д.5. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 20.06.2023г. |
| 59. | Ремонт Проезда и дворовой территории ул. 40 лет Победы, д.7. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 29.06.2023г. |
| 60. | В рамках программы переселения из аварийного жилого фонда в 2023 году расселить 256 человек из 26 МКД, включающих в себя 136 жилых помещений общей площадью 4612,1 кв.м | 4 квартал | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района;во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено частично.***В 2023 году на территории городского поселения осуществлено расселение 126 человек (63 жилых помещения), общей площадью 2692,8 кв. м, на сумму 194,6 млн. рублей. Согласно распоряжению Правительства РМ от 06.10.2023г. №681-р доведены лимиты на переселение граждан в размере 374,4 (в т.ч. 316,1 млн. руб. по 2 очереди 2022г.) млн. руб., где:Средства Фонда – 289,1 млн. руб. (в т.ч. 240,0 млн. руб. по 2 этапу 2022г.)Средства Республиканского бюджета РМ 85,4 млн. руб. (в т.ч. 76,1 млн.руб. по 2 этапу 2022г.).В целях расселения гражданам предоставлена выкупная стоимость за принадлежащие им аварийные жилые помещения в размере 16,97 млн. руб. (14 част. жилых помещений, общей площадью 269,1 кв.м). Заключено 13 договоров социального найма на общую площадь 412,5 кв.м. Заключено 27 договоров мены на общую площадь 1254,1 кв.м. |
| 61. | Обеспечить выполнение целевого показателя по вводу жилья в эксплуатацию в объеме 21200 кв. м. | по итогам года | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ;во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка, МБУ «Земельный вектор» (по согласованию) | ***Не исполнено.***За 2023 год введено жилья с учетом ИЖС в количестве 17182 кв. метров. Дополнительным Соглашением №4 от 31.03.2023г. с Минстрой РМ план по вводу жилья снижен с 21200 кв.м до 19000 кв.м. Прогноз выполнен на 90,4%. |
| ***ЖКХ, ЭКОЛОГИЯ*** |
| 62. | Разработать ПСД на строительство водопроводной сети протяженностью 4,5 км (d = 300, материал-полиэтилен) от Пишленского водозабора к пос. Химмаш; 2 резервуара на 500 м3; станция водоподготовки мощностью 3300 м3/сутки в гп Рузаевка. | в течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Не исполнено.***Ввиду отсутствия финансовый возможности выполнить данные работы не представилось возможным («Водоканал», «Рузвода»). |
| 63. | В рамках реализации программы капитального ремонта на 2023 год осуществить капитальный ремонт в 13 МКД г.Рузаевка, включающий в себя ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, ремонт кровли и ремонт фасада. Общая сумма реализации программы на 2023 год - 55705,6 тыс. руб. | в течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***В 2023 году в г. п. Рузаевка выполнены работы в 13 многоквартирных домах, общей площадью 66990,3 м2. Освоено 59603,96 тыс. рублей. В результате чего улучшили жилищные условия более 1740 человек. Обновлены 6350 м2 крыш в 9-ти многоквартирных домах, в трех многоквартирных домах проведен капитальный ремонт фасада в объеме 7400 м2, отремонтированы инженерные коммуникации в 7-ми домах (в 6-ти многоквартирных домах произведен капитальный ремонт системы электроснабжения, в одном доме произведен капитальный ремонт систем водоотведения и водоснабжения). Общая сумма реализации программы в 2023 году 67056,3 тыс. рублей. |
| 64. | Продолжить работы по ликвидации (рекультивации) свалки твердых бытовых отходов. Завершить технологический этап рекультивации, включающий в себя:- возврат ТКО на построенный противофильтрационный экран основания,- формирование откосов и планировка поверхности.- установку системы газового дренажа,- устройство основания защитного экрана из грунта,- устройство выравнивающего слоя из уплотненного песчаного грунта,- укладку бентонитового мата,- устройство дренажного слоя,- устройство выравнивающего слоя из уплотненного песчаного грунта,- укладку рекультивационного грунта для посева трав для последующей реализации биологического этапа рекультивации в 2024-2026 годах. В 2023 году освоить более 222 372,5 тыс. руб. | в течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***За 2023 год выполнены следующие работы: оборудован стройдвор, ограждение стройдвора, укреплена площадка стройдвора щебнем, установлены шлагбаумы, устройство технологического проезда,установлено видеонаблюдение с Онлайн-выходом в Интернет 24 часа, заменен шлагбаум на ворота, завершена обвязка временного ограждения арматурой по периметру полигона, разработан котлован под площадку резервуаров, устроено песчаное основание под фундаменты резервуаров, приемка резервуаров в количестве 3 ед. объемом 150 куб. м, устройство теплового основания для фундаментов ФМ1, ФМ2, устройство опалубки для бетонной подготовки, устройство бетонной подготовки ФМ1, ФМ2, бетонирование фундаментов ФМ1, ФМ2**,** устройство теплового основания для фундаментов ФМ3, ФМ4,армирование основания под резервуары. Доставлены очистные сооружения ПЛЕС.**,** гидроизоляция ФМ1, устройство опалубки для бетонной подготовки ФМ3, ФМ 4, устройство бетонной подготовки ФМ3, ФМ4, армирование ФМ3, ФМ4, бетонирование ФМ3, ФМ4.Проводится разработка свалочных масс, устройство анкерной траншеи для последующей укладки бентонитовых матов, устройство песчаного основания 100 мм под бентонитовый мат,укладка бентонитовых и дренажных матов, укладка дренажной системы К13, укладка 3Д мата, монтаж емкостей очистных сооружений в проектное положение, дренаж биогаза.Денежные средства в 2023 год освоены полностью. |
| ***ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ*** |
| 65. | Изменить маршрут пассажирских автоперевозок №7 «Б» «п. Химмаш–Поликлиника» с проездом через ул.40 лет Победы. | в течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Не исполнено.***Изменение в схему движения маршрута не внесено. В связи с установленными остановочными павильонами на ул. Молодежная – 40 лет Победы согласования с ГИБДД будет принято решение о создании нового маршрута общественного транспорта.  |
| 66. | Изменить маршрут пассажирских автоперевозок №104 «г.Рузаевка- с.Палаевка – с. Урледим» с продлением маршрута до Знаменской церкви. Дополнительно планируется установить новый маршрут «Рузаевка – Русский Шебдасс» (на летний период). | в течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района РМ  | ***Не исполнено.***Работы по строительству дороги до с.Яковщина запланированы на 2024 год. Продление маршрута возможно, после завершения работ. |
| 67. | Установить новый маршрут пассажирских автоперевозок «Рузаевка – Русский Шебдасс» (на летний период). | в течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Не исполнено*.**На основании запрета ОГИБДД создание маршрута пассажирских автоперевозок «Рузаевка – Русский Шебдасс» не представляется возможным. |
| ***КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ*** |
| 68. | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в с.Хованщина Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Хованщинского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 30.06.2023г. |
| 69. | Установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественной территории в пос.Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Приреченского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 31.05.2023г. |
| 70. | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в с.Инсар-Акшино Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Трускляйского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 30.06.2023г. |
| 71. | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в с.Шишкеево Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Шишкеевского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 30.06.2023г. |
| 72. | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в с.Левжа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Левженского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 30.06.2023г. |
| 73. | Устройство тротуаров в п.Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Приреченского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 31.05.2023г. |
| 74. | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в с.Новая Муравьевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Болдовского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 30.06.2023г. |
| 75. | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок в с.Яковщина (ул.2-ая Яковщина) Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 1 июля | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Палаевско-Урледимского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 30.06.2023г. |
| 76. | Строительство здания Дома культуры в пос. Совхоз «Красное Сельцо». | до 1 ноября | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Красносельцовского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***На основании доп. соглашения №8 к основному контракту, работы по строительству здания Дома культуры, были продлены до 15.12.2023г.Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен 27.12.2023г. |
| 77. | Строительство водопровода (от ул. Садовая д. 3 до ул. Набережная) в п. Совхоз «Красное Сельцо» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. | до 10 августа | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Красносельцовского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 23.05.2023г. |
| 78. | Организация бесплатного доступа к сети интернет с точкой доступа сети Wi-Fi, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, посёлок Совхоз "Красное сельцо" ул. Гагарина (центральная площадь). | до 10 августа | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; во взаимодействии с Администрацией Красносельцовского сельского поселения (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 30.06.2023г. |
| 79. | Капитальный ремонт объекта "Структурное подразделение "Красносельцовский детский сад МБДОУ "Детство" Рузаевского муниципального района". | до 10 августа | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ; Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Дата подписания акта - 01.08.2023г |
| ***ФИНАНСЫ*** |
| 80. | Обеспечить поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Рузаевского муниципального района по итогам исполнения консолидированного бюджета Рузаевского муниципального района за 2023 год в объеме не менее 479,2 млн. рублей. | по итогам года | Финансовое управление Администрации Рузаевского муниципального района РМ, во взаимодействии с МБУ «Земельный вектор» Рузаевского муниципального района; Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации ГП Рузаевка;Администрации городского и сельских поселений Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Первоначальный прогноз консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам на 2023 год исполнен на 120,2% (отклонение плюс 96,7 млн. рублей). Уточненный прогноз исполнен на 104,9% (темп роста к аналогичному периоду 2022г. составляет – 96,3% или ниже на 22,0 млн. руб.). При прогнозе 548,8 млн. руб., фактически в бюджет поступило 575,9 млн. руб. (отклонение плюс 27,1 млн. руб.).Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено поступлением в 2022 году доходов от реализации муниципального имущества (нефтебаза) в размере 96,2 млн. руб. Без учета дохода от реализации муниципального имущества в 2022 году, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 114,7% или на 73,6 млн. руб. |
| 81. | Контроль за своевременностью внесения арендных платежей арендаторами муниципального имущества. Продолжение работы по взысканию задолженности по арендной плате с недобросовестных арендаторов. | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работа по контролю за своевременностью внесения арендных платежей ведется на постоянной основе. За 2023 год направлены:- 3 претензии о погашении задолженности по оплате арендной платы на общую сумму 1627,5 тыс. руб.,- претензия о погашении задолженности по оплате цены продажи имущества и пени за просрочку платежей на сумму 269,9 тыс. руб.;- соглашение о реструктуризации задолженности по оплате арендной платы, взысканной по решению Арбитражного суда РМ, на срок 9 месяцев. Также в 2023 году вступили в законную силу решения Рузаевского районного суда от 23.01.2023г. и 26.12.2023г. о взыскании задолженности по оплате арендной платы и процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 336 882,9 тыс. руб. Взыскана задолженность на сумму 138,8 тыс. руб.  |
| 82. | Контроль за своевременностью внесения арендных платежей арендаторами земельных участков. Продолжение работы по взысканию задолженности по арендной плате с недобросовестных арендаторов. | в течение года | МБУ «Земельный вектор» Рузаевского муниципального района (по согласованию);во взаимодействии с МБУ ГП Рузаевка «Градпроект» (по согласованию) | ***Исполнено.***Контроль за своевременностью внесения арендных платежей арендаторами земельных участков ведется на постоянной основе. В адрес должников за 2023 год направлено 95 претензий на сумму 10711,4 тыс. рублей. Кроме направляемых претензий по должникам ведется рассылка актов сверки и реквизитов для оплаты задолженности с использованием мессенджеров, электронной почты, ведутся постоянные телефонные переговоры. Ежегодно направляется объявление в СМИ о внесении арендной платы за арендуемые земельные участки. |
| 83. | Обеспечить реализацию Программы оздоровления муниципальных финансов Рузаевского муниципального района и муниципальных финансов поселений Рузаевского муниципального района на 2019-2025 годы, утвержденную распоряжением Администрации Рузаевского муниципального района от 14.03.2019г. №43-р. | в течение года | Финансовое управление Администрации Рузаевского муниципального района РМ;Структурные подразделения Администрации Рузаевского муниципального района во взаимодействии с Администрациями поселений (по согласованию) | ***Исполнено.***По итогам 2023 года Программа оздоровления исполнена на 130,2%. Бюджетный эффект составил 72,2 млн. рублей при прогнозе 55,4 млн. рублей, отклонение – плюс 16,8 млн. рублей. |
| 84. | Погашение муниципального долга в соответствии с графиком погашения реструктуризированной задолженности по соглашению от 31.05.2019г. б/н «О реструктуризации задолженности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики Мордовия». | в течение года | Финансовое управление Администрации Рузаевского муниципального района РМ; во взаимодействии с Администрациями городского и сельских поселений Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***По графику погашения реструктуризированной задолженности в 2023г. сумма возврата Администрацией Рузаевского муниципального района в Министерство финансов Республики Мордовия составляет 8441974,65 рублей. На 01.01.2024 года погашено 8441974,65 руб. |
| ***СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА*** |
| 85. | Продолжить реализацию мер социальной поддержки граждан Рузаевского муниципального района, призванных на военную службу по мобилизации, и членов их семей:- предоставить внеочередное право на перевод ребенка в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи образовательную организацию, предоставляющую общее образование;- предоставить в первоочередном порядке места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, летних оздоровительных лагерях Рузаевского муниципального района;- предоставить бесплатное горячее питание детям 1 – 11 классов;- зачислить в первоочередном порядке детей 1 – 4 классов в группы продленного дня и бесплатное посещение их учащимися;- предоставить детям право бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным программам. | в течение года | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» | ***Исполнено*** Предоставлено бесплатное горячее питание детям 1–11 классов в количестве 176 человек.Предоставлено детям право бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным программа в количестве 176 человек. |
| 86. | Обеспечить участие граждан,выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – участие в ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». | в течение года | Отдел жилищного учета Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.*** 18.08.2023г. в адрес Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ направлен список граждан-участников комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в 2024 году по категории «граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»  |
| 87. | Обеспечить участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". | в течение года | Отдел жилищного учета Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.*** 01.06.2023 года Администрацией Рузаевского муниципального района в адрес Государственного комитета по делам молодежи РМ направлен Список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2024 году. |
| 88. | Проведение работы, направленной на реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. | в течение года | Отдел жилищного учета Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено:***В соответствии с Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2022 г. № 90-З "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2023 г. выделены средства в размере 66 748,6 тыс. руб., которые позволили обеспечить благоустроенными жилыми помещениями 8 лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.На основании Приказа Министерства образования Республики Мордовия от 13.06/2023 г. №706 выдан государственный жилищный сертификат для предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия. |
| ***ЗДРАВООХРАНЕНИЕ*** |
| 89. | Завершить капитальный ремонт взрослой поликлиники по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Филатова, 22а. | декабрь  | Отдел социальной политики Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» (по согласованию) | ***Исполнено.***Капремонт взрослой поликлиники на ул. Филатова завершен в 2023 году. |
| 90. | Продолжить строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену по адресу: РМ, г. Рузаевка, Маяковского, 90. | в течение года | Отдел социальной политики Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» (по согласованию) | ***Исполнено.***Здание детской поликлиники введено в эксплуатацию в декабре 2023 года. |
| 91. | Для поддержания коллективного иммунитета на территории Рузаевского муниципального района на цифрах 80% продолжить иммунизацию населения от ковидной инфекции.  | в течение года | Отдел социальной политики Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» (по согласованию) | ***Исполнено.*** С начала года ревакцинировано 3609 чел., реализация поставленной вакцины составляет 100%. На данный момент подсчет данных о коллективном иммунитете и количестве вакцинированных на Портале «Стоп коронавирус» приостановлен.  |
| 92. | Снижение смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе злокачественных, младенческой смертности, достижения целевых показателей 2019 года | в течение года | Отдел социальной политики Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» (по согласованию) | ***Исполнено.*** В 2023 году общая смертность составила 14,44 на 1000, доля трудоспособного населения – 25,2% |
| 93. | Ликвидация кадрового дефицита в медицинской организации, оказывающей медико-санитарную помощь. | в течение года | Отдел социальной политики Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» (по согласованию) | ***Исполнено.***Укомплектованность врачебным персоналом составляет 95%, средними медицинскими работниками 86%. |
| 94. | Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для инвалидов и пациентов с ограниченными возможностями) первичной медико-санитарной помощи. | в течение года | Отдел социальной политики Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» (по согласованию) | ***Исполнено.*** Организована доставка пациентов старше 65 лет, пациентов с ограниченными возможностями и инвалидов в медицинское учреждение, включая сопровождение. Медицинское учреждение оборудовано пандусами и кнопками вызова медицинского персонала.  |
| ***ОБРАЗОВАНИЕ*** |
| 95. | Принять участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Провести капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», «Тат-Пишленская СОШ», «Трускляйская СОШ». | 1–3 квартал  | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МБОУ «Тат-Пишленская СОШ», МБОУ «Трускляйская СОШ» (по согласованию) | ***Исполнено*** В трех школах Рузаевского муниципального района МБОУ «СОШ №7», «Тат-Пишленская СОШ», «Трускляйская СОШ» проведен капитальный ремонт.  |
| 96. | Провести ремонт спортивных залов МБОУ «Гимназия №1», «Средняя общеобразовательная школа № 10» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». | в течение года | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МБОУ «Гимназия №1», «Средняя общеобразовательная школа №10» (по согласованию) | ***Исполнено*** Проведен ремонт спортивных залов МБОУ «Гимназия №1», «Средняя общеобразовательная школа № 10».  |
| 97. | Создать на базе 4 школ Рузаевского района (МБОУ «ЦО – Средняя общеобразовательная школа №12», МБОУ «Арх-Голицинская СОШ», МБОУ «Болдовская СОШ», МБОУ «Хованщинская СОШ») центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | в течение года | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено*** В 4-х школах Рузаевского муниципального района открыты центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», согласно плана. Оборудование поступило в полном объеме.  |
| 98. | Провести муниципальный конкурс «Учитель года – 2023». | 2 квартал  | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено.***С 13 по 17 марта проведен муниципальный конкурс «Учитель года – 2023» Победителем стала Исаева М.С. - учитель информатики МБОУ «Лицей №4» |
| 99. | Провести муниципальный конкурс «Воспитатель года - 2023». | 2 квартал  | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено.***С 17 по 25 апреля 2023г проведен муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2023». Победителем стала Мауль Юлия Викторовна, старший воспитатель структурного подразделения «Детский сад №2 «Улыбка»» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида». |
| 100. | Принять участие в конкурсном отборе по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы РМ и премии Главы Рузаевского МР для учителей и воспитателей образовательных учреждений, а также для талантливой молодежи. | 3 квартал  | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено***В результате участия в конкурсном отборе получили премию Главы Рузаевского муниципального района: -10 педагогов общеобразовательных школ, -5 воспитателей дошкольных образовательных организаций, - 10 учениковПремию Главы Республики Мордовия получили 3 педагога. Премию Президента Российской Федерации получил 1 педагог. |
| 101. | Продолжить работу класса духовно-нравственной направленности в МБОУ «Тат-Пишленская СОШ».  | в течение года | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено*** Работа ведется согласно плану воспитательной работы и программы духовно-нравственного воспитания.Разработаны и проведены мероприятия «Учимся жить в многоликом мире», «Гуманизм и толерантность», «Сила России в единстве народов», «Беслан-боль каждого», «Антитеррористическая безопасность и профилактика экстремизма», «Экстремизм-проблема современности» |
| 102. | Продолжить участие обучающихся общеобразовательных организаций в отборочных сменах регионального центра выявления и развития талантов детей «Мира». | в течение года | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено*** Обучающиеся МБОУ «ЦО-СОШ №12» Дырова Екатерина и МБОУ «СОШ №8» Курышкина Полина приняли участие в образовательной программе «Журналистика будущего».Обучающийся МБОУ «СОШ №9» Кузнеченков Александр принял участие в смене «Знакомство с физикой».Обучающиеся лицея №4 Орлов Виталий и Нездымай-шапка Кира прошли обучение в смене «Школа олимпиадной подготовки» по естественно-научному направлению.Саранкина Алина, обучающаяся МБОУ «Тат-Пишленская школа», прошла обучение по дополнительной образовательной программе «Travel English». |
| 103. | Продолжить участие в проекте «Спорт – норма жизни». Провести фестиваль ГТО для обучающихся общеобразовательных организаций.  | май, сентябрь, декабрь | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено*** В июне 2023 года на базе МБУ ДОД «ДЮСШ» был проведен Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди школьников. К соревнованиям допускались учащиеся 4 ступени -12-13 лет и учащиеся 5 ступени – 14-15 лет в количестве 162 человек. В соревнованиях приняли участие общеобразовательные организации» МБОУ «СОШ №5», МБОУ «ЦО-СОШ №12», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «СОШ №8», МБУ «СОШ №10». В республиканских соревнованиях Фестиваля ГТО приняли участие обучающиеся МБОУ «СОШ №5», набравшие наибольшее количество баллов. |
| 104. | Охватить современными моделями дополнительного образования не менее 81% детей. | 30 декабря  | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено*** Охвата детей современными моделями дополнительного образования в РМР составляет 85%. |
| 105. | Заключить договор о сотрудничестве на реализацию дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ для, направленных на развитие современных компетенций в рамках деятельности Центров «Точка роста» и Центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова» (не менее 1 договора). | в течение года | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено*** С центром дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова заключено 2 договора.Договор о сетевой форме реализации образовательных программ с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. был заключен 31.08.2022г. с МБОУ «Лицей №4».Договор с центром дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации им. академика Е.М.Дианова с 10.01.2023г. по 31.12.2023г. (МБОУ «СОШ №9»). |
| 106. | Продолжить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей:- организация экскурсий на промышленные и сельскохозяйственные предприятия в рамках заключенных общеобразовательными организациями договоров о сотрудничестве с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями Рузаевского муниципального района (количество обучающихся 6-11-х классов, принявших участие в экскурсиях не менее 500 чел.);- работа классов профильной направленности (агро-классы, психолого-педагогические классы);- организация работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста с целью знакомства с профессиями (не менее 100 чел) -привлечение обучающихся 6-11-х классов для участия во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» - привлечение обучающихся 1-11-х класов для участия в открытых онлайн уроках «ПроеКТОриЯ». | в течение года | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено*** - ведется совместная работа сотрудников ЦЗН и учащихся 9-11 классов на портале «Работа в России». (Гимназия №1, СОШ №9 и СОШ №10 -февраль – март).Общеобразовательными организациями, совместно с предприятиями Рузаевского района, разработаны планы–графики и экскурсионные маршруты, в которые включены экскурсии на различные предприятия. Для обучающихся 8-11 классов были проведены обзорные профориентационные экскурсии на «Фабрику знаний и умений» АО «Рузхиммаш» (март-апрель).8 апреля проведена обучающая экскурсия и мастер класс «Работа на фрезерном станке с ЧПУ по нанесению рисунка на оргстекле» для родителей и выпускников школ в Рузаевском институте машиностроения ФГБОУ ВО «НИ МГУ им.Н.П.Огарева». Для учащихся МБОУ «Приреченская СОШ» была проведена экскурсия в ООО «Агросоюз–Левженский»;Обучающиеся 9-11 классов МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» побывали с экскурсией на молочном комплексе ООО «Агросоюз».В экскурсиях приняли участие 670 человек.В Рузаевском муниципальном районе созданы и функционируют классы профильной направленности:1. На базе МБОУ «Лицей №4» - психолого-педагогический класс;
2. На базе МБОУ «АРХ-Голицинская СОШ» - агро-класс.

Во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» зарегистрированы 1045 обучающихся. |
| 107. | Продолжить сотрудничество с НИ МГУ им Н.П. Огарева, ФГБОУ ВО МГПУ им. М.Е. Евсевьева по привлечению педагогических кадров с целью устранения кадрового дефицита, использовать практику использования механизма целевого обучения по образовательным программам высшего образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П. Огарева» и ФГБОУ ВО «МГПУ им. М.Е. Евсевьева». | в течение года | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено*** Соглашение с ФГБОУ ВО «МГПУ им. М.Е. Евсевьева» о создании профильных классов психолого-педагогической направленности с 1.09.2022г. по 30.06.2026г. от 1.09.2022г. (МБОУ «Лицей №4») |
| 108. | Обеспечить создание первичных отделений Российского движения детей и молодежи в организациях, реализующих программы основного общего и среднего общего образования и в профессиональных образовательных организаций Рузаевского муниципального района (100%). | I–II кварталы | Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с МКУ «Информационно-методический центр» (по согласованию) | ***Исполнено.***Первичные отделения открыты во всех общеобразовательных организациях Рузаевского муниципального района. |
| ***КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ*** |
| 109. | Реализовать мероприятия по переоснащению обособленного подразделения "Приреченская сельская библиотека - филиал МБУК "ЦБС" Рузаевского муниципального района по модельному стандарту в рамках Региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда».  | в течение года | Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района;во взаимодействии с МБУК «ЦБС» (по согласованию) | ***Исполнено.***В результате конкурсного отбора, в рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», в «Приреченской сельской библиотеке-филиале» МБУК «ЦБС» проведены работы по переоснащению библиотеки по модельному стандарту. Общая сумма субсидий составила 5,0 млн. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.Закуплена компьютерная техника, мультимедийное оборудование, приобретена новая мебель, обновлен книжный фонд. Закуплено специальное оборудование для работы с маломобильной категорией населения. Открытие библиотеки состоялось 26.07.2023 г. |
| 110. | Реализовать проект «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия» по улучшению материально-технической базы клубных учреждений Рузаевского муниципального района («Обособленное подразделение "Приреченский клуб" МБУК "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района). | в течение года | Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района;во взаимодействии с МБУК «ЦБС» (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия» закуплено: комплект светового оборудования, оборудование для оснащения студий разной направленности, мебель для МБУК "Районный центр культуры" Рузаевского муниципального района - «Обособленное подразделение "Приреченский клуб" на сумму 1 021 810,0 рублей. Современное оборудование установлено в срок согласно плану.Денежные средства освоены в полном объеме. |
| 111. | Продолжить реализацию Всероссийской программы «Пушкинская карта». | в течение года | Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района;во взаимодействии с Учреждениями культуры Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В 2023 году по программе «Пушкинская карта» было проведено 1145 мероприятий (из них: учреждениями культуры - 178 мероприятий, кинотеатром «Искра» - 967 мероприятий). Количество проданных билетов в целом по учреждениям культуры и кинотеатру «Искра» составило 19 554 шт. (из них: учреждениями культуры продано 12 233 шт. билетов, кинотеатром «Искра» - 7 321 шт.), сумма продаж билетов по программе «Пушкинская карта» составила по всем учреждениям 3 761 810 руб. (из них: учреждениями культуры продано билетов на сумму 2 352 320 руб., кинотеатром «Искра» - 1 409 490 руб.) |
| 112. | Продолжить работу по привлечению грантовых средств на реализацию социально-культурных проектов. | в течение года | Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района,во взаимодействии с Учреждениями культуры Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В 2023 году учреждениями культуры Рузаевского муниципального района было подано 7 заявок, из них: 5 заявок в Президентский фонд культурных инициатив и 2 заявки на конкурс благотворительных и социальных проектов ОМК-Партнерство. По итогам конкурсов экспертными советами не была поддержана ни одна заявка. |
| 113. | Организовать и провести Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня». | август  | Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района,во взаимодействии с Учреждениями культуры Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня» прошел 27 августа 2023 года, на территории поселка Левженский Приреченского сельского поселения. Среди участников были творческие коллективы из Ульяновской, Пензенской, Самарской области, а также солисты и коллективы Рузаевского муниципального района, районов Республики Мордовия и городского округа Саранск. Фестиваль посетило 15,0 тыс. человек.  |
| 114. | Разработка и продвижение туристских маршрутов с посещением сельских объектов Рузаевского муниципального района и республики Мордовия. | в течение года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***За 2023 год реализован маршрут "Дорога домой" с.Шишкеево-Стрелецкая Слобода. Проведено 43 мероприятий. Маршрут посетили 760 туристов. В рамках реализации маршрута «Активные выходные» (Рузаевка –Баймаково - Хованщина) проведено 3 мероприятия. В мероприятии приняли участие 47 человек.В рамках реализации проекта «Забытые тропинки» проделана следующая работа:- В период с 01 по 04 августа 2023 года проведён водный сплав по реке Сура по маршруту «Старая Кутля - Большие Березники»;- В период с 02 по 03 сентября 2023 года проведён пеший поход по маршруту «Мордовская Пишля –Булгаки – Шишкеево - Карельская»;- В период с 22 по 23 сентября 2023 года проведён пеший поход по маршруту «Архангельское Голицино - Плодопитомнический- Ускляй - Татарский Шебдас».Общее количество участников - 40 человек. |
| 115. | Обеспечить создание и продвижение не менее 1 туристского маршрута в сфере промышленного туризма на территории Рузаевского муниципального района. | в течение года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию);во взаимодействии с Управлением поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района | ***Исполнено.***Создано 2 промышленных туристических маршрута:1. **АО «Рузхиммаш».** Квест «Мир удивительных вагонов» (без посещения производства). Целевая аудитория: младший школьный возраст. В программу входит знакомство с музеем предприятия, посещение «Фабрики знаний и умений». Продолжительность: 1ч. Наполняемость групп: не более 15 чел. Программа «Стандарт». Целевая аудитория: средний и старший школьный возраст, студенты, прочие посетители. В программу входит знакомство с музеем АО «Рузхиммаш», обзорная экскурсия по производству, посещение «Фабрики знаний и умений», мастер-классы по работе на VR-тренажерах. Продолжительность: 1ч. 20 минут Наполняемость группы: не более 15 чел. Программа «Профи». Целевая аудитория: инженерно-технические специалисты, участники деловых визитов. В программу входит расширенная экскурсия по производству. Знакомство с технологиями производства, оборудованием, посещение «Фабрики знаний и умений». Продолжительность: 1ч. 40 мин. Наполняемость группы: не более 15 чел. В 2023 году предприятие посетила 49 группа, общее количество 846 человека.2. **ООО «СК «Развитие».** В программу входит обзорная экскурсия по производству. Наполняемость групп: не более 15 чел.Возрастное ограничение: от 15 лет.Продолжительность: 40 минут.В 2023 году было проведено 4 экскурсии, общее количество 63 человека. |
| ***ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОЛОНТЕРСТВО*** |
| 116. | Организовать и провести конкурс «Молодая семья года - 2023». | июнь | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.*** Проведен муниципальный этап конкурса «Семья года». Направлены заявки от Рузаевского муниципального района в республиканский конкурс «Семья года» в количестве 5 семей. |
| 117. | Обеспечить работу ресурсного центра добровольчества г.Рузаевка по созданию волонтерских отрядов, популяризации добровольчества среди населения Рузаевского муниципального района. | в течение года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.*** В Рузаевском муниципальном районе создано 20 волонтерских отрядов на базе общеобразовательных учреждений и СПО. Еженедельно для волонтеров организуются мероприятия, планерки актива, школа актива. Общее количество волонтеров в Рузаевском МР составляет 600 человек. |
| 118. | Обеспечить работу мобильной лаборатории с программой мастер-классов технической направленности, в сельских поселениях Республики Мордовии, осуществление производственных стажировок на базе АО «РузХиммаш» для школьников в рамках реализации проекта «Школа Инженеров». | январь-май | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Мобильная лаборатория проекта «Школа инженеров» посетила 20 сельских поселений Республики Мордовия. Проведено 60 мастер-классов технической направленности. В мероприятии приняли участие 1300 детей, проживающих на территории сельских поселений. Профильные курсы на базе партнеров проекта прошли 100 детей. В проекте приняли участие 58 волонтеров. |
| 119. | Организовать и провести «Первый форум инженерного мышления» в рамках проекта «Школа Инженеров» | июнь | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***С 7 июня по 11 июня на базе ДОЛ «Орленок» с. Сивинь, Краснослободский район, прошел «Первый форум инженерного мышления». В рамках форума проведены Классные встречи, организованы мобильные мастерские, проведен конкурс на лучшую техническую идею среди участников. Общее количество участников- 100 человек. |
| 120. | Открытие коворкинг центра «Молодежь.Pro». | январь | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***30-31 января 2023 года проведено торжественное открытие коворкинг- центра «Молодежь.Pro». Гостями мероприятия стали представители партнеров проекта, молодежные инициативные группы, представители некоммерческого сектора, молодые предприниматели и самозанятые граждане. Общее количество участников - 55 человек. Количество привлеченных волонтеров - 5. Мероприятие освещено в СМИ и группе проекта. |
| 121. | Обеспечить работу коворкинг-центра «Молодежь.Pro». В рамках проекта реализуются обучающие интенсивы по проектированию, бухгалтерские и юридические консультации для НКО, коворкинг для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. | в течение года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В течение года было проведено 30 мероприятий, общий охват посетителей составил 826 человек |
| 122. | Обеспечить работу волонтерского штаба взаимопомощи «Мы вместе». | в течение года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено***В Рузаевском муниципальном районе функционирует штаб взаимопомощи «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи, помощи пожилым и маломобильным людям, а также семьям участников СВО. В рамках работы штаба в течение 2023 года было отправлено 8 траншей гуманитарной помощи участникам СВО. |
| 123. | Проведение муниципального конкурса «Волонтер года 2023». | декабрь | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В 2023 году был проведен муниципальный конкурс Волонтер года, где были выявлены и награждены лучшие волонтеры района. Общее количество участников мероприятия составило 24 человека |
| 124. | Проведение мероприятий гражданско-патриотической, научно-технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и творческой направленности в рамках работы проекта «Практики Авангарда».  | январь–май | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках реализации проекта «Практики Авангарда» организована следующая работа:- проведено 56 занятий по боевой и общегосударственной подготовке, участниками которых стали более 1000 человек;- проведено 7 Курсов молодого бойца, участниками которых стали 75 человек;- проведены 4 вида Соревнований, участниками которых стали 320 человек;- проведены Пятидневные учебные сборы, участниками которых стали 170 человек;- команда проекта посетила Учебно- методический центр гражданско- патриотического воспитания «Авангард». |
| 125. | В целях популяризации здорового образа жизни, привлечения внимания населения к изучению истории родного края организовать и провести краеведческо-туристические маршруты в рамках реализации проекта «Забытые тропинки».  | январь–июнь-август | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках реализации проекта «Забытые тропинки» проделана следующая работа:- В период с 01 по 04 августа 2023 года проведён водный сплав по реке Сура по маршруту «Старая Кутля- Большие Березники»;- В период с 02 по 03 сентября 2023 года проведён пеший поход по маршруту «Мордовская Пишля- Булгаки- Шишкеево- Карельская»;- В период с 22 по 23 сентября 2023 года проведён пеший поход по маршруту «Архангельское Голицино- Плодопитомнический- Ускляй- Татарский Шебдас».Общее количество участников- 40 человек. |
| 126. | В рамках акции «Дни воинской Славы и памятные даты России» проводить работу, направленную на формирование среди молодых людей чувства гордости к своему Отечеству. | в течение года | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено***В рамках акции «Дни воинской Славы» проведено 36 Уроков мужества и экскурсий в Интерактивном музее «Народная Память и Слава Рузаевки», в ходе которых участникам рассказано о героических страницах Отечественной истории. Кол-во участников - 912 человек. |
| ***ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СПОРТ*** |
| 127. | Организация работы детского оздоровительного лагеря имени Володи Дубинина (Рузаевский район, с. Хованщина). | июнь-август | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Проведено 3 смены детской оздоровительной кампании. В ней приняли участие 921 ребенок. |
| 128. | Организация работы детского оздоровительного лагеря «Орленок» (Краснослободский район, с. Сивинь). | июнь-август | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Проведено 3 смены детской оздоровительной кампании. В ней приняли участие 363 ребенка. |
| 129. | Участие в разработке комплексной программы («дорожной карты») развития инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Мордовия и ее реализации. | апрель-июнь | МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию);во взаимодействии с МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках реализации проекта «Практики Авангарда» организована следующая работа:- проведено 56 занятий по боевой и общегосударственной подготовке, участниками которых стали более 1000 человек;- проведено 7 Курсов молодого бойца, участниками которых стали 75 человек;- проведены 4 вида Соревнований, участниками которых стали 320 человек;- проведены Пятидневные учебные сборы, участниками которых стали 170 человек;- команда проекта посетила Учебно- методический центр гражданско- патриотического воспитания «Авангард». |
| 130. | Проведение рождественской лыжной гонки в Рузаевском муниципальном районе. | 08 января | МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках реализации проекта «Практики Авангарда» организована следующая работа:- проведено 56 занятий по боевой и общегосударственной подготовке, участниками которых стали более 1000 человек;- проведено 7 Курсов молодого бойца, участниками которых стали 75 человек;- проведены 4 вида Соревнований, участниками которых стали 320 человек;- проведены Пятидневные учебные сборы, участниками которых стали 170 человек;- команда проекта посетила Учебно- методический центр гражданско- патриотического воспитания «Авангард». |
| 131. | Проведение Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2023»в Рузаевском муниципальном районе. | февраль | МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках реализации проекта «Практики Авангарда» организована следующая работа:- проведено 56 занятий по боевой и общегосударственной подготовке, участниками которых стали более 1000 человек;- проведено 7 Курсов молодого бойца, участниками которых стали 75 человек;- проведены 4 вида Соревнований, участниками которых стали 320 человек;- проведены Пятидневные учебные сборы, участниками которых стали 170 человек;- команда проекта посетила Учебно- методический центр гражданско- патриотического воспитания «Авангард». |
| 132. | Проведение зимнего мотокросса в Рузаевском муниципальном районе. | февраль | МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках реализации проекта «Практики Авангарда» организована следующая работа:- проведено 56 занятий по боевой и общегосударственной подготовке, участниками которых стали более 1000 человек;- проведено 7 Курсов молодого бойца, участниками которых стали 75 человек;- проведены 4 вида Соревнований, участниками которых стали 320 человек;- проведены Пятидневные учебные сборы, участниками которых стали 170 человек;- команда проекта посетила Учебно- методический центр гражданско- патриотического воспитания «Авангард». |
| 133. | Проведение традиционной легкоатлетической эстафеты по улицам города Рузаевка, посвященной Дню Победы. | май | МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках реализации проекта «Практики Авангарда» организована следующая работа:- проведено 56 занятий по боевой и общегосударственной подготовке, участниками которых стали более 1000 человек;- проведено 7 Курсов молодого бойца, участниками которых стали 75 человек;- проведены 4 вида Соревнований, участниками которых стали 320 человек;- проведены Пятидневные учебные сборы, участниками которых стали 170 человек;- команда проекта посетила Учебно- методический центр гражданско- патриотического воспитания «Авангард». |
| 134. | Проведение Спартакиады, посвященной 392-й годовщине основания города Рузаевка. | 12 июня  | МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках реализации проекта «Практики Авангарда» организована следующая работа:- проведено 56 занятий по боевой и общегосударственной подготовке, участниками которых стали более 1000 человек;- проведено 7 Курсов молодого бойца, участниками которых стали 75 человек;- проведены 4 вида Соревнований, участниками которых стали 320 человек;- проведены Пятидневные учебные сборы, участниками которых стали 170 человек;- команда проекта посетила Учебно- методический центр гражданско- патриотического воспитания «Авангард». |
| 135. | Проведение Спартакиады, посвященной Всероссийскому дню физкультурника. | август | МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Спартакиада, посвященная Всероссийскому дню физкультурника проведена 12 августа. В соревнованиях приняло участие 250-300 человек. |
| 136. | Проведение открытого первенства Рузаевского муниципального района по футболу памяти В.И.Царева и П.Н.Спирина среди школьников 2008-2009 гг.р.. | сентябрь | МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Соревнования прошли 5-8 октября. Участвовало свыше 100 школьников из Саранска, Рузаевки, Йошкар-Олы, Пензы, Ульяновска, Нижегородской и Саратовской областей. |
| 137. | Проведение открытых муниципальных соревнований по тяжелой атлетике памяти Н.С.Агапова. | октябрь | МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Открытые муниципальные соревнования по тяжелой атлетике памяти Н.С.Агапова прошли 21-22 октября в спортивном зале АО «Рузхиммаш». Принимали участие более ста спортсменов из Саранска, Рузаевки, Пензы, Темникова, Теньгушево, Кочкурово, Дубенок. |
| ***ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ*** |
| 138. | Обеспечить своевременную обработку сообщений, поступающих в Платформу обратной связи (далее – ПОС). | в соответствии с установленными сроками обработки сообщений | Управление делами и организационной работы Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с Администрациями городского и сельских поселений, муниципальными учреждениями Рузаевского муниципального района  | ***Исполнено частично.***12% обращений, поступивших через ПОС отработаны с нарушением срока. |
| 139. | Оказать содействие в установке базовых станций подвижной радиотелефонной связи для предоставления услуг голосовой связи и передачи данных в 16 малых населенных пунктах в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (в плане на 2023 год с. Ключарево и с. Мордовская Пишля, окончательное решение Минцифры РМ будет принято после 15.12.2022). | в течение года | Управление делами и организационной работы Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с Администрациями Сузгарьевского и Мордовско-Пишленского сельских поселений (по согласованию) | ***Исполнено.***По результатам проверок в с. Ключарево подтвердилось наличие голосовых услуг связи в стандарте 2G-3G, а также подтвердилось наличие услуг передачи данных, в связи с этим в данном населенном пункте отложили реализацию проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». В с. Мордовская Пишля и с. Болдово базовые станции построены.  |
| 140. | Оказать содействие в выполнении мероприятий по повышению защищенности ресурсов органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (защищенный хостинг сайтов, анти-ДДОС). | I полугодие | Управление делами и организационной работы Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***С 01.01.2023г. официальные сайты органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района размещаются на платформе ГОСУСЛУГ, которая отвечает всем требованиям защищенности. |
| 141. | Обеспечить достижение показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг» в объеме не менее 40%. | до конца года | Управление делами и организационной работы Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с Администрациями городского и сельских поселений Рузаевского муниципального района;МБУ «Земельный вектор» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено частично.***По данным государственной автоматизированной информационной системы «Управление» и Портала государственных сервисов доля обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ составляет 38% |
| 142. | Обеспечить создание организационных и материально-технических условий для оказания бесплатной юридической помощи в населенных пунктах, находящихся на территории района. | в течение года | Управление делами и организационной работы Администрации Рузаевского муниципального района РМ | ***Исполнено.***Созданы организационные и материально-технические условия для оказания бесплатной юридической помощи в населенных пунктах, находящихся на территории района. В 2023 году обращений по организации бесплатной юридической помощи не поступало. |
| ***ИМУЩЕСТВО*** |
| 143. | Организовать подбор, приобретение и передачу из муниципальной собственности в республиканскую собственность здания (помещений), пригодного для размещения судебных участков мировых судей Рузаевского муниципального района. | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Не исполнено.***Нежилое помещение, расположенное по адресу: РМ, г.Рузаевка, туп.Ново-Базарный, д.18, которое Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия намеревалась приобрести на последнем этапе торгов по минимальной цене для размещения судебных участков мировых судей Рузаевского муниципального района было выкуплено на предпоследнем этапе торгов. Другие варианты помещений, расположенных на территории г.Рузаевка, в которых можно разместить судебные участки мировых судей Рузаевского муниципального района, не рассматривались. |
| 144. | Провести инвентаризацию муниципального жилфонда.Продолжить работы по заключению договоров социального найма. | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ГП Рузаевка (по согласованию);во взаимодействии с Администрациями городского и сельских поселений Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.*** Работа по инвентаризации муниципального жилищного фонда проводится в текущем режиме. За 2023 год зарегистрировано право муниципальной собственности на 79 жилых помещений, заключено 62 договора социального найма, 8 договоров коммерческого найма, 5 договоров маневренного фонда, приватизировано 38 жилых помещений, находящихся в собственности ГП Рузаевка и 8 жилых помещений, находящихся в собственности РМР. |
| 145. | Принять меры по повышению эффективности использования муниципального имущества. | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации ГП Рузаевка (по согласованию);во взаимодействии с Администрациями городского и сельских поселений (по согласованию). | ***Исполнено.***За 2023 год заключено 9 договоров аренды муниципального нежилого помещения, что позволит пополнить доход бюджета ГП Рузаевка в размере 101,7 тыс. руб. ежемесячно.Также в 2023 году Администрацией РМР передано в безвозмездно пользование 5 единиц движимого имущества (3 МФУ и 2 Газели для перевозки детей) |
| 146. | Реализация плана приватизации муниципального имущества, не задействованного в исполнении муниципальных функций. | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Из Плана приватизации муниципального имущества ГП Рузаевка на 2022 год в I квартале 2023 года реализован погружной центробежный агрегат ЭЦВ 8-40-180, что принесло в бюджет гп Рузаевка 50,4 тыс. руб. В План приватизации муниципального имущества ГП Рузаевка на 2023 год включено 15 объектов муниципальной собственности, из них реализовано 5 на общую сумму 2374,9 тыс. рублей. В План приватизации муниципального имущества Рузаевского муниципального района на 2023 год включено 5 объектов муниципальной собственности, из них удалось реализовать 1 объект: здание мастерских, площадь - 397,7 кв.м, здание мастерских площадь - 331,8 кв.м, с земельным участком площадью 1914 кв.м, что пополнило бюджет Рузаевского муниципального района на 630,3 тыс. руб. |
| 147. | Продолжить работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных сетей и объектов капитального строительства. | в течение года | Управление ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района РМ;во взаимодействии с Отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***В результате проведения работы в 2023 году дополнительно выявлены бесхозяйные объекты на территории Татарско-Пишлинского сп и Красносельцовского сп. В целях получения субсидии на проведение кадастровых работ поселениями направлены заявки в МИНЖКХ. Работа ведется. |
| 148. | Обеспечение контроля за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества. | в течение года | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***В рамках обеспечения контроля целевого использования муниципального имущества в 2023 года поступившее в казну РМР и ГП Рузаевка имущество закреплено на праве оперативного управления за учреждениями, которым такое имущество требуется для осуществления своей уставной деятельности (автобус, книги, трактор, сети, гараж и Газель). Передано в собственность РФ 2 квадрокоптера. Снято с оперативного управления движимое имущество ликвидируемого образовательного учреждения и передано на праве оперативного управления действующим муниципальным учреждениям района, прекращено право оперативного управления на имущество структурного подразделения МБДОУ «Детский сад «Радуга» и передано в казну Рузаевского муниципального района. В собственность ГП Рузаевка оформлено 116 жилых помещений, которые переданы гражданам, чье жилье признано аварийным и подлежащим сносу, по договорам социального найма и договорам мены.Списано движимое имущество муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, которое пришло в негодность и не подлежит дальнейшему использованию. Списано, снесено, снято с кадастрового и регистрационного учетов и исключено из реестра муниципальной собственности РМР здание дома культуры по ул. Ленина в поселке Совхоз «Красное Сельцо» Рузаевского района, находившееся в аварийном состоянии, 20 объектов недвижимого имущества бывшего военного городка N 10 в с. Пайгарма, здание спортивного зала по ул.Революции 1905 года д.4/1 и 6 объектов бывшей военной части N8 с. Пайгарма.  |
| 149. | Проведение инвентаризации объектов капитального строительства, расположенных на территории Рузаевского муниципального района, выявление правообладателей ранее учтенных объектов (согласно доведенному Управлением Росреестра по РМ плану за 2023 год должны быть выявлены правообладатели 3572 объектов). | в течение года | МБУ «Земельный вектор» Рузаевского муниципального района (по согласованию);во взаимодействии с Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации ГП Рузаевка (по согласованию);Администрации городского и сельских поселений Рузаевского муниципального района (по согласованию) | ***Исполнено.***Инвентаризация объектов капитального строительства, расположенных на территории Рузаевского муниципального района, выявление правообладателей ранее учтенных объектов согласно доведенному Управлением Росреестра по РМ плану за 2023г – 3828 объектов недвижимости. Факт за 12 месяцев - 3885 объектов недвижимости. |
| ***ДОПОЛНИТЕЛЬНО*** |
| 150. | Благоустройство в части проведения капитального ремонта участка бульвара Горшкова (от улицы Чапаева до улицы Юрасова) в рамках реализации проекта "Зеленая сцепка" в г.Рузаевка | до01 сентября | Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ во взаимодействии с Администрацией ГП Рузаевка (по согласованию) | ***Исполнено.***Работы выполнены в полном объеме. Дата подписания акта – 29.11.2023 г. (Несвоевременно выполнены работы по вине подрядчика). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |