АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                              30.01. 2023	№ 29

г. Рузаевка

Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 25 февраля 2020 г. №88 « Об утверждении Порядка разработки, корректировки и мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия», Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2025 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района - начальника управления экономического анализа и прогнозирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в сети «Интернет».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия	                            А.Б. Юткин

Приложение

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от 30.01.2023 №  29

|  | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации стратегии социально-экономического развития Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение, ожидаемый результат реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Период реализации | Территория реализации | Наименование муниципальной программы, в которую включено мероприятие | Финансовое обеспечение реализации мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя, единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе средства |  |  |  |
|  |  |  | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 1.Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1. Развитие и повышение качества человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.1.Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт объекта "Структурное подразделение "Красносельцовский детский сад ,МБДОУ "Детство Рузаевского муниципального района" | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений,% | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы района по социальным вопросам;начальник управления образования | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район, п.Совхоз 'Красное Сельцо' | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | 30432 | 29793,5 | 608,1 | 30,4 |  |
| 1.1.1.2 |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель Главы района по социальным вопросам;начальник управления образования | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Трускляйская средняя общеобразовательная школа" | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений,% | 19,04 | 19,04 | 57,1 | 54,2 | 38,1 | 38,1 | 38 | Заместитель Главы района по социальным вопросам; Заместитель Главы по строительству и перспективному развитию | 2023г. | Рузаевский муниципальный район, с. Трускляй | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | 72 077,3 | 61 924,5 | 10 080,7 | 72,1 | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тат-Пишленская средняя общеобразовательная школа " |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам; Заместитель Главы по строительству и перспективному развитию | 2023г. | Рузаевский район, с.Татарская Пишля | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | 70 618, 99 | 60 671,6 | 98 76,77 | 70, 6 | 0 |
| 1.1.1.6. | Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам; Заместитель Главы по строительству и перспективному развитию | 2023г. | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | 75 277, 25 | 64 673, 7 | 10 528, 2 | 75, 27 | 0 |
| 1.1.1.7. | Ремонт спортивного зала МБОУ «Гимназия №1» | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | Заместитель Главы района по социальным вопросам; Заместитель Главы по строительству и перспективному развитию | 2023г. | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | 2083,4 |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 10» | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | Заместитель Главы района по социальным вопросам; Заместитель Главы по строительству и перспективному развитию | 2023г. | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | 1904,4 |  |  |  |  |
| Цель 1.1. Развитие и повышение качества человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.2. Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечение доступа к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | Строительство КДЦ в п. Совхоз "Красное сельцо" площадью 350 м2 | Уровень удовлетворенности населения Рузаевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных (процент) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Заместитель Главы района -начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | 01.11.2023 | Рузаевский муниципальный район, п.Совхоз 'Красное Сельцо' | Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2016-2025 годы» | 125 576,3 | 107 473,2 | 2 193,3 | 109,8 | 15 800,0 |
| 1.1.2.2. | Переоснащение обособленного подразделения "Приреченская сельская библиотека - филиал МБУК "ЦБС" Рузаевского муниципального района по модельному стандарту |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район, п. Левженский |  | 5000 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3. | Участие и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий, конкурсов, фестивалей, форумов и прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район |  | 1200 | - | - | 1200 | - |
| Цель 1.1. Развитие и повышение качества человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи 1.1.3. Создание условий для развития спорта и массовой физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | 48,8 | 48,1 | 53,1 | 55,3 | 57,6 | 58,1 | 58,6 | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству;МАУ "Центр физической культуры и спорта"(по согласованию ) | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 |
| 1.1.3.2. |  | Количество спортивных сооружений | 230 | 232 | 235 | 236 | 237 | 238 | 240 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Цель 1.1. Развитие и повышение качества человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1.4.Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие молодежной политики и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Разработка и продвижение туристских маршрутов с посещением сельских объектов Рузаевского муниципального района и Республики Мордовия | Количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов (единиц) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Заместитель Главы района по социальным вопросам; Директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2022-2025 годы | 550 | 0 | 0 | 50 | 500 |
| 1.4.1.2. | Вовлечение молодежи в социальную практику | Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по различным направлениям программы (добровольчество, поддержка талантливой молодежи, гражданско-патриотическое воспитание, инновационное творчество, предпринимательская деятельность молодые семьи), в общем количестве молодежи,% | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Заместитель Главы района по социальным вопросам; Директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района (по согласованию) | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа "Молодежь Рузаевки" на 2020 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| Цель 1.1. Развитие и повышение качества человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.5.Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни и патриотическое воспитание граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Создание условий в городской среде, способствующих сохранению здоровья населения на протяжении всей жизни | Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей города | 48,8 | 48,1 | 50 | 51,7 | 53,4 | 55 |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа"Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2024 годы | - | - | - | - | - |
| Цель 1.2. Создание комфортной среды для жизни населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.1.Развитие жилищного строительства в Рузаевском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства | Ввод жилья (кв.м.) | 18138 | 19160 | 19147 | 18200 | 21200 | 22000 | 24000 | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству; Начальник управления муниицпального заказа,строительства и целевых программ | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2. | Создание условий для увеличения площади жилых помещений приходящихся в среднем на 1 жителя | Площадь жилых помещений приходящихся в среднем на 1 жителя (кв.м.) | 27,1 | 27,9 | 28,7 | 29,3 | 29,7 | 30,2 | 30,2 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.3. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей уличшивших жилищные условия (ед.) | 9 | 28 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | Первый заместитель Главы района | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа Рузаевского муниципального района "Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2025 годы» | 7429,519 | 2172,438 | 353,653 | 74,3 | 4829,128 |
| 1.2.1.4. | Организация обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Количество получивших жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (человек) | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | Первый заместитель Главы района | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | 5256,9 | 0 | 5256,9 | 0 | 0 |
| 1.2.1.5. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Рузаевского муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы" | 19800 | 11088 | 2772 | 198 | 5742 |
| 1.2.1.6. | Капитальный ремонт МКД | единиц | - | 34 | 24 | 37 | 13 |  |  | Первый заместитель Главы района | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | - | 55706 |  | фонд 55706 |  |  |
| 1.2.1.7 | Проведение комплекса мер по сносу и переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров | - | - | 3225,1 | 6049 | 5088,3 | 0 | 0 | Первый заместитель Главы района | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | Муниципальная программа"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы" | 200982,8 | фонд 196569,2 | 4011,6 |  | 0 |
|  |  | Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда, человек | - | - | 169 | 285 | 278 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество расселенных помещений, единиц | - | - | 66 | 145 | 142 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2. Создание комфортной среды для жизни населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.2. Развитие жилищно-коммунальной сферы. Повышение качества услуг, оказываемых населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Модернизация сетей электроснабжения | количество аварий и инциндентов при выроботке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2020 г.в сфере электроснабжения |  |  | 92 | 87 | 81 | 80 |  | Первый заместитель Главы района | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021 -2025 годы» | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.2. | Модернизация системы водоснабжения,водоотведения | Износ коммунальной инфраструктуры.% | - | - | 84,4 | 84,3 | 84,2 | 84,1 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.3. | Модернизация сетей теплоснабжения | Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения к уровню 2020 г., в том числе тепловая энергия на отопление (%) | - | - | 22,53 | 21,4 | 20,75 | 20,54 |  |  |  |  |  | 1322,6 | 0 | 1256,5 | 66,1 | 0 |
| Цель 1.2. Создание комфортной среды для жизни населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.3 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Содержание автомобильных дорог Рузаевского муниципального района местного и межмуниципального значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям (%) | 71,2 | 69,8 | 68,7 | 67 | 66 | 65 | 65,1 | Заместитель Главы района по строительству и перспективному развитию | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019 - 2025 годах» | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт автомобильных дорог в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная в г.Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Протяженностью 1,224 км | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | 13,18 | 11,5 | 10,4 | 7 | 5 | 8,7 |  | Заместитель Главы района по строительству и перспективному развитию; Главы сельских поселению (по согласованию) | до 15 июля 2023 | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019 - 2025 годах» | 43257,95 | 0 | 42825,37 | 432,579 | 0 |
| 1.2.3.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в г.Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, протяженностью 1,108 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 июля 2023 | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка |  | 32517,65 | 0 | 32192,47 | 325,18 | 0 |
| 1.2.3.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Трускляй Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Протяженностью 2,142 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 июля 2023 | Рузаевский муниципальный район, с.Трускляй |  | 36883,82 | 0 | 36 354,8 | 367,22 | 0 |
| 1.2.3.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Хованщина Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, протяженностю 0,516 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 июля 2023 | Рузаевский муниципальный район, с. Хованщина |  | 4808,27 | 0 | 4 760,18 | 48,08 | 0 |
| 1.2.3.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в г.Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, протяженность 1,595 км. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | - | - | - | 5,0 | 4,36 |  |  | Заместитель Главы района по строительству и перспективному развитию; Главы сельских поселений (по согласованию) | до 1 июля 2023 | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | по программе "СОДЕЙСТВИЕ" на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | 31199,98 | 30887,98 | 0 | 312,00 | 0 |
| 1.2.3.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (от пер. Красногорский до ул. К.Маркса) в г.Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, протяженностью 0,648 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 июля 2023 | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка |  | 15266,81 | 15114,14 | 0 | 152,67 | 0 |
| 1.2.3.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Никольская в с. Болдово Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, протяженность 1,02 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 июля 2023 | Рузаевский муниципальный район, с.Болдово |  | 14017,55 | 0 | 13877,3 | 140,2 | 0 |
| 1.2.3.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Палаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Протяженностью 1,1 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 июля 2023 | Рузаевский муниципальный район, .с. Палаевка |  | 12 187,34 | 0 | 12 065,4 | 121,9 | 0 |
| 2. Экономическое развитие, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. - Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1.Повышение экономической эффективности промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологичных производств | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (процентов) | 166,5 | 100,6 | 95 | 113,9 | 111,3 | 111,4 | 111,4 | Заместитель Главы района-начальник управления экономического анализа и прогнозирования | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа "Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы" | 3 436 306 | 0 | 0 | 0 | 3 436 309 |
|  | Цель 2.2. Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.2.1.Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1. | Содействие развитию отрасли растениеводства | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | 127 | 78 | 124 | 106 | 103 | 104 | Заместитель Главы района -начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2025 годы | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.1.2. |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (тонн) | 77629,7 | 98205,4 | 76097 | 105441,3 | 110000 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.2 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Развитие мясного скотоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.2 | Развитие мясного животноводства | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | 106,7 | 109 | 103 | 101 | 102 | 101 | Заместитель Главы района -начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2025 годы | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.2.3 |  | Объем производства скота и птицы (тонн) | 3359,4 | 3499,7 | 3745,02 | 3745 | 4000 | 4300 | 4600 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.3 | Развитие молочного скотоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.1 | Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада со шлейфом в п. Совхоз Красное Сельцо | Объем производства молока (тонн) | 39198,7 | 42753,2 | 47112,1 | 50273 | 53728 | 53797 | 54265 | Заместитель Главы района -начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район, п. Совхоз Красное Сельцо | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2025 годы | 114000 | 0 | 0 | 0 | 114000 |
| 2.2.1.3.2 | Субсидирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рузаевский муниципальный район |  | 21928 | 20832 | 1096 | 0 | 0 |
| 2.2.1.3.3 | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рузаевский муниципальный район |  | 5977,93 | 5679 | 298,93 | 0 | 0 |
| 2.2.1.4 | Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4.1 | Поддержка создания, расширения или модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов | Доля действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа зарегестрированных на территории муниципального района | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | Заместитель Главы района -начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2025 годы | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.5 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5.1 | Обновление парка сельхозтехники | Объемы приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителям новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники |  | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 | Заместитель Главы района -начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2025 годы | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.6 | Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.6.1 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Подготовка специалистов для АПК (чел.) | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | Заместитель Главы района -начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2025 годы | 1214,3 | 0 | 1214,3 | 0 | 0 |
| Цель 2.3.Повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3.1.Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Привлечение внутренних и внешних инвесторов, модарнизация дейсвующих производств | Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (тыс.руб.) | 2 532 066 | 1 975 529 | 1 877 111 | 834 650 | 1 857 780 | 2 023 122 | 2 130 348 | Заместитель Главы района-начальник управления экономического анализа и прогнозирования | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район |  | - | - | - | - | - |
| Цель 2.4. Повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4.1. Формирование комфортной среды проживания, благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия" в с. Хованщина | повышение уровня благоустройства не менее 115 сельских домовладений | 1 | 14 | 6 | 5 | 8 |  |  | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству;Глава Хованщинского сельского поселения (по согласованию) | 30.06.2023 | Рузаевский муниципальный район, с.Хованщина | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы" | 3067,5 | 0 | 2000 | 30,6 | 1036,9 |
|  | Установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественной территории в пос.Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству; Глава Администрации Приреченско-го сельского поселения (по согласованию) | 30.06.2023 | Рузаевский муниципальный район, п.Левженский | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы" | 2369,87 | 0 | 1658,91 | 23,7 | 687,26 |
|  | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия в с.Инсар-Акшино» |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству;Глава Администрации Трускляйского сельского поселения (по согласованию) | 30.06.2023 | Рузаевский муниципальный район,с.Инсар-Акшино | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы" | 3067,5 | 0 | 2000 | 30,6 | 1036,9 |
|  | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия в с. Шишкеево» в с. Шишкеево |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству; Глава Шишкеевского сельского поселения (по согласованию) | 30.06.2023 | Рузаевский муниципальный район, с. Шишкеево | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы", | 3067,5 | 0 | 2000 | 30,6 | 1036,9 |
|  | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия» в с.Левжа |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству; Глава Левженского сельского поселения (по согласованию) | 30.06.2023 | Рузаевский муниципальный район,с.Левжа | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы", | 3067,5 | 0 | 2000 | 30,6 | 1036,9 |
|  | Устройство тротуаров в п. Левженский Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству; Глава Администрации Приреченско-го сельского поселения (по согласованию) | 30.06.2023 | Рузаевский муниципальный район, п. Левженский | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы" | 2703,5 | 0 | 1892,5 | 27 | 784 |
|  | Обустройство детской игровой и спортивной площадок в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия» в с.Новая Муравьевка |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству;Глава Болдовского сельского поселения (по согласованию) | 30.06.2023 | Рузаевский муниципальный район,с.Новая Муравьевка | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы" | 3067,5 | 0 | 2000 | 30,6 | 1036,9 |
|  | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок в с. Яковщина (ул. 2-ая Яковщина) Палаевско-Урледимского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству; Глава Администрации Палаевско-Урледимского сельского поселения (по согласованию) | 30.06.2023 | Рузаевский муниципальный район, с. Яковщина | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы" | 3100 | 0 | 2 000,00 | 31 | 1 069,00 |
| 2.4.1.2 | Водоснабжение (от ул. Садовая д. 3 до ул. Набережная) в п. Совхоз "Красное Сельцо" в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия,кмпротяженностью 0,3 км | Обеспечить ввод в действие не менее: 6,5 км локальных водопроводов | 5,02 | - | 3,3 | - | 0,3 | - |  | Заместитель Главы района по строи-тельству и перспективному разви-тию; Глава Администрации Красносель-цовского сельского поселения (по согласованию) | 10.08.2023 | Рузаевский муниципальный район,п. Совхоз Красное Сельцо | Муниципальная программа"Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2025 годы" | 1405 | 1375,5 | 28,1 | 1,4 | 0 |
| 2.4.1.3 | Благоустройство дворовых территорий в городском поселении Рузаевка | единиц | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 |  | Заместитель Главы района по строи-тельству и перспективному разви-тию; Глава Администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию) | 2023 | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | По программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы» | 6547,18 | 0,0 | 6547,18 | 0,0 | 0 |
| 2.4.1.4 | Благоустройство общественных территорий по городскому поселению Рузаевка | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | Заместитель Главы района по строительству и перспективному развитию; Глава Администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию) | 2023 | Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка | По программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы» | 108500 | 0,0 | 108500 | 0,0 | 0 |
| Цель 2.5.Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.5.1.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1.1 | Создание условий для увеличения количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан | 1369 | 1318 | 1311 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | Заместитель Главы района -начальник управления экономического анализа и прогнозирования | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | - | - | - | - | - |
|  |  | Объем оборота малых и средних предприятий (тыс.руб.) | 4 209 889 | 4 515 235 | 4 559 747 | 4 927 639 | 5 293 240 | 5 664 614 | 6 061 137 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.5.1.1.2 | Популяризация и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к началу собственного дела и осуществлению предпринимательской деятельности) | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, в расчете на 10 тыс. человек населения | 222 | 216 | 218 | 220 | 225 | 227 | 229 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | 3. Территория эффективного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3.1.Рост доходного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1.1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Эффективное использование бюджетного потенциала, совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Рузаевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель Главы района по финансовым вопросам – начальник финансового управления | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | 11049,8 | 0 | 0 | 11049,8 | 0 |
| 3.1.1.2. | Управление муниципальным долгом Рузаевского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 |
| Цель 3.2. Снижение административных барьеров, повышение информационной открытости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2.1. Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления (развитие муниципальной службы) | Количество муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее) (человек) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы» | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 | 0 |
| 3.2.1.2. | Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления | Доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг (не менее),% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района | 2023-2025г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы» | - | - | - | - | - |
| Цель 3.4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.4.1.Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности | Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества (ед.) | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | Заместителя Главы района - начальника управления экономического анализа и прогнозирования; заместитель Главы района по строительству и перспективному развитию | 2023-2024г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2024 гг.» | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 3.4.1.2. | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества( ед.) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  | Заместителя Главы района - начальника управления экономического анализа и прогнозирования; заместитель Главы района по строительству и перспективному развитию | 2023-2024г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2024 гг.» | - | - | - | - | - |
| 3.4.1.3. | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков (ед.) | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | Заместителя Главы района - начальника управления экономического анализа и прогнозирования; заместитель Главы района по строительству и перспективному развитию | 2023-2024г. | Рузаевский муниципальный район | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2024 гг.» | - | - | - | - | - |
| 4. Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1.Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО, объектов накопленного экологического ущерба | Доля отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Первый заместитель Главы района | 2023-2024г. | Рузаевский муниципальный район | муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019 - 2025 годы», | 222570,9 | 191410,9 | 30937,3 | 222,7 | 0 |
| 4.1.2. | Модернизация системы сбора и вывоза ТКО | Доля приведенных в нормативное состояние мест сбора и (или) накопления твердых коммунальных отходов | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |