АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2023                                                                                                    № 438

г. Рузаевка

О проведении IX Фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня»

в Рузаевском муниципальном районе

В целях единения народов Республики Мордовия для популяризации своей культуры, быта и традиций гостеприимства, создания позитивного образа Рузаевского муниципального района как привлекательной территории для инвесторов и туристов, Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1.​ Провести IX Фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе на территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района 27 августа 2023 г.

2.​ Утвердить:

- План мероприятий по подготовке IX Фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- Состав организационного комитета по проведению IX Фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.​ Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Рузаевского муниципального района, заместителя Главы района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: https://ruzaevka.gosuslugi.ru

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия 								        А.Б. Юткин

Приложение №1 к постановлению 
Администрации Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия

от 21.08.2023  №  438

План мероприятий

по подготовке IX Фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня»

в Рузаевском муниципальном районе

| № п/п | Дата | Наименование | Описание | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль-август | Продвижение и работа со СМИ | Организация рекламной и PR – кампании. Работа со СМИ и интернет блогерами. Работа с официальными страницами и сайтом. | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Рузманова О.А. |
|  | до 21 августа | Подготовка площадки | Очистка и частичная вырубка кустарника; Выравнивание площадки с использованием специальной техники; Постоянный обкос фестивальной площадки. | Чавкин В.Г. Кривов С.И. Домнин А.Ю. (по согласованию) Филатов В.Б. |
|  | до 21 августа | Организация парковок для автотранспорта | Очистка и частичная вырубка кустарника. Выравнивание парковочных площадок с использованием специальной техники. Постоянный обкос парковочных площадок. Укрепление подъездных дорог к парковкам щебнем, песком, старым асфальтом или строительным мусором. Разметка парковок. Организация работы волонтеров на парковках во время проведения фестиваля | Чавкин В.Г. Кривов С.И. Домнин А.Ю. (по согласованию) Филатов В.Б. Рогов Е.В. Маркина С.И. |
|  | до 21 августа | Согласование и организация съездов с автотрассы | Подготовка уведомлений дорожным службам и ГИБДД об организации временных съездов и выездов на площадку фестиваля. Строительство временных съездов и выездов на площадку фестиваля. | Чавкин В.Г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Ларин Р.Р. Филатов В.Б. |
|  | до 21 августа | Транспортная навигация | Установка дорожных указателей к месту проведения фестиваля. | Чавкин В.Г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Филатов В.Б. |
|  | до 23 августа | Техническое обеспечение площадки | Энергообеспечение и резервные источники питания. Водообеспечение. Звуковое и светомузыкальное обеспечение. Сцена. Временные конструкции и арт-объекты. Рекламные и информационные конструкции. Навигация на площадке. Торговые шатры и павильоны. Ограждение площадки. | Чавкин В.Г. Ларин Р.Р. Домнин А.Ю. (по согласованию) Уляшкина Е.Г. Грачева Т.В. Спиридонова И.В. Филатов В.Б. Маркина С.И. |
|  |  | Организация точек, по обеспечению питьевой водой посетителей фестиваля | Организация подвоза воды, организация работы волонтеров | Уляшкина Е.Г. Спиридонова И.В. Маркина С.И. |
|  | до 21 августа | Награждение, приглашение почетных гостей | Подготовка наградных материалов, приглашение почетных гостей. | Шепелева Е.С. Плиско Е.С. |
|  | до 20 августа | Изготовление официальной символики и сувениров фестиваля | Изготовление и формирование раздаточного материала для гостей и участников фестиваля. | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Маркина С.И. |
|  | 27 августа | Ватрушка «Кургоня» | Изготовление большой ватрушки «Кургоня». | Уляшкина Е.Г. Екатеринин П.А. (по согласованию) |
|  | 27 августа | Встреча творческих коллективов и почетных гостей | Встреча и регистрация участников фестиваля и раздача пакетов с сувенирной продукцией. Регистрация СМИ с раздачей пресс-релизов. | Грачева Т.В. Рузманова О.А. |
|  | 27 августа |  | Встреча и регистрация почетных гостей | Плиско Е.С. |
|  | 27 августа | Подготовка и организация торжественного открытия Фестиваля | Сценарий торжественного открытия на Главной сцене. | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Плиско Е.С. |
| Организация Фестивальных площадок |  |  |  |  |
|  | 27 августа | Ярмарка урожая | Организация ярмарки даров садов и огородов - презентация сельских поселений | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Кривов С.И. Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
|  | 27 августа | Инсталляции-фотозоны | Подготовка, привоз тюков, снопов, установка. | Кривов С.И. Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
|  | 27 августа | Пекарня Кургоня | Организация гастрономической площадки, где пройдут гастрономические мероприятия: конкурс «Мордовские пироги», гастро-конкурс «Мини-Шефы», мастер-классы от шеф-поваров «Новое-НАШЕ» | Грачева Т.В. Уляшкина Е.Г. Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
|  | 27 августа | Силушка богатырская | Организация национальных игр, соревнований и состязаний | Антонов О.Л. |
|  | 27 августа | Знай наших! | Организация продажи изделий народных промыслов и сувенирной продукции, гасторономических сувениров | Ларина В.Р. Грачева Т.В. Уляшкина Е.Г. |
|  | 27 августа | Я-патриот | Организация площадки «Служба по контракту», выставка оружия, акция «Плетение маскировочных сетей» | Кривов С.И. Маркина С.И. Грачева Т.В. |
|  | 27 августа | Рузаевка туристическая | Организация площадки-презентации туристических объектов и маршрутов Рузаевского района | Маркина С.И. |
|  | 27 августа | Будь здоров! | Организации площадки, где каждый желающий сможет проверить свое здоровье, получить советы по здоровому образу жизни, здоровому питанию и др. | Ларина В.Р. Назаров А.Л. (по согласованию) Косыркина И. Е. (по согласованию) |
|  | 27 августа | Мордовия гостеприимная | Организация ярмарки по продаже продуктов фермерских хозяйств и сельхозпредприятий | Уляшкина Е.Г. |
|  | 27 августа | Поляна средств передвижения | Тест-драйв, прокат велосипедов, квадроциклов и т.д. | Кривов С.И. Уляшкина Е.Г. |
|  | 27 августа | Выставка сельхозтехники |  | Кривов С.И. |
|  | 27 августа | Детский городок для маленьких гостей | Организация аттракционной площадки (батуты, тиры и т.п.). | Уляшкина Е.Г. |
|  | 27 августа | Организация зоны питания |  | Уляшкина Е.Г. Спиридонова И.В. Филатов В.Б. |
|  | 27 августа | Организация питания участников Фестиваля |  | Грачева Т.В. |
|  | 27 августа | Организация автобусных маршрутов и транспортного обеспечения |  | Чавкин В.Г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Спиридонова И.В. |
|  | 27 августа | Обеспечение безопасности на площадке фестиваля | Обеспечение безопасности во время проведения фестиваля: - ограждение площадки; - организация пропускных пунктов и пунктов досмотра; - дежурство сотрудников ОМВД; - дежурство сотрудников ГИБДД; Проведение противопожарных мероприятий. Обеспечение первой медицинской помощи. Организация охраны площадки в периоды монтажа и демонтажа оборудования. | Кривов С.И. Рогов Е.В. Домнин А.Ю. (по согласованию) Филатов В.Б. Назаров А.Л. (по согласованию) Зоткин А.Н. (по согласованию) Яшин В.А. (по согласованию) |
|  |  | Санитарное обеспечение площадки | Установка биотуалетов, заключение договора на обслуживание биотуалетов. Установка мусорных контейнеров, урн на фестивальных площадках. | Чавкин В.Г. Домнин А.Ю. (по согласованию) Спиридонова И.В. Филатов В.Б. |

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия

от  21.08.2023 №  438

Состав организационного комитета по проведению

IX Фестиваля мордовского гостеприимства

«Кургоня» в Рузаевском муниципальном районе

Юткин А.Б. – Глава Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, председатель оргкомитета;

Чавкин В.Г. – Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района,

заместитель председателя оргкомитета;

Ларина В.Р. – заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Антонов О.Л. – директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района;

Архипов Н.В. – индивидуальный предприниматель, председатель Совета предпринимателей Рузаевского муниципального района (по согласованию);

Варина Е.Е. - Глава администрации Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию);

Грачева Т.В. – начальник управления культуры Администрации Рузаевского муниципального района;

Домнин А.Ю. – Глава администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию);

Ерофеев В.Ф. – заместитель Главы района - начальник финансового управления;

Зоткин А.Н. – начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);

Ковырева Л.Н. – начальник управления образования Администрации Рузаевского муниципального района;

Кривов С.И. - заместитель Главы района по взаимодействию с административными органами – начальник управления по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями;

Маркина С.И.– и. о. директора муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района;

Назаров А.Л. - главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Рогов Е.В. – начальник управления общественной безопасности Администрации Рузаевского муниципального района;

Рузманова О.А. – начальник отдела по связям с общественностью Администрации Рузаевского муниципального района;

Спиридонова И.В. – начальник управления ЖКХ и транспортного обслуживания;

Уляшкина Е.Г. – и.о. заместителя Главы района – начальник экономического анализа и прогнозирования;

Филатов В.Б. – директор муниципального автономного учреждения «Специальный центр обслуживания» Рузаевского муниципального района;

Шепелева Е.С. – руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района;

Яшин В.А. – и.о. начальника отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию).